Letna in končna poročila o izvajanju cilja "naložbe za rast in delovna mesta"

**DEL A**

# OPREDELITEV LETNEGA/KONČNEGA POROČILA O IZVAJANJU

|  |  |
| --- | --- |
| CCI | 2014SI16MAOP001 |
| Naziv | Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 |
| Različica | 2016.0 |
| Datum potrditve poročila s strani odbora za spremljanje | 13.6.2017 |

# PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA (člen 50(2) in 111(3)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

## Ključne informacije o izvajanju operativnega programa za zadevno leto, vključno z informacijami o finančnih instrumentih, v zvezi s finančnimi podatki in podatki o kazalnikih.

|  |
| --- |
| Republika Slovenija je v letu 2016 na področju cilja ‘naložbe za rast in delovna mesta’ vzpostavila ključne sistemske pogoje za pripravo kot tudi samo izvajanje posameznih javnih razpisov, javnih pozivov oziroma operacij, ki imajo ustrezno podlago za neposredno potrditev v Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju OP).    V predvidenem roku, t.j. do 31.12.2016, so izpolnjene vse splošne in tematske predhodne pogojenosti. Za vse predhodne pogojenosti, razen za tematsko predhodno pogojenost Vodni sektor, so že prejete uradne potrditve EK, s katerimi potrjujejo izpolnjenost posameznih pogojenosti. Pričakujemo, da bo potrditev EK za predhodno pogojenost Vodni sektor prejeta do sredine leta 2017, saj gre za dolgotrajne postopke ocenjevanja.    Prav tako je bila v tem letu uspešno zaključena akreditacija sistema s strani EK, s čimer so bila omogočena tudi povračila sredstev iz proračuna EU. Vlada je na dopisni seji 9.12.2016 obravnavala gradivo, ki se nanaša na akreditacijo sistema izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta. Na podlagi poročila in mnenja neodvisnega revizijskega organa (Ministrstvo za finance, Urad RS za nadzor proračuna) je ugotovila, da so izpolnjena merila za imenovanje organov, odgovornih za notranji nadzor, obvladovanje tveganj, dejavnosti upravljanja in nadzora dejavnosti ter spremljanja s strani EK. 12. 12. 2016 je SVRK o zaključku postopkov obvestila EK, s tem je lahko na EK še 2016 poslala prvi vmesni zahtevek za plačilo EU sredstev. To pomeni, da je država iz bruseljske blagajne začela povračati sredstva za operacije, sofinancirane z evropskimi sredstvi (v okviru ESRR, ESS, KS in Pobude za zaposlovanje mladih-YEI), za katere je sredstva že predhodno založil nacionalni proračun.    Na podlagi predhodne ocene za izvajanje finančnih instrumentov v Sloveniji, so institucije in organi vključeni v izvajanje pričeli z vzpostavljanjem konkretnega sistema izvajanja. Tekom leta 2016 se je zaradi izboljšanih gospodarsko ekonomskih razmer v državi identificiral izrazit upad interesa potencialnih prejemnikov po finančnih instrumentih, saj so svoje finančne vrzeli lahko pokrili iz drugih, za njih finančno sprejemljivejših virov. Tako se je koncem leta pristopilo k ponovni proučitvi razmer ter pripravi novega predloga o višini finančnih instrumentov.    Do 31.12.2016 je bilo skupaj z odločitvijo o podpori podprtih 162 načinov izbora operacij v skupni vrednosti 841 mio € EU, od tega 46 javnih razpisov v vrednosti 234,4 mio € EU, 18 NPO-programov v vrednosti 120,2 mio € EU in 61 NPO-operacij v vrednosti 462,1 mio € EU. Poleg tega je bilo izdanih 37 odločitev o podpori za strategije lokalnega razvoja za posamezne lokalne akcijske skupine v skupni višini 24,3 mio € EU. V okviru navedene razdelitve je delež skupne dodelitve, krite z izbranimi operacijami je v izvajanju OP možno zajeti v tri ključne skupine. Najprej skupina, kjer je navedena dodelitev enaka 0%, v okviru prednostnih osi 4 ESRR, 5, 6, 7 ESRR in 10 ESRR. Druga skupina, kjer je dodelitev višja od 0% in seže do 10%, v okviru prednostnih osi 3 in 4 KS. Zadnja skupina, kjer je navedena dodelitev višja od 10% in seže vse do 100% (ali več) v okviru prednostnih osi 1, 2, 6 KS, 7 KS, 8, YEI, 9, 10 ESS, 11, 12, 13 in 14.    Kazalniki OP z najvišjim prirastom do 31.12.2016 (dosežena vrednost glede na ciljne vrednosti) so: število celostnih prometnih strategij, dolgotrajno brezposelni – vključeni v program zaposlovanja v okviru operacije Prvi izziv – Pobuda za zaposlovanje mladih, oskrba s pitno vodo: dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe s pitno vodo, ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T, produktivne naložbe: število podjetij, ki prejemajo nepovratna sredstva, število mladih vključenih v štipendijske sheme, število oseb iz ranljivih skupin vključenih v program, število oseb iz ranljivih skupin vključenih v program, čiščenje odpadne vode: dodani prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode, število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti.    Upoštevaje ključne finančne in druge pokazatelje uspešnosti in učinkovitosti izvajanja OP, OU v letu 2016 ugotavlja znaten dvig dinamike priprave, potrjevanja projektov in/ali objave javnih razpisov, kot je npr. v okviru prednostne osi 1, 3, 4, 8, 9 in 10 (dinamika v okviru prednostnih osi 11 je bila znatna že pred tem). Prav tako so odgovorni posredniški organi pospešeno pripravljali vloge za operacije ter programe za neposredno potrditev. Pospešeno so se izvajale vse prednostne naložbe financirane iz ESS, kot tudi priprava večjih infrastrukturnih projektov v okviru 7 prednostne osi. Prednostne osi namenjene tehnični pomoči se izvajajo nemoteno.    Kjer je bilo ugotovljeno tveganje nadaljnjega počasnejšega izvajanja glede na predvideno dinamiko, je OU proti koncu leta 2016 sprožil pripravo akcijskega načrta za reševanje odprtih problematik ali pa razpravo o spremembi OP (vezano tudi na izvedbo tehnične prilagoditve).    V aprilu 2016 je EK potrdila prvi veliki projekt, in sicer za izgradnjo avtocestnega odseka na avtocesti A4: Draženci – Gruškovje. Do konca leta je bila že zgrajena polovica, t.j. 7,25 km, predvidenega odseka ter že predana v promet. Tekom leta so potekala zaključna usklajevanja s pobudo JASPERS glede vsebine vlog za tri velike projekte, in sicer Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, Nadgradnja železniške proge Maribor-Šentilj ter Nadgradnja in posodobitev postaje Pragersko in železniškega vozlišča. Zaradi optimizacije obsega del, kot tudi potrebnega časa za izvedbo zadnjega od naštetih projektov, le-ta ne bo več presegal meje, ki veljajo za velike projekte, ter ne bo posredovan v odobritev na EK. V decembru 2016 je bilo prejeto zaključno pismo pobude JASPERS glede projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, tako da je pričela s posredovanjem vloge na Evropsko komisijo.    OU je v letu 2016 pospešil prizadevanja za ustrezno normativno, administrativno in tehnično vzpostavitev sistema izvajanja predvsem s pripravo ustreznih navodil, smernic ter ostalih pravnih podlag ter z zagotavljanjem sredstev za zaposlitev ustrezno kvalificiranih in izkušenih kadrov v organih in institucijah, ki izvajajo naloge posredniških organov, v organu za potrjevanje ter revizijskem organu. Izvajale so se izobraževanja ter usposabljanja. Poseben napor je bil vložen v vzpostavitev informacijskega sistema, kar se je z uvajanjem novih zahtev opredeljenih v določbah EU uredb izkazalo kot zahtevnejša ter časovno daljša naloga, kot je bilo prvotno predvideno. Kot zelo uspešni in prepoznani pa so se v letu 2016 izkazali ukrepi informiranja in obveščanja, ki so bistveno pripomogli k dvigu obveščenosti javnosti o evropskih in investicijskih skladih ter dosegli aktivno vključenost javnosti. |

# IZVAJANJE PREDNOSTNE OSI (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

## Pregled izvajanja

| Identifikator | Prednostna os | Ključne informacije o izvajanju prednostne osi z navedbo ključnih dogodkov, resnih težav in ukrepov, sprejetih za reševanje teh težav |
| --- | --- | --- |
| 01 | Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva | V okviru PN 1.1 sta bili v l. 2016 izdani 2 odločitvi o podpori za JR iz naslednjih področij: izvajanja RR programov s strani institucij znanja in gospodarskih subjektov, ki so povezani v konzorcij in vzpostavitve povezave med raziskovalnim in podjetniškim okoljem, kjer je povezovalni člen raziskovalec na začetku kariere.  V okviru PN 1.2 je bilo v l. 2016 izdanih 6 odločitev o podpori za JR iz naslednjih področij: izvajanja inovativnih RRI projektov s strani podjetij ali konzorcijev podjetij, izvajanja mednarodnih RRI projektov, ki so potrjeni s strani Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA, izdelave študije izvedljivosti za MSP, ki so predhodno v okviru programa Obzorje 2020 od EK prejela certifikat "Seal of Exellence", delovanja SRIP na področjih S4, krepitve kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij ter izvajanju pilotnih/demonstracijskih projektov podjetij ali konzorcijev podjetij.  Vsi javni razpisi, za katere je bila izdana odločitev o podpori, in so bili objavljeni v l. 2016, se izvajajo (poteka izbor operacij, podpis pogodb, izvedba operacij).  Do sedaj večjih težav pri izvajanju operacij v okviru PN 1.1 in 1.2 ne zaznavamo. Se pa pri izvedbi JR/operacij pojavljajo določene težave v zvezi z razdelitvijo SLO na dve kohezijski regiji. Poleg tega se nakazujejo tveganja, ki izhajajo iz pravila N+3 že v l. 2017. Iz tega razloga OU načrtuje pripravo ukrepov za povečanje in hitrejšo absorbcijo, predvsem v KRVS ter je pospešil procese za vzpostavitev sistema izvajanja FI, za katere se prva vplačila načrtuje za l. 2017. Potrjeni akcijski načrti (AN) v okviru SRIP bodo natančneje definirali fokusna področja S4, na katerih bodo temeljile nekatere nove vloge za odločitev o podpori za JR.AN so trenutno v pripravi. |
| 02 | Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti | V okviru PN 2.1 (2a), do 31.12. 2016 še ni bilo izdane nobene odločitve o podpori, niti ni OU prejel nobene vloge za podporo. MJU je v mesecu decembru zaključilo testiranje tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij na področju Republike Slovenije v naslednjih treh letih skladno z Načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020. Izkazani velik tržni interes zasebnih investitorjev, posledično oblikovanje območij belih lis ter terminski načrt izvajanja nadaljnjih aktivnosti pri gradnji širokopasovnih omrežij naslednje generacije bistveno spreminjajo osnovne predpostavke, ki so bile podlaga pri pripravi OP EKP.  V okviru PN 2.2 (2c) je bil 26.8.2016 izdana odločitev za NPO Program projektov eProstor, s prispevkom ESRR v višini 17,9 mio EUR. V okviru projekta bodo podprti ukrepi za vzpostavitev enotne informacijske infrastrukture za prostorske in nepremičninske podatke v Sloveniji, vzpostavljen bo prostorski informacijski sistem za podporo upravljanja s prostorom ter omrežne storitve za prostorske in nepremičninske podatke. Izvedena bo tudi informacijska prenova nepremičninskih evidenc skupaj s posodobitvijo in pretvorbo analognih prostorskih podatkov in podatkov o geodetskih meritvah v digitalno obliko. OU je konec decembra 2016 prejel vlogo za projekt Celovita informacijska podpora procesom varstva nepremične kulturne dediščine. Odločitev o podpori bo predvidoma izdana v začetku leta 2017.  Drugih vlog v času poročanja v okviru te PN na OU ni bilo. Aktivnosti potekajo v skladu s planom. |
| 03 | Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast | V okviru PN 3a je bilo v letu 2016 izdanih 13 odločitev o podpori.  V okviru SC 1 je bilo izdanih sedem odločitev o podpori za JR iz naslednjih področij: zagon novih inovativnih podjetij, celovita podporna storitev v okviru vstopnih točk VEM, socialna podjetja in mladinske zadruge, rast podjetij na področju rabe lesa, zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo ter podporne storitve subjektov inovativnega okolja. Poleg tega je bila v okviru SC1 izdana odločitev za neposredno potrditev operacije "Vsebinska podpora prejemnikom (MSP) sredstev v začetnih fazah življenjskega cikla" z EU prispevkom v višini 0,4 mio EUR.  V okviru SC 2 so bile izdane štiri odločitve o podpori za JR iz naslednjih področij: spodbude za MSP v lesarstvu, učni izdelovalni laboratoriji – demonstracijski projekti, spodbujanje procesnih izboljšav podjetij ter sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo. Poleg tega je bil za doseganje SC2 podprt projekt NPO »Enotna poslovna točka« s prispevkom EU v višini 7,3 mio EUR.  V okviru PN 3b sta bili v letu 2016 za zasledovanje SC 1 izdani dve odločitvi OU, in sicer JR za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva in za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih. Tekom 2016 sta se v 3b usklajevala tudi dva JR s področja internacionalizacije MSP, ki pa bosta objavljena v letu 2017. Poleg tega je potekalo usklajevanje neposredne potrditve operacije Center za kreativnost. Vsi javni razpisi za katere je bila izdana odločitev o podpori so bili objavljeni v letu 2016 se izvajajo (poteka izbor operacij, podpis pogodb, izvedba operacij).  Do sedaj večjih težav pri izvajanju operacij v okviru PN 3a in 3b ne zaznavamo. Se pa pri izvedbi |
| 04 | Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja | V letu 2016 je bil za izvajanje PN 4iii vzpostavljen sistem izvajanja energetske prenove javnih stavb, pripravljene so bile usmeritve za pripravo projektov po modelu energetskega pogodbeništva, pričela se je izvedba 3 pilotnih projektov. I, izdane so bile naslednje 4 odločitve o podpori v skupni višini 10,1 mio EUR prispevka KS, in sicer za: JR za sofinanciranje operacij energetske prenove stavb v lasti in rabi občin s prispevkom EU v višini 9 mio EUR, ter 3 demonstracijske projekte energetske prenove stavb v lasti RS.: Celostna energetska prenova paketa stavb pravosodnih organov treh sodišč (CE, MS,SG) s prispevkom 0,56 mio EUR prispevka KS; Energetska sanacija Doma Bohinj s prispevkom 0,28 mio EUR KS ter Celostna energetska prenova stavbe z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah), kateremu je bilo dodeljeno s prispevkom 0,28 mio EUR sredstev KS.  Trije projekti, za katere so bile izdane odločitve o podpori, so se izvajali v skladu s terminskim načrtom in se bodo predvidoma zaključili v letu 2017.  V okviru PN 4v so se izvajale izbrane operacije v okviru JR Celostne prometne strategije, ki je bil objavljen že v letu 2015.V okviru JR se bo izvedlo 62 CPS. Sočasno je PO intenzivno pripravljal dokumentacijo za predložitev vloge za mehke ukrepe trajnostne mobilnosti, ter tri javne razpise, ki bodo namenjeni investicijam v kolesarsko infrastrukturo, peš površine ter sistem P+R.  V okviru PN 4i Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije iz obnovljivih virov je bila 7.11.2016 izdana odločitev o podpori za JR za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2016-2020 (DO OVE) s prispevkom KS v višini 8 mio EUR.  V okviru PN 4iv v obdobju poročanja ni bilo izdanih odločitev OU o podpori. |
| 05 | Prilagajanje na podnebne spremembe | V okviru PN 5.1 (5a in 5i) Podpora namenskim naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu do 31. 12. 2016 ni bilo izdanih odločitev o podpori. Potekala je priprava vlog na nivoju upravičencev in posredniških organov, usklajevanje z OU še ni potekalo.  Na projektu popravna varnost Drave se pričakuje vključitev pobude JASPERS. Načrtuje se podrobno spremljanje vseh projektov z akcijskimi načrti.  Poleg tega se nakazujejo težave s pravilom N+3 že v letu 2017 v primeru PN 5.1–ESRR del.  Zaradi vsebinsko utemejlnih razlogov je potrebno okviru uspešnosti v letu 2018 in 2023 ob naslednji spremembi OP ustrezno spremeniti. |
| 06 | Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti | V okviru PN 6ii je v prvi polovici leta 2016 potekala izvedba 9 operacij v skupni višini 142 mio EUR EU dela, ki so že bile potrjene v letu 2015. Na vseh operacijah so bile v drugi polovici 2016 že podpisane izvajalske pogodbe in dela so potekala skladno s terminskimi plani. V letu 2016 so že bila izvedena prva izplačila iz proračuna RS do upravičencev in prav tako na EK poslani prvi zahtevki za povračila.  V drugem četrtletju 2016 so se zaključevala usklajevanja s predstavniki pobude JASPERS glede vloge za velik projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. Končno poročilo s stani evropske pobude JASPERS je država prejela decembra 2016. Predvideno posredovanje velikega projekta na EK je v januarju 2017.  V okviru PN 6d je v letu 2016 potekala priprava investicijske dokumentacije za projekte, pri čemer pa zaradi večjega števila udeleženih akterjev ter vsebinske zahtevnosti priprave projektov do konca 2016 še ni bilo izdanih odločitev o podpori. Priprava teh projektov ter aktivno sodelovanje s posredniškimi organi se bo nadaljevalo v 2017.  V okviru PN 6.3 (6e in 6iv) so se tekom 2016 za izvajanje mehanizma CTN izvajale usklajevalne aktivnosti za vzpostavitev sistema. Podlage za načrtovanje projektov – Trajnostne urbane strategije 11 mestnih občin so bile v tem času pripravljene. Konec septembra je bila izdana odločitev za projekt NPO Sinica - Nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje vzrokov čezmernih obremenitev in analizo učinkov ukrepov za izboljšanje, za katerega dodeljeni prispevek KS znaša 5 mio EUR. Izvedba projekta se je pričela v oktobru 2016.  Poleg tega se nakazujejo težave s pravilom N+3 že v letu 2017 v primeru PN 6.3 (6e in 6iv)–obe regiji. |
| 07 | Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti | PN 7iii - 2 projekta: 1. Nadgradnja vozlišča Pragerskoje bil konec 2016 izdelan PGD in usklajen s pobudo JASPERS. Izvajajo se odkupi zemljišč ter okoljska in investicijska dokumentacija. 2. Nadgradnja proge MB-Šentilj, v 2016 študija izvedljivosti in analiza povpraševanja. Posredovanje vloge na EK je predvideno v zač. 2018. Oba projekta se bosta začela izvajati konec leta 2017. Vsi kazalniki iz okvira uspešnosti nastavljeni na projekt Zidani most–Celje, za izvedbo katerega so bila v l. 2016 odobrena CEF sredstva. Pripravljajo se rezervni projekti, ki pa ne bodo pokrili mejnika za 2018. V skladu s sklepom Vlade RS 22.12.2016 se v letu 2017 predvideva sprememba OP za vključitev projekta 2. tir Divača Koper.  PN 7b - projekt 3. razvojne osi (južni del), prva in druga faza 1. etape hitre ceste od razcepa NM do NM. Za projekt je sprejet DPN. Izvaja se izdelava potrebne dokumentacije ter pridobitev GD, zaključek teh aktivnosti bo konec 2018. Dela bodo potekala v letih 2020-2023. Ker se projekt pripravlja počasneje od predvidenega, se v okviru spremembe OP v l. 2017 načrtuje vključitev dodatnega projekta na cestni infrastrukturi, in sicer Gradnja obvoznice Murska Sobota v dolžini 2,7 km, ki ima izdelano vso potrebno dokumentacijo in pridobljena vsa soglasja, s čimer bo v celoti odpravljeno tveganje doseganja okvira uspešnosti na tej PN.  PN 7i - 2 projekta: 1. Avtocesta A4; Slivnica Gruškovje: Draženci–Mednarodni mejni prehod Gruškovje, EK 7.4.2016 izdala odločbo o dodelitvi sredstev, gradnja v skladu s časovnico 2. Poglabljanje vplovnega kanala v bazen II se izdeluje tehnična dokumentacija za habitate in pridobivajo okoljska soglasja, predviden začetek 2020.  Pri PN 7iii in 7b se nakazujejo težave s pravilom N+3 že 2017. |
| 08 | Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile | Leta 2016 je OU izdal 16 odločitev o podpori v višini 116,5 mio EUR, potekalo je tudi izvajanje operacij, potrjenih v letu 2015.  V okviru PN 8i so bili na SC 1 potrjeni 3 NPO in JR. Namenjeni so vključevanju brezposelnih, zlasti starejših od 50, dolgotrajno brezposelnih in manj izbraženih v usposabljanje na delovnem mestu, v neformalno izobraževanje in usposabljanje ali v zaposlitev. V okviru SC 2 so bila sredstva dodeljena projektoma, namenjenima razvoju storitev VKO in usklajevanju ponudbe in povpraševanja na trgu dela ter JR, ki je med drugim namenjen seznanjanju oseb na trgu dela z njihovimi pravicami. Na SC 3 je bil potrjen projekt »EURES«. Na PN 8ii je bilo v okviru SC 1 (Znižanje brezposelnosti mladih) izdanih 7 odločitev (4 JR, 3 NPO). Ker v letu 2015 potrjen JR za zaposlovanje iskalcev prve zaposlitve na področju VIZ ni dosegel pričakovanega odziva, je bila izdana nova odločitev, poleg tega so bila dodeljena sredstva za dodaten JR. Podprti so bili tudi JR MIZŠ za spodbujanje aktivnega državljanjstva mladih, projekt MK, usmerjen v pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti in JR MK za dodeljevanje spodbud za zaposlovanje mladih na področju kulture. Potrjena sta bila še NPO programa za vključevanje mladih v usposabljanja na delovnem mestu in v neformalna izobraževanja in usposabljanja. Pri izvajanju PN 8i in 8ii ni večjih odstopanj ali težav.  Potrjena je bila prva vloga PN 8vi (Aktivno in zdravo staranje), t.j. program, katerega namen je podaljševanje delovne aktivnosti starejših in opolnomočenje delodajalcev za upravljanje s starajočo se delovno silo. Pričakuje se, da bo MDDSZ glavnino vlog posredoval v naslednjem letu, zato ocenjujemo, da tudi na tej PN ni težav. |
| 09 | Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine | V okviru PN 9i in 9iv, kjer nastopa ESS, je bilo v letu 2016 izdanih skupaj 11 odločitev o podpori, v vrednosti skoraj 50 mio EUR. V okviru PN 9i smo v letu 2016 izdali odločitve o podpori že vsem 5 vključenim resorjem., in sicer smo potrdili 7 NPO in 3 javne razpise. Z izvajanjem so začeli že vsi vključeni resorji, ki se pri pripravi in izvajanju operacij tudi medsebojno povezujejo in dopolnjujejo. Izvajanje PN poteka skladno z načrtom in ni večjih odstopanj oziroma težav. V okviru PN 9iv sta se v tem času pristojna resorja dogovorila za prenos priprave in izvedbe določenih operacij na novoustanovljeni Direktorat za dolgotrajno oskrbo v okviru MZ. Večinoma je bil začetek izvajanja instrumentov predviden v letu 2017 tako, da se pričakuje v letu 2017 večje število vlog za potrditev, ki bodo v skladu s pripravljenimi podlagami v okviru že potrjenega projekta »Priprava podlag za izvedbo pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi«. Tudi na naložbi 9iv še ni zaznati težav z izvajanjem projektov oziroma z doseganjem zastavljenih ciljev naložbe.  V okviru PN 9a posredniška organa pripravljata 6 vlog za odločitev o podpori. Aktivnosti posredovanja 4 predlogov so predvidene v prvi polovici leta 2017.  V okviru PN 9v še ni bilo izdanih odločitev o podpori, saj je bil načrtovan začetek izvajanja v letu 2017, zato menimo, da na naložbi še ni težav.  V okviru PN 9d je OU od druge polovice avgusta 2016 dalje izdal vseh 37 odločitev o potrditvi strategij lokalnega razvoja. Vse Lokalne akcijske skupine so na tej podlagi lahko pristopile k izvajanju strategij na območjih, ki jih pokrivajo. Večina je že objavila javne pozive za posredovanje projektov. |
| 10 | Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost | V okviru PN 10iii je OU izdal 24 odločitev za 121,4 mio EUR. V SC 10.1.1 so bile z 2 odločitvama podprte temeljne kompetence (vključitev 4.384) v vrednosti 12,2 mio EUR. Na SC 10.1.2 je bilo izdanih 5 odločitev (21,2 mio EUR) za razvoj programov za izpopolnjevanje za nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje, informativno-svetovalno dejavnost (2.040 vključenih), vrednotenje neformalno pridobljenega znanja za zaposlene, kompetenčne centre za razvoj kadrov, razvoj kadrov v športu. V SC 10.1.3 je bilo izdanih 18 odločitev (86,3 mio EUR) namenjenih posodobitvi organizaciji vodenja, upravljanju inovativnih učnih okolij, pripravi in implementaciji e-ocenjevanja pri maturi, evalvaciji in spremljanju kakovosti vzgojnoizobraž. sistema s pomočjo mednarodnih raziskav in študij, štipendijam za deficitarne poklice in regijskim shemam (573 vključenih), izobraževanju strokovnih delavcev za krepitev šolajočih, državljanskih in socialnih kompetenc, dejavnostim kariernih centrov, gostovanju tujih strokovnjakov na visokošolskih zavodih, razvoju prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc.  Za PN 10iv so bile izdane 3 odločitve (5 mio EUR) za promocijo poklicnega izobraževanja in dvig poklicnih kompetenc učiteljev ter usposabljanje mentorjev (361 vključenih) za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe.  Pri izvajanju PN 10iii in PN 10iv ni večjih odstopanj ali težav.  V okviru PN 10a je OU dec.2016 prejel vlogo »Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju« v višini 25 mio EUR, vendar se izdaja odločitve zaradi kompleksnejše priprave vloge pri upravičencu pričakuje v drugem četrtletju leta 2017. Aktivnosti potekajo v skladu s planom. |
| 11 | Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev | V okviru PO 11 so bile na PN 11.1. potrjene operacije namenjene krepitvi pravosodnega sistema ter dvigu kakovosti izvajanja storitev v celotni javni upravi. V okviru celotnega obdobja je bilo izdanih 7 odločitev na PO11. Druga prednostna naložba 11.2 je med drugim namenjena krepitvi nevladnega sektorja. Leta 2015 je bil potrjen JR za krepitev razvoja nevladnim organizacijam v vrednosti 6.259.608,00 mio EUR.  PN 11.1 (11i) , je namenjena institucionalni zmogljivosti ter učinkovitosti javnih uprav in javnih storitev . OU je konec maja izdal 2 odločitvi za dva projekta, in sicer zaprojekt Uprava 2020 v višini 7.233.726, 00 mio EUR in za projekt Povezljivost, odprtost, kakovost (POK), v višini 10.570.597,52 mio EUR.  Poleti 2016 je bil potrjen projekt Učinkovito upravljanje z zaposlenimi v vrednosti 5.468.935, 24 mio EUR in projekt MK Razvoj slovenskega elektronskega javnega arhiva e-Arh v vrednosti 4.000.000, 00 mio EUR. Septembra 2016 je OU izdal odločitev za projekt Učinkovito pravosodje, kateremu je bilo dodeljeno 32.900.000, 00 mio EUR. V okviru projekta se bodo izvajale aktivnosti spodbujanja in zagotavljanja kakovosti v pravosodju, prenova poslovnih procesov in izboljšanje usposobljenosti zaposlenih v pravosodju. Novembra 2016 je bil potrjen projekt ePPD - Projekt nadgradnje Informacijskega sistema Urada RS za preprečevanje pranja denarja v vrednosti 322.810, 74 EUR. Namen projekta je v izboljšanju upravljanja in večje transparentnosti v javni upravi z uvedbo novih orodij, metod in interoperabilnih rešitev. Na 11 PO ni težav pri izvajanju. |
| 12 | Tehnična pomoč - KS | V okviru prednostne osi je bilo v letu 2016 izdanih 9 odločitev o podpori (MIZŠ, MDDSZ, MZI, MF-CA, UNP, MOP, ZRSZ, JSRSKŠ in SVRK). Skupna vrednost izdani odločitev o podpori znaša 102.149.807,41 EUR, kar predstavlja 96,97 % razpoložljivih pravic porabe na tej prednostni osi. Od tega znaša prispevek Evropske unije 86.827.336,34 EUR.  Z namenom zagotavljanja izvajanja operativnega programa je OU v skladu z Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uredba SLO) potrdil NPO in spremembe tistim resorjem, ki so vključeni v izvajanje EKP in so po Uredbi SLO upravičeni do koriščenje sredstev tehnične podpore (MIZŠ, MDDSZ, MZI, MF-CA, UNP, MOP, ZRSZ, JSRSKŠ in SVRK). V okviru projektov so vključene vse ključne aktivnosti (zaposlitve, izobraževanje, študije in vrednotenja, informacijski sistem za izvajanje EKP in druge podporne aktivnosti), ki so nujno potrebne za učinkovito črpanje sredstev evropske kohezijske politike.  Ocenjujemo, da se sredstva tehnične podpore porabljajo v skladu s predvidevanji. |
| 13 | Tehnična pomoč - ESRR | V okviru prednostne osi so bile v letu 2016 izdane 4 odločitve (MGRT, SVRK, SPS in SPIRIT). Skupna vrednost izdani odločitev o podpori znaša 19.683.554,32 EUR, kar predstavlja 91,75 % razpoložljivih pravic porabe na tej prednostni osi. Od tega znaša prispevek Evropske unije 15.746.843,48 EUR (prispevek Evropske unije na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija je 12.916.685,67 EUR in prispevek Evropske unije na programskem območju kohezijska regija Zahodna Slovenija je 2.830.157,81 EUR).  Z namenom zagotavljanja izvajanja operativnega programa je OU v skladu z Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uredba SLO) potrdil NPO in spremembe tistim resorjem, ki so vključeni v izvajanje EKP in so po Uredbi SLO upravičeni do koriščenje sredstev tehnične podpore (MGRT, SVRK, SPS in SPIRIT). V okviru projektov so vključene vse ključne aktivnosti (zaposlitve, izobraževanje, študije in vrednotenja, informacijski sistem za izvajanje EKP in druge podporne aktivnosti), ki so nujno potrebne za učinkovito črpanje sredstev evropske kohezijske politike.  Ocenjujemo, da se sredstva tehnične podpore porabljajo v skladu s predvidevanji. |
| 14 | Tehnična pomoč - ESS | V okviru prednostne osi je bilo v letu 2016 izdanih 5 odločitev o podpori (MJU, MK, MZ, MP in SVRK). Skupna vrednost izdani odločitev o podpori znaša 16.611.115,63 EUR, od tega znaša prispevek Evropske unije 13.288.892,46 EUR (prispevek Evropske unije na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija je 9.370.083,38 EUR in prispevek Evropske unije na programskem območju kohezijska regija Zahodna Slovenija je 3.918.809,08 EUR).  Z namenom zagotavljanja izvajanja operativnega programa je OU v skladu z Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uredba SLO) potrdil NPO in spremembe tistim resorjem, ki so vključeni v izvajanje EKP in so po Uredbi SLO upravičeni do koriščenje sredstev tehnične podpore (MJU, MK, MZ, MP in SVRK). V okviru projektov so vključene vse ključne aktivnosti (zaposlitve, izobraževanje, študije in vrednotenja, informacijski sistem za izvajanje EKP in druge podporne aktivnosti), ki so nujno potrebne za učinkovito črpanje sredstev evropske kohezijske politike.  Ocenjujemo, da se sredstva tehnične podpore porabljajo v skladu s predvidevanji. |

## Skupni kazalniki in kazalniki za posamezni program (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

**Prednostne osi, razen tehnične pomoči**

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 01 - Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva |
| Prednostna naložba | 1a - Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR)

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | Ekvivalent polnega delovnega časa | Manj razvite | 150,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | Ekvivalent polnega delovnega časa | Manj razvite | 150,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | Ekvivalent polnega delovnega časa | Bolj razvite | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | Ekvivalent polnega delovnega časa | Bolj razvite | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | CO25 | Raziskave in inovacije: Število raziskovalcev, ki delajo v objektih z izboljšanimi raziskovalnimi zmogljivostmi | Ekvivalent polnega delovnega časa |  | 150,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO25 | Raziskave in inovacije: Število raziskovalcev, ki delajo v objektih z izboljšanimi raziskovalnimi zmogljivostmi | Ekvivalent polnega delovnega časa |  | 150,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Podjetja |  | 135,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Podjetja |  | 135,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S = izbrane operacije, F = dokončno izvedene operacije

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO25 | Raziskave in inovacije: Število raziskovalcev, ki delajo v objektih z izboljšanimi raziskovalnimi zmogljivostmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Raziskave in inovacije: Število raziskovalcev, ki delajo v objektih z izboljšanimi raziskovalnimi zmogljivostmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 01 - Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva |
| Prednostna naložba | 1a - Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena |
| Posebni cilj | 1 - Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | Pripombe |
| 1.1 | Delež sredstev iz tujine za financiranje vseh bruto domačih izdatkov za RRD | delež |  | 8,60 | 2012 | 8,60 | 10,60 |  | Potrebno je upoštevati, da vrednosti kazalnikov rezultata, ki jih dobimo s pomočjo statističnih podatkov ali drugih virov podatkov, ki so značilni za posamezno prioriteto zaobjemajo prispevek celotnega programa in drugih faktorjev ter se nanašajo na vse potencialne upravičence oziroma na enako enoto analize, kot je uporabljena za izračun izhodiščne vrednosti, zato vrednosti kazalnikov rezultata ni mogoče pripisati posameznim operacijam. V letu 2016 operacije na prednostni naložbi 1.1. niso zabeležile vrednosti kazalniku učinku, kar posledično pomeni, da niso prispevale k novim vrednostim za kazalnik rezultata. |
| 1.2 | Uvrstitev Slovenije nad povprečje EU v Innovation Union Scoreboard | mesto |  | 12,00 | 2014 | 11,00 | 12,00 |  | Potrebno je upoštevati, da vrednosti kazalnikov rezultata, ki jih dobimo s pomočjo statističnih podatkov ali drugih virov podatkov, ki so značilni za posamezno prioriteto zaobjemajo prispevek celotnega programa in drugih faktorjev ter se nanašajo na vse potencialne upravičence oziroma na enako enoto analize, kot je uporabljena za izračun izhodiščne vrednosti, zato vrednosti kazalnikov rezultata ni mogoče pripisati posameznim operacijam. V letu 2016 operacije na prednostni naložbi 1.1. niso zabeležile vrednosti kazalniku učinku, kar posledično pomeni, da niso prispevale k novim vrednostim za kazalnik rezultata. |
| 1.8 | Delež sredstev v izdatkih javnega sektorja za RRD, ki je financiran iz poslovnega sektorja | odstotek |  | 9,70 | 2012 | 12,00 | 9,50 |  | Potrebno je upoštevati, da vrednosti kazalnikov rezultata, ki jih dobimo s pomočjo statističnih podatkov ali drugih virov podatkov, ki so značilni za posamezno prioriteto zaobjemajo prispevek celotnega programa in drugih faktorjev ter se nanašajo na vse potencialne upravičence oziroma na enako enoto analize, kot je uporabljena za izračun izhodiščne vrednosti, zato vrednosti kazalnikov rezultata ni mogoče pripisati posameznim operacijam. V letu 2016 operacije na prednostni naložbi 1.1. niso zabeležile vrednosti kazalniku učinku, kar posledično pomeni, da niso prispevale k novim vrednostim za kazalnik rezultata. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 1.1 | Delež sredstev iz tujine za financiranje vseh bruto domačih izdatkov za RRD | 8,60 |  | 8,60 |  |
| 1.2 | Uvrstitev Slovenije nad povprečje EU v Innovation Union Scoreboard | 12,00 |  | 12,00 |  |
| 1.8 | Delež sredstev v izdatkih javnega sektorja za RRD, ki je financiran iz poslovnega sektorja | 9,70 |  | 9,70 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 01 - Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva |
| Prednostna naložba | 1b - Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje, zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanja tehnologij za splošno rabo |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR)

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Podjetja |  | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Podjetja |  | 200,00 |  |  | 45,00 |  |  | Podprtih je bilo 45 podjetij, izplačil v letu 2016 ni bilo. |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | Podjetja |  | 100,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | Podjetja |  | 100,00 |  |  | 45,00 |  |  | Podprtih je bilo 45 podjetij, izplačil v letu 2016 ni bilo. |
| F | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | Podjetja |  | 100,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | Podjetja |  | 100,00 |  |  | 0,00 |  |  | V letu 2016 ni bilo objave JR. |
| F | CO28 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, podprtih za uvedbo izdelkov, ki so novi na trgu | Podjetja |  | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO28 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, podprtih za uvedbo izdelkov, ki so novi na trgu | Podjetja |  | 200,00 |  |  | 45,00 |  |  | Podprtih je bilo 45 podjetij, izplačil v letu 2016 ni bilo. |
| F | 1.5 | Število vzpostavljenih razvojnih partnerstev | število |  | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 1.5 | Število vzpostavljenih razvojnih partnerstev | število |  | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  | V letu 2016 je bil izveden JR za SRIP. Uradni rezultati bodo znani v letu 2017. |
| F | 1.6 | Število vzpostavljenih mednarodnih razvojnih partnerstev | število |  | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 1.6 | Število vzpostavljenih mednarodnih razvojnih partnerstev | število |  | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | V letu 2016 je bil izveden JR za SRIP. Uradni rezultati bodo znani v letu 2017. |
| F | 1.7 | Število podprtih demonstracijskih projektov za predstavitev, testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe | število |  | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 1.7 | Število podprtih demonstracijskih projektov za predstavitev, testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe | število |  | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  | V letu 2016 je bil izveden JR za Pilotni/demonstracijski projekti. Uradni rezultati bodo znani v letu 2017. |

(1) S = izbrane operacije, F = dokončno izvedene operacije

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO28 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, podprtih za uvedbo izdelkov, ki so novi na trgu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO28 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, podprtih za uvedbo izdelkov, ki so novi na trgu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 1.5 | Število vzpostavljenih razvojnih partnerstev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 1.5 | Število vzpostavljenih razvojnih partnerstev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 1.6 | Število vzpostavljenih mednarodnih razvojnih partnerstev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 1.6 | Število vzpostavljenih mednarodnih razvojnih partnerstev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 1.7 | Število podprtih demonstracijskih projektov za predstavitev, testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 1.7 | Število podprtih demonstracijskih projektov za predstavitev, testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 01 - Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva |
| Prednostna naložba | 1b - Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje, zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanja tehnologij za splošno rabo |
| Posebni cilj | 1 - Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | Pripombe |
| 1.3 | Delež sredstev gospodarskih družb za financiranje raziskovalno razvojnih dejavnosti, v BDP | % |  | 1,76 | 2012 | 2,00 | 1,53 |  | Podatka za poročanje o kazalniku rezultata za leto 2016 še ni;  (izračun na podlagi podatkov http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=2364202S&ti=&path=../Database/Ekonomsko/23\_raziskovanje\_razvoj/03\_raz\_razvoj\_dej/01\_23642\_izdatki-fin/&lang=2  http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0301910S&ti=&path=../Database/Ekonomsko/03\_nacionalni\_racuni/05\_03019\_BDP\_letni/&lang=2)  Izhodišče za leto 2012 bi na podlagi trenutno razpoložljivih podatkov bilo potrebno popraviti na 1,60! |
| 1.4 | Delež inovacijsko aktivnih podjetij | % |  | 46,50 | 2012 | 55,00 | 46,50 |  | O kazalniku se poroča na dve leti in glede na to, da se je izvajanje začel v letu 2016, se o tem poroča naslednjo leto. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 1.3 | Delež sredstev gospodarskih družb za financiranje raziskovalno razvojnih dejavnosti, v BDP | 1,76 |  | 1,76 |  |
| 1.4 | Delež inovacijsko aktivnih podjetij | 46,50 |  | 46,50 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 02 - Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti |
| Prednostna naložba | 2a - Širitev širokopasovnih storitev in vzpostavljanje visokohitrostnih omrežij ter podpora prevzemanju nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno gospodarstvo |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR)

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | Gospodinjstva | Manj razvite | 12.480,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | Gospodinjstva | Manj razvite | 12.480,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | Gospodinjstva | Bolj razvite | 8.320,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | Gospodinjstva | Bolj razvite | 8.320,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | Manj razvite | 12.480,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | Manj razvite | 12.480,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | Bolj razvite | 8.320,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | Bolj razvite | 8.320,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S = izbrane operacije, F = dokončno izvedene operacije

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 02 - Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti |
| Prednostna naložba | 2a - Širitev širokopasovnih storitev in vzpostavljanje visokohitrostnih omrežij ter podpora prevzemanju nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno gospodarstvo |
| Posebni cilj | 02 - Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | Pripombe |
| 2.1 | Penetracija širokopasovnega dostopa hitrosti 100Mb/s | delež |  | 3,05 | 2014 | 70,00 | 3,05 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 2.1 | Penetracija širokopasovnega dostopa hitrosti 100Mb/s | 3,05 |  | 3,05 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 02 - Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti |
| Prednostna naložba | 2c - Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravje |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR)

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 2.4 | Število vključenih upravljavcev zbirk podatkov v program projektov eProstor | število vključenih upravljavcev zbirk |  | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 2.4 | Število vključenih upravljavcev zbirk podatkov v program projektov eProstor | število vključenih upravljavcev zbirk |  | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | 2.5 | Število e-storitev za občane, poslovne subjekte in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin v okviru programa projektov eProstor | število e-storitev |  | 13,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 2.5 | Število e-storitev za občane, poslovne subjekte in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin v okviru programa projektov eProstor | število e-storitev |  | 13,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | 2.6 | Število arhivskih elaboratov zemljiškega katastra v digitalni obliki | število |  | 9,00 |  |  | 0,00 |  |  | Merska enota je število dokumentov v milionih. |
| S | 2.6 | Število arhivskih elaboratov zemljiškega katastra v digitalni obliki | število |  | 9,00 |  |  | 0,00 |  |  | Merska enota je število dokumentov v milionih. |
| F | 2.7 | Povprečno število vseh sprejetih in uvejavljenih občinskih prostorskih aktov na leto | število |  | 20,00 |  |  | 0,00 |  |  | Merska enota je število dokumentov v milionih. |
| S | 2.7 | Povprečno število vseh sprejetih in uvejavljenih občinskih prostorskih aktov na leto | število |  | 20,00 |  |  | 0,00 |  |  | Merska enota je število dokumentov v milionih. |

(1) S = izbrane operacije, F = dokončno izvedene operacije

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 2.4 | Število vključenih upravljavcev zbirk podatkov v program projektov eProstor | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.4 | Število vključenih upravljavcev zbirk podatkov v program projektov eProstor | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.5 | Število e-storitev za občane, poslovne subjekte in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin v okviru programa projektov eProstor | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.5 | Število e-storitev za občane, poslovne subjekte in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin v okviru programa projektov eProstor | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.6 | Število arhivskih elaboratov zemljiškega katastra v digitalni obliki | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.6 | Število arhivskih elaboratov zemljiškega katastra v digitalni obliki | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.7 | Povprečno število vseh sprejetih in uvejavljenih občinskih prostorskih aktov na leto | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.7 | Povprečno število vseh sprejetih in uvejavljenih občinskih prostorskih aktov na leto | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 02 - Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti |
| Prednostna naložba | 2c - Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravje |
| Posebni cilj | 1 - Večja transparentnost in učinkovitost pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanja z nepremičninami |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | Pripombe |
| 2.3 | Delež vzpostavljene informacijske infrastrukture za občane, podjetja in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin | delež |  | 11,00 | 2014 | 80,00 | 11,00 |  | Odločitev o podpori je bila izdana avgusta 2016 in rezultati še niso merljivi. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 2.3 | Delež vzpostavljene informacijske infrastrukture za občane, podjetja in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin | 11,00 |  | 11,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 03 - Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast |
| Prednostna naložba | 3a - Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR)

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Podjetja |  | 5.000,00 |  |  | 13,00 |  |  |  |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Podjetja |  | 5.000,00 |  |  | 349,00 |  |  |  |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | Podjetja |  | 1.400,00 |  |  | 13,00 |  |  |  |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | Podjetja |  | 1.400,00 |  |  | 286,00 |  |  |  |
| F | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | Podjetja |  | 3.600,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | Podjetja |  | 3.600,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | Podjetja |  | 2.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | Podjetja |  | 2.000,00 |  |  | 73,00 |  |  |  |
| F | CO05 | Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij | Podjetja |  | 400,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO05 | Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij | Podjetja |  | 400,00 |  |  | 158,00 |  |  |  |
| F | CO06 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva) | EUR |  | 150.000.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO06 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva) | EUR |  | 150.000.000,00 |  |  | 3.281.163,00 |  |  |  |
| F | CO07 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva) | EUR |  | 750.000.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO07 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva) | EUR |  | 750.000.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | CO08 | Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih | Ekvivalent polnega delovnega časa |  | 1.000,00 |  |  | 21,00 |  |  |  |
| S | CO08 | Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih | Ekvivalent polnega delovnega časa |  | 1.000,00 |  |  | 734,18 |  |  |  |
| F | 3.6 | Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo | število |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |
| S | 3.6 | Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo | število |  | 12,00 |  |  | 17,00 |  |  |  |
| F | 3.7 | Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti) | število |  | 1.000,00 |  |  | 13,00 |  |  |  |
| S | 3.7 | Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti) | število |  | 1.000,00 |  |  | 27,00 |  |  |  |
| F | 3.8 | Število uporabnikov Enotne poslovne točke | število |  | 50.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 3.8 | Število uporabnikov Enotne poslovne točke | število |  | 50.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | 3.9 | Število novo podprtih e-storitev za podjetja | število |  | 68,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 3.9 | Število novo podprtih e-storitev za podjetja | število |  | 68,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S = izbrane operacije, F = dokončno izvedene operacije

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO06 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO06 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO07 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO07 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO08 | Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 3.6 | Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.6 | Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 3.7 | Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.7 | Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 3.8 | Število uporabnikov Enotne poslovne točke | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.8 | Število uporabnikov Enotne poslovne točke | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 3.9 | Število novo podprtih e-storitev za podjetja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.9 | Število novo podprtih e-storitev za podjetja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 03 - Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast |
| Prednostna naložba | 3a - Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev |
| Posebni cilj | 1 - Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | Pripombe |
| 3.1 | Povečanje indeksa podjetniške aktivnosti (TEA indeks) | indeks |  | 6,45 | 2013 | 7,00 | 8,02 |  | Pojasnilo za doseženo stanje kazalnika je navedeno v poročilu, ki je objavljeno na: http://ipmmp.um.si/wp-content/uploads/2017/04/GEM\_2016\_\_web.pdf, str.95-97. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 3.1 | Povečanje indeksa podjetniške aktivnosti (TEA indeks) | 6,45 |  | 6,45 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 03 - Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast |
| Prednostna naložba | 3a - Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev |
| Posebni cilj | 2 - Povečanje dodane vrednosti MSP |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | Pripombe |
| 3.2 | Število hitrorastočih podjetij | število |  | 3.725,00 | 2012 | 5.000,00 | 5.405,00 |  | V času poročanja podatki za leto 2016 še niso bili na voljo, zato je vnesena vrednost za leto 2015. |
| 3.3 | Delež čistih prihodkov MSP v čistih prihodkih vseh podjetij | delež |  | 47,38 | 2012 | 49,50 | 49,66 |  | V času poročanja podatki za leto 2016 še niso bili na voljo, zato je vnesena vrednost za leto 2015. |
| 3.4 | Dodana vrednost na zaposlenega v MSP | EUR |  | 31.175,00 | 2012 | 38.000,00 | 34.018,00 |  | V času poročanja podatki za leto 2016 še niso bili na voljo, zato je vnesena vrednost za leto 2015. |
| 3.5 | Višja snovna produktivnost | DMC/BDP |  | 1,07 | 2011 | 1,50 | 1,34 |  | V času poročanja je zadnji razpoložljivi podatek kazalnika za leto 2014. http://kazalci.arso.gov.si/print?ind\_id=655&lang\_id=302 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 3.2 | Število hitrorastočih podjetij | 3.725,00 |  | 3.725,00 |  |
| 3.3 | Delež čistih prihodkov MSP v čistih prihodkih vseh podjetij | 47,38 |  | 47,38 |  |
| 3.4 | Dodana vrednost na zaposlenega v MSP | 31.175,00 |  | 31.175,00 |  |
| 3.5 | Višja snovna produktivnost | 1,07 |  | 1,07 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 03 - Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast |
| Prednostna naložba | 3b - Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR)

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Podjetja |  | 2.500,00 |  |  | 43,00 |  |  |  |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Podjetja |  | 2.500,00 |  |  | 68,00 |  |  |  |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | Podjetja |  | 1.000,00 |  |  | 43,00 |  |  |  |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | Podjetja |  | 1.000,00 |  |  | 68,00 |  |  |  |
| F | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | Podjetja |  | 5.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | Podjetja |  | 5.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | V letu 2016 ni bilo objave JR. |
| F | 3.14 | Število podprtih novih izvoznikov (lahko tudi nov trg, nov produkt) | število |  | 280,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 3.14 | Število podprtih novih izvoznikov (lahko tudi nov trg, nov produkt) | število |  | 280,00 |  |  | 0,00 |  |  | V letu 2016 ni bilo objave JR. |

(1) S = izbrane operacije, F = dokončno izvedene operacije

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 3.14 | Število podprtih novih izvoznikov (lahko tudi nov trg, nov produkt) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.14 | Število podprtih novih izvoznikov (lahko tudi nov trg, nov produkt) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 03 - Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast |
| Prednostna naložba | 3b - Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo |
| Posebni cilj | 1 - Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | Pripombe |
| 3.10 | Čisti prihodki MSP od prodaje na tujem trgu | delež |  | 34,40 | 2013 | 38,40 | 38,30 |  | V času poročanja podatki za leto 2016 še niso bili na voljo, zato je vnesena vrednost za leto 2015. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 3.10 | Čisti prihodki MSP od prodaje na tujem trgu | 34,40 |  | 34,40 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| Prednostna naložba | 4e - Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR)

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | Manj razvite | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | Manj razvite | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | Bolj razvite | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | Bolj razvite | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S = izbrane operacije, F = dokončno izvedene operacije

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| Prednostna naložba | 4e - Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi |
| Posebni cilj | 1 - Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | Pripombe |
| 4.12 | Delež potniških kilometrov v železniškem prevozu od kopenskega prevoza | delež |  | 2,30 | 2012 | 3,60 | 2,30 |  | Vir podatka: EUROSTAT |
| 4.13 | Delež potniških kilometrov v avtobusnem prevozu od kopenskega prevoza | delež |  | 11,10 | 2012 | 16,00 | 11,10 |  | Vir podatka: EUROSTAT |
| 4.20 | Emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa | t CO2 ekv |  | 0,00 | 2015 | 0,00 | 3.303,00 |  | Izhodiščna in ciljna vrednost pri potrditvi OP še ni bila znana, zato v OP ni navedena. Izhodiščna vrednost za 2012 je 3.604,707 , ciljna vrednost za 2023 pa je 4.253,554. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 4.12 | Delež potniških kilometrov v železniškem prevozu od kopenskega prevoza | 2,30 |  | 2,30 |  |
| 4.13 | Delež potniških kilometrov v avtobusnem prevozu od kopenskega prevoza | 11,10 |  | 11,10 |  |
| 4.20 | Emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa | 0,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| Prednostna naložba | 4i - Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije iz obnovljivih virov |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR)

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Obnovljivi viri energije: Dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov | MW |  | 80,00 |  |  | 0,00 |  |  | Vir podatka AN-OVE |
| S | CO30 | Obnovljivi viri energije: Dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov | MW |  | 80,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | Tone ekvivalenta CO2 |  | 31.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | Vir podatka AN-OVE |
| S | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | Tone ekvivalenta CO2 |  | 31.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | 4.10 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo električne energije | MW |  | 50,00 |  |  | 0,00 |  |  | Vir podatka AN-OVE |
| S | 4.10 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo električne energije | MW |  | 50,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | MW |  | 30,00 |  |  | 0,00 |  |  | Vir podatka AN-OVE |
| S | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | MW |  | 30,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S = izbrane operacije, F = dokončno izvedene operacije

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Obnovljivi viri energije: Dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO30 | Obnovljivi viri energije: Dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.10 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo električne energije | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.10 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo električne energije | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| Prednostna naložba | 4i - Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije iz obnovljivih virov |
| Posebni cilj | 1 - Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | Pripombe |
| 4.7 | Delež rabe bruto končne energije iz OVE pri oskrbi s toploto | % |  | 31,70 | 2013 | 34,00 | 34,07 |  | Vir podatka : Projekcije dolgoročnih energetskih bilanc |
| 4.8 | Delež rabe bruto končne energije iz OVE v porabi električne energije | % |  | 32,80 | 2013 | 40,00 | 33,09 |  | Vir podatka : Projekcije dolgoročnih energetskih bilanc |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 4.7 | Delež rabe bruto končne energije iz OVE pri oskrbi s toploto | 31,70 |  | 31,70 |  |
| 4.8 | Delež rabe bruto končne energije iz OVE v porabi električne energije | 32,80 |  | 32,80 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| Prednostna naložba | 4iii - Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR)

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe | Gospodinjstva |  | 2.500,00 |  |  | 0,00 |  |  | Vir podatkov Ocena MZI |
| S | CO31 | Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe | Gospodinjstva |  | 2.500,00 |  |  | 0,00 |  |  | Vir podatkov Ocena MZI |
| F | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | kWh/leto |  | 23.000.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | Vir podatka : Izvedbeni organ MZI |
| S | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | kWh/leto |  | 23.000.000,00 |  |  | 1.797.965,00 |  |  | Vir podatka : Izvedbeni organ MZI |
| F | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | Tone ekvivalenta CO2 |  | 32.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | Vir podatka : Izvedbeni organ MZI |
| S | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | Tone ekvivalenta CO2 |  | 32.000,00 |  |  | 266,61 |  |  | Vir podatka : Izvedbeni organ MZI |
| F | 4.4 | Uporabna površina energetsko obnovljenih stavb celotnega javnega sektorja | m2 |  | 1.800.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | Vir podatka : AN-URE 2020 |
| S | 4.4 | Uporabna površina energetsko obnovljenih stavb celotnega javnega sektorja | m2 |  | 1.800.000,00 |  |  | 14.630,00 |  |  | Vir podatka : AN-URE 2020 |
| F | 4.5 | Uporabna površina energetsko obnovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade | m2 |  | 180.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | Vir podatka :Izvedbeni organ MZI |
| S | 4.5 | Uporabna površina energetsko obnovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade | m2 |  | 180.000,00 |  |  | 12.858,00 |  |  | Vir podatka :Izvedbeni organ MZI |
| F | 4.6 | Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske obnove različnih tipov stavb | število |  | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  | Vir podatka :Izvedbeni organ MZI |
| S | 4.6 | Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske obnove različnih tipov stavb | število |  | 5,00 |  |  | 3,00 |  |  | Vir podatka :Izvedbeni organ MZI |

(1) S = izbrane operacije, F = dokončno izvedene operacije

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO31 | Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.4 | Uporabna površina energetsko obnovljenih stavb celotnega javnega sektorja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.4 | Uporabna površina energetsko obnovljenih stavb celotnega javnega sektorja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.5 | Uporabna površina energetsko obnovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.5 | Uporabna površina energetsko obnovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.6 | Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske obnove različnih tipov stavb | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.6 | Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske obnove različnih tipov stavb | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| Prednostna naložba | 4iii - Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju |
| Posebni cilj | 1 - Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | Pripombe |
| 4.1 | Letna poraba energije stavb v javnem sektorju | GWh/leto |  | 1.870,00 | 2013 | 1.630,00 | 1.814,00 |  | Vir: Poročanje o izvajanju AN URE 2020 za leto 2015. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 4.1 | Letna poraba energije stavb v javnem sektorju | 1.870,00 |  | 1.870,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| Prednostna naložba | 4iii - Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju |
| Posebni cilj | 2 - Povečanje učinkovitosti rabe energije v gospodinjstvih |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | Pripombe |
| 4.3 | Letni prihranki energije v gospodinjstvih | GWh/leto |  | 198,00 | 2013 | 300,00 | 126,00 |  | Vir podatka: Eko sklad |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 4.3 | Letni prihranki energije v gospodinjstvih | 198,00 |  | 198,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| Prednostna naložba | 4iv - Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR)

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO33 | Energetska učinkovitost: Število dodatnih uporabnikov energije, priključenih na pametna omrežja | Uporabniki |  | 300.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | Vir podatka :Agencija za energijo |
| S | CO33 | Energetska učinkovitost: Število dodatnih uporabnikov energije, priključenih na pametna omrežja | Uporabniki |  | 300.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | Vir podatka :Agencija za energijo |

(1) S = izbrane operacije, F = dokončno izvedene operacije

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO33 | Energetska učinkovitost: Število dodatnih uporabnikov energije, priključenih na pametna omrežja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO33 | Energetska učinkovitost: Število dodatnih uporabnikov energije, priključenih na pametna omrežja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| Prednostna naložba | 4iv - Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih |
| Posebni cilj | 1 - Povečanje izkoriščenosti in učinkovitosti energetskih sistemov |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | Pripombe |
| 4.11 | Delež priključenih uporabnikov na napredne merilne sisteme | % |  | 29,00 | 2013 | 85,00 | 47,00 |  | Vir podatka: SODO |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 4.11 | Delež priključenih uporabnikov na napredne merilne sisteme | 29,00 |  | 29,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| Prednostna naložba | 4v - Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR)

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 4.14 | Število celostnih prometnih strategij v izvajanju | število |  | 30,00 |  |  | 62,00 |  |  | Vir podatka :Izvedbeni organ MZI |
| S | 4.14 | Število celostnih prometnih strategij v izvajanju | število |  | 30,00 |  |  | 0,00 |  |  | Vir podatka :Izvedbeni organ MZI |
| F | 4.15 | Število novo zgrajenih P+R v urbanih območjih | število |  | 6,00 |  |  | 0,00 |  |  | Vir podatka :Izvedbeni organ MZI |
| S | 4.15 | Število novo zgrajenih P+R v urbanih območjih | število |  | 6,00 |  |  | 0,00 |  |  | Vir podatka :Izvedbeni organ MZI |
| F | 4.16 | Ukrepi trajnostne parkirne politike | število |  | 8,00 |  |  | 0,00 |  |  | Vir podatka :Izvedbeni organ MZI |
| S | 4.16 | Ukrepi trajnostne parkirne politike | število |  | 8,00 |  |  | 0,00 |  |  | Vir podatka :Izvedbeni organ MZI |
| F | 4.18 | Število pametnih javnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | število |  | 630,00 |  |  | 0,00 |  |  | Vir podatka :Izvedbeni organ MZI |
| S | 4.18 | Število pametnih javnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | število |  | 630,00 |  |  | 0,00 |  |  | Vir podatka :Izvedbeni organ MZI |
| F | 4.19 | Število pametnih zasebnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | število |  | 3.150,00 |  |  | 0,00 |  |  | Vir podatka :Izvedbeni organ MZI |
| S | 4.19 | Število pametnih zasebnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | število |  | 3.150,00 |  |  | 0,00 |  |  | Vir podatka :Izvedbeni organ MZI |

(1) S = izbrane operacije, F = dokončno izvedene operacije

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 4.14 | Število celostnih prometnih strategij v izvajanju | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.14 | Število celostnih prometnih strategij v izvajanju | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.15 | Število novo zgrajenih P+R v urbanih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.15 | Število novo zgrajenih P+R v urbanih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.16 | Ukrepi trajnostne parkirne politike | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.16 | Ukrepi trajnostne parkirne politike | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.18 | Število pametnih javnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.18 | Število pametnih javnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.19 | Število pametnih zasebnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.19 | Število pametnih zasebnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| Prednostna naložba | 4v - Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi |
| Posebni cilj | 1 - Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | Pripombe |
| 4.12 | Delež potniških kilometrov v železniškem prevozu od kopenskega prevoza | delež |  | 2,30 | 2012 | 3,60 | 2,30 |  | Vir podatka: EUROSTAT |
| 4.13 | Delež potniških kilometrov v avtobusnem prevozu od kopenskega prevoza | delež |  | 11,10 | 2012 | 16,00 | 11,10 |  | Vir podatka: EUROSTAT |
| 4.20 | Emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa | t CO2 ekv |  | 0,00 | 2015 | 0,00 | 3.303,00 |  | Izhodiščna in ciljna vrednost pri potrditvi OP še ni bila znana, zato v OP ni navedena. Izhodiščna vrednost za 2012 je 3.604,707 , ciljna vrednost za 2023 pa je 4.253,554. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 4.12 | Delež potniških kilometrov v železniškem prevozu od kopenskega prevoza | 2,30 |  | 2,30 |  |
| 4.13 | Delež potniških kilometrov v avtobusnem prevozu od kopenskega prevoza | 11,10 |  | 11,10 |  |
| 4.20 | Emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa | 0,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 05 - Prilagajanje na podnebne spremembe |
| Prednostna naložba | 5a - Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR)

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Osebe |  | 5.938,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Osebe |  | 5.938,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S = izbrane operacije, F = dokončno izvedene operacije

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 05 - Prilagajanje na podnebne spremembe |
| Prednostna naložba | 5a - Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu |
| Posebni cilj | 1 - Nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | Pripombe |
| 5.1 | Število poplavno ogroženih stavb | število |  | 18.239,00 | 2013 | 3.980,00 | 18.239,00 |  | Ukrepi v okviru prednostne naložbe se v letu 2015 še niso izvajali, zato niso vplivali na dosežene kazalnike rezultatov. |
| 5.2 | Število ogroženih IPPC in SEVESO objektov | število |  | 44,00 | 2013 | 11,00 | 44,00 |  | Ukrepi v okviru prednostne naložbe se v letu 2015 še niso izvajali, zato niso vplivali na dosežene kazalnike rezultatov. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 5.1 | Število poplavno ogroženih stavb | 18.239,00 |  | 18.239,00 |  |
| 5.2 | Število ogroženih IPPC in SEVESO objektov | 44,00 |  | 44,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 05 - Prilagajanje na podnebne spremembe |
| Prednostna naložba | 5i - Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR)

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Osebe |  | 32.489,00 |  |  |  |  |  |  |
| S | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Osebe |  | 32.489,00 |  |  |  |  |  |  |
| F | 5.4 | Število izvedenih alarmno-opozorilnih sistemov za primere poplav | število |  | 96,00 |  |  |  |  |  |  |
| S | 5.4 | Število izvedenih alarmno-opozorilnih sistemov za primere poplav | število |  | 96,00 |  |  |  |  |  |  |
| F | 5.5 | Število izvedenih akcij ozaveščanja/informiranja o obvladovanju tveganj za naravne nesreče | število |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| S | 5.5 | Število izvedenih akcij ozaveščanja/informiranja o obvladovanju tveganj za naravne nesreče | število |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| F | 5.6 | Število pripravljenih ocen tveganj za naravne in druge nesreče | število |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |
| S | 5.6 | Število pripravljenih ocen tveganj za naravne in druge nesreče | število |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |

(1) S = izbrane operacije, F = dokončno izvedene operacije

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 5.4 | Število izvedenih alarmno-opozorilnih sistemov za primere poplav | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 5.4 | Število izvedenih alarmno-opozorilnih sistemov za primere poplav | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 5.5 | Število izvedenih akcij ozaveščanja/informiranja o obvladovanju tveganj za naravne nesreče | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 5.5 | Število izvedenih akcij ozaveščanja/informiranja o obvladovanju tveganj za naravne nesreče | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 5.6 | Število pripravljenih ocen tveganj za naravne in druge nesreče | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 5.6 | Število pripravljenih ocen tveganj za naravne in druge nesreče | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 05 - Prilagajanje na podnebne spremembe |
| Prednostna naložba | 5i - Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu |
| Posebni cilj | 1 - Nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | Pripombe |
| 5.1 | Število poplavno ogroženih stavb | število |  | 18.239,00 | 2013 | 7.075,00 | 18.239,00 |  |  |
| 5.2 | Število ogroženih IPPC in SEVESO objektov | število |  | 44,00 | 2013 | 20,00 | 44,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 5.1 | Število poplavno ogroženih stavb | 18.239,00 |  | 18.239,00 |  |
| 5.2 | Število ogroženih IPPC in SEVESO objektov | 44,00 |  | 44,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| Prednostna naložba | 6d - Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR)

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Narava in biotska raznovrstnost: Površina habitatov, podprtih za doseganje boljšega stanja ohranjenosti | Hektari |  | 400,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO23 | Narava in biotska raznovrstnost: Površina habitatov, podprtih za doseganje boljšega stanja ohranjenosti | Hektari |  | 400,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | 6.7 | Naravovarstveno urejene površine za javni dostop | ha |  | 250,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 6.7 | Naravovarstveno urejene površine za javni dostop | ha |  | 250,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | 6.8 | Zagotovljena kakovostna interpretacijaohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine | število |  | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 6.8 | Zagotovljena kakovostna interpretacijaohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine | število |  | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S = izbrane operacije, F = dokončno izvedene operacije

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Narava in biotska raznovrstnost: Površina habitatov, podprtih za doseganje boljšega stanja ohranjenosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO23 | Narava in biotska raznovrstnost: Površina habitatov, podprtih za doseganje boljšega stanja ohranjenosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 6.7 | Naravovarstveno urejene površine za javni dostop | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.7 | Naravovarstveno urejene površine za javni dostop | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 6.8 | Zagotovljena kakovostna interpretacijaohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.8 | Zagotovljena kakovostna interpretacijaohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| Prednostna naložba | 6d - Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami |
| Posebni cilj | 1 - Izboljšanje stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, prednostno tistih s slabim stanjem ohranjenosti in endemičnih vrst |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | Pripombe |
| 6.5 | Habitatni tipi v ugodnem ali nezadostnem stanju ohranjenosti | delež |  | 75,00 | 2013 | 81,00 | 75,00 |  | Podatek za leto 2013, novejšega podatka še ni. |
| 6.6 | Vrste v ugodnem ali nezadostnem stanju ohranjenosti | delež |  | 77,00 | 2013 | 80,00 | 77,00 |  | Podatek za leto 2013, novejšega podatka še ni. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 6.5 | Habitatni tipi v ugodnem ali nezadostnem stanju ohranjenosti | 75,00 |  | 75,00 |  |
| 6.6 | Vrste v ugodnem ali nezadostnem stanju ohranjenosti | 77,00 |  | 77,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| Prednostna naložba | 6e - Sprejemanje ukrepov za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR)

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Osebe |  | 700.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Osebe |  | 700.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | CO38 | Urbani razvoj: Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih | Kvadratni metri |  | 20.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO38 | Urbani razvoj: Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih | Kvadratni metri |  | 20.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | CO39 | Urbani razvoj: Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih | Kvadratni metri |  | 20.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO39 | Urbani razvoj: Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih | Kvadratni metri |  | 20.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | CO40 | Urbani razvoj: Sanirane stanovanjske površine na urbanih območjih | Stanovanjske enote |  | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO40 | Urbani razvoj: Sanirane stanovanjske površine na urbanih območjih | Stanovanjske enote |  | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S = izbrane operacije, F = dokončno izvedene operacije

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO38 | Urbani razvoj: Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO38 | Urbani razvoj: Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO39 | Urbani razvoj: Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO39 | Urbani razvoj: Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO40 | Urbani razvoj: Sanirane stanovanjske površine na urbanih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO40 | Urbani razvoj: Sanirane stanovanjske površine na urbanih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| Prednostna naložba | 6e - Sprejemanje ukrepov za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa |
| Posebni cilj | 1 - Učinkovita raba prostora v urbanih območjih |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | Pripombe |
| 6.9 | Površina nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije | ha |  | 0,00 | 2016 | 0,00 | 3.222,00 |  | Izhodiščna in ciljna vrednost pri potrditvi OP še ni bila znana, zato v OP ni navedena. Izhodiščna vrednost za 2016 je 3.222 ha, ciljna vrednost za leto 2023 pa je 3.186 ha. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 6.9 | Površina nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije | 0,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| Prednostna naložba | 6ii - Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR)

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | Osebe |  | 120.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | Osebe |  | 120.000,00 |  |  | 204.735,00 |  |  | Ciljni kazalnik se bo ob spremembi OP ustrezno spremenil. Ciljne vrednosti ob programiranju so bile podcenjene. |
| F | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | Populacijski ekvivalent |  | 100.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | Populacijski ekvivalent |  | 100.000,00 |  |  | 6.576,00 |  |  |  |
| F | 6.4 | Število vodnih teles v izboljšanem stanju zaradi izvedenih obnov »renaturacije vodotokov | število izvedenih obnov |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 6.4 | Število vodnih teles v izboljšanem stanju zaradi izvedenih obnov »renaturacije vodotokov | število izvedenih obnov |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S = izbrane operacije, F = dokončno izvedene operacije

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | 204.735,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | 6.576,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 6.4 | Število vodnih teles v izboljšanem stanju zaradi izvedenih obnov »renaturacije vodotokov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.4 | Število vodnih teles v izboljšanem stanju zaradi izvedenih obnov »renaturacije vodotokov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| Prednostna naložba | 6ii - Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve |
| Posebni cilj | 1 - Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | Pripombe |
| 6.1 | Povečanje obremenitev s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2000 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi | PE |  | 526.000,00 | 2012 | 1.418.000,00 | 526.000,00 |  | Podatek za leto 2012, novejšega podatka še ni |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 6.1 | Povečanje obremenitev s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2000 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi | 526.000,00 |  | 526.000,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| Prednostna naložba | 6ii - Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve |
| Posebni cilj | 2 - Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | Pripombe |
| 6.2 | Povečanještevila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode | število |  | 1.434.000,00 | 2012 | 1.977.000,00 | 1.434.000,00 |  | Podatek za leto 2012, novejšega podatka še ni. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 6.2 | Povečanještevila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode | 1.434.000,00 |  | 1.434.000,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| Prednostna naložba | 6ii - Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve |
| Posebni cilj | 3 - Doseganje dobrega kemijskega in ekološkega stanja voda |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | Pripombe |
| 6.3 | Št. vodnih teles površinskih voda, kjer je doseženo izboljšanje stanja in/ali stanja ohranjenosti Natura 2000 vrst in habitatov | število izvedenih obnov |  | 108,00 | 2012 | 110,00 | 108,00 |  | Podatek za leto 2012, novejšega podatka še ni. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 6.3 | Št. vodnih teles površinskih voda, kjer je doseženo izboljšanje stanja in/ali stanja ohranjenosti Natura 2000 vrst in habitatov | 108,00 |  | 108,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| Prednostna naložba | 6iv - Sprejemanje ukrepov za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR)

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 6.12 | Celovita analiza in kvantifikacija prispevkov virov k onesnaženosti zraka na posameznih čezmerno onesnaženih območjih | število |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 6.12 | Celovita analiza in kvantifikacija prispevkov virov k onesnaženosti zraka na posameznih čezmerno onesnaženih območjih | število |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S = izbrane operacije, F = dokončno izvedene operacije

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 6.12 | Celovita analiza in kvantifikacija prispevkov virov k onesnaženosti zraka na posameznih čezmerno onesnaženih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.12 | Celovita analiza in kvantifikacija prispevkov virov k onesnaženosti zraka na posameznih čezmerno onesnaženih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| Prednostna naložba | 6iv - Sprejemanje ukrepov za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa |
| Posebni cilj | 2 - Boljše spremljanje kakovosti zraka za boljšo podporo pri pripravi načrtov na tem področju |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | Pripombe |
| 6.10 | Odstotek izvajanja načrtov za kakovost zunanjega zraka, ki so skladni z Driektivo 2008/50/ES | odstotek |  | 17,00 | 2014 | 100,00 | 17,00 |  | Podatek za leto 2014, novejšega podatka še ni. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 6.10 | Odstotek izvajanja načrtov za kakovost zunanjega zraka, ki so skladni z Driektivo 2008/50/ES | 17,00 |  | 17,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 07 - Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti |
| Prednostna naložba | 7b - Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, tudi prek multimodalnih vozlišč |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR)

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | km | Manj razvite | 5,30 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | km | Manj razvite | 5,30 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S = izbrane operacije, F = dokončno izvedene operacije

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 07 - Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti |
| Prednostna naložba | 7b - Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, tudi prek multimodalnih vozlišč |
| Posebni cilj | 1 - Boljše prometne povezave za lažjo dostopnost in skladnejši regionalni razvoj |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | Pripombe |
| 7.4 | Skupni čas potovanja | min | Manj razvite | 10,60 | 2013 | 4,70 | 0,00 |  | Predvideno je poročanje drugo leto po zaključku investicije. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 7.4 | Skupni čas potovanja | 0,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 07 - Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti |
| Prednostna naložba | 7i - Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega prometnega območja z vlaganjem v TEN-T |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR)

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T | km |  | 13,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO13a | Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T | km |  | 13,00 |  |  | 13,03 |  |  |  |
| F | 7.7 | globina vplovnega kanala | m |  | 16,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 7.7 | globina vplovnega kanala | m |  | 16,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S = izbrane operacije, F = dokončno izvedene operacije

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO13a | Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 7.7 | globina vplovnega kanala | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 7.7 | globina vplovnega kanala | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 07 - Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti |
| Prednostna naložba | 7i - Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega prometnega območja z vlaganjem v TEN-T |
| Posebni cilj | 1 - Odpravljena ozka grla v omrežju TEN-T in zagotovljeni standardi TEN-T na celotnem omrežju |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | Pripombe |
| 7.5 | Skupni čas potovanja | min |  | 14,00 | 2013 | 7,00 | 0,00 |  | Predvideno je poročanje tretje leto po zaključeni investiciji. |
| 7.6 | Zmogljivost plovne poti v Bazen II v koprskem pristanišču | mio EUR |  | 5,30 | 2013 | 5,80 | 0,00 |  | Predvideno je poročanje tretje leto po zaključeni investiciji. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 7.5 | Skupni čas potovanja | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 7.6 | Zmogljivost plovne poti v Bazen II v koprskem pristanišču | 0,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 07 - Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti |
| Prednostna naložba | 7iii - Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in interoperabilnih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR)

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | km |  | 25,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | km |  | 25,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | število železniških postaj |  | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | število železniških postaj |  | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S = izbrane operacije, F = dokončno izvedene operacije

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 07 - Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti |
| Prednostna naložba | 7iii - Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in interoperabilnih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa |
| Posebni cilj | 1 - Odprava ozkih grl, povečanje kapacitete prog in skrajšanje potovalnega časa |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | Pripombe |
| 7.1 | Železniški blagovni prevoz | tkm v mio |  | 3.799,00 | 2013 | 4.559,00 | 3.799,00 |  |  |
| 7.2 | Železniški potniški prevoz | število potnikov v mio |  | 16,40 | 2013 | 18,70 | 16,40 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 7.1 | Železniški blagovni prevoz | 3.799,00 |  | 3.799,00 |  |
| 7.2 | Železniški potniški prevoz | 16,40 |  | 16,40 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8i - Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi z lokalnimi pobudami za zaposlovanje in spodbujanjem mobilnosti delavcev |

Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2016** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 210,00 | 80,00 | 130,00 |  |  |  | 80,00 | 130,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 103,00 | 36,00 | 67,00 |  |  |  | 36,00 | 67,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 210,00 | 80,00 | 130,00 |  |  |  | 80,00 | 130,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 103,00 | 36,00 | 67,00 |  |  |  | 36,00 | 67,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  | 1,00 | 1,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 | 2,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  | 1,00 | 1,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 | 2,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  | 1,00 | 1,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 | 2,00 |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8i - Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi z lokalnimi pobudami za zaposlovanje in spodbujanjem mobilnosti delavcev |

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 8.1 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 55,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 8.1 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 50,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 8.2 | Delež oseb starešjih od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 55,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 8.2 | Delež oseb starešjih od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 50,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 8.3 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Manj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 25,00% |  |  | 77,28 |  |  | 19,32% | % | % | 19,32% | % | % |  |
| 8.3 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Bolj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 20,00% |  |  | 80,60 |  |  | 16,12% | % | % | 16,12% | % | % |  |
| 8.4 | Delež oseb starejših od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Manj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 25,00% |  |  | 77,28 |  |  | 19,32% | % | % | 19,32% | % | % |  |
| 8.4 | Delež oseb starejših od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Bolj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 20,00% |  |  | 80,60 |  |  | 16,12% | % | % | 16,12% | % | % |  |
| 8.5 | Delež razvitih pripomočkov VKO v uporabi | Bolj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 100,00% |  |  | 25,00 |  |  | 25,00% | % | % | 25,00% | % | % |  |
| 8.6 | Povprečno število posvetovanj na svetovalca | Bolj razvite | Število |  | Število | 2.052,00 |  |  | 1,09 |  |  | 2.240,00 |  |  | 2.240,00 |  |  |  |
| 8.7 | Uporabljeni moduli usposabljanja za informiranje in svetovanje v okviru EURES storitev | Bolj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 100,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 8.1 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.1 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.2 | Delež oseb starešjih od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.2 | Delež oseb starešjih od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.3 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.3 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.4 | Delež oseb starejših od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.4 | Delež oseb starejših od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.5 | Delež razvitih pripomočkov VKO v uporabi | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 8.6 | Povprečno število posvetovanj na svetovalca | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8.7 | Uporabljeni moduli usposabljanja za informiranje in svetovanje v okviru EURES storitev | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8i - Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi z lokalnimi pobudami za zaposlovanje in spodbujanjem mobilnosti delavcev |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2016 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 2.554,00 | 969,00 | 1.585,00 |  |  |  | 2.554,00 | 969,00 | 1.585,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 2.195,00 | 775,00 | 1.420,00 |  |  |  | 2.195,00 | 775,00 | 1.420,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 547,00 | 276,00 | 271,00 |  |  |  | 547,00 | 276,00 | 271,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 546,00 | 275,00 | 271,00 |  |  |  | 546,00 | 275,00 | 271,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 527,00 | 233,00 | 294,00 |  |  |  | 527,00 | 233,00 | 294,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 1.475,00 | 588,00 | 887,00 |  |  |  | 1.475,00 | 588,00 | 887,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 552,00 | 148,00 | 404,00 |  |  |  | 552,00 | 148,00 | 404,00 |
| CO12 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov | Manj razvite |  |  |  | 359,00 | 168,00 | 191,00 |  |  |  | 359,00 | 168,00 | 191,00 |
| CO13 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki | Manj razvite |  |  |  | 134,00 | 30,00 | 104,00 |  |  |  | 134,00 | 30,00 | 104,00 |
| CO14 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom z vzdrževanimi otroki | Manj razvite |  |  |  | 275,00 | 58,00 | 217,00 |  |  |  | 275,00 | 58,00 | 217,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 6,00 | 2,00 | 4,00 |  |  |  | 6,00 | 2,00 | 4,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 220,00 | 105,00 | 115,00 |  |  |  | 220,00 | 105,00 | 115,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 1.461,00 | 533,00 | 928,00 |  |  |  | 1.461,00 | 533,00 | 928,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 1.822,00 |  |  |  |  |  | 1.822,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 2.046,00 | 967,00 | 1.079,00 |  |  |  | 2.046,00 | 967,00 | 1.079,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 1.780,00 | 826,00 | 954,00 |  |  |  | 1.780,00 | 826,00 | 954,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 566,00 | 331,00 | 235,00 |  |  |  | 566,00 | 331,00 | 235,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 566,00 | 331,00 | 235,00 |  |  |  | 566,00 | 331,00 | 235,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 414,00 | 219,00 | 195,00 |  |  |  | 414,00 | 219,00 | 195,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 1.103,00 | 552,00 | 551,00 |  |  |  | 1.103,00 | 552,00 | 551,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 529,00 | 196,00 | 333,00 |  |  |  | 529,00 | 196,00 | 333,00 |
| CO12 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov | Bolj razvite |  |  |  | 163,00 | 82,00 | 81,00 |  |  |  | 163,00 | 82,00 | 81,00 |
| CO13 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki | Bolj razvite |  |  |  | 69,00 | 25,00 | 44,00 |  |  |  | 69,00 | 25,00 | 44,00 |
| CO14 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom z vzdrževanimi otroki | Bolj razvite |  |  |  | 180,00 | 62,00 | 118,00 |  |  |  | 180,00 | 62,00 | 118,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 4,00 | 2,00 | 2,00 |  |  |  | 4,00 | 2,00 | 2,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 168,00 | 83,00 | 85,00 |  |  |  | 168,00 | 83,00 | 85,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 448,00 | 182,00 | 266,00 |  |  |  | 448,00 | 182,00 | 266,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 1.608,00 |  |  |  |  |  | 1.608,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 4.600,00 |  |  |  |  |  | 4.600,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom z vzdrževanimi otroki | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom z vzdrževanimi otroki | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8i - Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi z lokalnimi pobudami za zaposlovanje in spodbujanjem mobilnosti delavcev |

## Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2016 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 8.10 | Število udeležencev (v izobraževanju ali usposabljanju) | Manj razvite | število | 12.000,00 |  |  | 1.087,00 |  |  | 0,09 |  |  | | 1.087,00 |  |  |
| 8.10 | Število udeležencev (v izobraževanju ali usposabljanju) | Bolj razvite | število | 8.000,00 |  |  | 639,00 |  |  | 0,08 |  |  | | 639,00 |  |  |
| 8.11 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v izobraževanju ali usposabljanju) | Manj razvite | število | 9.600,00 |  |  | 1.087,00 |  |  | 0,11 |  |  | | 1.087,00 |  |  |
| 8.11 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v izobraževanju ali usposabljanju) | Bolj razvite | število | 6.400,00 |  |  | 639,00 |  |  | 0,10 |  |  | | 639,00 |  |  |
| 8.12 | število pripomočkov VKO | Bolj razvite | število | 12,00 |  |  | 3,00 |  |  | 0,25 |  |  | | 3,00 |  |  |
| 8.13 | število zaposlenih svetovalcev | Bolj razvite | število | 65,00 |  |  | 65,00 |  |  | 1,00 |  |  | | 4,00 |  |  |
| 8.14 | Razviti moduli usposabljanja za informiranje in svetovanje v okviru EURES storitev | Bolj razvite | število | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | število | 15.000,00 |  |  | 1.467,00 |  |  | 0,10 |  |  | | 1.467,00 |  |  |
| 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | število | 10.000,00 |  |  | 1.407,00 |  |  | 0,14 |  |  | | 1.407,00 |  |  |
| 8.9 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | število | 12.000,00 |  |  | 1.460,00 |  |  | 0,12 |  |  | | 1.460,00 |  |  |
| 8.9 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | število | 8.000,00 |  |  | 1.402,00 |  |  | 0,18 |  |  | | 1.402,00 |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 8.10 | Število udeležencev (v izobraževanju ali usposabljanju) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.10 | Število udeležencev (v izobraževanju ali usposabljanju) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.11 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v izobraževanju ali usposabljanju) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.11 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v izobraževanju ali usposabljanju) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.12 | število pripomočkov VKO | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.13 | število zaposlenih svetovalcev | Bolj razvite | 61,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.14 | Razviti moduli usposabljanja za informiranje in svetovanje v okviru EURES storitev | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.9 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.9 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8ii - Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade |

Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2016** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 78,00 | 21,00 | 57,00 |  |  |  | 21,00 | 57,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 63,00 | 20,00 | 43,00 |  |  |  | 20,00 | 43,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 18,00 | 8,00 | 10,00 |  |  |  | 8,00 | 10,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 15,00 | 10,00 | 5,00 |  |  |  | 10,00 | 5,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8ii - Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade |

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 8.15 | Povprečno število posvetovanj na svetovalca | Bolj razvite | Število |  | Število | 2.451,00 |  |  | 1,16 |  |  | 2.839,00 |  |  | 2.839,00 |  |  |  |
| 8.16 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 72,00% |  |  | 99,00 |  |  | 71,28% | % | % | 71,28% | % | % |  |
| 8.16 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 75,00% |  |  | 87,29 |  |  | 65,47% | % | % | 65,47% | % | % |  |
| 8.17 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje) | Manj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 65,00% |  |  | 6,28 |  |  | 4,08% | % | % | 4,08% | % | % |  |
| 8.17 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje) | Bolj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 65,00% |  |  | 6,95 |  |  | 4,52% | % | % | 4,52% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 8.15 | Povprečno število posvetovanj na svetovalca | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8.16 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.16 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.17 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje) | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.17 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje) | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8ii - Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2016 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 496,00 | 177,00 | 319,00 |  |  |  | 496,00 | 177,00 | 319,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 250,00 | 90,00 | 160,00 |  |  |  | 250,00 | 90,00 | 160,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 15,00 | 4,00 | 11,00 |  |  |  | 15,00 | 4,00 | 11,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 129,00 | 25,00 | 104,00 |  |  |  | 129,00 | 25,00 | 104,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 155,00 | 61,00 | 94,00 |  |  |  | 155,00 | 61,00 | 94,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 60,00 | 37,00 | 23,00 |  |  |  | 60,00 | 37,00 | 23,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 252,00 | 102,00 | 150,00 |  |  |  | 252,00 | 102,00 | 150,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 328,00 | 67,00 | 261,00 |  |  |  | 328,00 | 67,00 | 261,00 |
| CO12 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov | Manj razvite |  |  |  | 45,00 | 23,00 | 22,00 |  |  |  | 45,00 | 23,00 | 22,00 |
| CO13 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki | Manj razvite |  |  |  | 11,00 | 3,00 | 8,00 |  |  |  | 11,00 | 3,00 | 8,00 |
| CO14 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom z vzdrževanimi otroki | Manj razvite |  |  |  | 16,00 | 2,00 | 14,00 |  |  |  | 16,00 | 2,00 | 14,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 3,00 | 1,00 | 2,00 |  |  |  | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 377,00 | 111,00 | 266,00 |  |  |  | 377,00 | 111,00 | 266,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 195,00 |  |  |  |  |  | 195,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 349,00 | 158,00 | 191,00 |  |  |  | 349,00 | 158,00 | 191,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 239,00 | 104,00 | 135,00 |  |  |  | 239,00 | 104,00 | 135,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 22,00 | 5,00 | 17,00 |  |  |  | 22,00 | 5,00 | 17,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 67,00 | 11,00 | 56,00 |  |  |  | 67,00 | 11,00 | 56,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 80,00 | 54,00 | 26,00 |  |  |  | 80,00 | 54,00 | 26,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 39,00 | 36,00 | 3,00 |  |  |  | 39,00 | 36,00 | 3,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 150,00 | 85,00 | 65,00 |  |  |  | 150,00 | 85,00 | 65,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 249,00 | 53,00 | 196,00 |  |  |  | 249,00 | 53,00 | 196,00 |
| CO12 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov | Bolj razvite |  |  |  | 21,00 | 9,00 | 12,00 |  |  |  | 21,00 | 9,00 | 12,00 |
| CO13 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki | Bolj razvite |  |  |  | 6,00 | 2,00 | 4,00 |  |  |  | 6,00 | 2,00 | 4,00 |
| CO14 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom z vzdrževanimi otroki | Bolj razvite |  |  |  | 11,00 | 4,00 | 7,00 |  |  |  | 11,00 | 4,00 | 7,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 119,00 | 37,00 | 82,00 |  |  |  | 119,00 | 37,00 | 82,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  | 11,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 195,00 |  |  |  |  |  | 195,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 1.078,00 |  |  |  |  |  | 1.078,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom z vzdrževanimi otroki | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom z vzdrževanimi otroki | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8ii - Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade |

## Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2016 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 8.18 | Število zaposlenih svetovalcev za delo z mladimi brezposelnimi osebami | Bolj razvite | število | 20,00 |  |  | 20,00 |  |  | 1,00 |  |  | | 2,00 |  |  |
| 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | število | 3.800,00 |  |  | 188,00 |  |  | 0,05 |  |  | | 188,00 |  |  |
| 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | število | 5.300,00 |  |  | 139,00 |  |  | 0,03 |  |  | | 139,00 |  |  |
| 8.20 | Število mladih, starih 15 - 29 let (usposabljanja ali izobraževanja) | Manj razvite | število | 6.900,00 |  |  | 441,00 |  |  | 0,06 |  |  | | 441,00 |  |  |
| 8.20 | Število mladih, starih 15 - 29 let (usposabljanja ali izobraževanja) | Bolj razvite | število | 4.600,00 |  |  | 310,00 |  |  | 0,07 |  |  | | 310,00 |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 8.18 | Število zaposlenih svetovalcev za delo z mladimi brezposelnimi osebami | Bolj razvite | 18,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.20 | Število mladih, starih 15 - 29 let (usposabljanja ali izobraževanja) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.20 | Število mladih, starih 15 - 29 let (usposabljanja ali izobraževanja) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8ii - Trajnostna vključitev mladih na trg dela (pobuda za zaposlovanje mladih), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade |

Preglednica 2B : Kazalniki rezultatov za pobudo za zaposlovanje mladih glede na prednostno os ali del prednostne osi (člen 19(3), Prilogi I in II k uredbi o ESS)

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2016** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | Brezposelni udeleženci, ki končajo ukrep, ki ga podpira pobuda za zaposlovanje mladih |  | Razmerje | 88,00% | % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | Brezposelni udeleženci, ki prejmejo ponudbo za zaposlitev, nadaljevalno izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo po zaključku sodelovanja |  | Razmerje | 74,00% | % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | Brezposelni udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, so pridobili kvalifikacijo ali so zaposleni, vključno s samozaposlenimi, po zaključku sodelovanja |  | Razmerje | 0,00% | % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | Dolgotrajno brezposelni udeleženci, ki zaključijo ukrep, ki ga podpira pobuda za zaposlovanje mladih |  | Razmerje | 88,00% | % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | Dolgotrajno brezposelni udeleženci, ki prejmejo ponudbo za zaposlitev, nadaljevalno izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo po zaključku sodelovanja |  | Razmerje | 66,00% | % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | Dolgotrajno brezposelni udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, ki so pridobili kvalifikacijo ali so zaposleni, vključno s samozaposlenimi, po zaključku sodelovanja |  | Razmerje | 0,00% | % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | Neaktivni udeleženci, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, ki zaključijo ukrep, ki ga podpira pobuda za zaposlovanje mladih |  | Razmerje | 0,00% | % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | Neaktivni udeleženci, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, ki prejmejo ponudbo za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo po zaključku sodelovanja |  | Razmerje | 0,00% | % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | Neaktivni udeleženci, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, so pa udeleženi v dejavnosti izobraževanja/usposabljanja, ki pridobivajo kvalifikacijo ali so zaposleni, vključno s samozaposlenimi, po zaključku sodelovanja |  | Razmerje | 0,00% | % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR10 | Udeleženci v nadaljevalnem izobraževanju, programih usposabljanja, ki privedejo do kvalifikacije, vajeništvu ali pripravništvu šest mesecev po prenehanju sodelovanja |  | Razmerje | 0,00% | % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR11 | Udeleženci, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | Razmerje | 70,00% | % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR12 | Udeleženci, ki so samozaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | Razmerje | 1,00% | % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | Brezposelni udeleženci, ki končajo ukrep, ki ga podpira pobuda za zaposlovanje mladih |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | Brezposelni udeleženci, ki prejmejo ponudbo za zaposlitev, nadaljevalno izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | Brezposelni udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, so pridobili kvalifikacijo ali so zaposleni, vključno s samozaposlenimi, po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | Dolgotrajno brezposelni udeleženci, ki zaključijo ukrep, ki ga podpira pobuda za zaposlovanje mladih |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | Dolgotrajno brezposelni udeleženci, ki prejmejo ponudbo za zaposlitev, nadaljevalno izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | Dolgotrajno brezposelni udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, ki so pridobili kvalifikacijo ali so zaposleni, vključno s samozaposlenimi, po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | Neaktivni udeleženci, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, ki zaključijo ukrep, ki ga podpira pobuda za zaposlovanje mladih |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | Neaktivni udeleženci, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, ki prejmejo ponudbo za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | Neaktivni udeleženci, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, so pa udeleženi v dejavnosti izobraževanja/usposabljanja, ki pridobivajo kvalifikacijo ali so zaposleni, vključno s samozaposlenimi, po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR10 | Udeleženci v nadaljevalnem izobraževanju, programih usposabljanja, ki privedejo do kvalifikacije, vajeništvu ali pripravništvu šest mesecev po prenehanju sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR11 | Udeleženci, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR12 | Udeleženci, ki so samozaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8ii - Trajnostna vključitev mladih na trg dela (pobuda za zaposlovanje mladih), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade |

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8ii - Trajnostna vključitev mladih na trg dela (pobuda za zaposlovanje mladih), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2016 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi |  |  |  |  | 2.931,00 | 1.453,00 | 1.478,00 |  |  |  | 2.892,00 | 1.436,00 | 1.456,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni |  |  |  |  | 1.262,00 | 611,00 | 651,00 |  |  |  | 1.235,00 | 597,00 | 638,00 |
| CO03 | neaktivni |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let |  |  |  |  | 1.128,00 | 720,00 | 408,00 |  |  |  | 1.116,00 | 712,00 | 404,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) |  |  |  |  | 279,00 | 182,00 | 97,00 |  |  |  | 278,00 | 182,00 | 96,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) |  |  |  |  | 1.785,00 | 965,00 | 820,00 |  |  |  | 1.757,00 | 952,00 | 805,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) |  |  |  |  | 867,00 | 306,00 | 561,00 |  |  |  | 857,00 | 302,00 | 555,00 |
| CO12 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov |  |  |  |  | 337,00 | 185,00 | 152,00 |  |  |  | 330,00 | 181,00 | 149,00 |
| CO13 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki |  |  |  |  | 57,00 | 19,00 | 38,00 |  |  |  | 55,00 | 19,00 | 36,00 |
| CO14 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom z vzdrževanimi otroki |  |  |  |  | 115,00 | 24,00 | 91,00 |  |  |  | 113,00 | 23,00 | 90,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi |  |  |  |  | 29,00 | 20,00 | 9,00 |  |  |  | 29,00 | 20,00 | 9,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij |  |  |  |  | 1.867,00 | 936,00 | 931,00 |  |  |  | 1.867,00 | 936,00 | 931,00 |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 2.931,00 |  |  |  |  |  | 2.892,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi |  | 39,00 | 17,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni |  | 27,00 | 14,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let |  | 12,00 | 8,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) |  | 28,00 | 13,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) |  | 10,00 | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov |  | 7,00 | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom z vzdrževanimi otroki |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 39,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8ii - Trajnostna vključitev mladih na trg dela (pobuda za zaposlovanje mladih), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade |

## Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2016 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 8.21 | Brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi |  | število | 2.859,00 |  |  | 2.931,00 | 1.453,00 | 1.478,00 | 1,03 |  |  | | 2.892,00 | 1.436,00 | 1.456,00 |
| 8.22 | Dolgotrajno brezposelni |  | število | 715,00 |  |  | 1.262,00 | 611,00 | 651,00 | 1,77 |  |  | | 1.235,00 | 597,00 | 638,00 |
| 8.23 | Neaktivni, ki niso v izobraževanju ali usposabljanju |  | število | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.24 | Stari manj kot 25 let |  | število | 1.490,00 |  |  | 1.128,00 | 720,00 | 408,00 | 0,76 |  |  | | 1.116,00 | 712,00 | 404,00 |
| 8.25 | Stari od 25 do 29 let |  | število | 1.369,00 |  |  | 1.803,00 | 733,00 | 1.070,00 | 1,32 |  |  | | 1.776,00 | 724,00 | 1.052,00 |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 8.21 | Brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi |  | 39,00 | 17,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.22 | Dolgotrajno brezposelni |  | 27,00 | 14,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.23 | Neaktivni, ki niso v izobraževanju ali usposabljanju |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.24 | Stari manj kot 25 let |  | 12,00 | 8,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.25 | Stari od 25 do 29 let |  | 27,00 | 9,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8vi - Aktivno in zdravo staranje |

Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2016** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8vi - Aktivno in zdravo staranje |

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 8.26 | Znižanje trajanja odsotnosti z dela v podprtih podjetjih | Manj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 90,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 8.26 | Znižanje trajanja odsotnosti z dela v podprtih podjetjih | Bolj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 90,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 8.27 | Delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje | Manj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 50,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 8.27 | Delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje | Bolj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 50,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 8.26 | Znižanje trajanja odsotnosti z dela v podprtih podjetjih | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 8.26 | Znižanje trajanja odsotnosti z dela v podprtih podjetjih | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 8.27 | Delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.27 | Delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8vi - Aktivno in zdravo staranje |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2016 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom z vzdrževanimi otroki | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom z vzdrževanimi otroki | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom z vzdrževanimi otroki | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom z vzdrževanimi otroki | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8vi - Aktivno in zdravo staranje |

## Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2016 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 8.28 | Število vključenih starejših v programe usposabljanja in motivacijske programe | Manj razvite | število | 5.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.28 | Število vključenih starejših v programe usposabljanja in motivacijske programe | Bolj razvite | število | 5.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.29 | Število podjetiji, v katerih bodo izvedeni ukrepi za zmanjšanje odsotnosti z dela | Manj razvite | število | 100,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.29 | Število podjetiji, v katerih bodo izvedeni ukrepi za zmanjšanje odsotnosti z dela | Bolj razvite | število | 100,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 8.28 | Število vključenih starejših v programe usposabljanja in motivacijske programe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.28 | Število vključenih starejših v programe usposabljanja in motivacijske programe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.29 | Število podjetiji, v katerih bodo izvedeni ukrepi za zmanjšanje odsotnosti z dela | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.29 | Število podjetiji, v katerih bodo izvedeni ukrepi za zmanjšanje odsotnosti z dela | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9a - Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR)

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | Manj razvite | 73,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | Manj razvite | 73,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | Bolj razvite | 57,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | Bolj razvite | 57,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S = izbrane operacije, F = dokončno izvedene operacije

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9a - Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti |
| Posebni cilj | 1 - Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | Pripombe |
| 9.19 | Število oseb v institucijah | število | Manj razvite | 2.900,00 | 2014 | 770,00 | 2.900,00 |  | Ukrepi v okviru prednostne naložbe se v letu 2015 še niso izvajali, zato niso vplivali na dosežene kazalnike rezultatov. |
| 9.19 | Število oseb v institucijah | število | Bolj razvite | 1.300,00 | 2014 | 330,00 | 1.300,00 |  | Ukrepi v okviru prednostne naložbe se v letu 2015 še niso izvajali, zato niso vplivali na dosežene kazalnike rezultatov. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 9.19 | Število oseb v institucijah | 2.900,00 |  | 2.900,00 |  |
| 9.19 | Število oseb v institucijah | 1.300,00 |  | 1.300,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9d - Vlaganje v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR)

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | število | Manj razvite | 120,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | število | Manj razvite | 120,00 |  |  | 25,00 |  |  |  |
| F | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | število | Bolj razvite | 60,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | število | Bolj razvite | 60,00 |  |  | 12,00 |  |  |  |
| F | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | Manj razvite | 722.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | Manj razvite | 722.000,00 |  |  | 878.351,00 |  |  | Doseženi kazalnik izkazuje realno razporeditev prebivalcev v dejansko oblikovanih LAS v manj razvitih regijah in se razlikuje od predvidene vrednosti v OP. |
| F | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | Bolj razvite | 658.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | Bolj razvite | 658.000,00 |  |  | 542.153,00 |  |  | Doseženi kazalnik izkazuje realno razporeditev prebivalcev v dejansko oblikovanih LAS v bolj razvitih regijah in se razlikuje od predvidene vrednosti v OP. |
| F | 9.27 | Število podprtih partnerstev | število | Manj razvite | 16,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 9.27 | Število podprtih partnerstev | število | Manj razvite | 16,00 |  |  | 25,00 |  |  |  |
| F | 9.27 | Število podprtih partnerstev | število | Bolj razvite | 8,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 9.27 | Število podprtih partnerstev | število | Bolj razvite | 8,00 |  |  | 12,00 |  |  |  |

(1) S = izbrane operacije, F = dokončno izvedene operacije

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 9.27 | Število podprtih partnerstev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.27 | Število podprtih partnerstev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 9.27 | Število podprtih partnerstev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.27 | Število podprtih partnerstev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9d - Vlaganje v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost |
| Posebni cilj | 1 - Boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območjih LAS |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | Pripombe |
| 9.24 | Zadovoljstvo z lokalnim trgom dela | odstotek | Manj razvite | 9,00 | 2012 | 15,00 | 9,00 |  |  |
| 9.24 | Zadovoljstvo z lokalnim trgom dela | odstotek | Bolj razvite | 9,00 | 2012 | 15,00 | 9,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 9.24 | Zadovoljstvo z lokalnim trgom dela | 9,00 |  | 9,00 |  |
| 9.24 | Zadovoljstvo z lokalnim trgom dela | 9,00 |  | 9,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9i - Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti |

Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2016** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 16,00 | 12,00 | 4,00 |  |  |  | 12,00 | 4,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 5,00 | 2,00 | 3,00 |  |  |  | 2,00 | 3,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 16,00 | 12,00 | 4,00 |  |  |  | 12,00 | 4,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 5,00 | 2,00 | 3,00 |  |  |  | 2,00 | 3,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 1,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9i - Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti |

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 9.1 | Delež delujočih regionalnih mobilnih enot | Manj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 100,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.1 | Delež delujočih regionalnih mobilnih enot | Bolj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 100,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.2 | Delež trenerjev, ki so uspešno zaključili usposabljanje oziroma so pridobili kvalifikacijo | Manj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 100,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.2 | Delež trenerjev, ki so uspešno zaključili usposabljanje oziroma so pridobili kvalifikacijo | Bolj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 100,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.3 | Delež oseb iz ranljivih skupin vključenih v iskanje zaposlite, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu | Manj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 25,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 1,50% | % | % |  |
| 9.3 | Delež oseb iz ranljivih skupin vključenih v iskanje zaposlite, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu | Bolj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 25,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 1,30% | % | % |  |
| 9.4 | Delež medgeneracijskih centrov in centrov za družine, ki izvajajo program 6 mesecev po zaključku podpore | Manj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 50,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.4 | Delež medgeneracijskih centrov in centrov za družine, ki izvajajo program 6 mesecev po zaključku podpore | Bolj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 50,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.5 | Delež zdravstvenih domov v katerih se bodo 6 mesecev po zaključku podpore izvajali predvideni ukrepi | Manj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 50,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.5 | Delež zdravstvenih domov v katerih se bodo 6 mesecev po zaključku podpore izvajali predvideni ukrepi | Bolj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 50,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 9.1 | Delež delujočih regionalnih mobilnih enot | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.1 | Delež delujočih regionalnih mobilnih enot | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.2 | Delež trenerjev, ki so uspešno zaključili usposabljanje oziroma so pridobili kvalifikacijo | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.2 | Delež trenerjev, ki so uspešno zaključili usposabljanje oziroma so pridobili kvalifikacijo | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.3 | Delež oseb iz ranljivih skupin vključenih v iskanje zaposlite, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.3 | Delež oseb iz ranljivih skupin vključenih v iskanje zaposlite, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.4 | Delež medgeneracijskih centrov in centrov za družine, ki izvajajo program 6 mesecev po zaključku podpore | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.4 | Delež medgeneracijskih centrov in centrov za družine, ki izvajajo program 6 mesecev po zaključku podpore | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.5 | Delež zdravstvenih domov v katerih se bodo 6 mesecev po zaključku podpore izvajali predvideni ukrepi | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.5 | Delež zdravstvenih domov v katerih se bodo 6 mesecev po zaključku podpore izvajali predvideni ukrepi | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9i - Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2016 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 273,00 | 179,00 | 94,00 |  |  |  | 273,00 | 179,00 | 94,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 104,00 | 55,00 | 49,00 |  |  |  | 104,00 | 55,00 | 49,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 43,00 | 23,00 | 20,00 |  |  |  | 43,00 | 23,00 | 20,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 194,00 | 114,00 | 80,00 |  |  |  | 194,00 | 114,00 | 80,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 13,00 | 9,00 | 4,00 |  |  |  | 13,00 | 9,00 | 4,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 9,00 | 7,00 | 2,00 |  |  |  | 9,00 | 7,00 | 2,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 214,00 | 130,00 | 84,00 |  |  |  | 214,00 | 130,00 | 84,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 63,00 | 44,00 | 19,00 |  |  |  | 63,00 | 44,00 | 19,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 15,00 | 15,00 | 0,00 |  |  |  | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| CO12 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov | Manj razvite |  |  |  | 56,00 | 29,00 | 27,00 |  |  |  | 56,00 | 29,00 | 27,00 |
| CO13 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki | Manj razvite |  |  |  | 9,00 | 0,00 | 9,00 |  |  |  | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| CO14 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom z vzdrževanimi otroki | Manj razvite |  |  |  | 6,00 | 3,00 | 3,00 |  |  |  | 6,00 | 3,00 | 3,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 116,00 | 91,00 | 25,00 |  |  |  | 116,00 | 91,00 | 25,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 132,00 | 96,00 | 36,00 |  |  |  | 132,00 | 96,00 | 36,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 314,00 | 219,00 | 95,00 |  |  |  | 314,00 | 219,00 | 95,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 58,00 | 39,00 | 19,00 |  |  |  | 58,00 | 39,00 | 19,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 23,00 | 16,00 | 7,00 |  |  |  | 23,00 | 16,00 | 7,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 220,00 | 142,00 | 78,00 |  |  |  | 220,00 | 142,00 | 78,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 4,00 | 3,00 | 1,00 |  |  |  | 4,00 | 3,00 | 1,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 248,00 | 168,00 | 80,00 |  |  |  | 248,00 | 168,00 | 80,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 78,00 | 57,00 | 21,00 |  |  |  | 78,00 | 57,00 | 21,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 5,00 | 5,00 | 0,00 |  |  |  | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| CO12 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov | Bolj razvite |  |  |  | 12,00 | 6,00 | 6,00 |  |  |  | 12,00 | 6,00 | 6,00 |
| CO13 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki | Bolj razvite |  |  |  | 4,00 | 2,00 | 2,00 |  |  |  | 4,00 | 2,00 | 2,00 |
| CO14 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom z vzdrževanimi otroki | Bolj razvite |  |  |  | 23,00 | 18,00 | 5,00 |  |  |  | 23,00 | 18,00 | 5,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 122,00 | 102,00 | 20,00 |  |  |  | 122,00 | 102,00 | 20,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 94,00 | 61,00 | 33,00 |  |  |  | 94,00 | 61,00 | 33,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 670,00 |  |  |  |  |  | 670,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom z vzdrževanimi otroki | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom z vzdrževanimi otroki | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9i - Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti |

## Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2016 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 9.10 | Število podprtih zdravstvenih domov | Manj razvite | število | 16,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 9.10 | Število podprtih zdravstvenih domov | Bolj razvite | število | 9,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | Manj razvite | število | 8,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | Bolj razvite | število | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 9.7 | Število trenerjev, ki bodo vključeni v usposabljanje | Manj razvite | število | 288,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 9.7 | Število trenerjev, ki bodo vključeni v usposabljanje | Bolj razvite | število | 192,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | Manj razvite | število | 10.450,00 |  |  | 780,00 |  |  | 0,07 |  |  | | 780,00 |  |  |
| 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | Bolj razvite | število | 8.550,00 |  |  | 375,00 |  |  | 0,04 |  |  | | 375,00 |  |  |
| 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Manj razvite | Število | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Bolj razvite | Število | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 9.10 | Število podprtih zdravstvenih domov | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.10 | Število podprtih zdravstvenih domov | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.7 | Število trenerjev, ki bodo vključeni v usposabljanje | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.7 | Število trenerjev, ki bodo vključeni v usposabljanje | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9iv - Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa |

Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2016** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9iv - Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa |

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 9.12 | Delež vključenih, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 90,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.12 | Delež vključenih, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 90,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.13 | Delež vključenih starejših, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 85,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.13 | Delež vključenih starejših, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 85,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.14 | Delež vključenih odraslih in otrok, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 100,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.14 | Delež vključenih odraslih in otrok, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 100,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.11 | Povprečno število obravnav na koordinatorja | Manj razvite | Število |  | Število | 160,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 9.12 | Delež vključenih, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.12 | Delež vključenih, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.13 | Delež vključenih starejših, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.13 | Delež vključenih starejših, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.14 | Delež vključenih odraslih in otrok, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.14 | Delež vključenih odraslih in otrok, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.11 | Povprečno število obravnav na koordinatorja | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9iv - Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2016 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom z vzdrževanimi otroki | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom z vzdrževanimi otroki | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom z vzdrževanimi otroki | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom z vzdrževanimi otroki | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9iv - Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa |

## Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2016 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 9.15 | Število zaposlenih koordinatorjev v enotni vstopni točki | Manj razvite | število | 15,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 9.16 | število vključenih | Manj razvite | število | 500,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 9.16 | število vključenih | Bolj razvite | število | 500,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 9.17 | Število vključenih starejših | Manj razvite | število | 400,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 9.17 | Število vključenih starejših | Bolj razvite | število | 400,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 9.18 | Število vključenih odraslih in otrok | Manj razvite | število | 100,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 9.18 | Število vključenih odraslih in otrok | Bolj razvite | število | 100,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 9.15 | Število zaposlenih koordinatorjev v enotni vstopni točki | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.16 | število vključenih | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.16 | število vključenih | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.17 | Število vključenih starejših | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.17 | Število vključenih starejših | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.18 | Število vključenih odraslih in otrok | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.18 | Število vključenih odraslih in otrok | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9v - Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega in solidarnega gospodarstva, da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve |

Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2016** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9v - Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega in solidarnega gospodarstva, da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve |

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 9.21 | Delež oseb, ki bodo zaposleni ob izhodu | Manj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 25,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.21 | Delež oseb, ki bodo zaposleni ob izhodu | Bolj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 25,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 9.21 | Delež oseb, ki bodo zaposleni ob izhodu | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.21 | Delež oseb, ki bodo zaposleni ob izhodu | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9v - Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega in solidarnega gospodarstva, da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2016 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom z vzdrževanimi otroki | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom z vzdrževanimi otroki | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom z vzdrževanimi otroki | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom z vzdrževanimi otroki | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9v - Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega in solidarnega gospodarstva, da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve |

## Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2016 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 9.22 | Število vključenih oseb | Manj razvite | število | 550,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 9.22 | Število vključenih oseb | Bolj razvite | število | 450,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 9.23 | Število podprtih socialnih podjetij | Manj razvite | število | 55,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 9.23 | Število podprtih socialnih podjetij | Bolj razvite | število | 45,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 9.22 | Število vključenih oseb | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.22 | Število vključenih oseb | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.23 | Število podprtih socialnih podjetij | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.23 | Število podprtih socialnih podjetij | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| Prednostna naložba | 10a - Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje in izobraževanje. |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR)

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | Manj razvite | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | Manj razvite | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | Bolj razvite | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | Bolj razvite | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | Manj razvite | 1,50 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | Manj razvite | 1,50 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | Bolj razvite | 1,50 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | Bolj razvite | 1,50 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | število | Manj razvite | 546,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | število | Manj razvite | 546,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | število | Bolj razvite | 418,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | število | Bolj razvite | 418,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | 10.24 | Število novih e-storitev | število | Manj razvite | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 10.24 | Število novih e-storitev | število | Manj razvite | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | 10.24 | Število novih e-storitev | število | Bolj razvite | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 10.24 | Število novih e-storitev | število | Bolj razvite | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | število | Manj razvite | 15,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | število | Manj razvite | 15,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | število | Bolj razvite | 15,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | število | Bolj razvite | 15,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S = izbrane operacije, F = dokončno izvedene operacije

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.24 | Število novih e-storitev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.24 | Število novih e-storitev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.24 | Število novih e-storitev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.24 | Število novih e-storitev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| Prednostna naložba | 10a - Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje in izobraževanje. |
| Posebni cilj | 1 - Izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih in večja usposobljenost izobraževalcev preko večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | Pripombe |
| 10.19 | Delež učiteljev v OŠ, ki pri pouku več kot 25% uporabljajo IKT | % | Manj razvite | 40,00 | 2014 | 55,00 | 0,00 |  | Ukrepi v okviru prednostne naložbe se v letu 2015 še niso izvajali, zato niso vplivali na dosežene kazalnike rezultatov. |
| 10.19 | Delež učiteljev v OŠ, ki pri pouku več kot 25% uporabljajo IKT | % | Bolj razvite | 40,00 | 2014 | 55,00 | 0,00 |  | Ukrepi v okviru prednostne naložbe se v letu 2015 še niso izvajali, zato niso vplivali na dosežene kazalnike rezultatov. |
| 10.20 | Delež učiteljev v SŠ, ki pri pouku, več kot 25% uporabljajo IKT | % | Manj razvite | 51,00 | 2014 | 65,00 | 0,00 |  | Ukrepi v okviru prednostne naložbe se v letu 2015 še niso izvajali, zato niso vplivali na dosežene kazalnike rezultatov. |
| 10.20 | Delež učiteljev v SŠ, ki pri pouku, več kot 25% uporabljajo IKT | % | Bolj razvite | 51,00 | 2014 | 65,00 | 0,00 |  | Ukrepi v okviru prednostne naložbe se v letu 2015 še niso izvajali, zato niso vplivali na dosežene kazalnike rezultatov. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 10.19 | Delež učiteljev v OŠ, ki pri pouku več kot 25% uporabljajo IKT | 40,00 |  | 40,00 |  |
| 10.19 | Delež učiteljev v OŠ, ki pri pouku več kot 25% uporabljajo IKT | 40,00 |  | 40,00 |  |
| 10.20 | Delež učiteljev v SŠ, ki pri pouku, več kot 25% uporabljajo IKT | 51,00 |  | 51,00 |  |
| 10.20 | Delež učiteljev v SŠ, ki pri pouku, več kot 25% uporabljajo IKT | 51,00 |  | 51,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| Prednostna naložba | 10iii - Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc |

Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2016** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 365,00 | 146,00 | 219,00 |  |  |  | 146,00 | 219,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 387,00 | 153,00 | 234,00 |  |  |  | 153,00 | 234,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| Prednostna naložba | 10iii - Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc |

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 10.1 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Manj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 98,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.1 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 98,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.2 | Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Manj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 98,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.2 | Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 98,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.3 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja | Manj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 75,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.3 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja | Bolj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 75,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.4 | Delež zaposlenih, ki so uspešno zaključili usposabljanje,dokvalifikacijo specializacijo, ali izvedli prekvalifikacije | Manj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 85,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.4 | Delež zaposlenih, ki so uspešno zaključili usposabljanje,dokvalifikacijo specializacijo, ali izvedli prekvalifikacije | Bolj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 85,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.5 | Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja | Manj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 85,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.5 | Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja | Bolj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 85,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.6 | Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja | Manj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 85,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.6 | Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja | Bolj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 85,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 10.1 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.1 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.2 | Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.2 | Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.3 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.3 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.4 | Delež zaposlenih, ki so uspešno zaključili usposabljanje,dokvalifikacijo specializacijo, ali izvedli prekvalifikacije | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.4 | Delež zaposlenih, ki so uspešno zaključili usposabljanje,dokvalifikacijo specializacijo, ali izvedli prekvalifikacije | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.5 | Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.5 | Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.6 | Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.6 | Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| Prednostna naložba | 10iii - Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2016 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 358,00 | 354,00 | 4,00 |  |  |  | 358,00 | 354,00 | 4,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 358,00 | 354,00 | 4,00 |  |  |  | 358,00 | 354,00 | 4,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 3.639,00 | 1.539,00 | 2.100,00 |  |  |  | 3.639,00 | 1.539,00 | 2.100,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 424,00 | 399,00 | 25,00 |  |  |  | 424,00 | 399,00 | 25,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 749,00 | 292,00 | 457,00 |  |  |  | 749,00 | 292,00 | 457,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 813,00 | 538,00 | 275,00 |  |  |  | 813,00 | 538,00 | 275,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 2.917,00 | 1.271,00 | 1.646,00 |  |  |  | 2.917,00 | 1.271,00 | 1.646,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 174,00 | 56,00 | 118,00 |  |  |  | 174,00 | 56,00 | 118,00 |
| CO12 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov | Manj razvite |  |  |  | 34,00 | 33,00 | 1,00 |  |  |  | 34,00 | 33,00 | 1,00 |
| CO13 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki | Manj razvite |  |  |  | 34,00 | 33,00 | 1,00 |  |  |  | 34,00 | 33,00 | 1,00 |
| CO14 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom z vzdrževanimi otroki | Manj razvite |  |  |  | 792,00 | 339,00 | 453,00 |  |  |  | 792,00 | 339,00 | 453,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 276,00 | 182,00 | 94,00 |  |  |  | 276,00 | 182,00 | 94,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 110,00 | 59,00 | 51,00 |  |  |  | 110,00 | 59,00 | 51,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 116,00 | 43,00 | 73,00 |  |  |  | 116,00 | 43,00 | 73,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 3,00 | 2,00 | 1,00 |  |  |  | 3,00 | 2,00 | 1,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 1.899,00 | 987,00 | 912,00 |  |  |  | 1.899,00 | 987,00 | 912,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 22,00 |  |  |  |  |  | 22,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 215,00 | 207,00 | 8,00 |  |  |  | 215,00 | 207,00 | 8,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 215,00 | 207,00 | 8,00 |  |  |  | 215,00 | 207,00 | 8,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 2.785,00 | 1.009,00 | 1.776,00 |  |  |  | 2.785,00 | 1.009,00 | 1.776,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 259,00 | 233,00 | 26,00 |  |  |  | 259,00 | 233,00 | 26,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 632,00 | 262,00 | 370,00 |  |  |  | 632,00 | 262,00 | 370,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 793,00 | 378,00 | 415,00 |  |  |  | 793,00 | 378,00 | 415,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 1.949,00 | 757,00 | 1.192,00 |  |  |  | 1.949,00 | 757,00 | 1.192,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 202,00 | 58,00 | 144,00 |  |  |  | 202,00 | 58,00 | 144,00 |
| CO12 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov | Bolj razvite |  |  |  | 21,00 | 20,00 | 1,00 |  |  |  | 21,00 | 20,00 | 1,00 |
| CO13 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki | Bolj razvite |  |  |  | 21,00 | 20,00 | 1,00 |  |  |  | 21,00 | 20,00 | 1,00 |
| CO14 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom z vzdrževanimi otroki | Bolj razvite |  |  |  | 573,00 | 219,00 | 354,00 |  |  |  | 573,00 | 219,00 | 354,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 126,00 | 71,00 | 55,00 |  |  |  | 126,00 | 71,00 | 55,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 97,00 | 41,00 | 56,00 |  |  |  | 97,00 | 41,00 | 56,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 56,00 | 22,00 | 34,00 |  |  |  | 56,00 | 22,00 | 34,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 975,00 | 355,00 | 620,00 |  |  |  | 975,00 | 355,00 | 620,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  | 11,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 6.997,00 |  |  |  |  |  | 6.997,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom z vzdrževanimi otroki | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom z vzdrževanimi otroki | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| Prednostna naložba | 10iii - Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc |

## Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2016 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | Manj razvite | število | 35.604,00 |  |  | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | | 30,00 |  |  |
| 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | Bolj razvite | število | 23.736,00 |  |  | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | | 22,00 |  |  |
| 10.11 | Število vzgojno izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte | Manj razvite | število | 270,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 10.11 | Število vzgojno izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte | Bolj razvite | število | 240,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 10.12 | Število visokošolskih zavodov, vključenih v projekte | Manj razvite | število | 26,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 10.12 | Število visokošolskih zavodov, vključenih v projekte | Bolj razvite | število | 55,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 10.13 | Število strokovnih delavcev, vključenih v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | število | 30.520,00 |  |  | 4.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |  |  | | 4.046,00 |  |  |
| 10.13 | Število strokovnih delavcev, vključenih v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | število | 23.980,00 |  |  | 2.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |  |  | | 2.797,00 |  |  |
| 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | Manj razvite | število | 3.053,00 |  |  | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |  |  | | 358,00 |  |  |
| 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | Bolj razvite | število | 1.377,00 |  |  | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |  |  | | 215,00 |  |  |
| 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Manj razvite | Število | 25.740,00 |  |  | 2.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |  |  | | 2.665,00 |  |  |
| 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | Število | 17.160,00 |  |  | 1.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |  |  | | 1.719,00 |  |  |
| 10.8 | Število starejših od 45 let, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Manj razvite | Število | 18.020,00 |  |  | 1.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |  |  | | 1.838,00 |  |  |
| 10.8 | Število starejših od 45 let, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | Število | 12.010,00 |  |  | 1.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |  |  | | 1.365,00 |  |  |
| 10.9 | Število vključenih v svetovalno dejavnost | Manj razvite | število | 12.000,00 |  |  | 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |  |  | | 944,00 |  |  |
| 10.9 | Število vključenih v svetovalno dejavnost | Bolj razvite | število | 8.000,00 |  |  | 1.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |  |  | | 1.044,00 |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Število vzgojno izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.11 | Število vzgojno izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.12 | Število visokošolskih zavodov, vključenih v projekte | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.12 | Število visokošolskih zavodov, vključenih v projekte | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.13 | Število strokovnih delavcev, vključenih v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.13 | Število strokovnih delavcev, vključenih v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Število starejših od 45 let, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Število starejših od 45 let, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Število vključenih v svetovalno dejavnost | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Število vključenih v svetovalno dejavnost | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| Prednostna naložba | 10iv - Izboljšanje relevantnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg dela, olajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev ter krepitev sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja in njihove kakovosti, tudi z mehanizmi za napovedovanje potreb po spretnostih, prilagoditvijo učnih načrtov ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi |

Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2016** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| Prednostna naložba | 10iv - Izboljšanje relevantnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg dela, olajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev ter krepitev sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja in njihove kakovosti, tudi z mehanizmi za napovedovanje potreb po spretnostih, prilagoditvijo učnih načrtov ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi |

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 10.15 | Delež šol, ki so uspešno uvedle razllične modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 90,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.15 | Delež šol, ki so uspešno uvedle razllične modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 90,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.16 | Delež mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev, ki so uspešno zaključili usposabljanja | Manj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 98,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.16 | Delež mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev, ki so uspešno zaključili usposabljanja | Bolj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 98,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 10.15 | Delež šol, ki so uspešno uvedle razllične modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.15 | Delež šol, ki so uspešno uvedle razllične modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.16 | Delež mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev, ki so uspešno zaključili usposabljanja | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.16 | Delež mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev, ki so uspešno zaključili usposabljanja | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| Prednostna naložba | 10iv - Izboljšanje relevantnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg dela, olajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev ter krepitev sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja in njihove kakovosti, tudi z mehanizmi za napovedovanje potreb po spretnostih, prilagoditvijo učnih načrtov ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2016 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 4,00 | 1,00 | 3,00 |  |  |  | 4,00 | 1,00 | 3,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 215,00 | 155,00 | 60,00 |  |  |  | 215,00 | 155,00 | 60,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 7,00 | 6,00 | 1,00 |  |  |  | 7,00 | 6,00 | 1,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 10,00 | 6,00 | 4,00 |  |  |  | 10,00 | 6,00 | 4,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 84,00 | 59,00 | 25,00 |  |  |  | 84,00 | 59,00 | 25,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 131,00 | 96,00 | 35,00 |  |  |  | 131,00 | 96,00 | 35,00 |
| CO12 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov | Manj razvite |  |  |  | 4,00 | 1,00 | 3,00 |  |  |  | 4,00 | 1,00 | 3,00 |
| CO13 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom z vzdrževanimi otroki | Manj razvite |  |  |  | 27,00 | 3,00 | 24,00 |  |  |  | 27,00 | 3,00 | 24,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 141,00 | 107,00 | 34,00 |  |  |  | 141,00 | 107,00 | 34,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 7,00 | 4,00 | 3,00 |  |  |  | 7,00 | 4,00 | 3,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 64,00 | 52,00 | 12,00 |  |  |  | 64,00 | 52,00 | 12,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 77,00 | 55,00 | 22,00 |  |  |  | 77,00 | 55,00 | 22,00 |
| CO12 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov | Bolj razvite |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO13 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki | Bolj razvite |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO14 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom z vzdrževanimi otroki | Bolj razvite |  |  |  | 10,00 | 0,00 | 10,00 |  |  |  | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 361,00 |  |  |  |  |  | 361,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom z vzdrževanimi otroki | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom z vzdrževanimi otroki | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| Prednostna naložba | 10iv - Izboljšanje relevantnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg dela, olajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev ter krepitev sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja in njihove kakovosti, tudi z mehanizmi za napovedovanje potreb po spretnostih, prilagoditvijo učnih načrtov ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi |

## Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2016 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | Število | 40,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | Število | 23,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 10.18 | Število vključenih mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | število | 2.979,00 |  |  | 215,00 |  |  | 0,07 |  |  | | 215,00 |  |  |
| 10.18 | Število vključenih mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | število | 2.641,00 |  |  | 141,00 |  |  | 0,05 |  |  | | 141,00 |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.18 | Število vključenih mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.18 | Število vključenih mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |
| Prednostna naložba | 11i - Naložbe v institucionalno zmogljivost ter v učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja |

Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2016** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |
| Prednostna naložba | 11i - Naložbe v institucionalno zmogljivost ter v učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja |

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 11.1 | Delež razvitih sistemov, ki so v uporabi na sodiščih | Manj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 100,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.1 | Delež razvitih sistemov, ki so v uporabi na sodiščih | Bolj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 100,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.2 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja v pravosodju | Manj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 100,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.2 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja v pravosodju | Bolj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 100,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.3 | Delež zaposlenih v javni upravi, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja | Bolj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 100,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.4 | Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF) | Manj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 100,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.4 | Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF) | Bolj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 100,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.5 | Delež implementiranih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak | Manj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 100,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.5 | Delež implementiranih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak | Bolj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 100,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.6 | Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije | Manj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 100,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.6 | Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije | Bolj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 100,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 11.1 | Delež razvitih sistemov, ki so v uporabi na sodiščih | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.1 | Delež razvitih sistemov, ki so v uporabi na sodiščih | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.2 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja v pravosodju | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.2 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja v pravosodju | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.3 | Delež zaposlenih v javni upravi, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.4 | Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF) | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.4 | Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF) | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.5 | Delež implementiranih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.5 | Delež implementiranih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.6 | Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.6 | Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |
| Prednostna naložba | 11i - Naložbe v institucionalno zmogljivost ter v učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2016 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 29,00 | 7,00 | 22,00 |  |  |  | 29,00 | 7,00 | 22,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 27,00 | 6,00 | 21,00 |  |  |  | 27,00 | 6,00 | 21,00 |
| CO12 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom z vzdrževanimi otroki | Manj razvite |  |  |  | 6,00 | 1,00 | 5,00 |  |  |  | 6,00 | 1,00 | 5,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 3,00 | 1,00 | 2,00 |  |  |  | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 9,00 | 2,00 | 7,00 |  |  |  | 9,00 | 2,00 | 7,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 32,00 | 8,00 | 24,00 |  |  |  | 32,00 | 8,00 | 24,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 30,00 | 7,00 | 23,00 |  |  |  | 30,00 | 7,00 | 23,00 |
| CO12 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom z vzdrževanimi otroki | Bolj razvite |  |  |  | 6,00 | 1,00 | 5,00 |  |  |  | 6,00 | 1,00 | 5,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 3,00 | 1,00 | 2,00 |  |  |  | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 9,00 | 3,00 | 6,00 |  |  |  | 9,00 | 3,00 | 6,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 9,00 |  |  |  |  |  | 9,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 61,00 |  |  |  |  |  | 61,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom z vzdrževanimi otroki | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom z vzdrževanimi otroki | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |
| Prednostna naložba | 11i - Naložbe v institucionalno zmogljivost ter v učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja |

## Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2016 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 11.10 | Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije | Manj razvite | število | 13,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 11.10 | Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije | Bolj razvite | število | 13,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | Manj razvite | število | 15,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | Bolj razvite | število | 15,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | Manj razvite | število | 11,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | Bolj razvite | število | 11,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 11.7 | Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju | Manj razvite | število | 854,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 11.7 | Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju | Bolj razvite | število | 1.146,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 11.8 | Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja v javni upravi | Bolj razvite | število | 20.690,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 11.9 | Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) | Manj razvite | število | 36,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,03 |  |  | | 1,00 |  |  |
| 11.9 | Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) | Bolj razvite | število | 26,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,04 |  |  | | 1,00 |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 11.10 | Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.10 | Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.7 | Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.7 | Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.8 | Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja v javni upravi | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.9 | Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.9 | Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |
| Prednostna naložba | 11ii - Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni |

Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2016** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |
| Prednostna naložba | 11ii - Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni |

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 11.13 | Delež podprtih struktur, ki imajo 6 mesecev po izhodu vsaj 1 zaposlenca, ki izvaja podporne aktivnosti za NVO | Manj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 58,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.13 | Delež podprtih struktur, ki imajo 6 mesecev po izhodu vsaj 1 zaposlenca, ki izvaja podporne aktivnosti za NVO | Bolj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 58,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.14 | Delež vključenih v usposabljanja , ki so uspešno zaključili usposabljanje oz. so pridobili kvalifikacijo | Manj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 95,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.14 | Delež vključenih v usposabljanja , ki so uspešno zaključili usposabljanje oz. so pridobili kvalifikacijo | Bolj razvite | Razmerje |  | Razmerje | 95,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 11.13 | Delež podprtih struktur, ki imajo 6 mesecev po izhodu vsaj 1 zaposlenca, ki izvaja podporne aktivnosti za NVO | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.13 | Delež podprtih struktur, ki imajo 6 mesecev po izhodu vsaj 1 zaposlenca, ki izvaja podporne aktivnosti za NVO | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.14 | Delež vključenih v usposabljanja , ki so uspešno zaključili usposabljanje oz. so pridobili kvalifikacijo | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.14 | Delež vključenih v usposabljanja , ki so uspešno zaključili usposabljanje oz. so pridobili kvalifikacijo | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |
| Prednostna naložba | 11ii - Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2016 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom z vzdrževanimi otroki | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom z vzdrževanimi otroki | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom z vzdrževanimi otroki | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | udeleženci, ki živijo v gospodinjstvu z enim odraslim članom z vzdrževanimi otroki | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |
| Prednostna naložba | 11ii - Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni |

## Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2016 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 11.15 | Število projektov podprtih struktur namenjenih krepitvi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev | Manj razvite | število | 8,00 |  |  | 5,00 |  |  | 0,63 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 11.15 | Število projektov podprtih struktur namenjenih krepitvi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev | Bolj razvite | število | 8,00 |  |  | 7,00 |  |  | 0,88 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 11.16 | Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja | Manj razvite | število | 45,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |
| 11.16 | Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja | Bolj razvite | število | 45,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 11.15 | Število projektov podprtih struktur namenjenih krepitvi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev | Manj razvite | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.15 | Število projektov podprtih struktur namenjenih krepitvi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev | Bolj razvite | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.16 | Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.16 | Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

**Prednostne osi tehnične pomoči**

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR)

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 12 - Tehnična pomoč - KS |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 12.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | število |  | 700,00 |  |  | 146,00 |  |  | V letu 2016 so se vsa izobraževanja/usposabljanja, ki so se nanašala na izvajanje EKP 2014-2020 krila iz sredstev tehnične pomoči 2007-2013. |
| S | 12.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | število |  | 700,00 |  |  | 146,00 |  |  | V letu 2016 so se vsa izobraževanja/usposabljanja, ki so se nanašala na izvajanje EKP 2014-2020 krila iz sredstev tehnične pomoči 2007-2013. |
| F | 12.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto KS | število |  | 13,00 |  |  | 3,00 |  |  | V letu 2016 sistem izvajanje EKP še ni bil v celoti vzpostavljen in operacije še niso imele izdatkov iz DP, zato se kontrole po 125 členu Uredbe 1303/2013 niso izvajale. |
| S | 12.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto KS | število |  | 13,00 |  |  | 3,00 |  |  | V letu 2016 sistem izvajanje EKP še ni bil v celoti vzpostavljen in operacije še niso imele izdatkov iz DP, zato se kontrole po 125 členu Uredbe 1303/2013 niso izvajale. |
| F | 12.7 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj KS | število |  | 16,00 |  |  | 1,00 |  |  | V letu 2016 so se študije in vrednotenja, ki so se nanašala na izvajanje EKP krila iz sredstev tehnične pomoči 2007-2013. |
| S | 12.7 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj KS | število |  | 16,00 |  |  | 1,00 |  |  | V letu 2016 so se študije in vrednotenja, ki so se nanašala na izvajanje EKP krila iz sredstev tehnične pomoči 2007-2013. |
| F | 12.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | število |  | 314,00 |  |  | 394,00 |  |  | Pogodbe o zaposlitvi iz sredstev tehnične pomoči 2014-2020 so se realizirale s 1. 12. 2015, katerih plača se je izplačala januarja 2016. Večina denarja za izvajanje TP je predvideno na KS, zato je večina zaposlitev realizirana na tem skladu. |
| S | 12.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | število |  | 314,00 |  |  | 394,00 |  |  | Pogodbe o zaposlitvi iz sredstev tehnične pomoči 2014-2020 so se realizirale s 1. 12. 2015, katerih plača se je izplačala januarja 2016. Večina denarja za izvajanje TP je predvideno na KS, zato je večina zaposlitev realizirana na tem skladu. |
| F | 12.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | število |  | 700,00 |  |  | 746,00 |  |  | V letu 2016 so se vsa izobraževanja/usposabljanja, ki so se nanašala na izvajanje EKP 2014-2020 krila iz sredstev tehnične pomoči 2007-2013. |
| S | 12.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | število |  | 700,00 |  |  | 746,00 |  |  | V letu 2016 so se vsa izobraževanja/usposabljanja, ki so se nanašala na izvajanje EKP 2014-2020 krila iz sredstev tehnične pomoči 2007-2013. |

(1) S = izbrane operacije, F = dokončno izvedene operacije

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 12.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 12.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 12.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto KS | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 12.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto KS | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 12.7 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj KS | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 12.7 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj KS | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 12.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | 366,90 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 12.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | 366,90 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 12.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 12.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 12 - Tehnična pomoč - KS |
| Posebni cilj | 1 - Učinkovito izvajanje operativnega programa |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | Pripombe |
| 12.1 | Delež stopnje napake (KS) | delež |  | 0,29 | 2013 | 0,50 | 0,00 |  |  |
| 12.2 | Delež zaposlenih iz TP, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj KS | delež |  | 50,00 | 2013 | 55,00 | 90,08 |  | V letu 2015 se je sistem izvajanja 2014-2020 vzpostavljal, zato je bilo smiselno čim več zaposlenih izobraziti glede novih pravil izvajanja EKP. Prav tako bo v letih 2016 in 2017 izobražavanje zaposlnih bolj intenzivno. Do konca finančne perspektive 2014-2020 OU predvideva, da bomo v povprečju dosegli ciljno vrednost. |
| 12.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, keterih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | število |  | 2,00 | 2013 | 3,00 | 3,97 |  | V letu 2015 se je sistem izvajanja 2014-2020 vzpostavljal, zato je bilo smiselno čim več zaposlenih izobraziti glede novih pravil izvajanja EKP. Prav tako bo v letih 2016 in 2017 izobražavanje zaposlnih bolj intenzivno. Do konca finančne perspektive 2014-2020 OU predvideva, da bomo v povprečju dosegli ciljno vrednost. |
| 12.4 | Fluktuacija zaposlenih na leto, ki so vključeni v izvajanje operativnega programa in so financirana iz tehnične pomoči | delež |  | 11,40 | 2014 | 3,00 | 19,74 |  | Pogodbe o zaposlitvi iz sredstev tehnične pomoči 2007-2013 so se zaključile s 30. 11. 2015. S 1. 12. 2015 se niso realizirale vse zaposlitve, ki so bile predvidene v FP 14-20. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 12.1 | Delež stopnje napake (KS) | 0,29 |  | 0,00 |  |
| 12.2 | Delež zaposlenih iz TP, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj KS | 59,22 |  | 0,00 |  |
| 12.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, keterih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | 2,77 |  | 0,00 |  |
| 12.4 | Fluktuacija zaposlenih na leto, ki so vključeni v izvajanje operativnega programa in so financirana iz tehnične pomoči | 10,94 |  | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 12 - Tehnična pomoč - KS |
| Posebni cilj | 2 - Večja zmogljivost upravičencev |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | Pripombe |
| 12.5 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj | delež |  | 15,00 | 2013 | 20,00 | 24,62 |  | V letu 2015 se je sistem izvajanja 2014-2020 vzpostavljal, zato je bilo smiselno čim več upravičencev izobraziti glede novih pravil izvajanja EKP. Prav tako bo v letih 2016 in 2017 izobražavanje upravičencev bolj intenzivno. Do konca finančne perspektive 2014-2020 OU predvideva, da bomo v povprečju dosegli ciljno vrednost. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 12.5 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj | 27,20 |  | 0,00 |  |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR)

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 13 - Tehnična pomoč - ESRR |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 13.5 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESRR | število |  | 31,00 |  |  | 1,00 |  |  | V letu 2016 sistem izvajanje EKP še ni bil v celoti vzpostavljen in operacije še niso imele izdatkov iz DP, zato se kontrole po 125 členu Uredbe 1303/2013 niso izvajale. |
| S | 13.5 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESRR | število |  | 31,00 |  |  | 1,00 |  |  | V letu 2016 sistem izvajanje EKP še ni bil v celoti vzpostavljen in operacije še niso imele izdatkov iz DP, zato se kontrole po 125 členu Uredbe 1303/2013 niso izvajale. |
| F | 13.6 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj ESRR | število |  | 16,00 |  |  | 2,00 |  |  | V letu 2016 so se študije in vrednotenja, ki so se nanašala na izvajanje EKP krila iz sredstev tehnične pomoči 2007-2013.. |
| S | 13.6 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj ESRR | število |  | 16,00 |  |  | 2,00 |  |  | V letu 2016 so se študije in vrednotenja, ki so se nanašala na izvajanje EKP krila iz sredstev tehnične pomoči 2007-2013. |
| F | 13.7 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | število |  | 64,00 |  |  | 68,00 |  |  | Pogodbe o zaposlitvi iz sredstev tehnične pomoči 2014-2020 so se realizirale s 1. 12. 2015, katerih plača se je izplačala januarja 2016. |
| S | 13.7 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | število |  | 64,00 |  |  | 68,00 |  |  | Pogodbe o zaposlitvi iz sredstev tehnične pomoči 2014-2020 so se realizirale s 1. 12. 2015, katerih plača se je izplačala januarja 2016. |
| F | 13.8 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | Število |  | 250,00 |  |  | 527,00 |  |  | V letu 2016 so se vsa izobraževanja/usposabljanja, ki so se nanašala na izvajanje EKP 2014-2020 krila iz sredstev tehnične pomoči 2007-2013 |
| S | 13.8 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | Število |  | 250,00 |  |  | 527,00 |  |  | V letu 2016 so se vsa izobraževanja/usposabljanja, ki so se nanašala na izvajanje EKP 2014-2020 krila iz sredstev tehnične pomoči 2007-2013 |
| F | 13.9 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | število |  | 250,00 |  |  | 46,00 |  |  | V letu 2016 so se vsa izobraževanja/usposabljanja, ki so se nanašala na izvajanje EKP 2014-2020 krila iz sredstev tehnične pomoči 2007-2013 |
| S | 13.9 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | število |  | 250,00 |  |  | 46,00 |  |  | V letu 2016 so se vsa izobraževanja/usposabljanja, ki so se nanašala na izvajanje EKP 2014-2020 krila iz sredstev tehnične pomoči 2007-2013 |

(1) S = izbrane operacije, F = dokončno izvedene operacije

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 13.5 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESRR | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 13.5 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESRR | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 13.6 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj ESRR | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 13.6 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj ESRR | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 13.7 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | 50,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 13.7 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | 50,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 13.8 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 13.8 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 13.9 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 13.9 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 13 - Tehnična pomoč - ESRR |
| Posebni cilj | 1 - Učinkovito izvajanje operativnega programa |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | Pripombe |
| 13.1 | Delež stopnje napake (ESRR) | delež |  | 2,47 | 2013 | 2,00 | 0,00 |  |  |
| 13.2 | Delež zaposlenih, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj ESRR | delež |  | 50,00 | 2013 | 55,00 | 40,64 |  | V letu 2015 se je sistem izvajanja 2014-2020 vzpostavljal, zato je bilo smiselno čim več zaposlenih izobraziti glede novih pravil izvajanja EKP. Prav tako bo v letih 2016 in 2017 izobražavanje zaposlnih bolj intenzivno. Do konca finančne perspektive 2014-2020 OU predvideva, da bomo v povprečju dosegli ciljno vrednost. |
| 13.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | število |  | 2,00 | 2013 | 3,00 | 1,00 |  | V letu 2015 se je sistem izvajanja 2014-2020 vzpostavljal, zato je bilo smiselno čim več zaposlenih izobraziti glede novih pravil izvajanja EKP. Prav tako bo v letih 2016 in 2017 izobražavanje zaposlnih bolj intenzivno. Do konca finančne perspektive 2014-2020 OU predvideva, da bomo v povprečju dosegli ciljno vrednost. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 13.1 | Delež stopnje napake (ESRR) | 2,47 |  | 0,00 |  |
| 13.2 | Delež zaposlenih, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj ESRR | 25,00 |  | 0,00 |  |
| 13.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | 2,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 13 - Tehnična pomoč - ESRR |
| Posebni cilj | 2 - Večja zmogljivost upravičencev |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | Pripombe |
| 13.4 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj | delež |  | 15,00 | 2013 | 20,00 | 17,29 |  | V letu 2015 se je sistem izvajanja 2014-2020 vzpostavljal, zato je bilo smiselno čim več upravičencev izobraziti glede novih pravil izvajanja EKP. Prav tako bo v letih 2016 in 2017 izobražavanje upravičencev bolj intenzivno. Do konca finančne perspektive 2014-2020 OU predvideva, da bomo v povprečju dosegli ciljno vrednost |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 13.4 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj | 15,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 14 - Tehnična pomoč - ESS |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2016 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 14 - Tehnična pomoč - ESS |

## Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2016 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 14.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESS) |  | število | 250,00 |  |  | 26,00 |  |  | 0,10 |  |  | | 26,00 |  |  |
| 14.11 | Število organiziranih dogodkov (konference, seminarji, okrogle mize, delavnice,...) |  | število | 40,00 |  |  | 30,00 |  |  | 0,75 |  |  | | 30,00 |  |  |
| 14.12 | Število objav na spletni strani OU in socialnem omrežju OU |  | število | 2.000,00 |  |  | 494,00 |  |  | 0,25 |  |  | | 494,00 |  |  |
| 14.13 | Število prejemnikov e-novic |  | število | 3.000,00 |  |  | 4.081,00 |  |  | 1,36 |  |  | | 4.081,00 |  |  |
| 14.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESS |  | število | 16,00 |  |  | 29,00 |  |  | 1,81 |  |  | | 29,00 |  |  |
| 14.7 | Število objavljenih poročil, študij in vrednotenj (ESS) |  | Števila | 16,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,06 |  |  | | 1,00 |  |  |
| 14.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESS |  | število | 47,00 |  |  | 51,00 |  |  | 1,09 |  |  | | 11,00 |  |  |
| 14.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESS) |  | število | 250,00 |  |  | 45,00 |  |  | 0,18 |  |  | | 45,00 |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 14.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESS) |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 14.11 | Število organiziranih dogodkov (konference, seminarji, okrogle mize, delavnice,...) |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 14.12 | Število objav na spletni strani OU in socialnem omrežju OU |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 14.13 | Število prejemnikov e-novic |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 14.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESS |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 14.7 | Število objavljenih poročil, študij in vrednotenj (ESS) |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 14.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESS |  | 40,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 14.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESS) |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 14 - Tehnična pomoč - ESS |
| Posebni cilj | 1 - Učinkovito izvajanje operativnega programa |

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 14.1 | Delež stopnje napake |  | Razmerje |  | Razmerje | 1,90% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 14.2 | Delež zaposlenih, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj ESS |  | Razmerje |  | Razmerje | 55,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 88,24% | % | % |  |
| 14.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESS |  | Število |  | Število | 3,00 |  |  | 1,52% |  |  | 4,56 |  |  | 2,68 |  |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 14.1 | Delež stopnje napake |  | % | % | % | 1,23% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 14.2 | Delež zaposlenih, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj ESS |  | % | % | % | 36,31% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 14.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESS |  | 1,88 |  |  | 1,88 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 14 - Tehnična pomoč - ESS |
| Posebni cilj | 2 - Večja zmogljivost upravičencev |

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 14.4 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj |  | Razmerje |  | Razmerje | 20,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 10,44% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 14.4 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj |  | % | % | % | 46,91% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 14 - Tehnična pomoč - ESS |
| Posebni cilj | 3 - Učinkovito obveščanje in komuniciranje s ciljnimi skupinami (opredeljenimi v komunikacijski strategiji) |

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 14.5 | Rast dosega spletnih aktivnosti |  | Razmerje |  | Razmerje | 5,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 23,30% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 14.5 | Rast dosega spletnih aktivnosti |  | % | % | % | 3,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

Preglednica 3B: Število podjetij, ki jim operativni program zagotavlja podporo, brez večkratne podpore

|  |  |
| --- | --- |
| Kazalnik | Število podjetij, ki jim OP zagotavlja podporo, brez večkratne podpore |
| CO03 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 0 |
| CO01 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 0 |
| CO05 - Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij | 0 |
| CO02 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 0 |
| CO04 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 0 |

## Preglednica 5: Informacije o mejnikih in ciljnih vrednostih, določenih v okviru uspešnosti

| **Prednostna os** | **Ind type** | **ID** | **Indicator** | **Merska enota** | **Fund** | **Category of region** | **2016 Cum total** | **2016 Cum men** | **2016 Cum women** | **2016 Annual total** | **2016 Annual total men** | **2016 Annual total women** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 01 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 01 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 18,83 |  |  |  |  |  |
| 01 | O | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 01 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 26,17 |  |  |  |  |  |
| 01 | O | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 02 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 02 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 02 | O | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | ESRR | Manj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 02 | O | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | ESRR | Bolj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 03 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 03 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 03 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 236,40 |  |  |  |  |  |
| 03 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 142,60 |  |  |  |  |  |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 04 | I | K4 | Število izdelanih celostnih prometnih strategij | število | ESRR | Manj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 04 | I | K4 | Število izdelanih celostnih prometnih strategij | število | ESRR | Bolj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 04 | O | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | ESRR | Manj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 04 | O | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | ESRR | Bolj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 04 | O | 4.4 | Uporabna površina energetsko obnovljenih stavb celotnega javnega sektorja | m2 | Kohezijski sklad |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 05 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 05 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 05 | I | K1 | Umeščenost s prostorskimi akti | število | Kohezijski sklad |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 05 | O | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Persons | ESRR | Manj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 05 | O | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Persons | Kohezijski sklad |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | I | K5 | Odstotek podpisanih sofinancerskih pogodb glede na z odločbami dodeljena sredstva pri specifičnem cilju 1 | odstotek | Kohezijski sklad |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | I | K6 | Odstotek podpisanih sofinancerskih pogodb glede na z odločbami dodeljena sredstva pri specifičnem cilju 2 | odstotek | Kohezijski sklad |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | I | K3 | Izdano gradbeno dovoljenje | število | Kohezijski sklad |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | O | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Persons | ESRR | Manj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | O | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Persons | ESRR | Bolj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | O | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | Persons | Kohezijski sklad |  | 204.735,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | O | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | Population equivalent | Kohezijski sklad |  | 6.576,00 |  |  |  |  |  |
| 07 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 07 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 22.115.593,96 |  |  |  |  |  |
| 07 | I | K3 | Izdano gradbeno dovoljenje | število | ESRR | Manj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 07 | O | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | km | ESRR | Manj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 07 | O | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | km | Kohezijski sklad |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | 8.594.690,90 |  |  |  |  |  |
| 08 | O | 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Manj razvite | 1.467,00 |  |  | 1.467,00 |  |  |
| 08 | O | 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Manj razvite | 188,00 |  |  | 188,00 |  |  |
| 08 | O | 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Bolj razvite | 1.407,00 |  |  | 1.407,00 |  |  |
| 08 | O | 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Bolj razvite | 139,00 |  |  | 139,00 |  |  |
| 08 | O | 8.21 | Brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | število | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | 2.931,00 | 1.453,00 | 1.478,00 | 2.892,00 | 1.436,00 | 1.456,00 |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | I | K8 | Objavljena javna naročila | število | ESRR | Manj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | I | K7 | Sprejete SLR | število | ESRR | Manj razvite | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | I | K8 | Objavljena javna naročila | število | ESRR | Bolj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | I | K7 | Sprejete SLR | število | ESRR | Bolj razvite | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | O | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | ESRR | Manj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | O | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | ESRR | Manj razvite | 878.351,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | O | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | ESRR | Bolj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | O | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | ESRR | Bolj razvite | 542.153,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | O | 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | število | ESS | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 09 | O | 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | število | ESS | Manj razvite | 780,00 |  |  | 780,00 |  |  |
| 09 | O | 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Število | ESS | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 09 | O | 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | število | ESS | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 09 | O | 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | število | ESS | Bolj razvite | 375,00 |  |  | 375,00 |  |  |
| 09 | O | 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Število | ESS | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | O | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | ESRR | Manj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | O | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | ESRR | Bolj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | O | 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Število | ESS | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10 | O | 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Število | ESS | Manj razvite | 2.665,00 | 0,00 | 0,00 | 2.665,00 |  |  |
| 10 | O | 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | število | ESS | Manj razvite | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 358,00 |  |  |
| 10 | O | 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | število | ESS | Manj razvite | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |  |  |
| 10 | O | 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Število | ESS | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10 | O | 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Število | ESS | Bolj razvite | 1.719,00 | 0,00 | 0,00 | 1.719,00 |  |  |
| 10 | O | 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | število | ESS | Bolj razvite | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 |  |  |
| 10 | O | 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | število | ESS | Bolj razvite | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |  |  |
| 11 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | O | 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | število | ESS | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11 | O | 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | število | ESS | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11 | O | 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | število | ESS | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11 | O | 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | število | ESS | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **Prednostna os** | **Ind type** | **ID** | **Indicator** | **Merska enota** | **Fund** | **Category of region** | **2015 Cum total** | **2014 Cum total** | **Observations** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 0,00 |  | Certificirani izdatki - skupni upravičeni stroški; izpis iz IS-ARR 2 |
| 01 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 0,00 |  | Certificirani izdatki - skupni upravičeni stroški; izpis iz IS-ARR 2 |
| 01 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 18,83 |  |  |
| 01 | O | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 0,00 |  |  |
| 01 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 26,17 |  |  |
| 01 | O | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 0,00 |  |  |
| 02 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 0,00 |  | Certificirani izdatki - skupni upravičeni stroški; izpis iz IS-ARR 2 |
| 02 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 0,00 |  | Certificirani izdatki - skupni upravičeni stroški; izpis iz IS-ARR 2 |
| 02 | O | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | ESRR | Manj razvite | 0,00 |  |  |
| 02 | O | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | ESRR | Bolj razvite | 0,00 |  |  |
| 03 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 0,00 |  | Certificirani izdatki - skupni upravičeni stroški; izpis iz IS-ARR 2 |
| 03 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 0,00 |  | Certificirani izdatki - skupni upravičeni stroški; izpis iz IS-ARR 2 |
| 03 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 236,40 |  |  |
| 03 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 142,60 |  |  |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 0,00 |  | Certificirani izdatki - skupni upravičeni stroški; izpis iz IS-ARR 2 |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 0,00 |  | Certificirani izdatki - skupni upravičeni stroški; izpis iz IS-ARR 2 |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 0,00 |  | Certificirani izdatki - skupni upravičeni stroški; izpis iz IS-ARR 2 |
| 04 | I | K4 | Število izdelanih celostnih prometnih strategij | število | ESRR | Manj razvite | 0,00 |  |  |
| 04 | I | K4 | Število izdelanih celostnih prometnih strategij | število | ESRR | Bolj razvite | 0,00 |  |  |
| 04 | O | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | ESRR | Manj razvite | 0,00 |  |  |
| 04 | O | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | ESRR | Bolj razvite | 0,00 |  |  |
| 04 | O | 4.4 | Uporabna površina energetsko obnovljenih stavb celotnega javnega sektorja | m2 | Kohezijski sklad |  | 0,00 |  |  |
| 05 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 0,00 |  | Certificirani izdatki - skupni upravičeni stroški; izpis iz IS-ARR 2 |
| 05 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 0,00 |  | Certificirani izdatki - skupni upravičeni stroški; izpis iz IS-ARR 2 |
| 05 | I | K1 | Umeščenost s prostorskimi akti | število | Kohezijski sklad |  | 0,00 |  |  |
| 05 | O | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Persons | ESRR | Manj razvite | 0,00 |  |  |
| 05 | O | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Persons | Kohezijski sklad |  | 0,00 |  |  |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 0,00 |  | Certificirani izdatki - skupni upravičeni stroški; izpis iz IS-ARR 2 |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 0,00 |  | Certificirani izdatki - skupni upravičeni stroški; izpis iz IS-ARR 2 |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 0,00 |  | Certificirani izdatki - skupni upravičeni stroški; izpis iz IS-ARR 2 |
| 06 | I | K5 | Odstotek podpisanih sofinancerskih pogodb glede na z odločbami dodeljena sredstva pri specifičnem cilju 1 | odstotek | Kohezijski sklad |  | 0,00 |  |  |
| 06 | I | K6 | Odstotek podpisanih sofinancerskih pogodb glede na z odločbami dodeljena sredstva pri specifičnem cilju 2 | odstotek | Kohezijski sklad |  | 0,00 |  |  |
| 06 | I | K3 | Izdano gradbeno dovoljenje | število | Kohezijski sklad |  | 0,00 |  |  |
| 06 | O | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Persons | ESRR | Manj razvite | 0,00 |  |  |
| 06 | O | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Persons | ESRR | Bolj razvite | 0,00 |  |  |
| 06 | O | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | Persons | Kohezijski sklad |  | 204.735,00 |  |  |
| 06 | O | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | Population equivalent | Kohezijski sklad |  | 6.576,00 |  |  |
| 07 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 0,00 |  | Certificirani izdatki - skupni upravičeni stroški; izpis iz IS-ARR 2 |
| 07 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 22.115.593,96 |  | Certificirani izdatki - skupni upravičeni stroški; izpis iz IS-ARR 2 |
| 07 | I | K3 | Izdano gradbeno dovoljenje | število | ESRR | Manj razvite | 0,00 |  |  |
| 07 | O | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | km | ESRR | Manj razvite | 0,00 |  |  |
| 07 | O | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | km | Kohezijski sklad |  | 0,00 |  |  |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 0,00 |  | Certificirani izdatki - skupni upravičeni stroški; izpis iz IS-ARR 2 |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 0,00 |  | Certificirani izdatki - skupni upravičeni stroški; izpis iz IS-ARR 2 |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | 8.594.690,90 |  | Certificirani izdatki - skupni upravičeni stroški; izpis iz IS-ARR 2 |
| 08 | O | 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |  |
| 08 | O | 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |  |
| 08 | O | 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 |  |
| 08 | O | 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 |  |
| 08 | O | 8.21 | Brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | število | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | 39,00 | 0,00 |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 0,00 |  | Certificirani izdatki - skupni upravičeni stroški; izpis iz IS-ARR 2 |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 0,00 |  | Certificirani izdatki - skupni upravičeni stroški; izpis iz IS-ARR 2 |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 0,00 |  | Certificirani izdatki - skupni upravičeni stroški; izpis iz IS-ARR 2 |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 0,00 |  | Certificirani izdatki - skupni upravičeni stroški; izpis iz IS-ARR 2 |
| 09 | I | K8 | Objavljena javna naročila | število | ESRR | Manj razvite | 0,00 |  |  |
| 09 | I | K7 | Sprejete SLR | število | ESRR | Manj razvite | 25,00 |  |  |
| 09 | I | K8 | Objavljena javna naročila | število | ESRR | Bolj razvite | 0,00 |  |  |
| 09 | I | K7 | Sprejete SLR | število | ESRR | Bolj razvite | 12,00 |  |  |
| 09 | O | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | ESRR | Manj razvite | 0,00 |  |  |
| 09 | O | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | ESRR | Manj razvite | 878.351,00 |  |  |
| 09 | O | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | ESRR | Bolj razvite | 0,00 |  |  |
| 09 | O | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | ESRR | Bolj razvite | 542.153,00 |  |  |
| 09 | O | 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | število | ESS | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |  |
| 09 | O | 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | število | ESS | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |  |
| 09 | O | 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Število | ESS | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |  |
| 09 | O | 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | število | ESS | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 |  |
| 09 | O | 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | število | ESS | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 |  |
| 09 | O | 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Število | ESS | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 0,00 |  | Certificirani izdatki - skupni upravičeni stroški; izpis iz IS-ARR 2 |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 0,00 |  | Certificirani izdatki - skupni upravičeni stroški; izpis iz IS-ARR 2 |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 0,00 |  | Certificirani izdatki - skupni upravičeni stroški; izpis iz IS-ARR 2 |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 0,00 |  | Certificirani izdatki - skupni upravičeni stroški; izpis iz IS-ARR 2 |
| 10 | O | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | ESRR | Manj razvite | 0,00 |  |  |
| 10 | O | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | ESRR | Bolj razvite | 0,00 |  |  |
| 10 | O | 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Število | ESS | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | O | 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Število | ESS | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | O | 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | število | ESS | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | O | 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | število | ESS | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | O | 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Število | ESS | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | O | 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Število | ESS | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | O | 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | število | ESS | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | O | 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | število | ESS | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 0,00 |  | Certificirani izdatki - skupni upravičeni stroški; izpis iz IS-ARR 2 |
| 11 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 0,00 |  | Certificirani izdatki - skupni upravičeni stroški; izpis iz IS-ARR 2 |
| 11 | O | 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | število | ESS | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | O | 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | število | ESS | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | O | 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | število | ESS | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | O | 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | število | ESS | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 |  |

| **Prednostna os** | **Ind type** | **ID** | **Indicator** | **Merska enota** | **Fund** | **Category of region** | **Milestone for 2018 total** | **Milestone for 2018 men** | **Milestone for 2018 women** | **Final target (2023) total** | **Final target (2023) men** | **Final target (2023) women** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 79,486,445.00 |  |  | 317.945.783,00 |  |  |
| 01 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 64,807,041.00 |  |  | 259.228.166,00 |  |  |
| 01 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 30 |  |  | 120,00 |  |  |
| 01 | O | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 10 |  |  | 54,00 |  |  |
| 01 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 20 |  |  | 80,00 |  |  |
| 01 | O | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 15 |  |  | 81,00 |  |  |
| 02 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 14,910,000.00 |  |  | 49.710.000,00 |  |  |
| 02 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 10,780,000.00 |  |  | 35.937.847,00 |  |  |
| 02 | O | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | ESRR | Manj razvite | 3.744 |  |  | 12.480,00 |  |  |
| 02 | O | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | ESRR | Bolj razvite | 2.496 |  |  | 8.320,00 |  |  |
| 03 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 120,640,000.00 |  |  | 482.561.745,00 |  |  |
| 03 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 58,630,000.00 |  |  | 234.510.162,00 |  |  |
| 03 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 1.125 |  |  | 4.875,00 |  |  |
| 03 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 750 |  |  | 2.625,00 |  |  |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 4,000,000.00 |  |  | 12.517.690,00 |  |  |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 5,000,000.00 |  |  | 13.789.567,00 |  |  |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 77.000.000,00 |  |  | 306.597.412,00 |  |  |
| 04 | I | K4 | Število izdelanih celostnih prometnih strategij | število | ESRR | Manj razvite | 7 |  |  |  |  |  |
| 04 | I | K4 | Število izdelanih celostnih prometnih strategij | število | ESRR | Bolj razvite | 4 |  |  |  |  |  |
| 04 | O | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | ESRR | Manj razvite | 0 |  |  | 7,00 |  |  |
| 04 | O | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | ESRR | Bolj razvite | 0 |  |  | 4,00 |  |  |
| 04 | O | 4.4 | Uporabna površina energetsko obnovljenih stavb celotnega javnega sektorja | m2 | Kohezijski sklad |  | 600,000.00 |  |  | 1.800.000,00 |  |  |
| 05 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 2,000,000.00 |  |  | 37.500.000,00 |  |  |
| 05 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 12.500.000,00 |  |  | 62.378.744,00 |  |  |
| 05 | I | K1 | Umeščenost s prostorskimi akti | število | Kohezijski sklad |  | 2 |  |  | 7,00 |  |  |
| 05 | O | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Persons | ESRR | Manj razvite | 3.000 |  |  | 5.938,00 |  |  |
| 05 | O | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Persons | Kohezijski sklad |  | 372 |  |  | 32.489,00 |  |  |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 11,120,000.00 |  |  | 102.656.700,00 |  |  |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 6,880,000.00 |  |  | 61.249.997,00 |  |  |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 60.000.000,00 |  |  | 316.601.548,00 |  |  |
| 06 | I | K5 | Odstotek podpisanih sofinancerskih pogodb glede na z odločbami dodeljena sredstva pri specifičnem cilju 1 | odstotek | Kohezijski sklad |  | 50 |  |  | 100,00 |  |  |
| 06 | I | K6 | Odstotek podpisanih sofinancerskih pogodb glede na z odločbami dodeljena sredstva pri specifičnem cilju 2 | odstotek | Kohezijski sklad |  | 50 |  |  | 100,00 |  |  |
| 06 | I | K3 | Izdano gradbeno dovoljenje | število | Kohezijski sklad |  | 3 |  |  | 11,00 |  |  |
| 06 | O | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Persons | ESRR | Manj razvite | 224.000 |  |  | 448.000,00 |  |  |
| 06 | O | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Persons | ESRR | Bolj razvite | 126.000 |  |  | 252.000,00 |  |  |
| 06 | O | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | Persons | Kohezijski sklad |  | 0 |  |  | 120.000,00 |  |  |
| 06 | O | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | Population equivalent | Kohezijski sklad |  | 0 |  |  | 100.000,00 |  |  |
| 07 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 4,500,000.00 |  |  | 49.585.025,00 |  |  |
| 07 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 80.000.000,00 |  |  | 262.461.506,00 |  |  |
| 07 | I | K3 | Izdano gradbeno dovoljenje | število | ESRR | Manj razvite | 1 |  |  |  |  |  |
| 07 | O | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | km | ESRR | Manj razvite | 0 |  |  | 5,30 |  |  |
| 07 | O | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | km | Kohezijski sklad |  | 10 |  |  | 25,00 |  |  |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 60,100,000.00 |  |  | 171.948.738,00 |  |  |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 61,600,000.00 |  |  | 176.207.595,00 |  |  |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | 20,725,956.00 |  |  | 20.725.956,00 |  |  |
| 08 | O | 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Manj razvite | 6.600,00 |  |  | 15.000,00 |  |  |
| 08 | O | 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Manj razvite | 1.500,00 |  |  | 3.800,00 |  |  |
| 08 | O | 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Bolj razvite | 4.400,00 |  |  | 10.000,00 |  |  |
| 08 | O | 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Bolj razvite | 2.000,00 |  |  | 5.300,00 |  |  |
| 08 | O | 8.21 | Brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | število | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | 2.859,00 |  |  | 2.859,00 |  |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 8,800,000.00 |  |  | 50.044.227,00 |  |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 7,200,000.00 |  |  | 43.772.847,00 |  |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 20,300,000.00 |  |  | 100.331.530,00 |  |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 16,700,000.00 |  |  | 81.230.452,00 |  |  |
| 09 | I | K8 | Objavljena javna naročila | število | ESRR | Manj razvite | 2 |  |  |  |  |  |
| 09 | I | K7 | Sprejete SLR | število | ESRR | Manj razvite | 10 |  |  |  |  |  |
| 09 | I | K8 | Objavljena javna naročila | število | ESRR | Bolj razvite | 2 |  |  |  |  |  |
| 09 | I | K7 | Sprejete SLR | število | ESRR | Bolj razvite | 10 |  |  |  |  |  |
| 09 | O | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | ESRR | Manj razvite | 0 |  |  | 73,00 |  |  |
| 09 | O | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | ESRR | Manj razvite | 0 |  |  | 722.000,00 |  |  |
| 09 | O | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | ESRR | Bolj razvite | 0 |  |  | 57,00 |  |  |
| 09 | O | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | ESRR | Bolj razvite | 0 |  |  | 658.000,00 |  |  |
| 09 | O | 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | število | ESS | Manj razvite | 8 |  |  | 8,00 |  |  |
| 09 | O | 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | število | ESS | Manj razvite | 2.090,00 |  |  | 10.450,00 |  |  |
| 09 | O | 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Število | ESS | Manj razvite | 5 |  |  | 10,00 |  |  |
| 09 | O | 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | število | ESS | Bolj razvite | 4 |  |  | 4,00 |  |  |
| 09 | O | 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | število | ESS | Bolj razvite | 1.710,00 |  |  | 8.550,00 |  |  |
| 09 | O | 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Število | ESS | Bolj razvite | 3 |  |  | 5,00 |  |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 5,000,000.00 |  |  | 12.517.690,00 |  |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 5,000,000.00 |  |  | 12.511.424,00 |  |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 58,410,000.00 |  |  | 146.019.679,00 |  |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 46,100,000.00 |  |  | 115.226.270,00 |  |  |
| 10 | O | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | ESRR | Manj razvite | 9 |  |  | 5,00 |  |  |
| 10 | O | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | ESRR | Bolj razvite | 9 |  |  | 5,00 |  |  |
| 10 | O | 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Število | ESS | Manj razvite | 16 |  |  | 40,00 |  |  |
| 10 | O | 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Število | ESS | Manj razvite | 10.296 |  |  | 25.740,00 |  |  |
| 10 | O | 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | število | ESS | Manj razvite | 1.212 |  |  | 3.053,00 |  |  |
| 10 | O | 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | število | ESS | Manj razvite | 14.242 |  |  | 35.604,00 |  |  |
| 10 | O | 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Število | ESS | Bolj razvite | 9 |  |  | 23,00 |  |  |
| 10 | O | 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Število | ESS | Bolj razvite | 6.864 |  |  | 17.160,00 |  |  |
| 10 | O | 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | število | ESS | Bolj razvite | 530 |  |  | 1.377,00 |  |  |
| 10 | O | 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | število | ESS | Bolj razvite | 9.494 |  |  | 23.736,00 |  |  |
| 11 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 10.285.200,00 |  |  | 31.353.603,00 |  |  |
| 11 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 13.114.800,00 |  |  | 46.238.873,00 |  |  |
| 11 | O | 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | število | ESS | Manj razvite | 5 |  |  | 11,00 |  |  |
| 11 | O | 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | število | ESS | Manj razvite | 8 |  |  | 15,00 |  |  |
| 11 | O | 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | število | ESS | Bolj razvite | 5 |  |  | 11,00 |  |  |
| 11 | O | 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | število | ESS | Bolj razvite | 8 |  |  | 15,00 |  |  |

## 3.4 Finančni podatki (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Preglednica 6: Finančne informacije na ravni prednostne osi in programa

(kot je določeno v preglednici 1 iz Priloge II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 1011/2014 (Vzorec za predložitev finančnih podatkov))

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prednostna os** | **Sklad** | **Kategorija regije** | **Osnova za izračun** | **Sklad skupaj** | **Stopnja sofinanciranja** | **Skupni upravičeni stroški operacij, izbranih za podporo** | **Delež skupne dodelitve, krite z izbranimi operacijami** | **Javni upravičeni stroški operacij, izbranih za podporo** | **Skupni upravičeni izdatki, ki so jih upravičenci prijavili organu upravljanja** | **Delež skupne dodelitve, krite z upravičenimi izdatki, ki jih predložijo upravičenci** | **Število izbranih operacij** |
| 01 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 317.945.783,00 | 80,00 | 48.549.337,76 | 15,27% | 48.549.337,76 | 400.937,50 | 0,13% | 4 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | Skupaj | 259.228.166,00 | 80,00 | 61.291.445,99 | 23,64% | 61.291.445,99 | 1.514.948,85 | 0,58% | 4 |
| 02 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 49.710.000,00 | 80,00 | 11.709.549,00 | 23,56% | 11.709.549,00 | 89.046,00 | 0,18% | 1 |
| 02 | ESRR | Bolj razvite | Skupaj | 35.937.847,00 | 80,00 | 10.645.451,00 | 29,62% | 10.645.451,00 | 80.954,00 | 0,23% | 0 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 482.561.745,00 | 75,00 | 36.803.461,02 | 7,63% | 36.803.461,02 | 2.385.025,10 | 0,49% | 8 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | Skupaj | 234.510.162,00 | 70,00 | 17.729.466,76 | 7,56% | 17.729.466,76 | 1.109.045,00 | 0,47% | 7 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 12.517.690,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 |
| 04 | ESRR | Bolj razvite | Skupaj | 13.789.567,00 | 79,84 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | Skupaj | 306.597.412,00 | 85,00 | 25.727.621,54 | 8,39% | 25.727.621,54 | 771.347,08 | 0,25% | 6 |
| 05 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 37.500.000,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 |
| 05 | Kohezijski sklad |  | Skupaj | 62.378.744,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 102.656.700,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | Skupaj | 61.249.997,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | Skupaj | 316.601.548,00 | 85,00 | 172.836.717,01 | 54,59% | 172.836.717,01 | 34.470.926,58 | 10,89% | 10 |
| 07 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 49.585.025,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 |
| 07 | Kohezijski sklad |  | Skupaj | 262.461.506,00 | 85,00 | 74.739.961,00 | 28,48% | 74.739.961,00 | 31.030.459,99 | 11,82% | 1 |
| 08 | ESS | Manj razvite | Skupaj | 171.948.738,00 | 80,00 | 59.620.466,45 | 34,67% | 59.620.466,45 | 10.181.886,54 | 5,92% | 11 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | Skupaj | 176.207.595,00 | 80,00 | 78.098.242,08 | 44,32% | 78.098.242,08 | 11.197.571,09 | 6,35% | 10 |
| 08 | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | Skupaj | 20.725.956,00 | 88,89 | 20.725.956,00 | 100,00% | 20.725.956,00 | 12.021.900,00 | 58,00% | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 50.044.227,00 | 80,00 | 19.995.091,96 | 39,95% | 19.995.091,96 | 197.434,70 | 0,39% | 18 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | Skupaj | 43.772.847,00 | 80,00 | 10.354.400,00 | 23,65% | 10.354.400,00 | 111.734,74 | 0,26% | 19 |
| 09 | ESS | Manj razvite | Skupaj | 100.331.530,00 | 80,00 | 32.979.901,95 | 32,87% | 32.979.901,95 | 2.972.682,47 | 2,96% | 5 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | Skupaj | 81.230.452,00 | 80,00 | 19.127.035,77 | 23,55% | 19.127.035,77 | 1.445.504,48 | 1,78% | 6 |
| 10 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 12.517.690,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 |
| 10 | ESRR | Bolj razvite | Skupaj | 12.511.424,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 |
| 10 | ESS | Manj razvite | Skupaj | 146.019.679,00 | 80,00 | 71.647.229,08 | 49,07% | 71.647.229,08 | 3.290.640,32 | 2,25% | 13 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | Skupaj | 115.226.270,00 | 80,00 | 54.689.414,21 | 47,46% | 54.689.414,21 | 2.464.286,58 | 2,14% | 13 |
| 11 | ESS | Manj razvite | Skupaj | 31.353.603,00 | 80,00 | 27.755.840,76 | 88,53% | 27.755.840,76 | 1.026.252,62 | 3,27% | 4 |
| 11 | ESS | Bolj razvite | Skupaj | 46.238.873,00 | 80,00 | 39.009.836,74 | 84,37% | 39.009.836,74 | 1.061.289,08 | 2,30% | 3 |
| 12 | Kohezijski sklad |  | Skupaj | 105.337.690,00 | 85,00 | 102.149.807,41 | 96,97% | 102.149.807,41 | 12.411.735,81 | 11,78% | 9 |
| 13 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 17.640.306,00 | 80,00 | 16.145.857,07 | 91,53% | 16.145.857,07 | 1.597.272,71 | 9,05% | 2 |
| 13 | ESRR | Bolj razvite | Skupaj | 3.812.833,00 | 80,00 | 3.537.697,25 | 92,78% | 3.537.697,25 | 345.142,67 | 9,05% | 2 |
| 14 | ESS | Manj razvite | Skupaj | 11.340.197,00 | 80,00 | 11.712.604,24 | 103,28% | 11.712.604,24 | 1.323.573,31 | 11,67% | 3 |
| 14 | ESS | Bolj razvite | Skupaj | 4.744.859,00 | 80,00 | 4.898.511,39 | 103,24% | 4.898.511,39 | 549.983,99 | 11,59% | 2 |
| **Skupaj** | **ESRR** | **Manj razvite** |  | **1.132.679.166,00** | **77,87** | **133.203.296,81** | **11,76%** | **133.203.296,81** | **4.669.716,01** | **0,41%** | **33** |
| **Skupaj** | **ESRR** | **Bolj razvite** |  | **664.812.843,00** | **76,47** | **103.558.461,00** | **15,58%** | **103.558.461,00** | **3.161.825,26** | **0,48%** | **32** |
| **Skupaj** | **ESS** | **Manj razvite** |  | **460.993.747,00** | **80,00** | **203.716.042,48** | **44,19%** | **203.716.042,48** | **18.795.035,26** | **4,08%** | **36** |
| **Skupaj** | **ESS** | **Bolj razvite** |  | **423.648.049,00** | **80,00** | **195.823.040,19** | **46,22%** | **195.823.040,19** | **16.718.635,22** | **3,95%** | **34** |
| **Skupaj** | **Pobuda za zaposlovanje mladih** |  |  | **20.725.956,00** | **88,89** | **20.725.956,00** | **100,00%** | **20.725.956,00** | **12.021.900,00** | **58,00%** | **1** |
| **Skupaj** | **Kohezijski sklad** |  |  | **1.053.376.900,00** | **85,00** | **375.454.106,96** | **35,64%** | **375.454.106,96** | **78.684.469,46** | **7,47%** | **26** |
| **Skupaj** |  |  |  | **3.756.236.661,00** | **80,18** | **1.032.480.903,44** | **27,49%** | **1.032.480.903,44** | **134.051.581,21** | **3,57%** | **162** |

Preglednica 7: Razčlenitev kumulativnih finančnih podatkov glede na kategorijo ukrepov za ESRR, ESS in Kohezijski sklad (člen 112(1) in (2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter člen 5 Uredbe (EU) št. 1304/2013)

| **Prednostna os** | **Značilnosti izdatkov** | | **Razsežnosti kategorizacije** | | | | | | | | **Finančni podatki** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Sklad** | **Kategorija regije** | **Področje intervencije** | **Oblika financiranja** | **Teritorialna razsežnost** | **Teritorialni mehanizem izvajanja** | **Razsežnost "tematski cilj"** | **Sekundarna tema ESS** | **Razsežnost "gospodarska dejavnost"** | **Razsežnost "lokacija"** | **Skupni upravičeni stroški operacij, izbranih za podporo** | **Javni upravičeni stroški operacij, izbranih za podporo** | **Skupni upravičeni izdatki, ki jih upravičenci predložijo organu upravljanja** | **Število izbranih operacij** |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 6.945.945,50 | 6.945.945,50 | 0,00 | 0 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 060 | 01 | 07 | 07 | 01 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 061 | 01 | 07 | 07 | 01 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 063 | 01 | 07 | 07 | 01 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 5.551.722,76 | 5.551.722,76 | 0,00 | 0 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 30.051.669,50 | 30.051.669,50 | 400.937,50 | 4 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 7.421.054,50 | 7.421.054,50 | 0,00 | 0 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 060 | 01 | 07 | 07 | 01 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 061 | 01 | 07 | 07 | 01 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 063 | 01 | 07 | 07 | 01 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 4.939.060,99 | 4.939.060,99 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 44.931.330,50 | 44.931.330,50 | 1.514.948,85 | 2 |
| 02 | ESRR | Manj razvite | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 18 | SI01 | 11.709.549,00 | 11.709.549,00 | 89.046,00 | 1 |
| 02 | ESRR | Bolj razvite | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 18 | SI02 | 10.645.451,00 | 10.645.451,00 | 80.954,00 | 0 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 903.333,34 | 903.333,34 | 0,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 18 | SI01 | 5.280.000,00 | 5.280.000,00 | 2.385.025,10 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 9.170.000,00 | 9.170.000,00 | 0,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 07 | SI01 | 5.781.360,00 | 5.781.360,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 1.367.100,00 | 1.367.100,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 9.984.078,33 | 9.984.078,33 | 0,00 | 0 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 1.290.561,99 | 1.290.561,99 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 15 | SI01 | 3.027.027,36 | 3.027.027,36 | 0,00 | 0 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 578.571,43 | 578.571,43 | 0,00 | 0 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 18 | SI02 | 4.720.000,00 | 4.720.000,00 | 1.109.045,00 | 0 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 5.664.285,71 | 5.664.285,71 | 0,00 | 4 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 07 | SI02 | 2.919.971,43 | 2.919.971,43 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 488.250,00 | 488.250,00 | 0,00 | 0 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 1.302.773,21 | 1.302.773,21 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 617.262,87 | 617.262,87 | 0,00 | 0 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 15 | SI02 | 1.438.352,11 | 1.438.352,11 | 0,00 | 1 |
| 04 | ESRR | Manj razvite |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 04 | ESRR | Bolj razvite |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 18 | SI01 | 138.472,14 | 138.472,14 | 0,00 | 0 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 18 | SI011 | 211.005,17 | 211.005,17 | 0,00 | 0 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 18 | SI014 | 309.913,84 | 309.913,84 | 16.402,68 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 18 | SI014 | 331.381,90 | 331.381,90 | 7.184,31 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI022 | 325.084,07 | 325.084,07 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 07 | 07 | 04 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI0 | 10.588.235,00 | 10.588.235,00 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 016 | 01 | 07 | 07 | 04 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI0 | 9.411.764,71 | 9.411.764,71 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 02 | 07 | 04 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 12 | SI0 | 4.411.764,71 | 4.411.764,71 | 747.760,09 | 1 |
| 05 | ESRR | Manj razvite |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 05 | Kohezijski sklad |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 06 | ESRR | Manj razvite |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 01 | 07 | 06 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 11 | SI021 | 8.165.815,02 | 8.165.815,02 | 3.964.731,45 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 02 | 07 | 06 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 11 | SI013 | 35.256.747,02 | 35.256.747,02 | 2.411.494,55 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 02 | 07 | 06 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 11 | SI017 | 61.844.501,23 | 61.844.501,23 | 6.305.821,12 | 3 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 02 | 07 | 06 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 11 | SI018 | 25.677.264,51 | 25.677.264,51 | 5.770.439,05 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 02 | 07 | 06 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 11 | SI021 | 7.151.294,17 | 7.151.294,17 | 1.382.293,99 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 02 | 07 | 06 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 11 | SI022 | 721.094,16 | 721.094,16 | 691.405,96 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 022 | 01 | 01 | 07 | 06 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 11 | SI021 | 28.137.647,96 | 28.137.647,96 | 13.944.740,46 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 083 | 01 | 01 | 07 | 06 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 22 | SI0 | 5.882.352,94 | 5.882.352,94 | 0,00 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 083 | 01 | 02 | 07 | 06 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 083 | 01 | 03 | 07 | 06 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 07 | ESRR | Manj razvite |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 07 | Kohezijski sklad |  | 029 | 01 | 03 | 05 | 07 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 12 | SI012 | 74.739.961,00 | 74.739.961,00 | 31.030.459,99 | 1 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 | 08 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 3.441.360,00 | 3.441.360,00 | 0,00 | 0 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 | 08 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 26.112.306,59 | 26.112.306,59 | 10.181.886,54 | 2 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 | 08 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 | 08 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 6.634.411,20 | 6.634.411,20 | 0,00 | 5 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 | 08 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI01 | 2.833.561,52 | 2.833.561,52 | 0,00 | 2 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 | 08 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 2.637.084,81 | 2.637.084,81 | 0,00 | 1 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 | 08 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 107 | 01 | 05 | 05 | 08 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 17.961.742,33 | 17.961.742,33 | 0,00 | 1 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 | 08 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 2.294.720,00 | 2.294.720,00 | 0,00 | 0 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 | 08 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 46.602.872,01 | 46.602.872,01 | 11.197.571,09 | 8 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 | 08 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 7.494.148,80 | 7.494.148,80 | 0,00 | 1 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 | 08 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI02 | 4.000.342,28 | 4.000.342,28 | 0,00 | 0 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 | 08 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 5.731.664,11 | 5.731.664,11 | 0,00 | 1 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 107 | 01 | 05 | 05 | 08 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 11.974.494,88 | 11.974.494,88 | 0,00 | 0 |
| 08 | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | 103 | 01 | 05 | 05 | 08 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI0 | 20.725.956,00 | 20.725.956,00 | 12.021.900,00 | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 114 | 01 | 03 | 06 | 09 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 1.355.893,12 | 1.355.893,12 | 197.434,70 | 18 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 114 | 01 | 03 | 06 | 09 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 18.639.198,84 | 18.639.198,84 | 0,00 | 0 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 114 | 01 | 03 | 06 | 09 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 10.354.400,00 | 10.354.400,00 | 111.734,74 | 19 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 | 09 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 18 | SI01 | 654.640,00 | 654.640,00 | 0,00 | 0 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 | 09 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 10.494.971,00 | 10.494.971,00 | 2.972.682,47 | 2 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 | 09 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI01 | 21.113.890,95 | 21.113.890,95 | 0,00 | 2 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 | 09 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI01 | 660.000,00 | 660.000,00 | 0,00 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 | 09 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI01 | 56.400,00 | 56.400,00 | 0,00 | 0 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 | 09 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 | 09 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 18 | SI02 | 325.360,00 | 325.360,00 | 0,00 | 0 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 | 09 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 7.355.029,00 | 7.355.029,00 | 1.445.504,48 | 4 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 | 09 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI02 | 10.833.046,77 | 10.833.046,77 | 0,00 | 2 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 | 09 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI02 | 540.000,00 | 540.000,00 | 0,00 | 0 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 | 09 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI02 | 73.600,00 | 73.600,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | ESRR | Manj razvite |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | ESRR | Bolj razvite |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 | 10 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 52.608.846,29 | 52.608.846,29 | 2.286.336,89 | 13 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 | 10 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 13.262.633,86 | 13.262.633,86 | 1.004.303,43 | 0 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 05 | 05 | 10 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 3.061.600,00 | 3.061.600,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 118 | 01 | 01 | 05 | 10 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 2.537.834,89 | 2.537.834,89 | 0,00 | 0 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 118 | 02 | 02 | 05 | 10 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 176.314,04 | 176.314,04 | 0,00 | 0 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 | 10 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 38.658.485,54 | 38.658.485,54 | 1.676.947,02 | 7 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 | 10 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 11.054.524,27 | 11.054.524,27 | 787.339,56 | 6 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 05 | 05 | 10 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 2.658.400,00 | 2.658.400,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 118 | 01 | 01 | 05 | 10 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 744.324,55 | 744.324,55 | 0,00 | 0 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 118 | 01 | 02 | 05 | 10 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 1.410.000,00 | 1.410.000,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 118 | 02 | 02 | 05 | 10 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 163.679,85 | 163.679,85 | 0,00 | 0 |
| 11 | ESS | Manj razvite | 119 | 01 | 05 | 05 | 11 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 18 | SI01 | 15.319.248,07 | 15.319.248,07 | 344.400,53 | 4 |
| 11 | ESS | Manj razvite | 119 | 01 | 05 | 06 | 11 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 18 | SI01 | 9.400.682,81 | 9.400.682,81 | 0,00 | 0 |
| 11 | ESS | Manj razvite | 120 | 01 | 05 | 05 | 11 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 3.035.909,88 | 3.035.909,88 | 681.852,09 | 0 |
| 11 | ESS | Bolj razvite | 119 | 01 | 05 | 05 | 11 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 18 | SI02 | 27.382.497,91 | 27.382.497,91 | 277.990,32 | 3 |
| 11 | ESS | Bolj razvite | 119 | 01 | 05 | 06 | 11 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 18 | SI02 | 8.403.640,71 | 8.403.640,71 | 0,00 | 0 |
| 11 | ESS | Bolj razvite | 120 | 01 | 05 | 05 | 11 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 3.223.698,12 | 3.223.698,12 | 783.298,76 | 0 |
| 12 | Kohezijski sklad |  | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI0 | 99.021.483,41 | 99.021.483,41 | 10.550.183,64 | 9 |
| 12 | Kohezijski sklad |  | 122 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI0 | 3.128.324,00 | 3.128.324,00 | 1.861.552,17 | 0 |
| 13 | ESRR | Manj razvite | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 14.517.703,07 | 14.517.703,07 | 1.436.203,16 | 2 |
| 13 | ESRR | Manj razvite | 122 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 1.628.154,00 | 1.628.154,00 | 161.069,55 | 0 |
| 13 | ESRR | Bolj razvite | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 3.185.851,25 | 3.185.851,25 | 310.816,08 | 2 |
| 13 | ESRR | Bolj razvite | 122 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 351.846,00 | 351.846,00 | 34.326,59 | 0 |
| 14 | ESS | Manj razvite | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 8.495.841,70 | 8.495.841,70 | 960.065,67 | 3 |
| 14 | ESS | Manj razvite | 122 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 55.695,00 | 55.695,00 | 6.293,77 | 0 |
| 14 | ESS | Manj razvite | 123 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 3.161.067,54 | 3.161.067,54 | 357.213,87 | 0 |
| 14 | ESS | Bolj razvite | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 3.552.490,18 | 3.552.490,18 | 398.858,46 | 2 |
| 14 | ESS | Bolj razvite | 122 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 23.305,00 | 23.305,00 | 2.616,59 | 0 |
| 14 | ESS | Bolj razvite | 123 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 1.322.716,21 | 1.322.716,21 | 148.508,94 | 0 |

Preglednica 8: Uporaba navzkrižnega financiranja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Uporaba navzkrižnega financiranja** | **Prednostna os** | **Znesek podpore EU, predvidoma namenjen navzkrižnemu financiranju na podlagi izbranih operacij (EUR)** | **Delež skupnih dodeljenih finančnih sredstev EU, namenjenih prednostni osi (%) (3 / skupna dodeljena finančna sredstva, namenjena prednostni osi \* 100)** | **Upravičeni izdatki v okviru navzkrižnega financiranja, ki jih upravičenec predloži organu upravljanja (v EUR)** | **Delež skupnih dodeljenih finančnih sredstev, namenjenih prednostni osi (%) (5 / skupna dodeljena finančna sredstva, namenjena prednostni osi \* 100)** |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 01 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 02 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 03 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 04 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 05 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 06 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 07 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESRR, vendar prejemajo podporo iz ESS | 08 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 09 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESRR, vendar prejemajo podporo iz ESS | 09 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 10 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESRR, vendar prejemajo podporo iz ESS | 10 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESRR, vendar prejemajo podporo iz ESS | 11 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 13 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESRR, vendar prejemajo podporo iz ESS | 14 | 0,00 |  | 0,00 |  |

Preglednica 9: Stroški operacij, izvedenih zunaj programskega območja (ESRR in Kohezijski sklad v okviru cilja "naložbe za rast in delovna mesta")

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Prednostna os** | **Znesek podpore, predvidoma namenjen operacijam, ki se izvajajo zunaj programskega območja, na podlagi izbranih operacij (v EUR)** | **Delež skupnih dodeljenih finančnih sredstev, namenjenih prednostni osi (%) (3 / skupna dodeljena finančna sredstva, namenjena prednostni osi \* 100)** | **Upravičeni izdatki, nastali pri operacijah, izvedenih zunaj programskega območja, ki jih upravičenec predloži organu upravljanja (v EUR)** | **Delež skupnih dodeljenih finančnih sredstev, namenjenih prednostni osi (%) (5 / skupna dodeljena finančna sredstva, namenjena prednostni osi \* 100)** |
| 01 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 02 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 03 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 04 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 05 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 06 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 07 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 09 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 10 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 12 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 13 | 0,00 |  | 0,00 |  |

Preglednica 10: Izdatki, nastali zunaj Unije (ESS)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Znesek izdatkov, ki bodo predvidoma nastali zunaj Unije v okviru tematskih ciljev 8 in 10, na podlagi izbranih operacij (v EUR) | Delež skupnih dodeljenih finančnih sredstev (prispevki Unije in nacionalni prispevki), namenjenih programu ESS ali delu programa, ki se financira iz več skladov, financiranemu iz ESS (%) (1/skupna dodeljena finančna sredstva (prispevki Unije in nacionalni prispevki), namenjena programu ESS ali delu programa, ki se financira iz več skladov, financiranemu iz ESS \* 100) | Upravičeni izdatki, nastali zunaj Unije, ki jih upravičenec predloži organu upravljanja (v EUR) | Delež skupnih dodeljenih finančnih sredstev (prispevki Unije in nacionalni prispevki), namenjenih programu ESS ali delu programa, ki se financira iz več skladov, financiranemu iz ESS (%) (3/skupna dodeljena finančna sredstva (prispevki Unije in nacionalni prispevki), namenjena programu ESS ali delu programa, ki se financira iz več skladov, financiranemu iz ESS \* 100) |
| 0,00 |  | 0,00 |  |

Preglednica 11: Dodelitev sredstev v okviru pobude za zaposlovanje mladih mladim zunaj upravičenih regij na ravni NUTS 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna os | Znesek podpore EU v okviru pobude za zaposlovanje mladih (posebna dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih in ustrezna podpora iz ESS), ki bo predvidoma namenjen mladim zunaj upravičenih regij na ravni NUTS 2 (v EUR), kot je naveden v oddelku 2.A.6.1 operativnega programa | Znesek podpore EU v okviru pobude za zaposlovanje mladih (posebna dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih in ustrezna podpora iz ESS), namenjen operacijam za podporo mladih zunaj upravičenih regij na ravni NUTS 2 (v EUR) | Upravičeni izdatki, nastali pri operacijah za podporo mladih zunaj upravičenih regij (v EUR) | Ustrezna podpora EU za upravičene izdatke, nastale pri operacijah za podporo mladih zunaj upravičenih regij, na podlagi uporabe stopnje sofinanciranja prednostne osi (v EUR) |
| 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Skupaj** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# ZBIRNO POROČILO O VREDNOTENJIH

Zbirno poročilo o ugotovitvah vseh vrednotenj programa, ki so bile objavljene v predhodnem proračunskem letu, z navedbo naslova in referenčnega obdobja uporabljenih poročil vrednotenj

|  |
| --- |
| V letu 2016 so bila objavljena tri vrednotenja.    1. Vrednotenje Pobude za zaposlovanje mladih (program « Prvi izziv2015 ») - znižanje brezposelnosti mladih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo v starosti od 15 do 29 let v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (1. faza)    Javno povabilo Prvi izziv 2015 je bilo objavljeno 30.11.2015, zato je bil v prvi fazi program vrednotna ustreznost: ali instrument ustrezno naslavlja ključno problematiko in pričakovanja ciljne skupine ter ali vzpostavljeni sistem spremljanja zagotavlja izvedbo vrednotenja v letu 2018 po kriterijih uspešnost, učinkovitost in vpliv.    Program »Prvi izziv 2015« je instrument za znižanje brezposelnost mladih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, v starosti od 15 do 29 let v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Namenjen je spodbujanju zaposlovanju mladih iz ciljne skupine na način usklajevanja ponudbe in povpraševanja, saj bodo mladi iz ciljne skupine vključeni v subvencionirano zaposlitev pri delodajalcih v obliki delovnega razmerja za obdobje 15 mesecev, s trimesečnim poskusnim delom (3+12). Za subvencionirane zaposlitve predvidoma 2.859 mladih je na voljo skupaj 20,7 milijonov evrov.    Prva faza vrednotenja je pokazala, da instrument ustrezno naslavlja ključno problematiko in pričakovanja ciljne skupine ter vzpostavljeni sistem spremljanja zagotavlja tako kvantitativno kot kvalitativno izvedbo vrednotenja programa v letu 2018. Presoja kazalnikov je pokazala, da zadostijo kriterijem SMART. Edino identificirano tveganje v vzpostavljenem sistemu spremljanja je odsotnost merljive definicije »kvalitete« zaposlitev, ki pa ga končni upravičenec obvladuje s samo pogodbo o zaposlitvi, s pravicami, ki iz nje izhajajo, ter zagotavljanjem skladnosti zaposlitve s pridobljeno izobrazbo posameznika.    V prvi fazi vrednotenja je bila preverjena tudi smiselnost in pogoji za izvedbo analize nasprotnih dejstev. Vrednotenje je pokazalo, da v primeru programa Prvi izziv 2015 ni smiselno zgraditi vzporedne verodostojne kontrolne skupine, saj so do subvencije upravičeni vsi brezposelni mladi v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, pri čemer program že gradi na izkušnjah programov finančne perspektive 2007 – 2013, tako da s predhodnim postopkom in prednostnimi skupinami Zavod RS za zaposlovanje že zmanjšuje učinek mrtve teže instrumenta.    Vrednotenje je tudi pokazalo, da program ne diskriminira znotraj specifično opredeljene ciljne skupine kot tudi ne v okviru javnega povabila. Enakosti moških in žensk direktno ne spodbuja, vendar pa lahko na podlagi preteklih podatkov predvidimo, da bo zagotovil enakost po spolu. Javno povabilo se ne osredotoča na trajnostni razvoj, saj dejavnost delodajalca (razen nekaterih omejitev) nima nikakršne teže pri odločitvi glede odobritve subvencije. Z  vidika dolgoročnejšega razvoja in prepoznavanja potreb na trgu dela in gospodarskih priložnosti, program zagotavlja bolj ustrezno delovno silo in posledično prispeva k  zniževanju stopnje brezposelnosti.    2. Vrednotenje aktivne politike zaposlovanja v Republiki Sloveniji/Connecting people with jobs    Aktivna politika trga dela in aktivacijski ukrepi so v Sloveniji razmeroma uspešni pri povezovanju ljudi z delovnimi mesti, kar prispeva h gospodarski rasti in blaginji. Kljub temu pa je svetovna gospodarska in finančna kriza območje Slovenije prizadela izredno močno in razkrila številne strukturne in sistemske pomanjkljivosti, ki so prispevale k visoki stopnji dolgotrajne brezposelnosti, nizki stopnji zaposlenosti nekaterih skupin oseb, npr. starejših ali nizko kvalificiranih delavcev, ter omejenih možnostih ponovne vključitve brezposelnih oseb na trg dela. Zaradi teh izzivov je je bilo izvedeno vrednotenje, ki je del načrta za okrepitev aktivacijskih politik. Glavni namen vrednotenja je bila ocena aktualnega stanja in priprava predlogov priporočil za izboljšano delovanje trga dela.  Vrednotenje je pokazalo, da je potrebno sprejeti ključne odločitve o naložbah v okrepljeno aktivacijsko politiko, da bi povečali zaposlenost in ustvarili dolgotrajnejše dobičke od varčevalnih ukrepov na trgu dela in pri družinskih transferjih. Sistem v Sloveniji je dobro naravnan za pomoč iskalcem zaposlitve, ki so takoj zaposljivi, vendar pa je manj učinkovit pri pomoči tistim, ki so pogosto in vedno bolj vezani na socialno pomoč, in v zadnjem obdobju tudi tistim, ki dolgo časa uveljavljajo pravice iz zavarovanja za primer delne invalidnosti. Postopno povečevanje števila oseb te skupine zahteva boljši pristop pri nudenju pomoči za njihovo vrnitev na delo.    Vrednotenje je podalo naslednja  priporočila za reševanje navedenih izzivov:    •           Okrepiti povezavo med Zavodom Republike Slovenije (RS) za zaposlovanje in Centri za socialno delo z odpravljanjem ločevanja svetovanja in dodeljevanja denarnih nadomestil ter pomoči ali celo zagotoviti delno združitev teh dveh organov.    •           Omogoči Zavodu RS za zaposlovanje, da lahko pomaga iskalcem zaposlitve, ki težje najdejo delo, s sprostitvijo časa zaposlitvenih svetovalcev za svetovanje takšnim iskalcem zaposlitve, za pomoč pri njihovemu usposabljanju in delu ter ukvarjanje z dodatnimi socialnimi in zdravstvenimi problemi.    •           Reševati visoko stopnjo dolgotrajne brezposelnosti z zagotavljanjem prejemkov socialne pomoči v odvisnosti od iskanja dela in omogočiti ljudem, da ohranijo nekaj ugodnosti v daljšem obdobju, ko že najdejo delo.    •           Spodbujati daljše delovno aktivno življenje z nadaljnjimi spremembami v sistemu pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti, starosti in invalidnosti, kakor tudi v delovni zakonodaji za spodbujanje poznejšega upokojevanja.    Vrednotenje obravnava tudi stanje na trgu dela, ki je relevantno za položaj obravnavanih ciljnih skupin. V tem kontekstu je opisan kontekst predhodnih sprememb oz. poskusov sprememb ukrepov, ki bi lahko vplivali na uspešnost aktivacijskih politik oz. so pomembni z vidika nadaljnjega ukrepanja.    3. Končno vrednotenje komunikacijskega načrta informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju operativnih programov v programskem obdobju 2007-2013    V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESRR), Evropskem socialnem skladu (ESS) in Kohezijskem skladu (KS) je Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) pripravila komunikacijski načrt za vse tri operativne programe. SVLR je v programskem obdobju 2007-2013 organ upravljanja (OU) za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI), Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 (OP RČV) in Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (OP RR).    Osrednji namen komunikacijskega načrta je informiranje in osveščanje celotnega prebivalstva v Sloveniji o vlogi Evropske unije (EU) pri sofinanciranju operacij iz KS, ESRR in ESS, njihovem delovanju in učinkih ter ne nazadnje tudi o možnostih, pogojih in načinu pridobivanja sredstev.    SVLR kot OU za vse tri operativne programe je odgovoren tudi vse aktivnosti informiranja ter obveščanja javnosti, ki so bile izpeljane preko operativnih programov, in so s tem tvorile celoto v okviru enega komunikacijskega načrta.    Končno vrednotenje je obravnavalo uspešnost, učinkovitost, in vpliv izvajanja komunikacijskega načrta.    Vrednotenje je ugotovilo, da je komunikacijski načrt predvideval vrsto aktivnosti na področju informiranja in obveščanja javnosti, ki so potekale kontinuirano skozi celotno programsko obdobje. Izvedene so bile vse predvidene aktivnosti, razen izobraževanja in odnosov z javnostmi, ki so se sicer izvajali v okviru drugih aktivnosti. Za ti dve aktivnosti v komunikacijskem načrtu za obdobje 2007-2013 tudi ni bilo predvidenih sredstev. Poraba sredstev je bila zelo racionalna, v obdobju 2007-2013 je bilo porabljenih 1.528.817,85 EUR oziroma 45,6 % predvidenih sredstev. S porabljenimi sredstvi so bile realizirane vse predvidene aktivnosti in doseženi oziroma preseženi cilji vseh kazalnikov.    Za doseganje ciljev komunikacijskega načrta so bila uporabljena primerna komunikacijska orodja, še več pozornosti pa je potrebno nameniti komuniciranju z mediji oziroma delu z novinarji in informiranju, obveščanju izobraževanju le teh o uspehih kohezijske politike, o uspešnosti črpanja evropskih sredstev in dobrih praksah. V komunikacijskem načrtu za obdobje 2014-2020 je velik del priporočil že upoštevan, tako je v novem komunikacijskem načrtu predviden znaten del aktivnosti in finančnih sredstev tudi za komuniciranje z mediji.    Ključna priporočila vrednotenja se nanašajo predvsem na dvig ciljnih vrednosti kazalnikov, nadaljevanje s spletnimi aktivnostmi, uporabo sodobnih komunikacijskih orodijter na krepitev aktivnosti povezanih s televizijo. V programskem obdobju 2007-2013 ni bilo namenjenih sredstev za izobraževanje in odnose z javnostmi. Glede na to, da so mediji in novinarji ključna ciljna javnost, se priporočila vrednotenja nanašajo tudi na krepitev komuniciranja, informiranja in izobraževanja le teh.    Precej priporočil in ugotovitev je že bilo upoštevanih v komunikacijskem načrtu novega programskega obdobja (Strategija komuniciranja evropske kohezijske politike 2014-2020).  Cilji komunikacijskega načrta novega programskega obdobja bolj konkretni, natančneje so definirana komunikacijska orodja, vsebine in njihove ciljne skupine, krepitev odnosov z javnostmi in vsebine in komunikacijska orodja za delo z mediji.  Upoštevano je priporočilo, da je potrebno okrepiti informiranje in obveščanje upravičencev in potencialnih upravičencev o postopkih, dolžnostih, načinih prijave na razpise kot tudi  priporočila glede povišanja vrednosti nekaterih kazalnikov in glede vključitve novih kazalnikov, med drugim tudi kazalnika »Prepoznavnost evropske kohezijske politike «. |

# 5. INFORMACIJE O IZVAJANJU POBUDE ZA ZAPOSLOVANJE, ČE JE PRIMERNO

|  |
| --- |
| V okviru drugega specifičnega cilja PN 8.2, namenjenega izvedbi Pobude za zaposlovanje mladih (YEI), so v letu 2016 intenzivno potekale aktivnosti, vezane na NPO program »Prvi izziv 2015«, ki ga je organ upravljanja potrdil 11. 11. 2015. Namen programa je spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih oseb iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki so bile vsaj 3 mesece prijavljene v evidenci brezposelnih oseb in se ne izobražujejo ali usposabljajo. S tem se uresničuje cilj programa Jamstvo za mlade, to je preprečiti, da bi mladi (Slovenija je ciljno skupino razširila na starost do vključno 29 let) ostali brez zaposlitve ali neaktivni več kot 4 mesece. Sredstva iz Pobude za zaposlovanje mladih so sicer namenjena državam članicam z regijami, v katerih je brezposelnost mladih večja od 25 %.  Upravičenec, t.j. Zavod RS za zaposlovanje, je javno povabilo za izbor delodajalcev objavil konec novembra 2015. Po enoletnem izvajanju programa je bilo javno povabilo 15. 12. 2016 predčasno zaprto, saj so bila z do tedaj prejetimi ponudbami že dodeljena vsa razpoložljiva sredstva v višini 20.725.956,00 EUR. V subvencionirano 15-mesečno zaposlitev se je tako vključilo 2.931 od načrtovanih 2.859 mladih (od tega 39 v letu 2015). Pričakuje se, da bo program končalo vsaj 88 % vključenih oseb, s čimer bo dosežen prispevek programa k doseganju čim hitrejše in stabilne zaposljivosti ciljne skupine. Izvedba poteka brez težav.  V letu 2016 je bilo vezano na program Prvi izziv 2015 izplačanih 12,4 mio EUR, kar predstavlja 27,9% vseh ukrepov oziroma posamičnih instrumentov Jamstva za mlade, ki so se izvajali v tem letu, pa skupno cca 44,4 mio EUR. V okviru Jamstva za mlade je bilo realiziranih približno 15.000 vključitev.  Zaključki vrednotenja Pobude za zaposlovanje mladih (program « Prvi izziv2015 ») - znižanje brezposelnosti mladih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo v starosti od 15 do 29 let v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (1. faza), so bili objavljeni v letu 2016. Podrobnejša predstavitev te vsebine je navedena v točki 4 tega poročila. |

# VPRAŠANJA, KI VPLIVAJO NA DELOVANJE PROGRAMA, IN SPREJETI UKREPI (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

**(a) Vprašanja, ki vplivajo na delovanje programa, in sprejeti ukrepi**

|  |
| --- |
| V skladu s 7. členom Uredbe EU št. 1311/2013 je EK pregledala skupna dodeljena sredstva za vse države članice v okviru cilja kohezijske politike „naložbe za rast in delovna mesta“, pri čemer je uporabila metodo dodelitve, določeno v ustreznem temeljnem aktu, in sicer na podlagi najnovejših razpoložljivih statističnih podatkov in primerjave kumulativnega nacionalnega BDP, izmerjenega za leti 2014 in 2015, ter ocene kumulativnega nacionalnega BDP za leto 2012 v državah članicah, za katere velja zgornja meja dodeljenih kohezijskih sredstev. Dodeljena sredstva se prilagodijo, kadar je kumulativno neskladje večje od +/– 5 %. Za kazalnike v zvezi z nacionalnimi in regionalnimi računi (BDP, BND in prebivalstvo) statistični podatki, uporabljeni za pregled sredstev kohezijske politike, zajemajo leta 2012, 2013 in 2014. Za kazalnike v zvezi s trgom dela in izobrazbeno ravnjo uporabljeni statistični podatki zajemajo leta 2013, 2014 in 2015.        Tehnična prilagoditev za Republiko Slovenijo konkretno pomeni, da je skupna finančna dodelitev za cilj "Naložbe v rast in delovna mesta" oziroma, da je skupna kohezijska ovojnica za Slovenijo v obdobju od 2017 do 2020 višja za 56.025.157 evrov (tekoče cene), kar vključuje ESRR, ESS in KS.        Dodatna finančna sredstva skupne kohezijske ovojnice je potrebno skladno z usmeritvami EK razdeliti v skladu z že sprejetimi strateškimi usmeritvami in priporočili (vključujoč pogojenost v zvezi s zagotavljanjem obsega sredstev za področje podnebnih sprememb in tematske osredotočenosti). Dodatna finančna sredstva skupne kohezijske ovojnice so Republiki Sloveniji na voljo od 1. 1. 2017 naprej. Dodeljena dodatna sredstva porabe (commitments) se po letih od 2017 do 2020 razdelijo enakomerno.        Skladno s sprejetim okvirom tehnične prilagoditve je Slovenija v 2016 začela priprave na ustrezno spremembo OP (v navedenem okvru spremembe OP se seveda preveri morebitnih spremenjenih okoliščin, ki bi prav tako lahko vplivale na potrebo po spremembi OP in bi se ta izvedla enkrat in celoviteje ali pa bi te vplivale na zagotavljanje prilagojenih sistemsko vsebinskih okvirov izvajanja že sprejetega OP).        Organ upravljanja je prav tako skupaj z organi in institucijami, ki so vključene v izvajanje Operativnega programa 2014-2020, veliko truda namenil vzspostavitvi in delovanju sistema načrtovanja in izvajanja predvsem z namenom poenastavitve izvajanja in zmanjševanja administrativnega bremena za končne upravičence.  Odprta vprašanja tako glede sistemskih vprašanj, kakor glede konkretnih primerov so se intenzivno reševala večinoma sproti na usklajevalnih sestankih ali s pisnim usklajevanjem predlogov rešitev ter so bila upoštevana pri sprejemanju navodil, smernic ter usmeritev.        Upad interesa potencialnih prejemnikov po finančnih instrumentih, ki je posledica izboljšanih gospodarskih razmer, je nakazal potrebo po ponovni proučitvi razmer ter pripravi novega predloga o višini finančnih instrumentov, kar se je pričelo izvajati konec leta 2016 in v obdobju poročanja še ni bilo zaključeno.        Prav tako je pri načrtovani gradnji širokopasovnih omrežij naslednje generacije v okviru druge prednostne osi sprememba tržnega interesa zasebnih investitorjev, posledično oblikovanje območij belih lis ter terminski načrt izvajanja nadaljnjih aktivnosti bistveno spremenilo osnovne predpostavke, ki so bile podlaga pri pripravi OP EKP, zaradi česar se nakazujejo potrebe po spremembi OP EKP.        Pri vseh 9 operacijah v okviru PO 6, ki so bile potrjene v letu 2014 in kjer uporabljena finančna diskontna stopnja ni bila skladna z izvedbeno Uredbo št. 480/2014 (bila je uporabljena 7% namesto predpisane 4%), bodo opravljeni preračuni in bo prispevek EU popravljen skladno z novimi preračuni.        Vlada je decembra 2016 obravnavala gradivo, ki se nanaša na akreditacijo sistema izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta. Na podlagi poročila in mnenja neodvisnega revizijskega organa (Ministrstvo za finance, Urad RS za nadzor proračuna) je ugotovila, da so izpolnjena merila za imenovanje organov v Sloveniji, odgovornih za notranji nadzor, obvladovanje tveganj, dejavnosti upravljanja in nadzora dejavnosti ter spremljanja s strani Evropske komisije. 12. 12. 2016 je Organ upravljanja o zaključku postopkov obvestila Evropsko komisijo, s tem je lahko Slovenija na Evropsko komisijo še 2016 poslala prvi vmesni zahtevek za plačilo EU sredstev. V letu 2016 je bil v funkciji informacijski sitem ISARR2, na osnovi katerega se je izvajal Operativni program. Paralelno se je pospešilo delovanje na novem sistemu eMA, ki bo izpolnjeval vse zahteve e-kohezije. IS eMA bo v funkciji sredi leta 2017.        Arachne se napaja iz podatkov, ki jih posredujejo države članice iz svojih informacijskih sistemov za izvajanje evropske kohezijske politike kot tudi iz sicer javno dostopnih baz podatkov, ki jih zbirajo za to usposobljene oz. ustanovljene agencije; v primeru Arachne sta to World compliance (ameriška družba) in Orbis. Med posredovanimi podatki so tudi bolj »občutljivi podatki« (osebni podatki, elektronski naslovi, ipd.), zato je organ upravljanja mnenja, da je treba pridobiti strinjanje za uporabo orodja s strani Vlade RS. Vladno gradivo, ki predlaga, da Slovenija prične z uporabo Arachne, je bilo posredovano v vladno proceduro, sprejem na Vladi RS pa je pričakovan v mesecu juniju oz. juliju 2017. |

**(b) Ocena, ali napredek pri doseganju ciljev zadostuje za zagotovitev uresničitve teh ciljev, pri čemer se po potrebi navedejo kakršni koli sprejeti ali načrtovani popravni ukrepi.**

|  |
| --- |
| Konec leta 2017 je prvič v veljavi pravilo n+3, ko v skladu z Uredbo EU 1303/2013: »Komisija za operativni program razveljavi odobritev katerega koli dela zneska, ki ni bil uporabljen za izvedbo začetnih in letnih predplačil in vmesnih plačil do 31. decembra tretjega obračunskega leta po letu proračunske obveznosti v okviru operativnega programa«, zato je treba pozorno spremljati dinamiko porabe po petih skladih: ESS – vzhod / zahod, ESRR – vzhod / zahod in KS.  V tem okviru organ upravljanja izvaja vrsto aktivnosti s ciljem pospešiti izvajanje Operativnega programa in odpravljanja ovir za hitrejšo implementacijo.    Dejstvo je, da dinamika koriščenja sredstev na vseh vsebinah ni enaka. Ob tem je treba dodati, da potrjevanje posameznih instrumentov, ki so podlaga za dodeljevanje sredstev, zahteva racionalno dinamiko. Ta ne sme biti prepočasna, prav tako pa ne sme prehitevati, saj se lahko le tako z ustreznimi instrumenti Slovenija odzove na aktualne okoliščine (primer zaposlovanja določene ciljne skupine, kjer je potrebno določene ukrepe načrtovati ali za krajše obdobje (čemur sledi ovrednotenje) ali na način možnega prilagajanja, predvsem zaradi hitro se spreminjajočih razmer na trgu dela). Zaradi slednjega hitra razdelitev vseh razpoložljivih sredstev na različnih vsebinah ne pomeni nujno uspešnega upravljanja s sredstvi.    Tako organ upravljanja skupaj z ministrstvi dela na vzpostavljanju predpogojev za pospeševanje faz v koriščenju evropskih sredstev, med katere sodijo celostna vzpostavitev sistema za izvajanje finančnih instrumentov; optimizacija informacijskih sistemov; možnosti glede vzporednega, sočasnega izvajanja postopkov; spremembe / prilagajanje navodil ipd. |

# POVZETEK ZA DRŽAVLJANE

Povzetek vsebine letnih in končnih poročil o izvajanju za državljane se objavi in naloži kot ločena datoteka v obliki priloge k letnemu in končnemu poročilu o izvajanju.

Povzetek za državljane lahko naložite/najdete pod Splošno > Dokumenti v vlogi v sistemu SFC2014.

# POROČILO O IZVAJANJU FINANČNIH INSTRUMENTOV

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Navedba programa in prednostne naloge ali ukrepa, iz katerih se zagotovi podpora iz skladov ESI (člen 46(2)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **1. Prednostne osi ali ukrepi, ki podpirajo finančni instrument, vključno s skladom skladov, v okviru programa skladov ESI.** | |
| 1.1. Prednostna os, ki podpira finančni instrument v okviru programa sklada ESI | 01 - Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva |
| 2. Imena skladov ESI, ki podpirajo finančni instrument v okviru prednostne osi ali ukrepa | ESRR |
| ***3. Tematski cilji iz prvega odstavka člena 9 Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpira finančni instrument*** | ***01 - Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij*** |
| 3.1. Znesek iz skladov ESI, odobrenih za ta tematski cilj (neobvezno) |  |
| **4. Drugi programi sklada ESI, ki prispevajo k finančnemu instrumentu** | |
| 4.1. Številka CCI vsakega drugega programa sklada ESI, ki prispeva k finančnemu instrumentu |  |
| 30. Datum zaključka predhodne ocene | 31.12.2015 |
| **31. Izbira organov, ki izvajajo finančni instrument** | |
| 31.1. Ali se je že začel postopek izbora ali določitve? | Ne |
| **II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 5. Ime finančnega instrumenta | Sklad skladov 1. OS |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) |  |
| **7. Ureditev za izvajanje** | |
| 7.1. Finančni instrumenti, vzpostavljeni na ravni Unije, ki jih neposredno ali posredno upravlja Komisija, iz člena 38(1)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpirajo prispevki iz programa skladov ESI |  |
| 7.1.1. Ime finančnega instrumenta na ravni Unije |  |
| 7.2. Finančni instrument, vzpostavljen na nacionalni, regionalni, transnacionalni ali čezmejni ravni, ki ga upravlja organ upravljanja ali je njegovo upravljanje v pristojnosti tega organa, iz člena 38(1)(b), ki ga podpirajo prispevki iz programa skladov ESI v skladu s točkami (a), (b) in (c) člena 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |  |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(1)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije |  |
| **III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **11. Organ, ki izvaja finančni instrument** | |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) |  |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek |  |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument |  |
| **IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) |  |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) |  |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) |  |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) |  |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) |  |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) |  |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) |  |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) |  |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) |  |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) |  |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) |  |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) |  |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) |  |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) |  |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) |  |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) |  |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) |  |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) |  |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) |  |
| 18. Kapitalizirani stroški upravljanja ali pristojbine v skladu s členom 42(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizirane subvencionirane obrestne mere ali subvencionirane provizije za jamstvo v skladu s členom 42(1)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 20. Znesek prispevkov iz programa za nadaljnje naložbe v končne prejemnike v skladu s členom 42(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| **VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen |  |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| **VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) |  |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI |  |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) |  |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) |  |
| **VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR)** | |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) |  |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) |  |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) |  |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Navedba programa in prednostne naloge ali ukrepa, iz katerih se zagotovi podpora iz skladov ESI (člen 46(2)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **1. Prednostne osi ali ukrepi, ki podpirajo finančni instrument, vključno s skladom skladov, v okviru programa skladov ESI.** | |
| 1.1. Prednostna os, ki podpira finančni instrument v okviru programa sklada ESI | 03 - Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast |
| 2. Imena skladov ESI, ki podpirajo finančni instrument v okviru prednostne osi ali ukrepa | ESRR |
| ***3. Tematski cilji iz prvega odstavka člena 9 Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpira finančni instrument*** | ***03 - Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij, kmetijskega sektorja (za EKSRP) ter sektorja ribištva in akvakulture (za ESPR)*** |
| 3.1. Znesek iz skladov ESI, odobrenih za ta tematski cilj (neobvezno) |  |
| **4. Drugi programi sklada ESI, ki prispevajo k finančnemu instrumentu** | |
| 4.1. Številka CCI vsakega drugega programa sklada ESI, ki prispeva k finančnemu instrumentu |  |
| 30. Datum zaključka predhodne ocene | 31.12.2015 |
| **31. Izbira organov, ki izvajajo finančni instrument** | |
| 31.1. Ali se je že začel postopek izbora ali določitve? | Ne |
| **II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 5. Ime finančnega instrumenta | Sklad skladov 3. OS |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) |  |
| **7. Ureditev za izvajanje** | |
| 7.1. Finančni instrumenti, vzpostavljeni na ravni Unije, ki jih neposredno ali posredno upravlja Komisija, iz člena 38(1)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpirajo prispevki iz programa skladov ESI |  |
| 7.1.1. Ime finančnega instrumenta na ravni Unije |  |
| 7.2. Finančni instrument, vzpostavljen na nacionalni, regionalni, transnacionalni ali čezmejni ravni, ki ga upravlja organ upravljanja ali je njegovo upravljanje v pristojnosti tega organa, iz člena 38(1)(b), ki ga podpirajo prispevki iz programa skladov ESI v skladu s točkami (a), (b) in (c) člena 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |  |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(1)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije |  |
| **III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **11. Organ, ki izvaja finančni instrument** | |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) |  |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek |  |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument |  |
| **IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) |  |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) |  |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) |  |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) |  |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) |  |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) |  |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) |  |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) |  |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) |  |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) |  |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) |  |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) |  |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) |  |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) |  |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) |  |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) |  |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) |  |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) |  |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) |  |
| 18. Kapitalizirani stroški upravljanja ali pristojbine v skladu s členom 42(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizirane subvencionirane obrestne mere ali subvencionirane provizije za jamstvo v skladu s členom 42(1)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 20. Znesek prispevkov iz programa za nadaljnje naložbe v končne prejemnike v skladu s členom 42(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| **VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen |  |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| **VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) |  |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI |  |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) |  |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) |  |
| **VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR)** | |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) |  |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) |  |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) |  |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Navedba programa in prednostne naloge ali ukrepa, iz katerih se zagotovi podpora iz skladov ESI (člen 46(2)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **1. Prednostne osi ali ukrepi, ki podpirajo finančni instrument, vključno s skladom skladov, v okviru programa skladov ESI.** | |
| 1.1. Prednostna os, ki podpira finančni instrument v okviru programa sklada ESI | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| 2. Imena skladov ESI, ki podpirajo finančni instrument v okviru prednostne osi ali ukrepa |  |
| ***3. Tematski cilji iz prvega odstavka člena 9 Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpira finančni instrument*** | ***04 - Podpora prehodu na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika v vseh sektorjih*** |
| 3.1. Znesek iz skladov ESI, odobrenih za ta tematski cilj (neobvezno) |  |
| **4. Drugi programi sklada ESI, ki prispevajo k finančnemu instrumentu** | |
| 4.1. Številka CCI vsakega drugega programa sklada ESI, ki prispeva k finančnemu instrumentu |  |
| 30. Datum zaključka predhodne ocene | 31.12.2015 |
| **31. Izbira organov, ki izvajajo finančni instrument** | |
| 31.1. Ali se je že začel postopek izbora ali določitve? | Ne |
| **II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 5. Ime finančnega instrumenta | Sklad skladov 4. OS |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) |  |
| **7. Ureditev za izvajanje** | |
| 7.1. Finančni instrumenti, vzpostavljeni na ravni Unije, ki jih neposredno ali posredno upravlja Komisija, iz člena 38(1)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpirajo prispevki iz programa skladov ESI |  |
| 7.1.1. Ime finančnega instrumenta na ravni Unije |  |
| 7.2. Finančni instrument, vzpostavljen na nacionalni, regionalni, transnacionalni ali čezmejni ravni, ki ga upravlja organ upravljanja ali je njegovo upravljanje v pristojnosti tega organa, iz člena 38(1)(b), ki ga podpirajo prispevki iz programa skladov ESI v skladu s točkami (a), (b) in (c) člena 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |  |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(1)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije |  |
| **III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **11. Organ, ki izvaja finančni instrument** | |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) |  |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek |  |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument |  |
| **IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) |  |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) |  |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) |  |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) |  |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) |  |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) |  |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) |  |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) |  |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) |  |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) |  |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) |  |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) |  |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) |  |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) |  |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) |  |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) |  |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) |  |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) |  |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) |  |
| 18. Kapitalizirani stroški upravljanja ali pristojbine v skladu s členom 42(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizirane subvencionirane obrestne mere ali subvencionirane provizije za jamstvo v skladu s členom 42(1)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 20. Znesek prispevkov iz programa za nadaljnje naložbe v končne prejemnike v skladu s členom 42(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| **VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen |  |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| **VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) |  |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI |  |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) |  |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) |  |
| **VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR)** | |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) |  |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) |  |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) |  |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Navedba programa in prednostne naloge ali ukrepa, iz katerih se zagotovi podpora iz skladov ESI (člen 46(2)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **1. Prednostne osi ali ukrepi, ki podpirajo finančni instrument, vključno s skladom skladov, v okviru programa skladov ESI.** | |
| 1.1. Prednostna os, ki podpira finančni instrument v okviru programa sklada ESI | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| 2. Imena skladov ESI, ki podpirajo finančni instrument v okviru prednostne osi ali ukrepa | ESRR |
| ***3. Tematski cilji iz prvega odstavka člena 9 Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpira finančni instrument*** | ***06 - Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov*** |
| 3.1. Znesek iz skladov ESI, odobrenih za ta tematski cilj (neobvezno) |  |
| **4. Drugi programi sklada ESI, ki prispevajo k finančnemu instrumentu** | |
| 4.1. Številka CCI vsakega drugega programa sklada ESI, ki prispeva k finančnemu instrumentu |  |
| 30. Datum zaključka predhodne ocene | 31.12.2015 |
| **31. Izbira organov, ki izvajajo finančni instrument** | |
| 31.1. Ali se je že začel postopek izbora ali določitve? | Ne |
| **II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 5. Ime finančnega instrumenta | Sklad skladov 6.OS |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) |  |
| **7. Ureditev za izvajanje** | |
| 7.1. Finančni instrumenti, vzpostavljeni na ravni Unije, ki jih neposredno ali posredno upravlja Komisija, iz člena 38(1)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpirajo prispevki iz programa skladov ESI |  |
| 7.1.1. Ime finančnega instrumenta na ravni Unije |  |
| 7.2. Finančni instrument, vzpostavljen na nacionalni, regionalni, transnacionalni ali čezmejni ravni, ki ga upravlja organ upravljanja ali je njegovo upravljanje v pristojnosti tega organa, iz člena 38(1)(b), ki ga podpirajo prispevki iz programa skladov ESI v skladu s točkami (a), (b) in (c) člena 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |  |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(1)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije |  |
| **III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **11. Organ, ki izvaja finančni instrument** | |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) |  |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek |  |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument |  |
| **IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) |  |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) |  |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) |  |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) |  |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) |  |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) |  |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) |  |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) |  |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) |  |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) |  |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) |  |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) |  |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) |  |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) |  |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) |  |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) |  |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) |  |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) |  |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) |  |
| 18. Kapitalizirani stroški upravljanja ali pristojbine v skladu s členom 42(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizirane subvencionirane obrestne mere ali subvencionirane provizije za jamstvo v skladu s členom 42(1)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 20. Znesek prispevkov iz programa za nadaljnje naložbe v končne prejemnike v skladu s členom 42(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| **VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen |  |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| **VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) |  |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI |  |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) |  |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) |  |
| **VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR)** | |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) |  |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) |  |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) |  |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) |  |

# Neobvezno za poročilo, ki se predloži leta 2016, in se ne uporablja za druga osnovna poročila: UKREPI, SPREJETI ZA IZPOLNITEV PREDHODNIH POGOJENOSTI

Preglednica 14: Sprejeti ukrepi za izpolnjevanje veljavnih splošnih predhodnih pogojenosti

| Splošna predhodna pogojenost | Neizpolnjena merila | Sprejeti ukrepi | Rok | Pristojni organi | Ukrep je zaključen do roka | Izpolnjena merila | Predvideni datum za dokončno izvedbo preostalih ukrepov | Komentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G4 - Obstoj ureditve za učinkovito uporabo zakonodaje Unije o javnih naročilih na področju evropskih strukturnih in investicijskih skladov. | 1 - Ureditev za učinkovito uporabo zakonodaje Unije o javnih naročilih, podprta z ustreznimi mehanizmi. | Za reševanje glavnih in ponavljajočih se vrst napak pri javnem naročanju bo do konca decembra 2014 pripravljena obsežna analiza praks javnega naročanja, zlasti tistih, ki zadevajo sklade ESI (31. 12. 2014).  Posebna svetovalna enota v okviru organa (t.i. »Help desk«), ki je pristojen za javno naročanje (Ministrstvo za finance), že deluje in nudi naročnikom svetovanje tako v fazi priprave razpisnih dokumentacij kot tudi v procesu od objave javnega naročila do njegovega zaključka. Predvidena so sredstva tehnične pomoči za kadrovsko okrepitev v enoti in njihova redna usposabljanja. Enota bo tesno sodelovala z organi upravljanja. | 31.12.2014 | organi upravljanja in Ministrstvo za finance | Da | Da |  | Izvedeni so bili vsi ukrepi za izpolnitev neizpolnjenih meril:  Analiza praks javnega naročanja  Organ upravljanja je v sodelovanju s plačilnim organom, Ministrstvom za javno upravo-Direktoratom za javno naročanje in Državno revizijsko komisijo pripravil analizo stanja na področju javnega naročanja. Končni dokument je skupek podatkov in analiz, opravljenih s strani omenjenih organov, vključuje pa predvsem področja, ki so ključna za prepoznavo težav, ki v določeni meri vplivajo na učinkovito črpanje evropskih kohezijskih sredstev, ter predvidene ukrepe za izboljšanje stanja na tem področju. Analiza je bila dne 1.4.2015 posredovana Evropski komisiji.  Posebna svetovalna enota oz. help desk  Svetovalna enota je bila oktobra 2014 vzpostavljena v okviru Ministrstva za javno upravo-Direktorata za javno naročanje. Izvaja se v obliki telefonskega svetovanja dvakrat tedensko, v načrtu pa je izvedba dodatnih zaposlitev, s čimer se bo delovanje svetovalne enote še razširilo.  http://www.djn.mju.gov.si/narocniki/svetovanje |
| G4 - Obstoj ureditve za učinkovito uporabo zakonodaje Unije o javnih naročilih na področju evropskih strukturnih in investicijskih skladov. | 4 - Ureditev za zagotovitev administrativne usposobljenosti za izvajanje in uporabo pravil Unije o javnih naročilih. | Pripravljen bo poseben program usposabljanj za upravičence in vse organe upravljanja in nadzora, vključno s posredniškimi telesi. Za krepitev administrativne usposobljenosti bo ključnega pomena usposabljanje upravičencev za pravilno in popolno pripravo razpisne dokumentacije in izvedbo postopka javnega naročila. Hkrati bo ključnega pomena tudi ustrezna kadrovska struktura organov, vključenih v izvajanje skladov, s posebnim poudarkom na usposabljanju skrbnikov pogodb in kontrolorjev, ki so dolžni natančno, skrbno in v skladu z zakonodajo preverjati pravilnost in popolnost zaključenih postopkov javnih naročil pred izplačilom sredstev v zvezi z zadevnim javnim naročilom (31. 12. 2014).  Na podlagi Analize stanja na področju javnih naročil, dosedanjih praks in izkušenj bodo pripravljene podlage, s katerimi bo priprava razpisnih dokumentacij in izvedba postopkov lažja in bolj učinkovita (31. 12. 2014)... \*\*\*Glej Prilogo 1. | 31.12.2014 | organi upravljanja in Ministrstvo za finance | Da | Da |  | Projektna skupina za področje javnega naročanja  Projektna skupina za obravnavo sistemskih vprašanj, povezanih z vplivom javnega naročanja na sistem črpanja sredstev evropske kohezijske politike, je bila imenovana novembra 2014 ter dopolnjena februarja 2015, sestavljena pa je iz predstavnikov organov upravljanja za ESI, plačilnega organa, revizijskega organa, Ministrstva za javno upravo-Direktorata za javno naročanje ter Državne revizijske komisije. V tem času se je sestala dvakrat, kjer je obravnavala ukrepe v okviru predhodnih pogojenosti, poleg tega pa poteka tudi elektronska komunikacija. Projektna skupina se bo v prihodnje sestajala po potrebi, z namenom identifikacije ključnih problemov ter dajanja pobud za izboljšanje stanja.  Program usposabljanj  Organi upravljanja so pripravili program usposabljanj v sodelovanju z Upravno akademijo. Prvi sklop usposabljanj z naslovom »Pravni predpisi o javnem naročanju s primeri iz prakse« že poteka, in sicer od maja do julija 2015, v jeseni 2015 pa bo sledila izvedba naslednjega sklopa.  Priročnik za izvedbo postopkov oddaje javnih naročil  Organ upravljanja je marca 2015 na podlagi veljavne zakonodaje s področja javnega naročanja, koristnih informacij Direktorata za javno naročanje, objavljenih na spletu, ter prispevka Državne revizijske komisije pripravil krajši priročnik za upravičence. Po izdaji smernic Evropske komisije ter sprejemu nove zakonodaje s področja javnega naročanja bo pripravljen nov, obsežnejši priročnik.  Vzorčne razpisne dokumentacije  V pomoč naročnikom za pripravo kvalitetnih razpisnih dokumentacij je Ministrstvo za javno upravo-Direktorat za javno naročanje pripravilo vzorčne razpisne dokumentacije, ki so naročnikom dostopne na spletni strani Direktorata.  http://www.djn.mju.gov.si/narocniki/vzorcna-razpisna-dokumentacija  Pripravljen je bil kontrolni list za preverjanje pravilnosti javnih naročil ter seznam dokumentacije javnih naročil, ki je predmet administrativnih kontrol. |
| G6 - Obstoj ureditve za učinkovito uporabo okoljske zakonodaje Unije v zvezi s presojo vplivov na okolje in strateško okoljsko presojo. | 2 - Ureditev za usposabljanje in informiranje osebja, vključenega v izvajanje direktiv EIA in SEA. | Pripravil se bo izobraževalni program za vsebine SEA in EIA | 30.12.2014 | MOP | Da | Da |  | Za izpolnitev merila je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) pripravilo Strategijo usposabljanja za vsebine EIA in SEA (Training Strategy for Strategic Environmental Assessment and Environmental Assessment).  Zagotovili smo tudi financiranje iz tehnične pomoči za področje usposabljanja in izobraževanja, kot sledi iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. |
| G6 - Obstoj ureditve za učinkovito uporabo okoljske zakonodaje Unije v zvezi s presojo vplivov na okolje in strateško okoljsko presojo. | 3 - Ureditev, ki zagotavlja zadostno administrativno usposobljenost. | Izvedba programa za ministrstva, institucije in zunanje izvajalce  Slovenija bo pripravila triletni program usposabljanja in sistematične razporeditve, tako da bo Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo triletni akcijski načrt z ukrepi za izboljšanje znanja za resorna ministrstva, organizacije, lokalne skupnosti in okoljske strokovnjake in nevladne organizacije:  a.) za uresničitev zahtev SEA in priprave ustrezne ocene,  b.) za uresničitev zahtev EIA in priprave ustrezne ocene.  Akcijski načrt se pripravlja in usklajuje skupaj z Jaspers,za njegovo izvedbo načrtujemo tudi financiranje skozi tehnično pomoč. Terminski načrt: Akcijski načrt bo pripravljen do decembra 2014 in bo za obdobje 2014-2017. | 30.6.2015 | MOP | Da | Da |  | Za izpolnitev kriterija je bila na Agenciji za okolje Republike Slovenije, v Sektorju za presoje vplivov na okolje, dodatno zaposlena 1 oseba, strokovnjak s področja geografije. Prav tako je bila na Ministrstvu za okolje in prostor dodatno zaposlena 1 oseba v Sektorju za strateško presojo vplivov na okolje. |
| G7 - Obstoj potrebne statistične podlage za izvajanje vrednotenja za presojo uspešnosti in vplivov programov. Obstoj sistema kazalnikov rezultatov, potrebnih za izbiro ukrepov, ki najuspešneje prispevajo k želenim rezultatom, za spremljanje napredka pri doseganju rezultatov in izvajanje vrednotenja vpliva. | 1 - Ureditev za pravočasno zbiranje in združevanje statističnih podatkov, ki vključuje naslednje elemente: opredelitev virov in mehanizmov za zagotavljanje statističnega validiranja. | Organ upravljanja pripravil akcijski načrt za izdelavo celovitega Načrta sistema spremljanja, ki bo vključeval vse potrebne elemente za zagotavljanje celovitosti, verodostojnosti in učinkovitosti spremljanja, zbiranja in hrambe potrebnih podatkov, vključno z viri podatkov za vsak kazalnik.  Spremljanje vseh potrebnih elementov za zagotavljanje celovitosti, verodostojnosti in učinkovitosti spremljanja za YEI se bo izvajalo v informacijskem sistemu ZRSZ (APZnet). Po vzpostavitvi IS za OP 2014 - 2020 se bodo vsi relevantni podatki iz APZnet prenesli v IS OP 2014- 2020.  \*\*\* Glej Prilogo 1. | 30.11.2015 | Organ upravljanja | Da | Da |  | Za izpolnitev merila je bil pripravljen Načrt sistema spremljanja, ki na enem mestu povzema vse ključne korake spremljanja evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Načrt sistema spremljanja tako vključuje naslednje vsebine:  - evidenco vseh kazalnikov, vključno s podatkom o odgovornem organu, viru podatkov, postopkom zbiranja in preverjanja ter druge obvezne parametre za kazalnik, ki so potrebni za vzpostavitev informacijskega sistema in za fizično spremljanje operacij na vseh ravneh izvajanja ter za vnos v informacijski sistem,  - opis vlog, obveznosti in odgovornosti institucij v sistemu spremljanja doseganja ciljev,  - opis sistema spremljanja na ravni posamezne operacije,  - sistem spremljana na ravni udeležencev na ESS,  - način obdelave podatkov, njihove hrambe, zaščite, možnost dostopa do njih in objave podatkov in  - kazalnike, ki ne izhajajo iz operativnega programa, so pa ključnega pomena za izvedbo spremljanja in vrednotenja. |
| G7 - Obstoj potrebne statistične podlage za izvajanje vrednotenja za presojo uspešnosti in vplivov programov. Obstoj sistema kazalnikov rezultatov, potrebnih za izbiro ukrepov, ki najuspešneje prispevajo k želenim rezultatom, za spremljanje napredka pri doseganju rezultatov in izvajanje vrednotenja vpliva. | 4 - Učinkovit sistem kazalnikov rezultatov, ki vključuje: določitev ciljnih vrednosti za te kazalnike. | Kazalnik rezultatov za Emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa  V RS razen v Ljubljani, ki edina šteje več kot 250.000 prebivalcev in je skladno z EU direktivo zavezana k spremljanju podatkov o kakovosti zraka, nimamo sistematičnega zbiranja podatkov o emisijah za onesnaževanje zraka iz prometa v ostalih slovenskih mestih. Posledično med kazalniki rezultatov ne moremo spremljati primerljivih podatkov emisij iz prometa po posameznih mestih.  Odgovorna institucija za izračun izhodiščne in ciljne vrednosti je Agencija RS za okolje, s katero se je MzI dogovoril za nadgradnjo spremljanja kazalcev o izpustih NO2 in PM10/PM2,5 in CO2 iz avtomobilskega prometa za obdobje 2008-2020. V tem kontekstu se bodo spremljale podrobne vrednosti za te parametre na ravni RS. Ti podatki bodo prispevali relevantne informacije glede modal splita in posledično kakovosti zraka in zmanjševanju emisij TGP in bodo pokazatelji sprememb v urbanih območjih. Oba kazalca bosta letno osvežena. \*\*\* Glej Prilogo 1 | 31.12.2016 | ARSO; Ministrstvo pristojno za urbani razvoj | Da | Da |  | Za izpolnitev merila sta bili razviti metodologiji in določene izhodiščne ter ciljne vrednosti za dva manjkajoča kazalnika, in sicer, za kazalnik Emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa (4.20) ter za kazalnik Površina nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije (6.9). Oba kazalnika sta zajeta v evidenco kazalnikov v okviru Načrta sistema spremljanja, in sicer v okviru prednostne osi 4 (4.20) in prednostne osi 6 (6.9). |
| G7 - Obstoj potrebne statistične podlage za izvajanje vrednotenja za presojo uspešnosti in vplivov programov. Obstoj sistema kazalnikov rezultatov, potrebnih za izbiro ukrepov, ki najuspešneje prispevajo k želenim rezultatom, za spremljanje napredka pri doseganju rezultatov in izvajanje vrednotenja vpliva. | 6 - Postopki, s katerimi se zagotovi, da se pri vseh operacijah, ki se financirajo iz programa, sprejme učinkovit sistem kazalnikov. | Opis bo vseboval načrt vrednotenj, ki bo pripravljen, ko bo potrjen OP EKP. |  | Organ upravljanja | Da | Da |  | Za izpolnitev merila je bil sprejet Načrt vrednotenja izvajanja Operativnega programa evropske kohezijske politike v Sloveniji v obdobju 2014-2020, ki v poglavju VI. Možni metodološki pristop vrednotenja, metode vrednotenja in podatki potrebni za vrednotenje opredeljuje način zbiranja in uporabe podatkov relevantnih za vrednotenja. |

Preglednica 15: Izvedeni ukrepi za izpolnjevanje veljavnih tematskih predhodnih pogojenosti

| Splošna predhodna pogojenost | Neizpolnjena merila | Sprejeti ukrepi | Rok | Pristojni organi | Ukrep je zaključen do roka | Izpolnjena merila | Predvideni datum za dokončno izvedbo preostalih ukrepov | Komentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T01.1 - Raziskave in inovacije: obstoj nacionalne ali regionalne strategije za pametno specializacijo v skladu z nacionalnim programom reform, da bi se izkoristili zasebni izdatki za raziskave in inovacije, pri čemer ima ta program lastnosti uspešnih nacionalnih ali regionalnih sistemov za raziskave in inovacije. | 1 - Oblikovana je nacionalna ali regionalna strategija za pametno specializacijo, ki: | Po imenovanju nove Vlade RS v mesecu septembru bodo izvedene še naslednje aktivnosti:  1. Nadgradnja strateških usmeritev SPS (december 2014)  2. Nadaljnja razčlenitev paketa ukrepov z jasno opredeljenimi konkretnimi ukrepi za spodbujanje naložb v RTR (januar 2015)  3. Nadaljnja osredotočenost prednostnih nalog in vključitev procesa izločitve na podlagi procesa podjetniškega odkrivanja (januar 2015)  4. Dogovor o proračunskem okviru, ki obsega nacionalna in zasebna sredstva (ne le sredstva skladov ESI) (februar 2015)  5. Upravljanje: izboljšanje strukture mehanizma spremljanja (vključno z opredelitvijo, kdo je odgovoren in kako bo deloval postopek pregleda) ter kazalnikov v zvezi z mersko enoto ter izhodiščnimi in ciljnimi vrednostmi (februar 2015)  6. Zaključek priprave SPS in posredovanje EK (februar, marec 2015)  7. Sprejetje dokumenta s strani Vlade RS (april 2015)  \*\*\* Glej Prilogo 1. | 30.4.2015 | Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko | Da | Da |  | Vlada RS je na svoji 53. redni seji, 20. septembra 2015, sprejela Slovensko strategijo pametne specializacije – S4, ki skupaj s podpornimi dokumenti ustrezno zajema oziroma naslavlja vsa merila predhodne pogojenosti. S S4 je bila vzpostavljena platforma za osredotočenje razvojnih vlaganj na področja, kjer ima Slovenija kritično maso znanja, kapacitet in kompetenc in na katerih ima inovacijski potencial za pozicioniranje na globalnih trgih ter s tem krepitev svoje prepoznavnosti.  http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti\_za\_objavo\_na\_vstopni\_strani/S4\_dokument\_potrjeno\_na\_VRS\_150920.pdf |
| T01.1 - Raziskave in inovacije: obstoj nacionalne ali regionalne strategije za pametno specializacijo v skladu z nacionalnim programom reform, da bi se izkoristili zasebni izdatki za raziskave in inovacije, pri čemer ima ta program lastnosti uspešnih nacionalnih ali regionalnih sistemov za raziskave in inovacije. | 2 - temelji na analizi prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in tveganj (analizi SWOT) ali podobni analizi, da se viri usmerijo v omejen sklop prednostnih nalog v zvezi z raziskavami in inovacijami; | velja enako kot za 1.1.1. | 30.4.2015 | Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko | Da | Da |  | Analiza SWOT je opisana v poglavju 1.1. »Kje smo« ter podrobneje v podpornem dokumentu »Analitične podlage k analizi prednosti, slabosti, priložnosti in tveganj«. Prav tako je proces podjetniškega odkrivanja opisan na začetku poglavja 2. »Prednostna področja« ter podrobneje v podpornem dokumentu »Proces podjetniškega odkrivanja«. Izbor oziroma opredelitev prednostnih področij v katera bo Slovenija vlagala svoje omejene resurse je opisan v poglavju 2. »Prednostna področja«. |
| T01.1 - Raziskave in inovacije: obstoj nacionalne ali regionalne strategije za pametno specializacijo v skladu z nacionalnim programom reform, da bi se izkoristili zasebni izdatki za raziskave in inovacije, pri čemer ima ta program lastnosti uspešnih nacionalnih ali regionalnih sistemov za raziskave in inovacije. | 3 - navaja ukrepe za spodbujanje zasebnih naložb v raziskave in tehnološki razvoj; | velja enako kot za 1.1.1. | 30.4.2015 | Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko | Da | Da |  | Ukrepi za spodbujanje zasebnih naložb v raziskave in tehnološki razvoj so razdelani in opisani v poglavju 4. »Sveženj ukrepov« in sicer ukrepi namenjeni naslednjim področjem: 4.1. Raziskave, razvoj in inovacije, 4.2. Človeški viri, 4.3. Podjetništvo in inovacije ter 4.4. Razvojna država. |
| T01.1 - Raziskave in inovacije: obstoj nacionalne ali regionalne strategije za pametno specializacijo v skladu z nacionalnim programom reform, da bi se izkoristili zasebni izdatki za raziskave in inovacije, pri čemer ima ta program lastnosti uspešnih nacionalnih ali regionalnih sistemov za raziskave in inovacije. | 4 - vključuje mehanizem spremljanja. | velja enako kot za 1.1.1. | 30.4.2015 | Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko | Da | Da |  | Sistem in mehanizem spremljanja in vrednotenja je opisan v poglavju 6 »Sistem upravljanja« s tem, da so Strateška partnerstva podrobneje opisana v podpornem dokumentu z naslovom »Opredelitev Strateških partnerstev«. |
| T01.1 - Raziskave in inovacije: obstoj nacionalne ali regionalne strategije za pametno specializacijo v skladu z nacionalnim programom reform, da bi se izkoristili zasebni izdatki za raziskave in inovacije, pri čemer ima ta program lastnosti uspešnih nacionalnih ali regionalnih sistemov za raziskave in inovacije. | 5 - Sprejet je okvir, v katerem so navedena razpoložljiva proračunska sredstva za raziskave in razvoj. | velja enako kot za 1.1.1. | 30.4.2015 | Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko | Da | Da |  | Razpoložljiva sredstva so opredeljena in opisana v poglavju 5 z naslovom »Finančni okvir«. |
| T01.2 - Infrastruktura za raziskave in inovacije: obstoj večletnega načrta za pripravo proračuna in določitev prednostnih naložb. | 1 - Sprejet je okvirni večletni načrt za pripravo proračuna in določitev prednostnih naložb, povezanih s prednostnimi nalogami Unije in po potrebi z Evropskim strateškim forumom za raziskovalne infrastrukture (ESFRI). | 1. Sprejem strategije pametne specializacije skladno s to točk  2. Revizija Načrta razvoja raziskovalne infrastrukture 2011-2020 (NRRI) v letu 2015  3. Določitev ožjih prednostnih področij v skladu s strategijo pametne specializacije:  http://www.arhiv.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/pdf/znanost/RISS/SIR.pdf  4. NRRI vključuje finančni načrt (po letih) vse do 2020, hkrati pa bo v letu 2015 revidiran, kjer bo sledil tudi prioritetnim področjem uporabe, kot jih definira SPS. Izvajanje je predvideno v začetku 2016.  Časovnica implementacije NRRI je priloga Načrta razvoja raziskovalne infrastrukture. Implementacija se izvaja skladno s proračunskimi možnostmi, tako da je Slovenija že članica 5 mednarodnih RI konzorcijev (od tega 4 ERIC), v skladu z načrti pa bo do 31.12. 2015 vključena še v 6 mednarodnih RI (od tega 5 ERIC).  Do 31.12.2016 je predvidena revizija NRRI, ki bo usklajena z revizijo ESFRI kažipota...  \*\*\* Glej Prilogo 1. | 31.12.2016 | organ upravljanja in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Da | Da |  | Strategija pametne specializacije (S4)  Vlada RS je na svoji 53. redni seji, 20. septembra 2015, sprejela Slovensko strategijo pametne specializacije – S4.  http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti\_za\_objavo\_na\_vstopni\_strani/S4\_dokument\_potrjeno\_na\_VRS\_150920.pdf  Načrt razvoja raziskovalne infrastrukture 2011-2020 (NRRI)  Vlada RS na svoji 114. redni seji, 14. decembra 2016, sprejela revidiran Načrt razvoja raziskovalne infrastrukture 2011-2020 (NRRI). NRRI v skladu s S4 opredeljuje ožja prednostna področja in finančni načrt do leta 2020 (po letih).  Cilj revizije je bil ocena stanja implementacije prednostnih mednarodnih projektov iz prvotnega seznama, vključno s podatki o vlaganjih v raziskovalno infrastrukturo za obdobje 2011-2015, in posodobitev seznama prednostnih mednarodnih projektov. Revizija NRRI 2016 prinaša posodobljen seznam mednarodnih RI projektov, medtem ko časovni okvir NRRI 2011-2020, prednostna nacionalna področja in druga temeljna načela ostajajo nespremenjeni.  Za izpolnitev kriterijev predmetne predhodne pogojenosti revidiran dokument upošteva tudi prednostna področja opredeljena v S4, obstoječe zmogljivosti raziskovalne infrastrukture, kot tudi obstoječa in predvidena večletna proračunska sredstva za naložbe v raziskovalno in inovacijsko infrastrukturo. |
| T02.1 - Digitalna rast: strateški okvir politik za digitalno rast, da se spodbudijo cenovno dostopne, visokokakovostne in interoperabilne zasebne in javne storitve (vključno s čezmejnimi pobudami), ki jih omogočajo IKT, ter da bi državljani, vključno z ranljivimi skupinami, podjetja in javne uprave te storitve uporabljali v večjem obsegu. | 1 - Vzpostavljen je npr. strateški okvir politik o digitalni rasti, na primer v okviru nacionalne ali regionalne strategije za pametno specializacijo, ki vsebuje: | Ocena trenutnega stanja informacijske družbe v Sloveniji v skladu z Digitalno agendo za Evropo - izvedeno decembra 2013  Identifikacija s povezanimi strateškimi dokumenti - v izvajanju; strateški dokumenti na nacionalni ravni še niso bili sprejeti  Identifikacija in sodelovanje vseh zainteresiranih deležnikov - julij 2014  Priprava osnutka strategije in notranje usklajevanje - julij 2014  Zaključek javne obravnave - 3. oktober 2014  Predložitev v sprejem Vladi RS - 27. februar 2014 | 27.2.2015 | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Da | Da |  | Vlada RS je na svoji 78. redni seji, 10. marca 2016, sprejela Strategijo razvoja informacijske družbe do leta 2020 – DIGITALNA SLOVENIJA 2020 (Strategija DSI2020), ki ustrezno zajema oziroma naslavlja merila, ki jih določajo smernice za predhodno pogojenost. S sprejeto Strategijo DSI2020 je določen nacionalni okvir razvoja informacijske družbe v Sloveniji.  http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/DID/Informacijska\_druzba/DSI\_2020.pdf |
| T02.1 - Digitalna rast: strateški okvir politik za digitalno rast, da se spodbudijo cenovno dostopne, visokokakovostne in interoperabilne zasebne in javne storitve (vključno s čezmejnimi pobudami), ki jih omogočajo IKT, ter da bi državljani, vključno z ranljivimi skupinami, podjetja in javne uprave te storitve uporabljali v večjem obsegu. | 2 - pripravo proračuna in razvrstitev prednosti pri ukrepih z uporabo analize SWOT ali podobne analize, skladne s kazalnikom napredka digitalne evropske agende; | velja enako kot za 2.1.1. | 27.2.2015 | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Da | Da |  | Strategija DSI2020 vsebuje različne analize, ki so bila narejene za potrebe prioritizacije potrebnih ukrepov za izboljšanje stanja informacijske družbe v Sloveniji. Tako je v poglavju 3 Analiza nacionalnega konteksta (str. 7) ob posameznih indikatorjih in kazalnikih vključena tudi SWOT analiza nacionalnega konteksta. Ob tem so v Prilogi 2: Statistika razvoja informacijske družbe v Sloveniji (str. 52) in Prilogi 3: Analiza nacionalnega konteksta (str. 63), še dodatno in obširno opisane analize in stanje informacijske družbe. Priloga 4: Seznam kazalnikov za merjenje uspešnosti EDA pa vsebuje kazalnike Digitalne agende za Evropo, ki se merijo za uspešno izvajanje strategije.  Posamezni predvideni ukrepi s finančnim in časovnim ovrednotenjem, ki jih bo strategija naslavljala so vključeni po posameznih prednostnih področjih ukrepanja v poglavju 6 Prednostna področja ukrepanja, in sicer:  • širokopasovna in druga infrastruktura elektronskih komunikacij (6.1.3 Predvideni ukrepi, str. 24),  • inovativne podatkovno vodene storitve (6.2.3 Predvideni ukrepi, str. 28),  • digitalno podjetništvo (6.3.3 Predvideni ukrepi, str. 32),  • kibernetska varnost (6.4.3 Predvideni ukrepi, str. 35),  • vključujoča informacijska družba (6.5.3 Predvideni ukrepi, str. 38). |
| T02.1 - Digitalna rast: strateški okvir politik za digitalno rast, da se spodbudijo cenovno dostopne, visokokakovostne in interoperabilne zasebne in javne storitve (vključno s čezmejnimi pobudami), ki jih omogočajo IKT, ter da bi državljani, vključno z ranljivimi skupinami, podjetja in javne uprave te storitve uporabljali v večjem obsegu. | 3 - izvedeno analizo uravnoteženosti podpore povpraševanju po IKT in ponudbi teh tehnologij; | velja enako kot za 2.1.1. | 27.2.2015 | Ministrtvo za izobraževanje, znanost in šport | Da | Da |  | Strategija DSI2020 vsebuje različne analize, ki so bila narejene za potrebe prioritizacije potrebnih ukrepov za izboljšanje stanja informacijske družbe v Sloveniji. Tako je v poglavju 3 Analiza nacionalnega konteksta (str. 7) ob posameznih indikatorjih in kazalnikih vključena tudi SWOT analiza nacionalnega konteksta. Ob tem so v Prilogi 2: Statistika razvoja informacijske družbe v Sloveniji (str. 52) in Prilogi 3: Analiza nacionalnega konteksta (str. 63), še dodatno in obširno opisane analize in stanje informacijske družbe. Priloga 4: Seznam kazalnikov za merjenje uspešnosti EDA pa vsebuje kazalnike Digitalne agende za Evropo, ki se merijo za uspešno izvajanje strategije. |
| T02.1 - Digitalna rast: strateški okvir politik za digitalno rast, da se spodbudijo cenovno dostopne, visokokakovostne in interoperabilne zasebne in javne storitve (vključno s čezmejnimi pobudami), ki jih omogočajo IKT, ter da bi državljani, vključno z ranljivimi skupinami, podjetja in javne uprave te storitve uporabljali v večjem obsegu. | 5 - oceno potreb po obsežnejši krepitvi zmogljivosti IKT. | velja enako kot za 2.1.1. | 27.2.2015 | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Da | Da |  | Strategija DSI2020 vsebuje različne analize, ki so bila narejene za potrebe prioritizacije potrebnih ukrepov za izboljšanje stanja informacijske družbe v Sloveniji. Tako je v poglavju 3 Analiza nacionalnega konteksta (str. 7) ob posameznih indikatorjih in kazalnikih vključena tudi SWOT analiza nacionalnega konteksta. Ob tem so v Prilogi 2: Statistika razvoja informacijske družbe v Sloveniji (str. 52) in Prilogi 3: Analiza nacionalnega konteksta (str. 63), še dodatno in obširno opisane analize in stanje informacijske družbe. Priloga 4: Seznam kazalnikov za merjenje uspešnosti EDA pa vsebuje kazalnike Digitalne agende za Evropo, ki se merijo za uspešno izvajanje strategije. |
| T02.2 - Infrastruktura za omrežja naslednje generacije: obstoj nacionalnih ali regionalnih načrtov za omrežja naslednje generacije, v katerih so upoštevani regionalni ukrepi, da bi se dosegle ciljne vrednosti Unije glede visokohitrostnega internetnega dostopa, s poudarkom na področjih, na katerih trg ne zagotavlja kakovostne odprte infrastrukture po sprejemljivih cenah v skladu s pravili Unije o konkurenci in državni pomoči, ter da bi se zagotovile dostopne storitve za ranljive skupine. | 1 - Oblikovan je nacionalni in/ali regionalni načrt za omrežja naslednje generacije, ki zajema: | Ocena trenutne situacije na področju omrežij naslednje generacije. - maj 2014  Priprava osnutka načrta za omrežja naslednje generacije v Sloveniji v skladu s cilji Evropske digitalne agende. - maj 2014  Javno posvetovanje z vsemi zainteresiranimi stranmi. - od 29. 8. 2014 do 3. 10. 2014  Redakcija nacionalnega načrta za omrežja naslednje generacije (NGN) v Sloveniji. - od 3. 10. 2014 do 31.10. 2014  Objava osnutka nacionalnega načrta in javno posvetovanje. - od 15. 12. 2014 do 15. 1. 2015  Postopek odobritve s strani Vlade RS. - 27. 2. 2015 | 27.2.2015 | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Da | Da |  | Vlada RS je na svoji 78. redni seji, 10. marca 2016, sprejela Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 (Načrt NGN 2020). Na svoji 112. redni seji, 1. decembra 2016, pa se je seznanila tudi z dopolnitvami Načrta NGN 2020, in sicer s Spiskom območij, ki so bele lise v geografskem segmentu goste poseljenosti, nadaljnjimi aktivnostmi na področju testiranja tržnega interesa v geografskem segmentu redke poseljenosti, ter izvajanjem in sofinanciranjem investicij iz Načrta NGN 2020. S sprejetim Načrtom NGN 2020 je določen nacionalni načrt za omrežja naslednje generacije v Republiki Sloveniji. Načrt NGN 2020 ustrezno zajema merila, ki jih določajo smernice za predhodno pogojenost.  http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/DID/Informacijska\_druzba/NGN\_2020.pdf |
| T02.2 - Infrastruktura za omrežja naslednje generacije: obstoj nacionalnih ali regionalnih načrtov za omrežja naslednje generacije, v katerih so upoštevani regionalni ukrepi, da bi se dosegle ciljne vrednosti Unije glede visokohitrostnega internetnega dostopa, s poudarkom na področjih, na katerih trg ne zagotavlja kakovostne odprte infrastrukture po sprejemljivih cenah v skladu s pravili Unije o konkurenci in državni pomoči, ter da bi se zagotovile dostopne storitve za ranljive skupine. | 2 - načrt za naložbe v infrastrukturo na podlagi ekonomske analize, ki upošteva obstoječe zasebne in javne infrastrukture in načrtovane naložbe; | velja enako kot za 2.2.1. | 27.2.2015 | Ministrtvo za izobraževanje, znanost in šport | Da | Da |  | Načrt NGN 2020 temelji na ekonomskih analizah (poglavje 4 Analiza stanja širokopasovnega dostopa do interneta) pri čemer je bila upoštevana javna in zasebna infrastruktura kot je razvidno iz poglavja 5 (Dosedanja vlaganja v razvoj infrastrukture), konkretneje iz podpoglavij 5.1 (Investicije v sektorju elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji v letih 2008–2014) in 5.2 (Sofinanciranje in učinki gradnje odprtih širokopasovnih omrežij z javnimi sredstvi v obdobju 2007–2013). Pri tem so bili vključeni vsi relevantni deležniki, ki so predložili informacije o načrtovanih investicijah (poglavje 9 Finančna konstrukcija ukrepa in viri financiranja). V poglavju 10 (Določitev območij, na katerih bodo angažirana javna sredstva) je predstavljeno kartiranje obstoječe privatne in javne infrastrukture elektronskih komunikacij, ter izvedba testiranja tržnega interesa za določitev območij belih lis. Prednostna lista investicijskih projektov vključno s postopki testiranja tržnega interesa je navedena v dopolnitvi Načrta NGN 2020 - dokument Spisek območij, ki so bele lise v geografskem segmentu goste poseljenosti, nadaljnje aktivnosti na področju testiranja tržnega interesa v geografskem segmentu redke poseljenosti, ter izvajanje in sofinanciranje investicij iz Načrta NGN 2020. Strateški cilj Republike Slovenije na področju razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 je določen v poglavju 6 (Določitev cilja). Predvidena finančna sredstva za doseganje cilja in finančna konstrukcija ukrepa so razvidni v poglavju 9 (Finančna konstrukcija ukrepi in viri financiranja). Nacionalni Načrt NGN 2020 predvideva doseganje ciljev Evropske digitalne agende do leta 2020, kar je razvidno iz poglavja 2 (Uvod). |
| T02.2 - Infrastruktura za omrežja naslednje generacije: obstoj nacionalnih ali regionalnih načrtov za omrežja naslednje generacije, v katerih so upoštevani regionalni ukrepi, da bi se dosegle ciljne vrednosti Unije glede visokohitrostnega internetnega dostopa, s poudarkom na področjih, na katerih trg ne zagotavlja kakovostne odprte infrastrukture po sprejemljivih cenah v skladu s pravili Unije o konkurenci in državni pomoči, ter da bi se zagotovile dostopne storitve za ranljive skupine. | 3 - modele trajnostnih naložb, s katerimi se krepi konkurenca ter zagotavlja dostop do odprte, cenovno sprejemljive in kakovostne infrastrukture in storitev, ki bodo primerne tudi v prihodnosti; | velja enako kot za 2.2.1. | 27.2.2015 | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Da | Da |  | Model trajnostne naložbe je opisan v poglavju 8.3 (Opis modela sofinanciranja gradnje širokopasovne infrastrukture). Racionalna in učinkovita uporaba javnih sredstev pa je razvidna v poglavju 8.1 (Definicija ukrepa) na strani 20. |
| T02.2 - Infrastruktura za omrežja naslednje generacije: obstoj nacionalnih ali regionalnih načrtov za omrežja naslednje generacije, v katerih so upoštevani regionalni ukrepi, da bi se dosegle ciljne vrednosti Unije glede visokohitrostnega internetnega dostopa, s poudarkom na področjih, na katerih trg ne zagotavlja kakovostne odprte infrastrukture po sprejemljivih cenah v skladu s pravili Unije o konkurenci in državni pomoči, ter da bi se zagotovile dostopne storitve za ranljive skupine. | 4 - ukrepe za spodbujanje zasebnih naložb. | velja enako kot za 2.2.1. | 27.2.2015 | Ministrtsvo za izobraževanje, znanost in šport | Da | Da |  | Načrt NGN 2020 vsebuje v poglavju 11 ukrepe za spodbujanje zasebnih naložb in znižanje stroškov gradnje širokopasovne infrastrukture. Ukrepi so predstavljeni v poglavjih 11.1 (Zagotavljanje konkurence), 11.2 (Znižanje stroškov gradnje širokopasovne infrastrukture), 11.3 (Izvajanje programa evropske politike radijskega spektra) in 11.4 (Testiranje interesa operaterjev). |
| T03.1 - Uvedeni so posebni ukrepi kot podlaga za spodbujanje podjetništva ob upoštevanju pobude "Small Business Act" (SBA). | 3 - Posebni ukrepi so: mehanizem za spremljanje izvajanja ukrepov, ki so bili izvedeni v skladu s pobudo "Small Business Act" in za ocenjevanje vpliva na MSP. | Na MGRT smo skupaj z MNZ pripravili predlog obrazca MSP-testa in navodila za njegovo izpolnjevanje. Izvedli smo tudi več pilotnih priprav MSP-testa na zakonih različnih resorjev. MSP-test bo postal del priprave vladnega gradiva.  Akcijski načrt:  1. Nadaljevanje projekta E-predpisi in vključitev MSP-testa kot pilotnega modula. Odločitev je bila sprejeta na sestanku MGRT, MNZ, GS VRS, SVZ. (januar 2014).  2. Priprava in izvedba usposabljanj za resorje v letu 2014, MGRT in MNZ– september, oktober 2014 usposabljanja glede sodelovanja z javnostmi. Ko bo pripravljena aplikacija MSP testa, bodo izvedena tudi usposabljanja za njeno izpolnjevanje.  3. Priprava pravnih podlag (sprememba Poslovnika Vlade RS) za uvedbo e-vladnih gradiv , katerega del je poseben modul presoja vplivov na gospodarstvo - MSP-test do junija 2015 in usposabljanje resorjev za izvajanje MSP testa.  4. Začetek izvajanja MSP-testa za vsak pravni predpis v rednem postopku sprejemanja: 31.12.2015. | 31.12.2015 | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Da | Da |  | Vzpostavitev elektronskega modula za izvajanje MSP testa  Ministrstvo za javno upravo (MJU) je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) pripravilo elektronski modul za izvajanje MSP testa. Elektronski MSP test je bil omogočen s 1. junijem 2016 na povezavi http://mopedws-test.sigov.si/, navodila za uporabo MSP testa so dosegljiva na spletni strani:  http://www.stopbirokraciji.si/fileadmin/user\_upload/mju/Boljsi\_predpisi/MSP\_test/Navodila\_MSP\_TEST\_05052016.pdf  Pravne podlage  Sprememba Pravnih podlag za pripravo elektronskega modula MSP testa ni bila potrebna. Ustrezne pravne podlage se nahajajo v Resoluciji o normativni dejavnosti in Poslovniku Vlade Republike Slovenije.  Izvedba usposabljanj  Za pripravo na uporabo aplikacije MSP test so v aprilu in maju 2016 potekala vsebinska in praktična usposabljanja. Vsebinsko usposabljanje je bilo izvedeno 6. aprila 2016, skupaj se jih je udeležilo 100 javnih uslužbencev. Na usposabljanju so predavali predstavniki MJU o Enotni metodologiji za merjenje stroškov, ki je podlaga za izračun MSP testa in o sami aplikaciji MSP test oziroma kvantitativnih učinkih na gospodarstvo, SVZ je predstavil sistem MOPED, MGRT pa je predstavil pomen izpolnjevanja kvalitativnih učinkov na gospodarstvo.  Praktična usposabljanja so potekala v 6 skupinah, ki so zajele do 20 pripravljavcev predpisov, vodij NOE in aktivnih uporabnikov RPS-a. Praktičnega dela se je udeležilo 93 javnih uslužbencev iz vseh ministrstev in služb Vlade RS.  Usposabljanja za modul MSP test in sistem MOPED so se nadaljevala tudi v jesenskih terminih, predmetno usposabljanje bo postalo stalen modul v okviru Upravne akademije. |
| T04.1 - Uvedeni so ukrepi za spodbujanje stroškovno učinkovitih izboljšav na področju učinkovitosti rabe končne energije in stroškovno učinkovitih naložb v energetsko učinkovitost pri gradnji ali obnavljanju stavb. | 2 - Ukrepi vključujejo: ukrepe, potrebne za vzpostavitev sistema certificiranja energetske učinkovitosti stavb v skladu s členom 11 Direktive 2010/31/EU; | - vzpostavitev spletni OVE- URE portal Borzen (osnutek že pripravljen v oktobru 2014)  - vzpostavitev elektronskega registra energetskih izkaznic  - sprejetje dopolnjenega Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic (osnutek od 29.10.2014 v javni obravnavi) | 31.1.2015 | Ministrstvo za infrastrukturo | Da | Da |  | Vzpostavitev spletnega OVE-URE portala  V januarju 2015 je bil vzpostavljen spletni portal Trajnostna Energija. Portal je bil vzpostavljen z namenom osnovanja informacijskega središča, stične točke za dostop do informacij glede učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije v Sloveniji. S postavitvijo portala želimo na enostaven in pregleden način na enem mestu zbrati kakovostne in strokovne informacije, ki bodo uporabnikom na eni strani pripomogle k učinkovitejši rabi energije, po drugi strani pa nadgradile njihovo poznavanje o obnovljivih virih energije in njihove uporabe.  http://www.trajnostnaenergija.si/  Vzpostavitev elektronskega registra energetskih izkaznic  Energetske izkaznice so dostopne na naslovu elektronske baze o nepremičninah. Elektronski register je bil vzpostavljen marca 2015 (stekla je testna verzija), od konca aprila 2015 pa je bila baza odprta za javni vpogled.  http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl  Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic  Decembra 2014 je bil sprejet dopolnjen Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic. Pravilnik poenostavlja metodologijo izračuna energetsko izkaznico za posamezno stanovanje oz. posamezni del stavbe s skupnim ogrevalnim sistemom, s čimer se rešuje problem, da je izdelava izkaznice za stanovanje lahko predstavljala nesorazmerni strošek za posameznika. Z novim pravilnikom je torej rešen problem nesorazmernega stroška za izdelavo energetske izkaznice na posamezno stanovanje v primerih, ko stanovalci niso dosegli potrebnega 50 % soglasja o financiranju energetske izkaznice iz rezervnega sklada.  http://www.energetika-portal.si/novica/n/aktualne-novosti-ki-jih-prinasa-pravilnik-o-metodologiji-in-izdaji-energetskih-izkaznic-stavb-9180/ |
| T04.1 - Uvedeni so ukrepi za spodbujanje stroškovno učinkovitih izboljšav na področju učinkovitosti rabe končne energije in stroškovno učinkovitih naložb v energetsko učinkovitost pri gradnji ali obnavljanju stavb. | 3 - Ukrepi vključujejo: ukrepe za zagotovitev strateškega načrtovanja na področju energetske učinkovitosti v skladu s členom 3 Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta; | Slovenija pripravlja strategijo za mobilizacijo naložb v obnovo stanovanjskih in poslovnih stavbah, javnih in zasebnih, za dosego predhodno omenjenih nacionalnih ciljev. | 30.6.2015 | Ministrstvo za infrastrukturo | Da | Da |  | Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb  Vlada RS je Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb sprejela na svoji 58. redni seji, 29. oktobra 2015. S strategijo so določeni pomembni cilji zmanjševanja rabe energije v stavbah. Strateški cilj na področju stavb je do leta 2050 doseči brezogljično rabo energije. To bomo dosegli z znatnim izboljšanjem energetske učinkovitosti ter povečanjem izkoriščanja obnovljivih virov energije v stavbah. S tem se bodo bistveno zmanjšale tudi emisije drugih škodljivih snovi v zrak. Poleg tega je cilj tudi, da Slovenija postane prepoznavna na področju trajnostne gradnje.  http://www.mzi.gov.si/si/medijsko\_sredisce/novica/select/sporocilo\_za\_javnost/article/799/8146/b57a81e38e78fce1e624dbccb3ae49e4/?tx\_ttnews[month]=10&tx\_ttnews[year]=2015 |
| T04.3 - Uvedeni so ukrepi za spodbujanje proizvodnje in distribucije energije iz obnovljivih virov. | 1 - Vzpostavljeni so pregledni programi podpore, prednostni dostop do omrežja ali zajamčeni dostop in prednostno odpremljanje ter standardna pravila za prevzemanje in delitev stroškov tehnične prilagoditve, ki so bila objavljena, v skladu s členi 14(1) ter 16(2) in (3) Direktive 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta. | Standardna pravila TSO v zvezi s prevzemanjem in delitvijo stroškov za tehnične prilagoditve so določene z novim Energetskim zakonom (EZ-1), v členu 371, ki je bil sprejet 7. marca 2014.  Izvedbeni akt o pravilih TSO je treba sprejeti v roku 1 leta po sprejetju novega Energetskega zakona (EZ-1). | 31.3.2015 | Ministrstvo za infrastrukturo | Da | Da |  | Vlada RS je na svoji 82. redni seji, 31. marca 2016, izdala soglasje k Sistemskim obratovalnim navodilom za prenosni sistem električne energije Republike Slovenije, v Uradnem listu RS pa so bila objavljena 22. aprila 2016.  Sistemska obratovalna navodila urejajo obratovanje in način vodenja prenosnih in distribucijskih sistemov. S sistemskimi obratovalnimi navodili se zlasti uredijo tehnični in drugi pogoji za varno obratovanje sistemov z namenom zanesljive in kakovostne oskrbe z elektriko, način zagotavljanja sistemskih storitev, postopki za obratovanje sistemov v kriznih stanjih, pogoji za priključitev na sistem in način priključitve na sistem, tehnični pogoji za medsebojno priključitev in delovanje sistemov različnih elektrooperaterjev, monitoring kakovosti storitev oskrbe z elektriko in vrsta, struktura, frekvenca in način izmenjave podatkov med elektrooperaterji, potrebnih za varno obratovanje in učinkovito vodenje sistemov.  V oddelku II, poglavje 5 Sistemskih obratovalnih navodil z naslovom Standardna pravila za določanje stroškov tehnične izvedbe priključevanja proizvodnih naprav za proizvodne naprave električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom na prenosni sistem ter naprav ostalih uporabnikov sistema in distribucijskega operaterja s členi 42, 43 in 44 v celoti ustrezno naslavlja neizpolnjeno merilo, ki določa, da nacionalni operaterji omrežij in upravljavci distribucijskih omrežij pripravijo in objavijo standardna pravila v zvezi s prevzemanjem in delitvijo stroškov za tehnične prilagoditve.  http://www.uradni-list.si/1/content?id=126174#!/Sistemska-obratovalna-navodila-za-prenosni-sistem-elektricne-energije-Republike-Slovenije |
| T05.1 - Preprečevanje in obvladovanje tveganja: obstoj nacionalnih ali regionalnih ocen tveganja za obvladovanje naravnih nesreč, v katerih je upoštevano prilagajanje podnebnim spremembam | 3 - opis scenarijev z enim tveganjem in scenarijev z več tveganji; | Pripraviti nove ali spremeniti obstoječe ocene tveganja, in sicer skladno na nacionalni in/ali regionalni ravni. - 1. 10. 2016  - sprejeta je bila Uredba o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (UL RS, št. 62/2014 - http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20142677), ki določa način priprave ocen tveganj in pristojne organe za izdelavo ocen tveganj za posamezne nesreče (Priloga 1); s tem je izpolnjen pogoj za začetek priprave ocen tveganj ter njihovo nadgradnjo z vplivi podnebnih sprememb  - Uredba določa tudi roke, ki zagotavljajo, da bo EAC lahko izpolnjena najkasneje do konca 2016  Na podlagi ocene tveganja bo pripravljeno celovito nacionalno ocenjevanje tveganja. - 31. 12. 2016  - v Uredbi je določen tudi način priprave, vsebina in odgovorni nosilec za pripravo Državne ocene tveganj za nesreče | 31.12.2016 | URSZR, pristojna ministrstva | Da | Da |  | Vlada RS je na svoji 68. redni seji, 23. decembra 2015, sprejela Poročilo o izdelavi ocen tveganj za nesreče v Republiki Sloveniji in Državno oceno tveganj za nesreče, verzija 1.0. Angleški prevod prvega Poročila o izdelavi ocen tveganj za nesreče v Republiki Sloveniji, ki je vseboval pregled aktivnosti na področju ocenjevanja tveganj za nesreče do konca leta 2015, je bil po sprejetju na Vladi RS posredovan Evropski komisiji, direktoratu DG ECHO, skladno z določili točke a 6. člena Sklepa št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o mehanizmu Unije na področju Civilne zaščite (UL L št. 347 z dne 20. decembra 2013, str. 924).  V letu 2016 so bile aktivnosti na področju ocenjevanja tveganj za nesreče usmerjene predvsem v dopolnjevanje ocen tveganj za nesreče s podnebnimi vsebinami. Upoštevanje bodočih podnebnih sprememb v ocenah, izdelanih leta 2015, zaradi pomanjkanja ustreznih podatkov in informacij s področja podnebnih sprememb, še ni bilo ustrezno zajeto. Zaradi tega je bilo v letošnjem letu treba dopolniti tako nekatere ocene tveganja za posamezne nesreče kot tudi Državno oceno tveganj za nesreče, kar je bilo predvideno tudi z uredbo.  Na podlagi dopolnjenih ocen tveganja za posamezne nesreče je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje pripravila dopolnjeno Državno oceno tveganj za nesreče, verzija 1.1. V primerjavi s prvo verzijo ocene iz leta 2015 je spremenjen uvodni del ocene, dopolnjeno je poglavje o podnebnih spremembah, dopolnjenih je šest povzetkov ocen tveganja za posamezne nesreče, nekoliko je spremenjeno poglavje o skupni oceni tveganj za nesreče, v prilogi pa je dodan še en scenarij tveganja s pripadajočo analizo tveganja.  Vlada RS je Poročilo o izdelavi ocen tveganj za nesreče v Republiki Sloveniji v obdobju 2014 – 2016 in Državno oceno tveganj za nesreče, verzija 1.1. sprejela na svoji 113. redni seji, 7. decembra 2016. |
| T05.1 - Preprečevanje in obvladovanje tveganja: obstoj nacionalnih ali regionalnih ocen tveganja za obvladovanje naravnih nesreč, v katerih je upoštevano prilagajanje podnebnim spremembam | 4 - upoštevanje nacionalnih strategij za prilagajanje podnebnim spremembam, kadar je ustrezno. | Sprejetje nacionalne strategije prilagajanja podnebnim spremembam. ESI sredstva bodo uporabljena (tehnična pomoč) za izpolnitev te EAC.  - v pripravi je nacionalna ocena tveganj, ki jih prinašajo podnebne spremembe, ki bo pripravljena v začetku leta 2015; na tej podlagi bo mogoče pripraviti ukrepe prilagajanja in dopolniti ocene tveganj za posamezne nesreče, na katere vplivajo podnebne spremembe | 1.10.2016 | Ministrstvo za okolje in prostor | Da | Da |  | Vlada RS je Strateški okvir prilagajanja podnebnim spremembam sprejela na svoji 113. redni seji, 7. decembra 2016. Strateški okvir za prilagajanje predstavlja prvi korak k razvoju celovitega medsektorskega procesa prilagajanja, zato v prvi vrsti vsebuje usmeritve za večjo vključenost prilagajanja v vse politike, ukrepe in ravnanja. Podrobneje so opredeljene posamezne horizontalne dejavnosti, ki lahko pripomorejo k prilagajanju na podnebne spremembe in s tem k zmanjševanju izpostavljenosti vplivom podnebnih sprememb, občutljivosti in ranljivosti Slovenije ter povečevanju odpornosti in prilagoditvene sposobnosti. Zastavljeni so koraki za celovito upoštevanje vplivov podnebnih sprememb pri snovanju in izvajanju vseh politik, ukrepov in aktivnosti, za krepitev znanja o vplivih podnebnih sprememb in načinih prilagajanja, za širše sodelovanje in povezovanje ter izmenjavo izkušenj in za dvig izobraženosti, usposobljenosti, ozaveščenosti in informiranosti o vplivih podnebnih sprememb in potrebnih ukrepih za prilagajanje. Opozorjeno je na pomembnost ustreznega in pravočasno načrtovanega zagotavljanja financiranja dejavnosti in ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam doma in v državah v razvoju. Posamezne ukrepe za prilagajanje podnebnim spremembam po sektorjih, vključno z izvajanjem sektorskih dejavnosti na področjih razvoja in prenosa raziskav, sodelovanja in izobraževanja, bo podrobneje opredelil izvedbeni načrt usmeritev srednjeročnih ukrepov za prilagajanje, ki bo pripravljen po potrditvi strateškega dokumenta.  http://www.mop.gov.si/si/delovna\_podrocja/podnebne\_spremembe/prilagajanje\_podnebnim\_spremembam/ |
| T06.1 - Vodni sektor: obstoj a) politike določanja cen vode, ki zagotavlja ustrezne spodbude za uporabnike za učinkovito rabo vodnih virov, in b) ustreznega prispevka različnih rab vode k povračilu stroškov vodnih storitev v višini, ki se določi v odobrenem načrtu upravljanja povodja za naložbe, podprte s programi. | 1 - Država članica je zagotovila, da se v sektorjih, ki jih podpirajo ESRR, Kohezijski sklad in EKSRP, na podlagi različnih rab vode prispeva k povračilu stroškov vodnih storitev glede na sektor v skladu s prvo alinejo člena 9(1) Direktive 2000/60/ES, pri čemer se po potrebi upoštevajo socialni, okoljski in gospodarski učinki povračila, pa tudi geografske in podnebne značilnosti zadevnega območja oz. zadevnih območij. | Ocena sedanje stopnje kritja stroškov storitev, povezanih z obremenjevanjem voda glede na sektor v skladu s prvo alinejo člena 9(1) Direktive 2000/60/ES (tudi za področje razpršenega onesnaževanja in hidromorfoloških obremenitev). - 22. 12. 2015  Priprava dolgoročne napovedi ponudbe in povpraševanja po vodi na ravni porečij. - 22. 12. 2015  Priprava utemeljitev v skladu s četrtim odstavkom 9. člena, če je to primerno. - 22. 12. 2015  Identifikacija vseh ključnih elementov v skladu s členom 9 okvirne direktive o vodah v NUV (2015–2021). - 22. 12. 2015 | 22.12.2015 | Ministrstvo za okolje in prostor | Da | Da |  | 1. Ocena sedanje stopnje kritja stroškov vodnih storitev glede na sektor v skladu s prvo alinejo člena 9(1) Direktive 2000/60/ES:  Ocene prispevkov različnih dejavnosti, ki obremenjujejo vode, k povračilu stroškov iz Načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja 2009-2015 so bile posodobljene za Načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2016-2021 in Načrt upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja za obdobje 2016-2021.  2. Priprava dolgoročne napovedi ponudbe vode in povpraševanja vode na ravni porečij:  Dolgoročne napovedi ponudbe in povpraševanja po vodi so bile upoštevane pri oceni povračila stroškov, in sicer pri oceni stroškov vira. Analize razpoložljivih zalog vode ter obstoječe in predvidene rabe vode so bile izvedene na ravni vodnih teles.  3. Priprava utemeljitev v skladu s četrtim odstavkom 9. člena, če je to primerno:  V Načrtu upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2016–2021 in Načrtu upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja za obdobje 2016–2021 je prikazan prispevek v zvezi s povračilom stroškov zaradi obremenjevanja voda na podlagi prve alineje člena 9(1) Direktive 2000/60/ES.  4. Identifikacija vseh ključnih elementov v skladu s členom 9 Direktive 2000/60/ES v NUP (2015–2021):  Vsi ključni elementi skladno z 9. členom Direktive 2000/60/ES so bili vključeni v Načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2016–2021 in Načrt upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja za obdobje 2016–2021 v poglavju 2.3 Povzetek ekonomske analize obremenjevanja voda, ki sta dostopna na spletnem naslovu:  http://www.mop.gov.si/si/delovna\_podrocja/voda/nacrt\_upravljanja\_voda/. |
| T06.1 - Vodni sektor: obstoj a) politike določanja cen vode, ki zagotavlja ustrezne spodbude za uporabnike za učinkovito rabo vodnih virov, in b) ustreznega prispevka različnih rab vode k povračilu stroškov vodnih storitev v višini, ki se določi v odobrenem načrtu upravljanja povodja za naložbe, podprte s programi. | 2 - Sprejetje načrta upravljanja povodja za vodno območje v skladu s členom 13 Direktive 2000/60/ES. | V zvezi z ugotovljenimi vrzelmi pri ukrepih za doseganje dobrega stanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja, Slovenija prilaga okvirni akcijski načrt za pripravo načrtov upravljanja voda za obdobje 2015-2021, ki po našem mnenju v veliki meri upošteva ugotovljene pomanjkljivosti v skladu z zapisnikom sestanka med DG ENV in Slovenijo dne 14. 5. 2014 v Bruslju. Večino ugotovljenih vrzeli bomo poskušali zapolniti do drugega načrta upravljanja voda. Možno pa je da bomo za kakšne sistemske pomanjkljivosti potrebovali dlje časa, kar je navedeno v priloženem akcijskem načrtu.  Podrobne rešitve za izpolnitev vrzeli, se usklajujejo med resorji Vlade. V novembru je načrtovan sestanek na DG Envi, ki bo namenjen dokončni uskladitvi ukrepov z Evropsko Komisijo.  Priloga EAC 6.1 - priponka 2  Priloga EAC 6.1 - priponka 3 | 22.12.2015 | Ministrstvo za okolje in prostor | Da | Da |  | V zvezi s sprejemom načrta upravljanja povodja za vodni območji Donave in Jadranskega morja v skladu s 13. členom Direktive 2000/60/ES pojasnjujemo, da je Vlada RS na svoji 107. redni seji, 27. oktobra 2016, sprejela Uredbo o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja (Uradni list RS, št. 67/16), ki je bila v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena 28. oktobra 2016 in je stopila v veljavo 29. oktobra 2016. Z uredbo sta bila sprejeta:  - Načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2016–2021 in  - Načrt upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja za obdobje 2016–2021.  Hkrati je Vlada RS s Sklepom št. 35500-7/2016/5 z dne 27. oktobra 2016 sprejela Program ukrepov upravljanja voda, ki povzema t. i. temeljne ukrepe (ukrepe, ki se že izvajajo na podlagi obstoječe zakonodaje in se nanašajo na upravljanje voda), nekatere ukrepe za izboljšanje izvajanja temeljnih ukrepov in dopolnilne ukrepe za izboljšanje stanja vodnih teles, za katere je v načrtih upravljanja voda ocenjeno, da do konca leta 2021 ne bodo dosegla zanje določenih ciljev.  Načrta upravljanja voda sta dostopna preko spletnih strani Ministrstva za okolje in prostor na spletnem naslovu:  http://www.mop.gov.si/si/delovna\_podrocja/voda/nacrt\_upravljanja\_voda/.  Uredba o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja (Uradni list RS, št. 67/16) je dostopna na spletnem naslovu:  http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6964.  Načrta upravljanja voda in pripadajoči Program ukrepov upravljanja voda so bili predmet celovite presoje vplivov na okolje v skladu z Direktivo 2001/42/ES. Okoljsko poročilo, priloge in dodatek za presojo sprejemljivosti Okoljskega poročila so dostopni preko spletnih strani Ministrstva za okolje in prostor na spletnem naslovu:  http://www.mop.gov.si/si/delovna\_podrocja/voda/nacrt\_upravljanja\_voda/. |
| T07.1 - Promet: obstoj celostnega načrta oz. načrtov ali okvira oz. okvirov za prometne nalože v skladu z institucionalnim ustrojem držav članic (vključno z javnim regionalnim in lokalnim prevozom), na katerega je oprt razvoj infrastrukture in ki zagotavlja boljšo povezanost s celostnim in osrednjim omrežjem TEN-T. | 1 - Obstoj celostnega načrta oz. načrtov ali okvira oz. okvirov za prometne naložbe, ki so skladne s pravnimi zahtevami za strateško okoljsko presojo in določajo: | Ključne aktivnosti, ki bodo sledile po sprejemu osnutka Nacionalnega programa pa so:  a. Sledilo bo prevajanje Strategije razvoja prometa v RS in Okoljskega poročila CPVO - oktober - november 2014  b. Javna predstavitev osnutka Strategije in poročila o CPVO ter mednarodna predstavitev - december - januar 2014  c. Zaključek dela na Strategiji (upoštevanje oz. odgovori na pripombe glede na javno razpravo) februar 2015  d. Dokončna potrditev Strategije s strani Ministrstva za okolje in prostor in izdaja odločbe - marec - april 2015  e. Medresorsko usklajevanje - maj - junij 2015  f. Sprejem na Vladi RS - september 2015  g. Poglobljena analiza administrativne usposobljenosti s predlogi ukrepov - junij 2016  \*\*\*Glej Prilogo 1. | 30.6.2016 | Ministrstvo za infrastrukturo | Da | Da |  | Vlada RS je na svoji 48. redni seji, 29. julija 2015, sprejela Strategijo razvoja prometa v Republiki Sloveniji, prav tako pa je bila julija 2016 potrjena tudi Poglobljena analiza administrativne usposobljenosti za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2022 s predlogi ukrepov, ki skupaj ustrezno zajemata oziroma naslavljata vsa merila predhodnih pogojenosti. S Strategijo razvoja prometa v Republiki Sloveniji in Poglobljeno analizo administrativne usposobljenosti za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2022 s predlogi ukrepov je bil vzpostavljen nacionalni okvir za prometne naložbe. Sprejeta strategija je prvi dokument, ki predstavlja celovit pristop k razvoju prometa, ki lahko zagotavlja večje sinergije pri doseganju ciljev prometne in prostorske politike države ter drugih politik, na katere promet vpliva (okolje) ali za katere je ključen (gospodarstvo). Gre tudi za prvi strateški dokument na tem področju za katerega je bila narejeno Okoljsko poročilo. Omenjeni dokumenti, skupaj s poročilom o sprejemu skladno s 47. členom Zakona o varstvu okolja Republike Slovenije, so objavljeni na spletni strani pristojnega ministrstva (http://www.mzi.gov.si/si/dogodki/strategija\_razvoja\_prometa\_v\_rs/).  http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/DMZ/Strategija\_razvoja\_prometa\_v\_RS/Strategija\_razvoja\_prometa\_v\_RS-koncna\_razlicica.pdf |
| T07.1 - Promet: obstoj celostnega načrta oz. načrtov ali okvira oz. okvirov za prometne nalože v skladu z institucionalnim ustrojem držav članic (vključno z javnim regionalnim in lokalnim prevozom), na katerega je oprt razvoj infrastrukture in ki zagotavlja boljšo povezanost s celostnim in osrednjim omrežjem TEN-T. | 2 - prispevek k enotnemu evropskemu prometnemu prostoru v skladu s členom 10 Uredbe (EU) št. .../2013 Evropskega parlamenta in Sveta, vključno s prednostnimi naložbami v: | velja enako kot za 7.1.1. | 30.6.2016 | Ministrstvo za infrastrukturo | Da | Da |  | Eno izmed ključnih izhodišč za pripravo Strategije je bila tudi Uredba EU 1315/2013, ki je povzeta v podpoglavju »2.7 - Prihodnji zakonodajni okvir EU za vseevropsko prometno omrežje«, njeno upoštevanje pa se odraža v ukrepih, ki so navedeni in opisani v poglavju »7 - Ukrepi za doseganje ciljev strategije razvoja prometa v RS.« |
| T07.1 - Promet: obstoj celostnega načrta oz. načrtov ali okvira oz. okvirov za prometne nalože v skladu z institucionalnim ustrojem držav članic (vključno z javnim regionalnim in lokalnim prevozom), na katerega je oprt razvoj infrastrukture in ki zagotavlja boljšo povezanost s celostnim in osrednjim omrežjem TEN-T. | 3 - osrednje omrežje TEN-T in celostno omrežje, če je predvideno vlaganje iz ESRR in Kohezijskega sklada; ter | velja enako kot za 7.1.1. | 30.6.2016 | Ministrstvo za infrastrukturo | Da | Da |  | Eno izmed ključnih izhodišč za pripravo Strategije je bila tudi Uredba EU 1315/2013, ki je povzeta v podpoglavju »2.7 - Prihodnji zakonodajni okvir EU za vseevropsko prometno omrežje«, njeno upoštevanje pa se odraža v ukrepih, ki so navedeni in opisani v poglavju »7 - Ukrepi za doseganje ciljev strategije razvoja prometa v RS.« |
| T07.1 - Promet: obstoj celostnega načrta oz. načrtov ali okvira oz. okvirov za prometne nalože v skladu z institucionalnim ustrojem držav članic (vključno z javnim regionalnim in lokalnim prevozom), na katerega je oprt razvoj infrastrukture in ki zagotavlja boljšo povezanost s celostnim in osrednjim omrežjem TEN-T. | 4 - sekundarno povezanost; | velja enako kot za 7.1.1. | 30.6.2016 | Ministrstvo za infrastrukturo | Da | Da |  | Eno izmed ključnih izhodišč za pripravo Strategije je bila tudi Uredba EU 1315/2013, ki je povzeta v podpoglavju »2.7 - Prihodnji zakonodajni okvir EU za vseevropsko prometno omrežje«, njeno upoštevanje pa se odraža v ukrepih, ki so navedeni in opisani v poglavju »7 - Ukrepi za doseganje ciljev strategije razvoja prometa v RS.« |
| T07.1 - Promet: obstoj celostnega načrta oz. načrtov ali okvira oz. okvirov za prometne nalože v skladu z institucionalnim ustrojem držav članic (vključno z javnim regionalnim in lokalnim prevozom), na katerega je oprt razvoj infrastrukture in ki zagotavlja boljšo povezanost s celostnim in osrednjim omrežjem TEN-T. | 5 - realno in zrelo zasnovo projektov, pri katerih se predvideva podpora iz ESRR in Kohezijskega sklada; | velja enako kot za 7.1.1. | 30.6.2016 | Ministrstvo za infrastrukturo | Da | Da |  | Pri pripravi Strategije so sodelovali tudi predstavniki Evropske komisije (DG REGIO) oziroma njihova tehnična pomoč (EIB – Jaspers), ki so vztrajali, da se za potrebe zagotovitve predhodnih pogojenosti za črpanje EU sredstev na področju prometa pripravi dokument s splošnejšimi ukrepi. Njihova usmeritev je bila, da se osredotočimo na vse potrebne ukrepe na prometnem področju v RS, ne glede na finance in časovni horizont. Ob tem naj preučimo za en problem vse možne alternative za njegovo rešitev oziroma naj več problemov rešujemo z enim ali več ukrepi. Poleg tega so vztrajali, da se ne osredotočamo na projekte, ki so že pripravljeni za izvedbo, da ne bi prejudicirali njihove upravičenosti. Projekti se morajo oblikovati po ustreznem postopku med pripravo študij upravičenosti, pri čemer se presojajo tudi možne alternative (če obstajajo), treba pa je upoštevati tudi okoljsko, prostorsko in družbeno sprejemljivost. Sam izbor posameznega projekta mora biti utemeljen z analizo stroškov in koristi. Zato je bila strategija pripravljena v tem smislu in ukrepi so navedeni in opisani v poglavju »7 - Ukrepi za doseganje ciljev strategije razvoja prometa v RS.« |
| T07.1 - Promet: obstoj celostnega načrta oz. načrtov ali okvira oz. okvirov za prometne nalože v skladu z institucionalnim ustrojem držav članic (vključno z javnim regionalnim in lokalnim prevozom), na katerega je oprt razvoj infrastrukture in ki zagotavlja boljšo povezanost s celostnim in osrednjim omrežjem TEN-T. | 6 - ukrepe za zagotovitev zmogljivosti posredniških organov in upravičencev, da bi projekti potekali po načrtih. | velja enako kot za 7.1.1. | 30.6.2016 | Ministrstvo za infrastrukturo | Da | Da |  | Administrativna usposobljenost, vključno z organiziranostjo pristojnega ministrstva je v Strategiji zajeta v poglavju »3 - Upravljanje prometne infrastrukture«. Poleg tega pa je bila v juniju 2016 pripravljena še dodatna študija o administrativni usposobljenosti, ki je bila julija 2016 potrjena s strani ministra za infrastrukturo in ustrezno naslavlja ukrepe za zagotavljanje administrativne usposobljenosti. |
| T07.2 - Železnica: v okviru celostnega prometnega načrta oz. načrtov ali okvira oz. okvirov obstaja izrecen razdelek o razvoju železnice v skladu z institucionalnim ustrojem držav članic (vključno z javnim regionalnim in lokalnim prevozom), na katerega je oprt razvoj infrastrukture in ki zagotavlja boljšo povezanost s celostnim in osrednjim omrežjem TEN-T. Naložbe zajemajo mobilna sredstva, interoperabilnost in krepitev institucionalne usposobljenosti. | 1 - Obstoj razdelka o razvoju železnic v okviru prometnega načrta oz. načrtov ali okvira oz. okvirov, kakor so opredeljeni zgoraj, ki izpolnjuje pravne zahteve za strateško okoljsko presojo in določa realno in zrelo zasnovo projektov (vključno s časovnim razporedom in proračunskim okvirom). | Razvoj železniške infrastrukture bo ključni poudarek prihodnjega nacionalnega programa razvoja na področju prometa.  Slovenija je do sedaj intenzivno vlagala v avtocestno omrežje, ki je prineslo napredek pri razvoju Slovenije, vendar tudi določene težave, predvsem v povezavi z velikim povečanjem cestnega tovornega in osebnega prometa ter s tem povezanimi negativnimi vplivi na okolje.  Zato mora Slovenija v prihodnje čim prej posodobiti svoje železniško omrežje, ki bo služilo tako blagovnemu prometu, kot izboljšanju javnega potniškega prometa.  Področje bo obdelano v okviru nacionalnega programa razvoja prometa in prometne infrastrukture s pomočjo nacionalnega prometnega modela in z izvedeno CPVO kot je opisano že v točki 7.1. | 30.6.2016 | Ministrstvo za infrastrukturo | Da | Da |  | Strategija vsebuje tudi poglavja in ukrepe na področju železniškega prometa (v poglavju 7 - ukrepi za doseganje ciljev strategije razvoja prometa RS, preglednica 7.3 - Opis ukrepov za dosego zastavljenih posebnih ciljev – področje železnic in preglednica 7.5 - Opis ukrepov za dosego zastavljenih posebnih ciljev – mestni promet). Dejansko je v Strategiji dan poudarek razvoju železniškega prometa v prihodnje in razvoju javnega potniškega prometa, ki naj bi ravno tako temeljil na železniškem prometu. To področje je bilo zajeto tudi v Okoljsko poročilo. Tudi presoja alternativ v Okoljskem poročilu je pokazala, da naj se za zagotavljanje trajnostnega in sonaravnega razvoja pri izboru ukrepov daje prednost razvoju javnega, železniškega in vodnega prometa pred cestnim in zračnim prometom ter rekonstrukcijam pred novogradnjami.  Pristop kot je opisan pod točko 7.1.5 je veljal tudi za področje železniškega prometa ter za področje letalskega in pomorskega prometa, multimodalnih povezav in celinskih plovnih poti.  Konkretni, realni in zreli projekti, ki so bili utemeljeni v ukrepih Strategije pa bili navedeni v Operativni programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 (prednostna os 2.7. oziroma znotraj nje za železnice še posebej 2.7.3. – Razvoj celovitega, visokokakovostnega in interoperabilnega železniškega sistema). Na sploh so na področju prometa za ukrepe na prednostni osi »2.7 Gradnja infrastrukture in ukrepov za spodbujanje trajnostne mobilnosti« pripravljeni realistični načrti izvedbe, ki zlasti za področje investicij v železniško infrastrukturo za katero je namenjenih največ sredstev načrtovani tako, da projekti izvajajo celotno obdobje finančne perspektive in se doseže optimalna administrativna podpora projektov. |
| T07.2 - Železnica: v okviru celostnega prometnega načrta oz. načrtov ali okvira oz. okvirov obstaja izrecen razdelek o razvoju železnice v skladu z institucionalnim ustrojem držav članic (vključno z javnim regionalnim in lokalnim prevozom), na katerega je oprt razvoj infrastrukture in ki zagotavlja boljšo povezanost s celostnim in osrednjim omrežjem TEN-T. Naložbe zajemajo mobilna sredstva, interoperabilnost in krepitev institucionalne usposobljenosti. | 2 - Ukrepi za zagotovitev zmogljivosti posredniških organov in upravičencev, da bi projekti potekali po načrtih. | velja enako kot za 7.1.1. | 30.6.2016 | Ministrstvo za infrastrukturo | Da | Da |  | Administrativna usposobljenost za področje železniškega prometa je zajeta v podpoglavju 3.2.1 - Železniška infrastruktura. V Analizi pa je v poglavjih 2.1. in 4.1. podrobno analizirana organiziranost na področju investicij v železniško infrastrukturo s predlogi ukrepov. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki je upravičenec za koriščenje sredstev na področju razvoja železniške infrastrukture je zadržala ves kader s katerim so bili v letih od 2012 do 2016 uspešno izvedeni projekti iz pretekle perspektive. S samo reorganizacijo področja pa so se optimizirali postopki drugih subjektov, ki v vlogi posredniškega telesa na eni strani in specialistov na drugi strani (AŽP, DRI, SŽ Infrastruktura kot upravljavec JŽI) sodelujejo pri pripravi in izvedbi. Zagotovljena je tudi ustrezna tehnična pomoč. |
| T07.3 - Drugi načini prevoza, vključno s celinskimi plovnimi potmi in pomorskim prometom, pristanišči, multimodalnimi povezavami in letališko infrastrukturo: v okviru celostnega prometnega načrta oz. načrtov ali okvira oz. okvirov obstaja izrecen razdelek o celinskih plovnih poteh in pomorskem prometu, pristaniščih, multimodalnih povezavah in letališki infrastrukturi, ki prispevajo k izboljšanju povezanosti s celostnim in osrednjim omrežjem TEN-T in spodbujanju trajnostne regionalne in lokalne mobilnosti. | 1 - Obstoj razdelka o celinskih plovnih poteh in pomorskem prometu, pristaniščih, multimodalnih povezavah in letališki infrastrukturi v okviru prometnega načrta oz. načrtov ali okvira oz. okvirov, ki: | velja enako kot za 7.1.1. | 30.6.2016 | Ministrstvo za infrastrukturo | Da | Da |  | Strategija vsebuje tudi poglavja in ukrepe na področju pomorskega in letalskega prometa, multimodalnih povezav ter celinskih plovnih poti (v poglavju 7 - ukrepi za doseganje ciljev strategije razvoja prometa RS, Preglednica 7.5 - Opis ukrepov za dosego zastavljenih posebnih ciljev – mestni promet, Preglednica 7.6 - Opis ukrepov za dosego zastavljenih posebnih ciljev – vodni promet, Preglednica 7.7 - Opis ukrepov za dosego zastavljenih posebnih ciljev – zračni promet, kar se tiče multimodalnih povezav pa so določeni ukrepi namenjeni temu področju navedeni tudi v Preglednicah 7.4 - Opis ukrepov za dosego zastavljenih posebnih ciljev – področje cest in 7.3 - Opis ukrepov za dosego zastavljenih posebnih ciljev – področje železnic). Kljub temu, da Slovenija nima celinskih plovnih poti mednarodne kategorije, se v prihodnje predvideva vzpostavitev le-te na meji z Republiko Hrvaško in sicer od Brežic do Obrežja oziroma do meje s Hrvaško. Vsa navedena področja so zajeta tudi v Okoljskem poročilu. |
| T07.3 - Drugi načini prevoza, vključno s celinskimi plovnimi potmi in pomorskim prometom, pristanišči, multimodalnimi povezavami in letališko infrastrukturo: v okviru celostnega prometnega načrta oz. načrtov ali okvira oz. okvirov obstaja izrecen razdelek o celinskih plovnih poteh in pomorskem prometu, pristaniščih, multimodalnih povezavah in letališki infrastrukturi, ki prispevajo k izboljšanju povezanosti s celostnim in osrednjim omrežjem TEN-T in spodbujanju trajnostne regionalne in lokalne mobilnosti. | 2 - je skladen s pravnimi zahtevami za strateško okoljsko presojo; | velja enako kot za 7.1.1. | 30.6.2016 | Ministrstvo za infrastrukturo | Da | Da |  | Strategija vsebuje tudi poglavja in ukrepe na področju pomorskega in letalskega prometa, multimodalnih povezav ter celinskih plovnih poti (v poglavju 7 - ukrepi za doseganje ciljev strategije razvoja prometa RS, Preglednica 7.5 - Opis ukrepov za dosego zastavljenih posebnih ciljev – mestni promet, Preglednica 7.6 - Opis ukrepov za dosego zastavljenih posebnih ciljev – vodni promet, Preglednica 7.7 - Opis ukrepov za dosego zastavljenih posebnih ciljev – zračni promet, kar se tiče multimodalnih povezav pa so določeni ukrepi namenjeni temu področju navedeni tudi v Preglednicah 7.4 - Opis ukrepov za dosego zastavljenih posebnih ciljev – področje cest in 7.3 - Opis ukrepov za dosego zastavljenih posebnih ciljev – področje železnic). Kljub temu, da Slovenija nima celinskih plovnih poti mednarodne kategorije, se v prihodnje predvideva vzpostavitev le-te na meji z Republiko Hrvaško in sicer od Brežic do Obrežja oziroma do meje s Hrvaško. Vsa navedena področja so zajeta tudi v Okoljskem poročilu. |
| T07.3 - Drugi načini prevoza, vključno s celinskimi plovnimi potmi in pomorskim prometom, pristanišči, multimodalnimi povezavami in letališko infrastrukturo: v okviru celostnega prometnega načrta oz. načrtov ali okvira oz. okvirov obstaja izrecen razdelek o celinskih plovnih poteh in pomorskem prometu, pristaniščih, multimodalnih povezavah in letališki infrastrukturi, ki prispevajo k izboljšanju povezanosti s celostnim in osrednjim omrežjem TEN-T in spodbujanju trajnostne regionalne in lokalne mobilnosti. | 3 - opredeljuje realno in zrelo zasnovo projektov (vključno s časovnim razporedom in proračunskim okvirom). | velja enako kot za 7.1.1. | 30.6.2016 | Ministrstvo za infrastrukturo | Da | Da |  | Pristop kot je opisan pod točko 7.1.5 je veljal tudi za področje železniškega prometa ter za področje letalskega in pomorskega prometa, multimodalnih povezav in celinskih plovnih poti. |
| T07.3 - Drugi načini prevoza, vključno s celinskimi plovnimi potmi in pomorskim prometom, pristanišči, multimodalnimi povezavami in letališko infrastrukturo: v okviru celostnega prometnega načrta oz. načrtov ali okvira oz. okvirov obstaja izrecen razdelek o celinskih plovnih poteh in pomorskem prometu, pristaniščih, multimodalnih povezavah in letališki infrastrukturi, ki prispevajo k izboljšanju povezanosti s celostnim in osrednjim omrežjem TEN-T in spodbujanju trajnostne regionalne in lokalne mobilnosti. | 4 - Ukrepi za zagotovitev zmogljivosti posredniških organov in upravičencev, da bi projekti potekali po načrtih. | velja enako kot za 7.1.1. | 30.6.2016 | Ministrstvo za infrastrukturo | Da | Da |  | Administrativna usposobljenost za področja letalskega in pomorskega prometa, multimodalnih povezav in celinskih plovnih poti je v Strategiji zajeta v podpoglavjih 3.2.4 - Pomorska infrastruktura – administrativna usposobljenost, 3.2.5 - Letališka infrastruktura – administrativna usposobljenost, za področje multimodalnega prometa pa tudi v ostalih podpoglavjih poglavja 3 - Upravljanje prometne infrastrukture – cestni promet, železniški promet, obvezne gospodarske javne službe javnega potniškega prometa in trajnostna mobilnost. MzI je v vlogi posredniškega telesa zagotovilo ustrezno administrativno usposobljenost za izvedbo projektov. V Analizi pa so ukrepi podrobno predstavljeni v poglavjih 3.1.2., 4.3. in 5.1. |
| T08.4 - Aktivno in zdravo staranje: politike aktivnega staranja so zasnovane v skladu s smernicami za zaposlovanje. | 1 - Zainteresirane strani sodelujejo pri zasnovi in spremljanju politik aktivnega staranja, katerih namen je starejše zaposlene obdržati na trgu dela in spodbujati njihovo zaposlovanje. | Na podlagi projekta »Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji« bo pripravljena analiza stanja starejših delavcev na slovenskem trgu dela in identificirana področja, na katerih je potrebno ukrepanje za izboljšanje položaja starejših na trgu dela. Analiza bo pripravljena do konca leta 2015. Do tedaj se bodo izvajali ukrepi, ki so se doslej izkazali za uspešni in učinkoviti, na podlagi analize pa bo pripravljen izvedbeni načrt za uvajanje novih ukrepov v skladu z ugotovitvami iz analize. | 31.12.2015 | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Da | Da |  | Analiza stanja starejših delavcev na slovenskem trgu dela  Študija je bila izvedena v okviru projekta »Aktivno in zdravo staranje – AHA.SI«, ki se je zaključil februarja 2016.  Študija vključuje temeljito raziskavo slovenskih demografskih gibanj in projekcije, analizo trga dela in izpostavlja glavne motive za (zgodnje) upokojevanje v Sloveniji. Hkrati so v študiji identificirana tudi področja, na katerih so potrebni nadaljnji ukrepi in priporočila za izvedbo teh ukrepov. Analiza predlaga štiri različne sklope ukrepov.  Predlagana priporočila so vsi najpomembnejši deležniki ocenili kot zelo pomembna. Na podlagi te študije bo pripravljen izvedbeni načrt za izboljšanje obstoječih ukrepov, kakor tudi za razvoj in izvajanje novih, dodatnih instrumentov.  Študija, ki je predmet izpolnitve predhodnih pogojenosti, je bila pripravljena in ključnim deležnikom predstavljena konec novembra 2015. Posebna dodana vrednost projekta pa je bila vključenost in mobilizacija deležnikov, zato je bilo v decembru, januarju in februarju 2016 poročilo ponovno preverjeno in usklajeno s pripombami deležnikov na srečanju v novembru 2015, kar je posledično nekoliko podaljšalo izpolnitev pogojenosti, ki je bila v skladu z akcijskim načrtom predvidena za december 2015. Analitično poročilo je bilo dodatno pregledano tudi z namenom upoštevanja najnovejših statističnih podatkov. Vključitev mnenj deležnikov je prispevala k povečanju implementacijskega potenciala predlaganih ukrepov, upoštevanje najaktualnejših statističnih podatkov pa k višji kakovosti poročila in zanesljivosti napovedi prihodnjih trendov razvoja na obravnavanem področju. Priprava gradiv je sicer sledila terminskemu načrtu projekta AHA.SI z zaključkom v februarju 2016. |
| T09.3 - Zdravje: obstoj nacionalnega ali regionalnega strateškega političnega okvira za zdravje v mejah člena 168 PDEU, ki zagotavlja ekonomsko vzdržnost. | 1 - Oblikovan je nacionalni ali regionalni strateški politični okvir za zdravje, ki vključuje: | Ministrstvo za zdravje bo pripravilo Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015 – 2020, ki bo vsebovala usklajene ukrepe za izboljšanje dostopa do zdravstvenih storitev, kot tudi ukrepe za spodbujanje učinkovitosti v zdravstvenem sektorju z uvajanjem modelov za zagotavljanje storitev in infrastrukture in sistem spremljanja in pregledovanja, kot izhaja iz zahtev EK po predhodni pogojenosti.  Sprejem Resolucije bo potekal po naslednji časovnici (an) :  Prvi osnutek resolucije - do 31. decembra 2014  Posvetovanja z ključnimi deležniki - do 31. januarja 2015  Pregled pripomb in priprava osnutka predloga resolucije - 1. marec 2015  Javna razprava - do 30. aprila 2015  Pregled pripomb in priprava predloga resolucije - maj 2015  Sprejem na Vladi RS - julij 2015  Slovenija bo poročala Evropski Komisiji o implementaciji kot je navedeno v časovnici. Slovenija ne bo črpala sredstev EU skladov dokler se EK ne bo strinjala s tem, da je predhodna pogojenost izpolnjena. | 31.7.2015 | Ministrstvo za zdravje | Da | Da |  | Vlada RS je na svoji 68. redni seji, 23. decembra 2015, sprejela Resolucijo o Nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 Skupaj za družbo zdravja (Resolucija) in jo posredovala v zakonodajno obravnavo v Državni zbor RS (Resolucijo je Državni zbor sprejel na seji 29. marca 2016). Z Resolucijo je oblikovan nacionalni strateški politični okvir za zdravje, ki ustrezno zajema oziroma naslavlja vsa merila predhodne pogojenosti.  http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/ResNPZV\_16-25/ResNPZV\_2016-25\_v2.pdf |
| T09.3 - Zdravje: obstoj nacionalnega ali regionalnega strateškega političnega okvira za zdravje v mejah člena 168 PDEU, ki zagotavlja ekonomsko vzdržnost. | 2 - usklajene ukrepe za izboljšanje dostopa do zdravstvenih storitev; | velja enako kot za 9.3.1. | 31.7.2015 | Ministrstvo za zdravje | Da | Da |  | A1. Zdravstvena oskrba, izmena medicinskega osebja, upravljanje s čakalnimi dobami, primarno zdravstveno varstvo, število pacientov na zdravstvenega delavca, "gatekeeping", izbira ponudnikov zdravstvenih storitev, ambulantna oskrba ter nega na domu so opredeljeni v naslednjih poglavjih: 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.2.9, 6.3.7, 6.2.10  A2. Teritorialna dostopnost do zdravstvenih storitev je opredeljena v naslednjih poglavjih: 6.3.1, 6.3.2, 6.2.2  A3. Fizična dostopnost (dostopnost za invalide) je opredeljena v naslednjih poglavjih: 6.2.14, 6.1.3  A4. Zdravstveno zavarovanje in dostopnost do zdravstvenega zavarovanja z vidika socialno ekonomskega statusa posameznikov je opredeljena v naslednjih poglavjih: 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3  A5. Pobude ozaveščanja za ranljive skupine so opredeljene v naslednjih poglavjih: 6.2.2, 6.1.3, 9.2.14  A6. Ukrepi za izboljšavo dostopa do e-zdravja in telemedicine so opredeljeni v naslednjih poglavjih: 6.3.8  A7. Dostopnost do farmacevtskih in medicinskih izdelkov je opredeljena v naslednjih poglavjih: 6.2.11 |
| T09.3 - Zdravje: obstoj nacionalnega ali regionalnega strateškega političnega okvira za zdravje v mejah člena 168 PDEU, ki zagotavlja ekonomsko vzdržnost. | 3 - ukrepe za spodbujanje učinkovitosti v zdravstvenem sektorju z uvajanjem modelov za zagotavljanje storitev ter infrastrukture; | velja enako kot za 9.3.1. | 31.7.2015 | Ministrstvo za zdravje | Da | Da |  | B1. Modeli zdravstvene oskrbe so opredeljeni v naslednjih poglavjih: 6.2.3, 6.2.9, 6.2.10, 6.2.13  B2. Infrastruktura je opredeljena v poglavju: 6.3.1 |
| T09.3 - Zdravje: obstoj nacionalnega ali regionalnega strateškega političnega okvira za zdravje v mejah člena 168 PDEU, ki zagotavlja ekonomsko vzdržnost. | 4 - sistem spremljanja in pregledovanja. | velja enako kot za 9.3.1. | 31.7.2015 | Ministrstvo za zdravje | Da | Da |  | Sistem spremljanja in pregledovanja (Monitoring) je opredeljen v poglavju 7 Izvajanje nacionalnega plana zdravstvenega varstva. |
| T11.1 - Obstoj strateškega političnega okvira za izboljšanje upravne učinkovitosti držav članic, vključno z reformo javne uprave. | 1 - Oblikovan je strateški politični okvir za izboljšanje upravne učinkovitosti in spretnosti v javnih organih države članice, ki vključuje naslednje elemente in je tudi v postopku izvajanja: | Aktivna udeležba na OECD delavnicah Peer2Peer v podporo priprave strategije: maj in junij 2014  Osnutek analize stanja in vrzeli do ciljnega stanja (temeljna izhodišča strategije javne uprave in akcijskih ukrepov): avgust 2014  Sistemska analiza stanja in osnutek dispozicije strategije/ verifikacija gradiva bo potekala na seminarju EIPE: september 2014  Razprava o osnutku Strategije nadaljnjega razvoja slovenske javne uprave 2014–2020 z ministrstvi, strokovno in širšo javnostjo: oktober in november 2014  Potrditev predloga Strategije nadaljnjega razvoja slovenske javne uprave 2014–2020 na Strateškem svetu delovne skupine: december 2014  Potrditev predloga Strategije nadaljnjega razvoja slovenske javne uprave 2014–2020 na Vladi RS: februar 2015  Objava, informiranje, promocija in akcijski ukrepi: februar 2015  Sprejetje akcijskega načrta 2015-2016 in pričetek izvajanja Strategije: marec 2015  \*\*\* Glej Prilogo 1. | 13.2.2015 | Ministrstvo pristojno za javno upravo | Da | Da |  | Vlada RS je na svoji 34. redni seji, 29. aprila 2015, sprejela Strategijo razvoja javne uprave 2015-2020, potrdila pa je tudi spremljajoči dokument Politiko napredka in kakovosti sodobne javne uprave. Hkrati je Vlada RS na svoji 48. redni seji, 29. julija 2015, sprejela dvoletni Akcijski načrt izvedbe Strategije razvoja javne uprave za obdobje od 2015 do 2016. Strategija in Akcijski načrt ustrezno zajemata oziroma naslavljata vsa merila predhodne pogojenosti. S Strategijo je izpolnjeno merilo o obstoju strateškega političnega okvira za izboljšanje upravne učinkovitosti in spretnosti v javnih organih države članice.  http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/JAVNA\_UPRAVA/Kakovost/Strategija\_razvoja\_SLO\_final\_web.pdf |
| T11.1 - Obstoj strateškega političnega okvira za izboljšanje upravne učinkovitosti držav članic, vključno z reformo javne uprave. | 2 - analizo in strateško načrtovanje pravnih, organizacijskih in/ali postopkovnih reformnih ukrepov; | velja enako kot za 11.1.1. | 13.2.2015 | Ministrstvo pristojno za javno upravo | Da | Da |  | Analiza in strateško načrtovanje pravnih, organizacijskih in/ali postopkovnih reformnih ukrepov je vsebovana v poglavjih 6.1, 6.2, 6.3 in 6.7. |
| T11.1 - Obstoj strateškega političnega okvira za izboljšanje upravne učinkovitosti držav članic, vključno z reformo javne uprave. | 3 - razvoj sistemov upravljanja kakovosti; | velja enako kot za 11.1.1. | 13.2.2015 | Ministrstvo pristojno za javno upravo | Da | Da |  | Razvoj sistemov upravljanja kakovosti je vsebovan v poglavju 6.5. |
| T11.1 - Obstoj strateškega političnega okvira za izboljšanje upravne učinkovitosti držav članic, vključno z reformo javne uprave. | 4 - celostne ukrepe za poenostavitev in racionalizacijo upravnih postopkov; | velja enako kot za 11.1.1. | 13.2.2015 | Ministrstvo pristojno za javno upravo | Da | Da |  | Celostni ukrepi za poenostavitev in racionalizacijo upravnih postopkov so vsebovani v podpoglavju 6.3.2. |
| T11.1 - Obstoj strateškega političnega okvira za izboljšanje upravne učinkovitosti držav članic, vključno z reformo javne uprave. | 5 - razvoj in izvajanje strategij in politik v zvezi s človeškimi viri, ki zajemajo ugotovljene glavne pomanjkljivosti na tem področju; | velja enako kot za 11.1.1. | 13.2.2015 | Ministrstvo pristojno za javno upravo | Da | Da |  | Razvoj in izvajanje strategij in politik v zvezi s človeškimi viri, ki zajemajo ugotovljene glavne pomanjkljivosti na tem področju so vsebovani v podpoglavju 6.2.1. |
| T11.1 - Obstoj strateškega političnega okvira za izboljšanje upravne učinkovitosti držav članic, vključno z reformo javne uprave. | 6 - razvoj spretnosti na vseh ravneh poklicne hierarhije v javnih organih; | velja enako kot za 11.1.1. | 13.2.2015 | Ministrstvo pristojno za javno upravo | Da | Da |  | Razvoj spretnosti na vseh ravneh poklicne hierarhije v javnih organih je vsebovan v podpoglavju 6.2.1.1. |
| T11.1 - Obstoj strateškega političnega okvira za izboljšanje upravne učinkovitosti držav članic, vključno z reformo javne uprave. | 7 - razvoj postopkov in orodij za spremljanje in vrednotenje. | velja enako kot za 11.1.1. | 13.2.2015 | Ministrstvo pristojno za javno upravo | Da | Da |  | Razvoj postopkov in orodij za spremljanje in vrednotenje je vsebovan v poglavju 6.5. |

# NAPREDEK PRI PRIPRAVI IN IZVAJANJU VELIKIH PROJEKTOV IN SKUPNIH AKCIJSKIH NAČRTOV (člena 101(h) in 111(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

## Veliki projekti

Preglednica 12: Veliki projekti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt | CCI | Status velikega projekta | Skupne naložbe | Skupni upravičeni stroški | Načrtovani datum obvestila/predložitve | Datum tihe privolitve/odobritve Komisije | Načrtovani začetek izvajanja (leto, četrtletje) | Načrtovani datum zaključka | Prednostna os/prednostne naložbe | Trenutno stanje doseženih ciljev – finančni napredek (% izdatkov, potrjenih za Komisijo v primerjavi s skupnimi upravičenimi stroški) | Trenutno stanje doseženih ciljev – fizični napredek – Glavna faza izvajanja projekta | Glavni učinki | Datum podpisa prve pogodbe o izvajanju del | Pripombe |
| AC odsek na TEN-T omrežju A4: Draženci - MMP Gruškovje | 2015SI16CFMP001 | odobren | 176.758.275,00 | 105.875.476,00 | 2015, 1. četrt. | 10.8.2015 | 2015, 1. četrt. | 2018, 1. četrt. |  | 34,48 | gradnja | Učinki bodo merjeni po zaključeni izvedbi celotnega AC odseka. | 15.7.2015 | Polovica AC v dolžini 7,25 km dana v promet v l. 2016. |
| Nadgradnja in posodobitev postaje Pragersko in železniškega vozlišča |  | načrtovan za obvestilo/predložitev EK | 87.877.502,00 | 64.273.327,00 | 2016, 1. četrt. |  | 2016, 4. četrt. | 2020, 4. četrt. |  | 0,00 | zasnova | Projekt je v fazi priprave dokumentacije. |  | Na osnovi usklajevanja projektne dokumentacije s pobudo Jaspers, je bil obseg projekta in s tem vrednost projekta bistveno znižana, tako da bo projekt po vsej verjetnosti mali projekt in ne bo posredovan v potrjevanje EK. |
| Nadgradnja železniške proge Zidani most - Celje |  | načrtovan za obvestilo/predložitev EK | 282.401.831,00 | 158.626.761,00 | 2016, 1. četrt. |  | 2016, 2. četrt. | 2018, 4. četrt. |  | 0,00 | zasnova | / |  | Za izvedbo projekt so bila v l. 2016 odobrena sredstva CEF-KS, zato projekt ne bo sofinanciran iz OP EKP. Sredstva PN 7iii bodo predvidoma porabljena za izvedbo 2 dodatnih velikih projektov |
| Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja | 2016SI16CFMP001 | predložen | 135.623.985,00 | 107.787.061,00 | 2016, 3. četrt. |  | 2016, 4. četrt. | 2020, 4. četrt. | 06 - 6ii | 0,00 | zasnova | / |  | / |

**Večje težave pri izvajanju velikih projektov in ukrepi za njihovo odpravo**

|  |
| --- |
| **PN 6ii**  Postopki usklajevanju velikega projekta **“Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja**” s evropsko pobudo JASPERS so bili izredno dolgotrajni. Tako se je zaključno poročilo s strani JASPERS pridobilo šele v decembru 2016.    **PN 7iii –**    **Vozlišča Pragersko**  V letu 2016 se je z veliko intenzivnostjo izdelovala projektna dokumentacije, ki se je hkrati usklajevala in dopolnjevala na osnovi priporočil pobude Jaspers. To je povzročilo nastanek časovnih zamikov v terminskem planu projekta in predviden rok oddaje del se je premaknil v 4. četrtletje 2017. Na osnovi optimizacije projekta z Jaspers in s tem zmanjšanja potrebnega obsega del projekta pa je bil skrajšan tudi čas za izvedbo projekta, zato se predviden zaključek projekta ne spreminja.    **Nadgradnja železniške proge Maribor-Šentilj**  V letu 2016 se je intenzivno pripravljala in usklajevala z Jaspers projektna dokumentacija za izvedbo nadgradnje proge. Večje težave v letu 2016 niso bile zaznane.    **PN 7i**  **Izvedba AC projekta Draženci-Gruškovje**  Vsa dela so oddana in tečejo v skladu s terminskim planom. Večjih težav v letu 2016 nismo zaznali. |

**Kakršna koli načrtovana sprememba na seznamu velikih projektov v operativnem programu**

|  |
| --- |
| Na PO7/**PN 7iii** je v OP predvidena izvedba velikega projekta Nadgradnja železniške proge Zidni most-Celje. Glede na uspešno pridobljena sredstva CEF-KS v l. 2016 za navedeni projekt, je bila sprejeta odločitev, da se iz OP sofinancira velik projekt Nadgradnje železniške proge Maribor-Šentilj, ki je vključen v OP in predviden za sofinanciranje iz CEF sredstev. Prav tako bo ob spremembi OP predlagana vključitev novega velikega projekta Gradnja 2. tira železniške proge Divača-Koper.  Pri projeku Nadgradnja vozlišča Pragersko je na osnovi usklajevanja projektne dokumentacije s pobudo Jaspers bil obseg projekta in s tem vrednost projekta bistveno znižana, tako da bo projekt po vsej verjetnosti mali projekt in ne bo posredovan v potrjevanje EK. |

## Skupni akcijski načrti

**Napredek pri izvajanju različnih faz skupnih akcijskih načrtov**

|  |
| --- |
|  |

Preglednica 13: Skupni akcijski načrti (SAN)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naslov SAN** | **CCI** | **Faza izvajanja SAN** | **Skupni upravičeni stroški** | **Skupna javna podpora** | **Prispevek OP k SAN** | **Prednostna os** | **Vrsta SAN** | **[Načrtovana] predložitev Komisiji** | **[Načrtovani] začetek izvajanja** | **[Načrtovani] zaključek** | **Glavni učinki in rezultati** | **Skupni znesek upravičenih izdatkov, potrjenih za Komisijo** | **Pripombe** |

**Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo**

|  |
| --- |
|  |

**DEL B**

**POROČILA, PREDLOŽENA V LETIH 2017 IN 2019, TER KONČNO POROČILO O IZVAJANJU**

**(člen 50(4), člen 111(3) in (4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)**

# OCENA IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA (člena 50(4) in 111(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

## Informacije iz dela A in doseganje ciljev programa (člen 50(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 01 - Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva |

|  |
| --- |
| V okviru prednostne osi je bilo v letu 2016 izdanih 8 odločitev o podpori. Skupna vrednost izdanih odločitev o podpori znaša 87,8 mio EUR (44% na vzhodu in 64% na zahodu), kar predstavlja 19% razpoložljivih pravic porabe na tej prednostni osi. Javne razpise izvajata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, oziroma njegove izvajalske institucije. Z izvedbo navedenih javnih razpisov se pričakuje podpreti preko 280 podjetij.  Za doseganje ciljev glede števila podprtih podjetij je pomembna tudi vzpostavitev sistema izvajanja finančnih instrumentov. V zvezi z doseganjem kazalnikov prednostne osi ne zaznavamo večjih tveganj (tudi v zvezi z okvirom uspešnosti). |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 02 - Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti |

|  |
| --- |
| V okviru prednostne osi 2 je bilo v letu 2016 zaključeno testiranje tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij na področju Republike Slovenije v naslednjih treh letih skladno z Načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020. Izkazani velik tržni interes zasebnih investitorjev, posledično oblikovanje območij belih lis ter terminski načrt izvajanja nadaljnjih aktivnosti pri gradnji širokopasovnih omrežij naslednje generacije bistveno spreminjajo osnovne predpostavke, ki so bile podlaga pri pripravi OP EKP, kar bo posledično zahtevalo tudi spremembo OP EKP. V okviru prednostne osi je bila v letu 2016 izdana odločitev za NPO Program projektov eProstor. Konec decembra 2016 je OU prejel tudi vlogo za projekt Celovita informacijska podpora procesom varstva nepremične kulturne dediščine. Odločitev o podpori bo predvidoma izdana v začetku leta 2017. Drugih vlog v času poročanja v okviru te prednostne naložbe na OU ni bilo. Glede na to, da se je v drugi polovici leta 2016 začela izvajati le operacija Program projektov eProstor, kazalniki učinka v tem letu še niso bili doseženi. |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 03 - Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast |

|  |
| --- |
| V okviru prednostne osi je bilo v letu 2016 izdanih 15 odločitev o podpori. Skupna vrednost izdanih odločitev o podpori znaša 40,9 mio EUR (69 % na vzhodu in 31 % na zahodu), kar predstavlja slabih 8 % razpoložljivih pravic porabe na tej prednostni osi. Potrjeni so bili razpisi s področja zagonskih podjetij, podpornih storitev za MSP, socialnega podjetništva, lesarstva, procesnih izboljšav, ekonomske infrastrukture, turizma in internacionalizacije. Javne razpise izvaja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, oziroma njegove izvajalske institucije. Z izvedbo navedenih javnih razpisv se pričakuje podpreti preko 500 MSP od tega 158 novih podjetij. S podprtimi projekti se načrtuje povečanje zaposlenosti za 734, kar je že 73 % načrtovane vrednosti. Vzpostavljenih bo tudi 17 projektov poslovne infrastructure, kar je že več kot je predvideno v OP. Neposredno sta bila potrjena tudi dva projekta in sicer prvi Enotna poslovna točka, ki bo zagotavljala lažje poslovanje MSP in drugi Vsebinska podpora prejemnikom semenskega kapitala, kjer gre za vsebinsko svetovanje podjetjem, ki so pridobila semenski kapital. Za doseganje ciljev glede števila podprtih podjetij je pomembna vzpostavitev sistema izvajanja finančnih instrumentov. Za doseganje kazalnikov s področja internacionalizacije se bodo ukrepi začeli izvajati v letu 2017. Glede števila podjetij, ki prejemajo nefinančno podporo je za leto 2017/2018 v načrtu projekt prenove podpornega okolja s sistemom VEM. V zvezi z doseganjem kazalnikov prednostne osi ne zaznavamo večjih tveganj (tudi v zvezi z okvirom uspešnosti). |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |

|  |
| --- |
| V okviru prednostne naložbe 4iii so bili potrjeni 3 pilotni projekti celovite energetske prenove javnih stavb in JR za sofinanciranje operacij energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v skupni višini 10,1 mio evrov kohezijskega sklada. Pilotni projekti se izvajajo  skladno s terminskimi plani.V okviru PN 4v Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi so se tekom leta 2016 skladno s terminskimi načrti pripravljale celostne prometne strategije pri 62 upravičencih, kateri ki so bili izbrani v okviru javnega razpisa objavljenega konec leta 2015.    V okviru prednostne naložbe 4i Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije iz obnovljivih virov je bila izdana odločitev o podpori za  JR za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2016-2020 (DO OVE) s prispevkom KS v višini 8 mio evrov.V okviru prednostne naložbe 4iv v obdobju poročanja ni bilo izdanih odločitev OU o podpori. |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 05 - Prilagajanje na podnebne spremembe |

|  |
| --- |
| V okviru prednostne naložbe 5a Podpora namenskim naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu do 31.12.2016 ni bilo izdanih odločitev o podpori.  Ob koncu leta 2016 je bila na OU posredovana vloga za odločitev o podpori za projekt Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav. V letu 2016 so se na področju poplavne varnosti izvajale aktivnosti za pripravo projektne in investicijske dokumentacije ter vloge za projekt. V prihodnjem tromesečju se bodo nadaljevale aktivnosti za zaključevanje priprave vlog za projekt. |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |

|  |
| --- |
| V okviru prednostne naložbe 6ii je bilo potrjenih 9 okoljskih projektov v skupni višini 142 mio evrov kohezijskega sklada. Za vseh 9 potrjenih operacij so že podpisane izvajalske pogodbe. Dela potekajo skladno s terminskimi plani. V letu 2016 so že bila izvedena prva izplačala iz proračuna RS do upravičencev in prav tako speljana tudi prva povračila do EK.  Konec decembra 2016 je bilo za velik projekt z nazivom Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja prejeto končno poročilo s strani evropske pobude JASPERS. Predvideno posredovanje velikega projekta na EK je v januarju 2017.  V okviru prednostne naložbe 6d Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev je v letu 2016 potekala priprava investicijske dokumentacije za projekte, pri čemer pa zaradi večjega števila udeleženih akterjev ter vsebinske zahtevnosti priprave projektov do konca 2016 še ni bilo izdanih odločitev o podpori. V prvem četrtletju 2017 se bo nadaljevala priprava projektov ter aktivno sodelovanje s posredniškimi organi in strokovna pomoč pri pripravi dokumentacije za projekte.  V okviru prednostne naložbe 6e in 6iv Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč se je v oktobru 2016 pričel izvajati projekt NPO *Sinica - Nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje vzrokov čezmernih obremenitev in analizo učinkov ukrepov za izboljšanje*, za katerega je bila odločitev izdana v septembru 2016 in sicer s prispevkom KS v višini 5 mio EUR. |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 07 - Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti |

|  |
| --- |
| V okviru prednostne naložbe 7iii v poročanem obdobju ni bilo izdanih odločb.V pripravi sta projekta *Nadgradnja vozlišča Pragersko* ter *projekt Nadgradnja obstoječe enotirne proge Maribor - Šentilj - d.m.,* pri katerih se projektna dokumentacija usklajuje s pobudo Jaspers, istočasno pa je v pripravi tudi vsa potrebna investicijska dokumentacija. Projekt *Nadgradnja obstoječe enotirne proge Maribor - Šentilj - d.m* bo obravnavan kot velik projekt in bo predvidoma posredovan na EK v potrditev v 1. četrtletju 2018. Na tem področju je ogroženo doseganje kazalnikov okvira uspešnosti, saj so bili le-ti nastavljeni na projekt Nadgradnja železniške proge Zidani most – Celje, za katerega so bila sredstva v okviru CEF-KS odobrena v l. 2016. Pripravljajo se sicer rezervni projekti, ki pa ne bodo mogli pokriti mejnika za leto 2018.  V okviru prednostne naložbe 7b se je v poročanem obdobju na projektu 1. in 2. etapa hitre ceste od razcepa Novo mesto do Novega mesta izvedlo javno naročilo za pridobitev inženirja za pripravo dokumentacije, objavilo se je javno naročilo za izdelavo projektne in okoljske dokumentacije ter pričelo se je s pridobivanjem potrebnih zemljišč. Na osnovi tega bo priprava dokumentacije potekala v l. 2017 in 2018, medtem ko se bodo izvedbena dela izvajala predvidoma v letih od 2020 do 2023. S tako dimaniko je ogroženo doseganje kazalnikov okvira uspešnosti, zato se predvideva v okvru te PN vključitev projekta Obvoznica Murska Sobota, ki izkazuje visoko stopnjo pripravljenosti in s katerim bo mogoče doseči kazalnike uspešnosti.  V okviru prednostne naložbe 7i je bila v aprilu 2016 izdana odločba za projekt Avtocesta A4: Draženci – Gruškovje, pri katerem so vse izvajalske pogodbe že podpisane, gradnja se izvaja skladno s termiskim planom. Na projektu je bilo izplačanih že 31 mio EUR sredstev iz KS. |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |

|  |
| --- |
| V 2016 je bilo izdanih 16 odločitev v višini 116,5 mio EUR, s čimer je bilo od začetka izvajanja na ravni PO dodeljenih 44 % razpoložljivih sredstev. S ciljem povečanja zaposlenosti brezposelnih (zlasti dolgotrajno brezposelnih, starejših od 50 in nižje izobraženih) je bil potrjen JR PO MK, v prvi polovici leta pa 3 NPO upravičenca ZRSZ v višini 48,2 mio EUR, ki so se že izvajali (1.726 udeležencev v izobraževanjih ali usposabljanjih, 2.874 vključitev v subvencionirane zaposlitve) in je stekel proces prvih izplačil iz proračuna RS. Kot prispevek k učinkovitejši vseživljenjski karierni orientaciji so bila sredstva dodeljena dvema NPO in enemu JR v višini 6,8 mio EUR. Ta in že dodeljena sredstva v letu 2015 so prispevala k razvoju 3 novih pripomočkov za VKO in k zaposlitvi in delovanju še štirih svetovalcev za delo z brezposelnimi (skupno 65, kar je tudi ciljna vrednost). V višini 7,8 mio EUR je bil konec leta potrjen edini projekt, v okviru SC, namenjenega razvoju storitev za pospeševanje transnacionalne mobilnosti delovne sile. V okviru druge PN je bilo s ciljem znižanja brezposelnosti mladih, izdanih 7 odločitev in s tem dodeljenih 23,4 mio EUR sredstev, ki skupaj s sredstvi, dodeljenimi v letu 2015, prispevajo k vključevanju mladih v subvencionirane zaposlitve (327 v letu 2016), v usposabljanja oziroma izobraževanja (751 v letu 2016) in h krepitvi svetovalnega dela z mladimi (v letu 2016 je bila izvedena zaposlitev zadnjih dveh od skupno 20 svetovalcev). Potekalo je tudi vključevanje v program Prvi izziv, v katerega se je od začetka izvajanja vključilo skupno 2.931 mladih od načrtovanih 2.859. Potrjena je bila tudi prva vloga v okviru PN in pripadajočega SC usmerjenega v podaljševanje delovne aktivnosti starejših. |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |

|  |
| --- |
| V okviru PN 9i  in 9iv, kjer nastopa ESS, je bilo v letu 2016 izdanih skupaj 11 odločitev o podpori, v vrednosti 39,9 mio EUR. Čeprav kazalnika učinka “Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot” in “Število podprtih medgeneracijskih centrov” v tem letu še nista bila dosežena, pa sta bili že izdani obe odločitvi, preko katerih se bosta kazalnika v kratkem 100% dosegla. Napredek je viden tudi že pri kazalniku “številu oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v programe”. Čeprav sta bili odločitvi, ki bosta najbolj prispevali k tem kazalniku izdani šele konec leta 2016, pa so nekaj k njemu prispevali že ostali NIO. Na PN 9v in PN 9a "Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanju neenakosti pri zdravstvenem statusu, spodbujanje socialne vključenosti z lažjim dostopom do družbenih, kulturnih in rekreacijskih storitev ter prehodom z institucionalnih storitev na skupnostne oblike storitev" še ni bilo izdanih odločitev o podpori, saj je začetek izvajanja načrtovan v letu 2017. V letu 2016 so bila izvedena prva izplačila na naložbi 9i. Izvajanje na preostalih naložbah ESS pričakujemo, da se bo pospešilo v letu 2017.  V okviru PN 9d Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost je OU v letu 2016 izdal vseh 37 odločitev o potrditvi strategij lokalnega razvoja. Vse Lokalne akcijske skupine so na tej podlagi lahko pristopile k izvajanju strategij na območjih, ki jih pokrivajo. Večina je do konca leta 2016 že objavila javne pozive za posredovanje projektov. S tem sta bila že dosežena kazalnika "Število podprtih partnerstev” in “Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja”. |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |

|  |
| --- |
| V okviru PO 10 je bilo v letu 2016 izdanih 27 odločitev v višini 126,4 mio EUR, kar predstavlja 48,4 % celotnih pravic porabe sredstev ESS. Za namene izboljšanja kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje in s tem povečanje števila udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc, so sredstva prispevala k vključitvi v programe za 4.384 udeležencev (nad 45 let 3.203). 21,2 mio EUR je prispevalo k izboljšanju kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela, kar se je odrazilo k povečanju števila vključenih v programe usposabljanj in prekvalifikacij ter povečanju števila vključenih v svetovalno dejavnost (2040). Glavnina sredstev je prispevala k spodbujanju prožnih oblik učenja ter podpori kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema (86,3 mio EUR). Sredstva so prispevala k izboljšanju organizaciji vodenja in upravljanja inovativnih učnih okolij, evalvaciji in spremljanju kakovosti vzgojnoizobraževalnega sistema s pomočjo mednarodnih raziskav in študij, dejavnostim kariernih centrov, gostovanju tujih strokovnjakov na visokošolskih zavodih, razvoju prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc promociji poklicnega, vključevanju strokovnih delavcev v programe za izboljšanje kakovosti sistema (6.843) ter povečanju števila mladih vključenih v štipendijske sheme (573).    5 mio EUR je bilo namenjenih prenovi sistema poklicnega in izboljšanju kompetenc izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja (361 vključenih).    Pri izvajanju PN 10iii in PN 10iv ni večjih odstopanj ali težav.    Izvajanje ukrepov za izboljšanje kompetenc z večjo uporabo IKT v okviru ESRR se zaradi kompleksnejše priprave vloge pričakuje v letu 2017. |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |

|  |
| --- |
| V okviru PO 11 je bilo na PN 11i v letu 2016 izdanih 6 odločitev v vrednosti 60,5 mio EUR, od tega so bile vse neposredno potrjene operacije. OU je konec maja 2016 izdal 2 odločitvi za dva projekta, in sicer za projekt *Uprava 2020* v višini 7,2 mio EUR in za projekt *Povezljivost, odprtost, kakovost (POK)*, v višini 10,6 mio EUR. Aktivnosti potekajo nemoteno. Poteka proces prvih izplačil iz proračuna RS.    Poleti 2016 je bil potrjen projekt *Učinkovito upravljanje z zaposlenimi*v vrednosti 5,5 mio EUR in projekt MK Razvoj slovenskega elektronskega javnega arhiva e-Arh v vrednosti 4 mio EUR. Septembra 2016 je OU izdal odločitev za projekt *Učinkovito pravosodje*, kateremu je bilo dodeljeno 32,9 mio EUR. V okviru projekta se bodo izvajale aktivnosti spodbujanja in zagotavljanja kakovosti v pravosodju, prenova poslovnih procesov in izboljšanje usposobljenosti zaposlenih v pravosodju, kar sta tudi pričakovana rezultata v okviru potrjene operacije. Novembra 2016 je bil potrjen *projekt  ePPD - Projekt nadgradnje Informacijskega sistema Urada RS za preprečevanje pranja denarja* v vrednosti 0,3 mio EUR. Namen projekta je v izboljšanju upravljanja in večje transparentnosti v javni upravi z uvedbo novih orodij, metod in interoperabilnih rešitev. V okviru prednostne naložbe je dodeljenih približno 99 % razpoložljivih sredstev.     V okviru celotnega obdobja pa je bilo izdanih 7 odločitev na 11 PO. Tako je bil na PN 11ii leta 2015 potrjen *JR za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev* v vrednosti  6,3 mio EUR, kjer je bilo izbranih 17 upravičencev. |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 12 - Tehnična pomoč - KS |

|  |
| --- |
| V okviru prednostne osi je bila podpora izvajanju sistema kohezijske politike v sklopu Operativnega program za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 uspešna, in sicer:     * s pomočjo zaposlitev, zagotavljanja materialne podpore in usposabljanj je vzpostavljena ustrezna kadrovska struktura, ki poleg obstoječih zaposlenih na vsebinah OP obsega dodatne zaposlitve iz sredstev tehnične podpore, in sicer pri organih upravljanja in nadzora, posredniških organov ter izvajalskih organov; * z zagotavljanjem izvajanja študij in vrednotenj, čeprav zaostajajo za načrtovanim, je bil omogočen ustrezen pregled, ovrednotenje, analiza vsebin OP; * s financiranjem sistemov je bila zagotovljena informacijska podpora izvajanju kohezijske politike, na tem delu pa so potrebne v prihodnosti še dodatne izboljšave in racionalizacija.     Prej navedeni neposredni učinki izvajanja tehnične podpore Operativnega program za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 so sistemsko prispevali k črpanju sredstev evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Prispevali so neposredno k izvedenim dogodkom, posredno pa k potrjenim in izvedenim NIO (NPO, JR/JP) v okviru OP, ki so predpogoj za uresničevanje programa do leta 2023. |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 13 - Tehnična pomoč - ESRR |

|  |
| --- |
| V okviru prednostne osi je bila podpora izvajanju sistema kohezijske politike v sklopu Operativnega program za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 uspešna, in sicer:     * s pomočjo zaposlitev, zagotavljanja materialne podpore in usposabljanj je vzpostavljena ustrezna kadrovska struktura, ki poleg obstoječih zaposlenih na vsebinah OP obsega dodatne zaposlitve iz sredstev tehnične podpore, in sicer pri organih upravljanja in nadzora, posredniških organov ter izvajalskih organov; * z zagotavljanjem izvajanja študij in vrednotenj, čeprav zaostajajo za načrtovanim, je bil omogočen ustrezen pregled, ovrednotenje, analiza vsebin OP; * s financiranjem sistemov je bila zagotovljena informacijska podpora izvajanju kohezijske politike, na tem delu pa so potrebne v prihodnosti še dodatne izboljšave in racionalizacija.     Prej navedeni neposredni učinki izvajanja tehnične podpore Operativnega program za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 so sistemsko prispevali k črpanju sredstev evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Prispevali so neposredno k izvedenim dogodkom, posredno pa k potrjenim in izvedenim NIO (NPO, JR/JP) v okviru OP, ki so predpogoj za uresničevanje programa do leta 2023. |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 14 - Tehnična pomoč - ESS |

|  |
| --- |
| V okviru prednostne osi je bila podpora izvajanju sistema kohezijske politike v sklopu Operativnega program za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 uspešna, in sicer:     * s pomočjo zaposlitev, zagotavljanja materialne podpore in usposabljanj je vzpostavljena ustrezna kadrovska struktura, ki poleg obstoječih zaposlenih na vsebinah OP obsega dodatne zaposlitve iz sredstev tehnične podpore, in sicer pri organih upravljanja in nadzora, posredniških organov ter izvajalskih organov; * z zagotavljanjem izvajanja študij in vrednotenj, čeprav zaostajajo za načrtovanim, je bil omogočen ustrezen pregled, ovrednotenje, analiza vsebin OP; * zagotovljeno je ustrezno obveščanje in informiranje javnosti, predvsem prek spletne strani www.eu-skladi.si, pa tudi mesečne brošure E-kohezijski kotiček, izvedenih dogodkov in drugih aktivnosti; * s financiranjem sistemov je bila zagotovljena informacijska podpora izvajanju kohezijske politike, na tem delu pa so potrebne v prihodnosti še dodatne izboljšave in racionalizacija.     Prej navedeni neposredni učinki izvajanja tehnične podpore Operativnega program za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 so sistemsko prispevali k črpanju sredstev evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Prispevali so neposredno k izvedenim dogodkom, posredno pa k potrjenim in izvedenim NIO (NPO, JR/JP) v okviru OP, ki so predpogoj za uresničevanje programa do leta 2023. |

## Posebni ukrepi za spodbujanje enakosti moških in žensk ter preprečevanje diskriminacije, zlasti z dostopnostjo za invalidne osebe ter ureditvijo, ki se izvaja za vključitev vidika enakosti spolov v operativni program in operacije (člen 50(4) in točka (e) pododstavka 2 člena 111(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

|  |
| --- |
| Osnovni pristop za zagotavljanje načela enakih možnosti in nediskriminacije je predstavljen v Partnerskem sporazumu, izvajanje pa je opredeljeno v OP EKP 2014-2020. OU je pripravil Merila za izbor operacij, ki jih je oblikoval tako, da omogočajo vrednotenje prispevka k enakim možnostim. V nadaljevanju je OU pripravil navodila o izvajanju kontrol, kjer je opredelil način preverjanja enakosti in nediskriminatornosti. V OzS se je vključilo predstavnika Zagovornika načela enakosti, predstavnika Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije in Zavoda invalidskih podjetij Slovenije. V OzS je OU zagotovil zastopanost spolov v samem Odboru.    Prva aktivnost, ki jo je OU izvedel za implementacijo tega horizontalnega načela je bila priprava **Smernic OU za integracijo načel enakosti spolov, enakih možnosti, nediskriminacije in dostopnosti za invalide pri izvajanju, spremljanju, poročanju in vrednotenju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2010**. V nadaljevanju je bila izvedena delavnica na temo integracije načela enakih možnosti med spoloma. Delavnico sta vodili predstavnici Inštituta za družbene študije z Dunaja. Na delavnici, kjer so sodelovali predstavniki OU, posredniških organov in tudi potencialnih upravičencev, so bili predstavljeni osnovni pojmi in uspešne zgodbe.    V dosedanjem izvajanju ukrepov v okviru OP EKP se je upoštevalo načelo enakosti, predvsem v okviru ukrepov na PO 8, 9 in 10. Na **PO 8** je MDDSZ je izvajal operacije namenjene usposabljanju, izobraževanju in zaposlovanju brezposelnih, namenjene osebam z oteženim vstopom na trg dela. ZRSZ pri napotitvah brezposelnih na zaposlitvene razgovore pri delodajalcih, zasleduje cilj enakih možnosti. Da gre za ustrezen ukrep, kaže tudi delež žensk v okviru sofinanciranih aktivnosti, in sicer je 51,6%. V okviru programa neformalno izobraževanje in usposabljanje, se izvaja izobraževalni program računalniškega opismenjevanja invalidnih oseb. Do konca leta 2016 je bilo v različne programe vključenih 420 invalidov (4,5 %). Ukrepe za zagotavljanje enakih možnosti mladih je izvajal MIZŠ, in sicer v okviru: Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja in **Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost**. MK je oblikovalo ukrepe Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD.    **PO 9** je v celoti namenjena spodbujanju enakih možnosti. Še posebej velja izpostaviti projekt **Skupaj za znanje – izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti.** MZ s projektom Uspešno vključevanje Romov v okolje - zdrav življenjski slog želi opolnomočiti romsko populacijo z znanjem zdravega življenjskega sloga. s čimer posledično prispevamo tudi k dvigu splošne družbene zavesti. MK izvaja ukrep za večjo socialno vključenost, za krepitev usposobljenosti za vstop na trg dela na področju kulture pripadnikov ranljivih skupin. |

## Trajnostni razvoj (člen 50(4) in točka (f) pododstavka 2 člena 111(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

|  |
| --- |
| Pri izvajanju operativnega programa so posredno ali neposredno vključeni ekonomski, socialni in okoljski vidike trajnostnega razvoja.    Ukrepi za vključitev načel trajnostnega razvoja se izvajajo v okviru naslednjih prednostnih osi (PO):   * PO1: ukrepi se izvajajo v skladu z usmeritvami Strategije pametne specializacije in prispevajo k iskanju rešitev za ključne družbene izzive (trajnostna energija, trajnostna mobilnost; trajnostna gradnja; učinkovita raba virov; zdravje, hrana in okolje; vključujoča in varna družba); * PO3: posebna pozornost je namenjena ukrepom za spodbujanje snovne in energetske učinkovitosti podjetji, tako preko horizontalnih meril, kot tudi preko posebnih sklopov podpore za ta namen; * PO4: prednostno se podpirajo projekti, ki imajo največje možne učinke na zmanjševanje emisij TGP in prispevajo k izboljševanju kakovosti zraka predvsem v mestih oziroma na drugih območjih, ki se soočajo s slabo kakovostjo zraka; * PO5: poleg standardih gradbenih gradbenih ukrepov je posebna pozornost namenjena negradbenim ukrepom, s katerimi bo mogoče zagotavljati sinergijske učinke glede protipoplavne varnosti, varstva narave in izboljševanja hidromorfološkega stanja voda; * PO6: podpirajo se ukrepi, namenjeni zmanjševanju pritiskov na okolje (zmanjševanje obremenjevanja voda, trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo, izboljševanje kakovosti zraka), ki preko ohranjanja biotske raznovrstnosti prispevajo tudi k razvoju območij z varstvenim režimom; * PO7: podpirajo se ukrepi za izboljšanje železniške infrastrukture s ciljem izboljšanja zmogljivosti, povečanja varnosti, zmanjšanja negativnih vplivov prometa na okolje in posledično preusmeritev prometa iz preobremenjenega cestnega omrežja na železniško, kar bo dolgoročno prispevalo k zmanjševanju emisij TGP; * PO8,9,10: podpirajo se ukrepi, ki prispevajo k enakopravni zagotovitvi kakovostne izobrazbe,razvoju ustreznih programov, ki bodo zagotavljali ustrezno izobrazbeno strukturo za uspešno reševanje družbenih izzivov in vzpostavitev verig dodane vrednosti na področju zelenega razvoja ter možnosti vseživljenjskega učenja. |

## Poročanje o podpori, ki se uporablja za cilje, povezane s podnebnimi spremembami (člen 50(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prednostna os** | **Amount of support to be used for climate change objectives (EUR)** | **Proportion of total allocation to the operational programme (%)** |
| 03 | 7.747.100,03 | 1,47% |
| 04 | 19.618.478,29 | 6,97% |
| 06 | 1.999.999,99 | 0,50% |
| **Skupaj** | **29.365.578,31** | **0,97%** |

|  |
| --- |
| Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 skupno namenja **602,4 mio EUR sredstev Skupnosti** ali **725,4 mio EUR skupnih upravičenih stroškov** za ukrepe, ki bodo prispevali k zmanjševanju pritiskov na okolje in prilagajanju na podnebne spremembe.  Skupno je bilo do 31.12.2016 v okviru **10 izbranih operacij** tem namenom dodeljeno 36 mio EUR skupnih upravičenih stroškov, od katerih 29,1 mio EUR predstavlja EU del. Slovenija je **do konca leta 2016 ukrepom za podnebne spremembe namenila** **5% načrtovanih sredstev**. Skupaj je bilo do konca leta 2016 za izdatke, ki jih upravičenci predložijo organu upravljanja, **izplačano 0,32 mio EUR skupnih upravičenih stroškov** oz. **0,27 mio EUR sredstev Skupnosti**, kar predstavlja realizacijo manj kot desetino procenta načrtovanih sredstev za ukrepe namenjenim podnebnim spremembam. V letu 2016 še ni bilo certificiranih izdatkov za te namene.    Največjo stopnjo realizacije ukrepov OP 14-20, ki bodo prispevali k zmanjševanju pritiskov na okolje in prilagajanju na podnebne spremembe, je Republika Slovenija do konca leta 2016 dosegla z **dodelitvijo 6% razpoložljivih sredstev iz Kohezijskega sklada (KS)**. Nominalno to predstavlja 21,4 mio EUR dodeljenih sredstev od  375,2 mio EUR razpoložljivih sredstev KS. Za ta dodeljena sredstva so bili do 31.12.2016 tudi že predloženi zahtevki za plačilo v znesku 0,27 mio EUR sredstev KS.  Ukrepom za podnebne spremembe je bilo do 31.12.2016 dodeljeno **po 4% razpoložljivih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za vsako od obeh regij**, kar predstavlja dodeljenih 5,4 mio EUR sredstev iz ESRR – manj razvita regija ter 2,4 mio EUR sredstev ESRR –bolj razvita regija. V okviru potrjenih operacij **še ni bilo dodeljenih sredstev Evropskega socialnega sklada (ESS), ki bi bile namenjene ukrepom podnebnih sprememb**.    Kohezijska sredstva so bila ukrepom za zmanjševanje pritiskov na okolje in prilagajanje na podnebne spremembe do konca leta 2016 dodeljena v okviru treh prednostnih osi. V okviru  prednostne osi št. 3 je bilo dodeljeno 10,6 mio EUR skupnih upravičenih stroškov (oz. 5,4 mio EUR sredstev iz ESRR – manj razvita regija ter 2,4 mio EUR sredstev ESRR –bolj razvita regija) za domeno ukrepa s kodo št. 68. V okviru  prednostne osi št. 4 je bilo skupaj dodeljeno 23,1 mio EUR skupnih upravičenih stroškov, in sicer; 11,9 mio EUR skupnih upravičenih stroškov (oz. 10,1 mio EUR podpore iz KS)  dodeljeno operacijam z domeno ukrepa s kodo št. 13,  9,4 mio EUR skupnih upravičenih stroškov (oz. 8 mio EUR podpore iz KS)  je bilo dodeljeno operacijam z domeno ukrepa s kodo št. 16 ter 1,8 mio EUR skupnih upravičenih stroškov (oz. 1,3 mio EUR podpore iz KS) za domeno ukrepa s kodo št. 4. Izplačila so bila izvedena v okviru domene ukrepa 13 v višini 0,02 mio EUR sredstev KS ter 0,25 mio EUR sredstev KS v okviru domene ukrepa 43. Znotraj  prednostne osi št. 6  je bilo v tem obdobju dodeljeno 2,4 mio EUR skupnih upravičenih stroškov (oz. dva milijona evrov sredstev KS) za domeno ukrepa s kodo št. 83. |

## Vloga partnerjev pri izvajanju programa

|  |
| --- |
| Slovenija je morala skladno s 47. členom Uredbe (EU) 1303/2013 (Splošna uredba), najkasneje tri mesece po prejemu sklepa Evropske komisije o sprejetju OP, ustanoviti Odbor za spremljanje izvajanja OP za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju OzS).  Ustanovitev, sestavo in delovanje OzS določa Uredba o izvajanju dela uredbe (EU) o skupnih in splošnih določbah o skladih za podporo v okviru kohezijske politike Unije (Uradni list RS, št. 13/15 z dne 27.2.2015).  OzS v skladu s 5. členom Uredbe 1303/2013/EU, ki govori o vlogi partnerjev pri izvajanju programa,  sestavljajo člani kot predstavniki naslednjih institucij oziroma organov:  1. ministrstva, službe in uradi: SVRK, MGRT, MF, MZI, MOP, MDDSZ, MKGP, MIZŠ, MK, MZ, MP, MJU, UMAR, SURS;  2. gospodarski in socialni partnerji:   * Gospodarska zbornica Slovenije, * Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, * Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, * KNSS - neodvisnost, konfederacije novih sindikatov Slovenije, * Konfederacija sindikatov PERGAM Slovenije, * Združenje delodajalcev Slovenije.   3. nevladne organizacije in področje enakosti:   * Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS, * Zagovornik načela enakosti.   4. lokalne skupnosti, predstavniki urbanega razvoja in sveta regij:   * Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija, * Razvojni svet kohezijske regije Zahodna Slovenija, * Združenje občin Slovenije, * Skupnost občin Slovenije, * Združenje mestnih občin Slovenije.   5. invalidske organizacije:   * Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije in Zavod invalidskih podjetij Slovenije.   Predsedniku OzS in posameznim institucijam oziroma organom iz posameznih alinej 1. do 5. točke prejšnjega odstavka pripada en glas. Predsednik OzS je eden od predstavnikov  SVRK. Predsednika in člane OzS imenuje Vlada RS. Na seje OzS so glede na dnevni red lahko vabljeni tudi predstavniki drugih državnih organov in drugih partnerjev, ki nimajo svojih predstavnikov v OzS. Vabljeni predstavniki nimajo glasovalne pravice. Organizacija in način delovanja OzS ter njegovega sekretariata je podrobneje urejena s Poslovnikom. V skladu s Poslovnikom lahko OU organizira redne ali dopisne seje OzS, kjer partnerji sodelujejo pri odločanju v skladu z nalogami OzS.  Skladno s Poslovnikom OzS OP za izvajanje EKP 2014-2020 je bila s Sklepom št. 303-8/2015-100 z dne 7.7.2015 imenovana Interdisciplinarna posvetovalna skupina za vrednotenje izvajanja OP za izvajanje EKP 2014-2020, v katero so imenovani predstavniki SVRK, MDDSZ, MF, MGRT, MZI, MIZŠ, MJU, MKGP, MK, MOP, MP, MZ, MNZ, predstavniki Razvojnih svetov obeh kohezijskih regij, CNVOS, ZSSS IN ZDS.  Naloge Interdisciplinarne posvetovalne skupine za vrednotenje izvajanja OP EKP so:   * pregled predloga Načrta vrednotenja za izvajanje OP EKP in Letnih načrtov vrednotenja ter predlog morebitnih sprememb, * podaja mnenj o Načrtu vrednotenja za izvajanje OP EKP, * podaja mnenj o Letnih načrtih vrednotenja, * spremljanje izvajanja Načrta vrednotenja za izvajanje OP EKP in Letnih načrtov vrednotenja ter posredovanje predlogov za izboljšanje izvajanja Načrta vrednotenja in Letnih načrtov vrednotenja, * spremljanje uporabe rezultatov in priporočil vrednotenj.   Vsi navedeni partnerji so sproti seznanjeni na sejah OzS s stanjem izvajanja in spremljanja OP (četrtletno in Letno poročilo, INOP, Navodila,…). OU jim nudi možnosti neposrednega sodelovanja s predlogi rešitev za ključne probleme. Gradiva se objavljajo na spletni strani www.eu-skladi.si, kjer so na voljo tudi širši javnosti. |

# OBVEZNE INFORMACIJE IN OCENA V SKLADU S TOČKAMA (a) IN (b) PODODSTAVKA 1 ČLENA 111(4) UREDBE (EU) št. 1303/2013

## Napredek pri izvajanju načrta vrednotenja in nadaljnjem spremljanju ugotovitev vrednotenja

|  |
| --- |
| Načrt vrednotenja izvajanja Operativnega programa evropske kohezijske politike v Sloveniji v obdobju 2014-2020 je bil potrjen na 2. seji Odbora za spremljanje OP EKP 2014-2020 dne 10.11.2015.      1. Izvajanje Letnih načrtov vrednotenja    V letu 2016 sta bila pripravljena Letna načrta vrednotenj izvajanja Operativnega programa Evropske kohezijske politike v Sloveniji v obdobju 2014-2020 za leto 2016 in za leto 2017 (LNV), ki sta bila potrjena na 3. seji Odbora za spremljanje OP EKP 2014-2020 dne 19.5.2016. Skladno z LNV za leto 2015 je bilo izvedeno vrednotenje Pobude za zaposlovanje mladih (program « Prvi izziv 2015 ») - znižanje brezposelnosti mladih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo v starosti od 15 do 29 let v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (1. faza) ter dve vrednotenji iz LNV za leto 2016 in sicer Vrednotenje aktivne politike zaposlovanja v Republiki Sloveniji in Končno vrednotenje komunikacijskega načrta informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju OP v programskem obdobju 2007-2013. Končno vrednotenje izvajanja Operativnih programov programskega obdobja 2007-2013 v Sloveniji se je začelo izvajati v letu 2016 in bo zaključeno v začetku maja 2017. Do manjše zamude pri izvedbi vrednotenja je prišlo zaradi kompleksnosti priprave razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila. Ad-hoc vrednotenj nismo izvajali.      2. Interdisciplinarna posvetovalna skupina za vrednotenje    V letu 2016 se je Interdisciplinarna posvetovalna skupina za vrednotenje (IPSV) sestala enkrat (22.4.2016). Na sestanku je razpravljala o osnutku LNV za leto 2016 in leto 2017 ter podala skupno mnenje na osnutek predloženih LNV. Obenem je bila IPSV seznanjena z izvajanjem LNV za leto 2015 ter ugotovitvami in priporočili iz izvedenega vrednotenja.      3. Uporaba rezultatov vrednotenja    V marcu 2016 so bila s prilogo 6 (Kontrolni list za spremljanje izvajanja priporočil na podlagi ugotovitev vrednotenja) dopolnjena Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja Evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, ki predstavlja podlago za spremljanje izvajanja priporočil iz izvedenih vrednotenj. Po zaključku vrednotenja spremljamo izvajanje priporočil za posamezna vrednotenja. Odgovorna oseba za vrednotenje na OU pripravi pregled priporočil ter zagotavljala sprotno spremljanje izvajanja priporočil. Določijo se načrtovane aktivnosti za realizacijo priporočila, roki za izvedbo priporočila, odgovorni organ za izvedbo priporočila in status izvajanja priporočila. V kolikor priporočilo ni sprejeto je potrebno navesti razloge za njegovo zavrnitev.      4. Vrednotenje Pobude za zaposlovanje mladih (program « Prvi izziv2015 ») - znižanje brezposelnosti mladih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo v starosti od 15 do 29 let v kohezijski regiji vzhodna Slovenija (1. faza)    V izvedenem vrednotenju je bilo podanih 5 priporočil, od katerih so bila 4 priporočila sprejeta in 1 zavrnjeno z utemeljeno obrazložitvijo. 3 priporočila se že izvajajo, 1 priporočilo pa bo izvedeno v 1. polovici leta 2018. Sprejeta so bila priporočila vezana na ohranitev dobre prakse ZRSZ pri vzpostavljanju kontrolnih skupin, spremljanju razmerja med spoloma (enakost moških in žensk) ter vzpostavljene dobre komunikacije med mladimi in delodajalci. Zavrnjeno je bilo priporočilo vezano na vzpostavitev spremljanja administrativnih stroškov izvedbe programa “Prvi izziv 2015” zaradi dodatne administrativne obremenitve in posledično potrebe po zagotovitvi dodatnih finančnih virov.    5. Vrednotenje aktivne politike zaposlovanja v Republiki Sloveniji/Connecting people with jobs    Priporočila OECD Sloveniji za reševanje navedenih izzivov:    • Okrepiti povezavo med Zavodom Republike Slovenije (RS) za zaposlovanje in Centri za socialno delo z odpravljanjem ločevanja svetovanja in dodeljevanja denarnih nadomestil ter pomoči ali celo zagotoviti delno združitev teh dveh organov.    Priporočilo je sprejeto v smislu okrepitve sodelovanja. Obe instituciji bosta aktivno sodelovali v procesu socialne aktivacije. Koordinatorji v novoustanovljenih mobilnih regionalnih enotah bodo povezovali vse relevantne institucije v procesu socialne aktivacije oseb z namenom ponovnega vstopa na trg dela. Protokoli sodelovanja med institucijami so v pripravi in bodo dokončno oblikovani do konca leta 2017.    Združitev centrov za socialno delo in ZRSZ zaradi pravnih okvirjev ni možna, prav tako pa obe instituciji opravljata različne naloge, ki niso združljive.    • Omogoči Zavodu RS za zaposlovanje, da lahko pomaga iskalcem zaposlitve, ki težje najdejo delo, s sprostitvijo časa zaposlitvenih svetovalcev za svetovanje takšnim iskalcem zaposlitve, za pomoč pri njihovemu usposabljanju in delu ter ukvarjanje z dodatnimi socialnimi in zdravstvenimi problemi.    Priporočilo je sprejeto. ZRSZ je v okviru operacij OP EKP zaposlil 85 novih svetovalcev za pomoč osebam iz najbolj ranljivih ciljnih skupin. Pri delu bodo aktivno sodelovali s socialnimi aktivatorji. 65 svetovalcev je zaposlenih za delo s starejšimi od 50 let, dolgotrajno brezposelnimi in nizko izobraženimi ter 20 svetovalcev za delo z mladimi brezposelnimi osebami. Vse zgoraj naštete ranljive ciljne skupine imajo posebne zahteve, delo je usmerjeno predvsem v motiviranje, iskanje in odpravljanje ovir brezposelnih pri vstopu na trg dela in v neposredno pomoč pri zaposlovanju. Novo zaposleni svetovalci so se udeležili različnih usposabljanj, in sicer predvsem s področja zakonodaje, kariernega svetovanja, usposabljanja za delo z brezposelnimi, še posebej iz področja komunikacije. Svetovalci, ki delajo z mladimi brezposelnimi, pa so se udeležili tudi usposabljanj za uporabo sodobnih pripomočkov in orodij za samostojno vodenje kariere.    • Reševati visoko stopnjo dolgotrajne brezposelnosti z zagotavljanjem prejemkov socialne pomoči v odvisnosti od iskanja dela in omogočiti ljudem, da ohranijo nekaj ugodnosti v daljšem obdobju, ko že najdejo delo.    Predlogi sprememb zakonodaje s področja trga dela vključujejo uvedbo spodbude za zaposlitev (in-work benefits) nižje izobraženih prejemnikov denarnega nadomestila (pri katerih je večja verjetnost dolgotrajne brezposelnosti), ki bodo v primeru izhoda v zaposlitev pred iztekom nadomestila za brezposelnost do konca obdobja siceršnje upravičenosti upravičene do dodatka k plači v višini 20% zadnjega izplačanega neto denarnega nadomestila. S tem bomo dodatno motivirali brezposelne osebe z nižjo izobrazbo k čim hitrejši vrnitvi v zaposlitev in kompenzirali negativen učinek obremenitve z davki in prispevki ter znižanja socialnih transferjev ob prehodu iz statusa brezposelne osebe v zaposlitev pri nižje plačanih delih.    • Spodbujati daljše delovno aktivno življenje z nadaljnjimi spremembami v sistemu pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti, starosti in invalidnosti, kakor tudi v delovni zakonodaji za spodbujanje poznejšega upokojevanja. |

## Rezultati ukrepov informiranja in obveščanja javnosti o skladih, izvedenih v okviru komunikacijske strategije

|  |
| --- |
| Osrednji namen komunikacijske strategije je zagotavljanje obveščenosti javnosti in njene aktivne vključenosti. Javnost želimo na eni strani obveščati o možnostih, pogojih in načinu pridobivanja sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, na drugi strani pa jih osveščati o njihovih učinkih in rezultatih. Strategija določa komunikacijske aktivnosti in njihovo izvedbo. Pri tem je ključnega pomena tudi uporaba sodobnih komunikacijskih orodij, s čimer želimo doseči še večji domet in učinek posredovanih sporočil.        V dosedanjem obdobju smo izvedli začrtane aktivnosti v skladu z letnimi načrti (spletne komunikacijske aktivnosti, komuniciranje z mediji, oglaševanje, dogodki, publikacije in promocijski izdelki in druge aktivnosti), pri čemer zasledujemo cilje, zastavljene v komunikacijski strategiji. Posebno pozornost namenjamo spletnemu portalu www.eu-skladi.si (ažurnost objav razpisov, navodil, predpisov, idr.) in socialnim omrežjem (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube).    Na začetku programskega obdobja smo razvili drzen koncept celostne grafične podobe evropske kohezijske politike v Sloveniji, z namenom povečanja njene prepoznavnosti. Zgradil se je enotni simbolni jezik v podobah živali. Skoraj tipografski, bolj abstrakten izris živali temelji na upodabljanju tistih vrst, katerih osebnostne in/ali fizične lastnosti so sorodne področju, ki ga upodabljajo oz. predstavljajo. Vzpostavljen sistem je odprt in omogoča nadaljnji razvoj ikon v primeru morebitnega dodajanja novih področij, predvsem pa na zanimiv način podaja tiste vsebine, katerih razvoj spodbuja Evropska unija. V nadaljevanju sledi kratek pregled po komunikacijskih aktivnostih.         * **Spletne komunikacijske aktivnosti**   V letu 2015 smo napore usmerjali v celostno, tako vizualno, vsebinsko kot tehnično prenovo spletnega portala www.eu-skladi.si. Zasnovan je na način, da uporabnik s čim manj kliki dostopa do želene vsebine. Vseskozi se izpopolnjuje in dodaja nove rubrike, tako je npr. dobil rubriko »Komu so namenjena sredstva«, seznam projektov, in tudi stran v angleškem jeziku.  Velika pozornost je namenjena tudi socialnim omrežjem, posebno FB profilu EUskladi, kjer redno obveščamo o vseh tekočih dogajanjih v povezavi z evropsko kohezijsko politiko. Poleg tega javnost aktivno obveščamo tudi preko našega Youtube kanala in Twitterja. V letu 2017 smo zagnali tudi Instagram.     * **Komuniciranje z mediji**   Služba za odnose z javnostmi in promocijo večkrat letno organizira neformalne briefinge za novinarje, ki v Sloveniji pokrivajo evropsko kohezijsko politiko. Ob vsaki potrditvi projektov in razpisov se pripravljajo sporočila za javnost, ki jih poleg pošiljnaja medijem objavimo na dveh spletnih mestih www.svrk.gov.si in  www.eu-skladi.si,  na Facebook profilu EUSkladi in na Twitterju. Po potrebi organiziramo tudi novinarske konference in izjave za medije.     * **Oglaševanje**   V letu 2015 smo bili prisotni na finalu svetovnega pokala v smučaskih poletih in v letu 2016 na svetovnem pokalu v smučarskih tekih v Planici s promocijskimi aktivnostmi: službeni avto polepljen s celo grafično podobo evropske kohezijske politike v Sloveniji, promocijska oblačila, promocijske kape za gledalce, panoji na odru nacionalnega radia Val 202, nagradni kvizi v etru radia in na njihovem odru na prizorišču, panoji v izteku skakalnice, oglasi na prireditvenem video screenu, poudarjanje evropskih sredstev v živo preko voditelja prireditve, ogromen pano na hrbtišču Blovdkove skakalnice, panoji na ograjah prireditvenega prostora in upodobitev celostne grafične podobe na startnih številkah testnih skakalcev.    Prispevki na temo evropske kohezijske politike v oddaji Prava ideja, ki tematsko pokriva predvsem podjetništvo. Sodelovanje z radiem Slovenija preko različnih radijskih programov (Val 202, 1. Program, Radio Koper in Radio Maribor). Poleg tega smo objavljali različne tematske članke tudi na Multimedijskem portalu RTV Slovenija. V okviru kampanj EU projekt, moj projekt pa smo dogodke oglaševali tudi na lokalnih radijskih postajah, saj so dogodki potakli dva dni po celotnem ozemlju Slovenije. Posneti so bili tudi kratki videospoti z znanimi slovenskimi stand up komiki, ki smo jih uporabljali na FB profilu tako za potrebe promocije kampanj kot tudi evropske kohezijske politke na splošno.    Za promocijo evropske kohezijske politke smo polepili vsa službena vozila (7) in kupili 63 promocijskih mestnih koles, ki jih v uporabljajo zaposleni na posredniških organih in organu upravljanja.     * **Dogodki**   V okviru te aktivnosti je potrebno poudariti organizacijo t.i. dnevov odprtih vrat projektov, ki so del vseevropske kampanje »Evropa v moji regiji«. V Sloveniji smo kampanjo poimenovali EU projekt, moj projekt, katere cilj je osveščati o rezultatih že preteklega obdobja in novih možnostih, ki so trenutno že na voljo. V nadaljevanju sledi kratek povzetek kampanj **EU projekt, moj projekt za leti 2015 in 2016.**     * **2015**     Število dogodkov: **32**    Št. udeležencev: **5.530**     * **2016**     1.  nabor predlogov projektov za vsako razvojno prioriteto iz programskega obdobja 2007–2013 in čezmejne programe z zastopanostjo v vsaki statistični regiji     * Število zbranih predlogov: **58** (opisi in fotografije projekta objavljeni na www.eu-skladi.si )     2.  glasovanje o predlogih projektov (3 predlogi za vsako razvojno prioriteto) **od 13. aprila do 13. maja 2016** na spletni strani www.eu-skladi.si     * Število oddanih glasov: **24.427**     3.  izvedba dogodkov na lokacijah zmagovalnih projektov     * Število izvedenih dogodkov: **20** * Število udeležencev: **8500**         Poleg tega je bilo organiziranih tudi več drugih dogodkov, ki so obravnavali različne tematike v skladu z operativnim programom izvajanja evropske kohezijske politike.         * **Publikacije in promocijski izdelki**   V okviru te aktivnosti so bile natisnjene in distribuirane naslednje tiskovine: zgibanke, bloki, mape, plakati, koledarji, vizitke, razglednice, knjižice in raklamni panoji.  Za dogodke in različne nagradne igre pa so bili distributirani različni promocijksi artikli.  Od leta 2008 naprej Organ upravljanja izdaja vsak mesec elektronski bilten imenovan Kohezisjki e-kotiček, kjer se objavljajo aktualni razpisi, primeri dobrih praks, najave dogodkov in še veliko drugih zanimivosti povezanih z izvajanjem evropske kohezijske politike.     * **Druge aktivnosti**   Organ upravljanja je vzpostavil neformalno kohezijsko mrežo, ki se srečuje enkrat do dvakrat na leto glede na potrebe. Glavna naloga neformalne kohezijske mreže je čim širše obveščanje ciljnih skupin o vseh pomembnih informacijah.  Vsako leto v mesecu novembru zunanji izvajalec za Organ upravljanja izvede javnomnenjsko raziskavo na temo evropske kohezijske politike.  Fotografiranje projektov sofinanciranih iz evropskih sredstev za različne promocijske namene.  Organ upravljanja tudi izvaja različne kvize in nagradne igre. |

# UKREPI, SPREJETI ZA IZPOLNJEVANJE PREDHODNIH POGOJENOSTI (člen 50(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013) (Lahko se vključijo v poročilo, ki se predloži leta 2016 (glej točko 9). Vključiti jih je treba v poročilo, ki se predloži leta 2017). Možnost: poročilo o napredku.

# DODATNE INFORMACIJE, KI SE LAHKO DODAJO GLEDE NA VSEBINO IN CILJE OPERATIVNEGA PROGRAMA (točke (a), (b), (c), (d), (g) in (h) pododstavka 2 člena 111(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

## Napredek pri izvajanju celostnega pristopa k teritorialnemu razvoju, vključno z razvojem regij, ki se soočajo z demografskimi izzivi in trajnimi ali naravnimi ovirami, trajnostnim urbanim razvojem in lokalnim razvojem, ki ga vodi skupnost, v okviru operativnega programa

|  |
| --- |
| Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) je za področje kohezijske politike nov mehanizem, ki se v obdobju 2014–2020 poleg sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP, 41,8 mio evrov) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR, 5 mio evrov) izvaja tudi s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR, 30 mio evrov). Gre za kompleksen mehanizem, ki obsega tri sklade, tri operativne programe in mehanizem v katerega so vključeni številni akterji tako na lokalni, kot nacionalni ravni.  Na nacionalni ravni sta v proces izvajanja vključena dva organa upravljanja SVRK (za sklad ESRR) in MKGP (za sklada EKSRP in ESPR) ter dva izvajalska organa MGRT (za ESRR) ter AKTRP (za EKSRP in ESPR). Za usklajevanje in koordinacijo med vključenimi akterji je bil na nacionalni ravni imenovan Koordinacijski odbor CLLD, ki ga sestavljajo predstavniki MKGP, MGRT, SVRK in AKTRP in se redno sestaja ter sodeluje z upravičenci. Koordinacijski odbor CLLD je pregledal in izdal mnenja o potrditvi SLR ter izboru lokalnih akcijskih skupin (LAS) in jih posredoval vključenim organom, odgovornim za posamezni sklad. Na naslov Koordinacijskega odbora CLLD so v rokih opredeljenih v Uredbi CLLD prispele SLR za vseh 37 območij LAS. Do konca oktobra 2016 je organ upravljana SVRK izdal odločitve o podpori za vseh 37 SLR. Lokalne akcijske skupine so na podlagi potrjenih SLR pričele s pripravo in izvedbo javnih pozivov za predložitev projektnih predlogov na posameznih območjih, ki jih SLR pokrivajo.    Celostne teritorialne naložbe (CTN) predstavljajo nov mehanizem v sistemu izvajanja evropske kohezijske politike. V okviru CTN sodeluje več deležnikov: trije PO (MOP, MZI in ZMOS). Zadnji kot PO predvsem sodeluje pri pripravi navodila OU glede vsebin, ki jih mora vsebovati povabilo za predložitev vlog za operacije mestnih občin, pripravi in objavi povabilo za predložitev vlog, oceni vsebino operacij in opravi izbor ter o tem obvesti mestne občine in posredniška organa, pristojna za izvajanje celostnih teritorialnih naložb. V letu 2016 je bil s sodelovanjem vseh deležnikov vzpostavljen sistem izvajanja: sprejeta so bila Navodila organa upravljanja za izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb v programskem obdobju 2014-2020, Odbor za spremljanje je potrdil spremembo Meril za izbor operacij, organ upravljanja je preveril izpolnjevanje pogojev za uveljavitev mehanizma CTN ter upoštevanje meril za odločitev o financiranju TUS z uporabo mehanizma CTN. Na osnovi ugotovitve organa upravljanja je ZMOS kot posredniški organ sprejel Metodologijo za izračun indikativne alokacije sredstev z uporabo mehanizma celostnih trajnostnih naložb CTN. |

## Napredek pri izvajanju ukrepov za krepitev zmogljivosti organov in upravičencev države članice za upravljanje in uporabo skladov

|  |
| --- |
| Organ upravljanja je tekom 2016 nadaljeval s pripravo skupnega opisa sistema upravljanja in nadzora ter ga konec leta posredoval neodvisnemu revizijskemu organu za izvedbo ocene skladnosti organa upravljanja in organa za potrjevanje z merili za imenovanje iz Priloge XIII k Uredbi (EU) št. 1303/2013. Na podlagi pregleda je neodvisni revizijski organ 9.12.2016 podal mnenje o izpolnjevanju meril za imenovanje, na podlagi katerega je Vlada RS izdala sklep o izpolnjevanju meril obeh organov in pooblastila SVRK, da Evropsko komisijo obvesti o datumu in obliki imenovanja organa upravljanja in organa za potrjevanje za Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta.        V letu 2016 smo v Sloveniji izvajali različne ukrepe, ki omogočajo krepitev upravne zmogljivosti, tako organov upravljanja in nadzora, posredniških organov, izvajalskih organov, kot tudi upravičencev do teh sredstev, na naslednji način:     * da je OU v skladu z Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uredba SLO) potrdil NPO tistim resorjem, ki so vključeni v izvajanje EKP in so po Uredbi SLO upravičeni do koriščenje sredstev tehnične podpore. V okviru projektov so vključene vse ključne aktivnosti (zaposlitve, izobraževanje, študije in vrednotenja, informacijski sistem za izvajanje EKP in druge podporne aktivnosti), ki so nujno potrebne za učinkovito črpanje sredstev evropske kohezijske politike. * da je možno financiranje zaposlitev pri upravičencih za čas trajanja projekta iz same operacije. Gre za zaposlitve, ki so nujno potrebne za izvedbo projekta. * Na spletni strani www.eu-skladi.si je vzpostavljen enotni portal z imenom Fina EU točka z objavami mnenj, tolmačenj in ključnih informacij, ki so namenjene čim bolj poenotenemu izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020.     V letu 2014 smo sprejeli akcijski načrt izobraževanj od leta 2014 do leta 2023. Akcijski načrt uspešno izvajamo, praksa pa kaže, da se nam na področju izvajanja evropske kohezijske politike 2014-2020 nenehno pojavljajo novi izzivi, tako tem prilagajamo tudi teme izobraževanj z željo po čim boljšem izvajanju.  Tako smo v  letih od 2014 do 2016 izvedli uspešna izobraževanja za organ upravljanja, posredniške organe in upravičence na različnih področjih, ki se neposredno in posredno nanašajo na izvajanje kohezijske politike, kot so npr. javna naročila, državne pomoči, javno zasebno partnerstvo, projektno vodenje, usposabljanje zaposlenih za pripravo strateških razvojnih dokumentov, gradbene investicije, celostne teritorialne naložbe, enake možnosti, goljufije na račun EU sredstev ipd.  Do sedaj se je izobraževanj udeležilo preko 2.500 udeležence. Na dobro obiskanih izobraževanjih izvajamo ankete v želji slediti željam udeležencev, izboljšavi pristopov in uspešni uporabi pridobljenega znanja v praksi izvajanja obdobja 2014-2020.    Aktivnosti na OU uspešno širimo tudi z dogovarjanjem in  vključevanjem v aktivnosti s sodelavci na Hrvaškem in povabili tujim ter domačim strokovnjakom za predstavitve dobrih praks. |

## Napredek pri izvajanju medregionalnih in transnacionalnih ukrepov

|  |
| --- |
| 1. Slovenija sodeluje v petih transnacionalnih in štirih medregionalnih programih evropskega teritorialnega sodelovanja, katerih organi upravljanja so v vseh primerih v tujini, in sicer: 2. Območje Alp, Mediteran, Adrion, Podonavje, Srednja Evropa (nacionalni organ SVRK); 3. Interreg Europe in INTERACT (nacionalni organ SVRK); 4. ESPON in URBACT (nacionalni organ MOP).      1. Slovenski predstavniki sodelujejo v naslednjih telesih programov: v odborih za spremljanje, kot nacionalne kontaktne točke, nacionalna kontrola in v skupinah revizorjev. Partnersko načelo se izvaja v okviru Nacionalnega odbora za transnacionalne in medregionalne programe sodelovanja 2014-2020, katerih nacionalni organ je SVRK. Odbor je sestavljen iz predstavnikov resornih ministrstev, obeh kohezijskih regij, NVO in GZS in ima posvetovalno vlogo v vseh fazah priprave, izvajanja, spremljanja in vrednotenja programov. Članica Nacionalnega odbora je tudi nacionalna koordinatorka za makro-regionalne strategije. Člani Nacionalnega odbora delujejo na sejah in posvetih, vabljeni so na vse informativne dneve ob razpisih ter ad hoc seminarje za izboljšanje medresorskega in makro-regionalnega sodelovanja.      1. Slovenske institucije razvijajo v sodelovanju s partnerji iz drugih držav vrsto izkušenj in poglabljajo znanje na različnih področjih – od okvirnih pogojev za inovacije, dostopnosti in mobilnosti, nizko-ogljične družbe, okoljskih vrednot in tveganj do naravnih in kulturnih virov za povečanje konkurenčnosti in privlačnosti regij. V okviru projektov prispevajo k usklajevanju interesov različnih deležnikov in k oblikovanju razvojnih rešitev in orodij ne le v okviru države, temveč tudi preko meja.   Do konca leta 2016 so gornji transnacionalni programi alocirali 348 od 820 milijonov evrov iz ESRR, namenjenih projektom, Interreg Europe pa 189 od razpoložljivih 337 milijonov evrov iz ESRR. Za projekte so pogodbe že sklenjene, ali pa bodo v kratkem. To pomeni, da je razdeljena že skoraj polovica sredstev, druga polovica pa bo predvidoma do konca leta 2018.    V polovici odobrenih projektov - 162 od 334 - sodeluje 244 slovenskih partnerjev, od tega 30 vodilnih. Pogodbena vrednost znaša 51 milijonov evrov, od tega 43 iz ESRR.     1. Nekatera programska območja se prekrivajo z območji makro-regionalnih strategij:Podonavsko, Jadransko-jonsko in Alpsko, ki predstavljajo strateški okvir za usklajen razvoj območij. Širša perspektiva omogoča vsem sodelujočim državam in institucijam zasledovanje pomembnejših in bolje usklajenih dolgoročnih ciljev ter lažje sodelovanje z institucijami držav kandidatk.   V letu 2016 so vzpostavili transnacionalni programi strukture v podporo makro-regionalnim strategijam: program Podonavje projekt v podporo koordinatorjem prioritetnih področij Podonavske Strategije, program Območje Alp projekt AlpGOV v podporo Alpski Strategiji, program Adrion projekt Facility Point v podporo Jadransko-jonski Strategiji (vodilni partner je Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko), program Mediteran pa projekt Platforma MED. |

## Prispevek k makroregijskim strategijam in strategijam morskih bazenov, če je primerno

As stipulated by the Regulation (EU) No 1303/2013, article 27(3) on the "content of programmes", article 96(3)(e) on the "content, adoption and amendment of operational programmes under the Investment for growth and jobs goal", article 111(3), article (4)(d) on "implementation reports for the Investment for growth and jobs goal", and Annex 1, section 7.3 on "contribution of mainstream programmes to macro-regional and sea-basin strategies, this programme contributes to MRS(s) and/or SBS:

|  |
| --- |
|  |

🞎 Strategija EU za regijo Baltskega morja (EUSBSR)

🗹 Strategija EU za Podonavje (EUSDR)

🗹 Strategija EU za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR)

🗹 Strategija EU za alpsko regijo (EUSALP)

🞎 Strategija za atlantski bazen (ATLSBS)

### EUSDR

The pillar(s) and priority area(s) that the programme is relevant to:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Pillar** | **Priority area** |
| 🞎 | 1 - Povezovanje Podonavja | 1.1 - Mobilnost – plovne poti |
| 🗹 | 1 - Povezovanje Podonavja | 1.2 - Mobilnost – železniški, cestni & letalski promet |
| 🞎 | 1 - Povezovanje Podonavja | 1.3 - Energija |
| 🞎 | 1 - Povezovanje Podonavja | 1.4 - Kultura in turizem |
| 🗹 | 2 - Varstvo okolja v Podonavju | 2.1 - Kakovost vode |
| 🗹 | 2 - Varstvo okolja v Podonavju | 2.2 - Okoljska tveganja |
| 🗹 | 2 - Varstvo okolja v Podonavju | 2.3 - Biotska raznovrstnost, krajine, kakovost zraka in tal |
| 🞎 | 3 - Zagotavljanje blaginje v Podonavju | 3.1 - Družba znanja |
| 🞎 | 3 - Zagotavljanje blaginje v Podonavju | 3.2 - Konkurenčnost |
| 🞎 | 3 - Zagotavljanje blaginje v Podonavju | 3.3 - Posamezniki & spretnosti |
| 🞎 | 4 - Krepitev Podonavja | 4.1 - Institucionalna zmogljivost & sodelovanje |
| 🞎 | 4 - Krepitev Podonavja | 4.2 - Varnost |

**Actions or mechanisms used to better link the programme with the EUSDR**

**A. Ali makroregionalni koordinatorji (predvsem nacionalni koordinatorji, koordinatorji na področju politike, koordinatorji horizontalnih ukrepov ali člani usmerjevalnih odborov/usklajevalnih skupin) sodelujejo v odboru za spremljanje programa?**

Da 🗹 Ne 🞎

**Ime in položaj**

|  |
| --- |
| Andreja Jerina, Ministry for Foreign Affairs, National Coordinator |

**B. In selection criteria, have extra points been attributed to specific measures supporting the EUSDR?**

Da 🞎 Ne 🗹

**C. Has the programme invested EU funds in the EUSDR?**

Da 🗹 Ne 🞎

**Approximate or exact amount in Euro invested in the EUSDR:**

|  |  |
| --- | --- |
| ESRR |  |
| Kohezijski sklad | 205.541.121,00 |
| ESS |  |
| EKSRP |  |
| ESPR |  |
| Evropski instrument sosedstva (EIS) |  |
| IPA |  |
| kateri koli drugi sklad |  |
| ime "katerega koli drugega sklada" |  |

**D. Obtained results in relation to the EUSDR (n.a. for 2016)**

|  |
| --- |
|  |

**E.**

**Does your programme contribute to the targets as validated by the national coordinators and priority area coordinators in 2016 (uploaded on the EUSDR website)? (Please specify the target(s))**

|  |
| --- |
|  |

### EUSAIR

Pillar(s), topic(s) and/or cross cutting issue(s) that the programme is relevant to:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Pillar** | **Topic / Cross cutting issue** |
| 🞎 | 1 - Modra rast | 1.1.1 - Modre tehnologije |
| 🞎 | 1 - Modra rast | 1.1.2 - Ribištvo in akvakultura |
| 🞎 | 1 - Modra rast | 1.1.3 - Pomorsko in morsko upravljanje in storitve |
| 🞎 | 1 - Modra rast | 1.2.1 - Krepitev raziskav in razvoja, inovacij |
| 🞎 | 1 - Modra rast | 1.2.2 - Razvoj MSP |
| 🞎 | 1 - Modra rast | 1.2.3 - Krepitev zmogljivosti |
| 🞎 | 2 - Povezovanje regije | 2.1.1 - Pomorski prevoz |
| 🗹 | 2 - Povezovanje regije | 2.1.2 - Intermodalne povezave z zaledjem |
| 🞎 | 2 - Povezovanje regije | 2.1.3 - Energetska omrežja |
| 🞎 | 2 - Povezovanje regije | 2.2.1 - Krepitev raziskav in razvoja, inovacij |
| 🞎 | 2 - Povezovanje regije | 2.2.2 - Razvoj MSP |
| 🞎 | 2 - Povezovanje regije | 2.2.3 - Krepitev zmogljivosti |
| 🞎 | 3 - Kakovost okolja | 3.1.1 - Morsko okolje |
| 🞎 | 3 - Kakovost okolja | 3.1.2 - Transnacionalni kopenski habitati in biotska raznovrstnost |
| 🞎 | 3 - Kakovost okolja | 3.2.1 - Krepitev raziskav in razvoja, inovacij |
| 🞎 | 3 - Kakovost okolja | 3.2.2 - Razvoj MSP |
| 🗹 | 3 - Kakovost okolja | 3.2.3 - Krepitev zmogljivosti |
| 🞎 | 4 - Trajnostni turizem | 4.1.1 - Razvejana turistična ponudba (produkti in storitve) |
| 🞎 | 4 - Trajnostni turizem | 4.1.2 - Trajnostno in odgovorno upravljanje turizma\r(inovativnost in kakovost) |
| 🞎 | 4 - Trajnostni turizem | 4.2.1 - Krepitev raziskav in razvoja, inovacij |
| 🞎 | 4 - Trajnostni turizem | 4.2.2 - Razvoj MSP |
| 🞎 | 4 - Trajnostni turizem | 4.2.3 - Krepitev zmogljivosti |

**Actions or mechanisms used to better link the programme with the EUSAIR**

**A. Are macro-regional coordinators (mainly National Coordinators, Pillar Coordinators, or Thematic Steering Group members) participating in the Monitoring Committee of the programme?**

Da 🗹 Ne 🞎

**Ime in položaj**

|  |
| --- |
| Andreja Jerina, Ministry for Foreign Affairs, National Coordinator |

**B. In selection criteria, have extra points been attributed to specific measures supporting the EUSAIR?**

Da 🞎 Ne 🗹

**C. Has the programme invested EU funds in the EUSAIR?**

Da 🗹 Ne 🞎

**Approximate or exact amount in Euro invested in the EUSAIR:**

|  |  |
| --- | --- |
| ESRR |  |
| Kohezijski sklad | 205.541.121,00 |
| ESS |  |
| EKSRP |  |
| ESPR |  |
| IPA |  |
| kateri koli drugi sklad |  |
| ime "katerega koli drugega sklada" |  |

**D. Obtained results in relation to the EUSAIR (n.a. for 2016)**

|  |
| --- |
|  |

**E. Does the programme contribute to the objectives and/or targets which are attached to each topic under the Pillars, as stated in the Action Plan? (please specify the objective(s) and target(s))**

|  |
| --- |
|  |

### EUSALP

**Thematic policy area(s) and action(s), and/or the horizontal issue (governance) that the programme is relevant to:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Thematic policy area** | **Action / Horizontal issue** |
| 🞎 | 1 - Gospodarska rast in inovacije | 1.1.1 - Infrastruktura za raziskave in inovacije |
| 🞎 | 1 - Gospodarska rast in inovacije | 1.1.2 - Gospodarski potencial strateških sektorjev |
| 🞎 | 1 - Gospodarska rast in inovacije | 1.1.3 - Gospodarsko in družbeno okolje gospodarskih subjektov v strateških sektorjih (vključno s trgom dela, izobraževanjem in usposabljanjem) |
| 🞎 | 1 - Gospodarska rast in inovacije | 1.2.1 - Upravljanje |
| 🗹 | 2 - Mobilnost in povezljivost | 2.1.1 - Intermodalnost in interoperabilnost v potniškem in tovornem prometu |
| 🞎 | 2 - Mobilnost in povezljivost | 2.1.2 - E-povezovanje ljudi (digitalna agenda) in dostopnost javnih storitev |
| 🞎 | 2 - Mobilnost in povezljivost | 2.2.1 - Upravljanje |
| 🗹 | 3 - Okolje in energija | 3.1.1 - Naravni viri (vključno z vodo in kulturnimi viri) |
| 🞎 | 3 - Okolje in energija | 3.1.2 - Ekološka povezanost |
| 🗹 | 3 - Okolje in energija | 3.1.3 - Obvladovanje tveganj in upravljanje podnebnih sprememb (vključno s preprečevanjem večjih naravnih tveganj) |
| 🗹 | 3 - Okolje in energija | 3.1.4 - Energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije |
| 🞎 | 3 - Okolje in energija | 3.2.1 - Vodenje |

**Actions or mechanisms used to better link the programme with the EUSALP**

**A. Are macro-regional coordinators (mainly National Coordinators, Policy Area Coordinators or members) participating in the Monitoring Committee of the programme?**

Da 🗹 Ne 🞎

**Ime in položaj**

|  |
| --- |
| Andreja Jerina, Ministry for Foreign Affairs, National Coordinator |

**B. In selection criteria, have extra points been attributed to specific measures supporting the EUSALP?**

Da 🞎 Ne 🗹

**C. Has the programme invested EU funds in the EUSALP?**

Da 🗹 Ne 🞎

**Approximate or exact amount in Euro invested in the EUSALP:**

|  |  |
| --- | --- |
| ESRR |  |
| Kohezijski sklad | 205.541.121,00 |
| ESS |  |
| EKSRP |  |
| ESPR |  |
| kateri koli drugi sklad |  |
| ime "katerega koli drugega sklada" |  |

**D. Obtained results in relation to the EUSALP (n.a. for 2016)**

|  |
| --- |
|  |

**E. Does the programme contribute to specific targets and indicators of the EUSALP actions, as stated in the EUSALP Action Plan? (Please mention the target and the indicator)**

|  |
| --- |
|  |

## **Napredek pri izvajanju ukrepov na področju socialnih inovacij, če je primerno**

|  |
| --- |
| V letu 2016 se je pričelo izvajanje Projektno učenje mladih odraslih (PUM-O). Program je namenjen mladim do 26 leta starosti, ki izstopijo iz formalnega izobraževanja. Največkrat gre za posameznike, ki  zaradi osebnostnih in družinskih razmer ne zmorejo nadaljevati šolanja. Program se je že izvajal , vendar pa je sedaj bolj usmerjen v razvoj poklicne poti posameznika, iskanje zaposlitve obenem pa izboljšanje samopodobe, funkcionalne pismenosti ter vključevanje v socialno okolje.  Mentorji v sodelovanju z delodajalci in svetovalci zaposlitve pripravljajo različne delavnice s področja iskanja zaposlitve: pogovor in priprava življenjepisov, priprava na razgovor za službo, in sicer s pomočjo predstavitev v skupini, igre vlog, predstavitvenih plakatov. Organizirane so različne predstavitve poklicev, obiski pri delodajalcih v lokalnem okolju, kjer se udeleženci seznanijo tako z različnimi poklici kot tudi z delodajalci.  Pri različnih dejavnostih, poteka sodelovanje z društvi iz lokalnega okolja. Udeleženci so pri pripravi lutkovne predstave, sodelovali z društvom upokojencev pri izdelovanju lutk, scenografije in scenarija. Prav tako so pripravljali božično novoletne bazarje, kjer so se predstavili z lastnimi izdelki (voščilnice, mila, okraski iz različnih materialov). V skupini veliko časa namenjajo ustvarjalnim delavnicam, na katerih reciklirajo različne materiale, opremljajo prostore, prenavljajo že uporabljene izdelke. Nekaj izvajalcev programa je tudi pripravilo vrtove, ki jih bodo od pomladi do jeseni obdelovali, pridelke pa bodo uporabili pri pripravi različnih obrokov za celo skupino (malice, kosila).  V eni od izvajalskih organizacij so mentorji in udeleženci sodelovali z režiserjem. Rezultat njihovega sodelovanja predstavlja dokumentarni film Status Zero, ki govori o udeležencih programa. Film je bil predstavljen širši javnosti.  S spremembo Zakona o socialnem varstvu se uvaja poskusno izvajanje socialno varstvene dejavnosti. Gre za poskusno uvajanje novih storitev in organizacijskih novosti na tem področju. V skladu s tem členom zakona se uvaja vzpostavitev celostnega sistema socialne aktivacije, ki bo zagotavljal transparentno, usklajeno in celostno obravnavo oseb, ki bodo vstopale v programe socialne aktivacije, ter bo ustrezno povezal vse relevantne institucije. Vzpostavljene bodo regionalne mobilne enote, v okviru katerih bo zaposlenih 48 koordinatorjev.  Posameznik, ki je trenutno formalno začasno nezaposljiv zaradi svojih kompleksnih socialnih težav, bo na enem mestu deležen aktivnih ukrepov ter pristopov na vseh področjih preko vzpostavljenega sodelovanja ključnih deležnikov. Koordinator socialne aktivacije bo obravnaval in spremljal posameznika skozi celoten proces vključitve v sistem in ga spremljal tudi po zaključku navedenega programa, ko se bo le ta vključeval v ukrepe, namenjene vstopu na trg dela. V letu 2016 so bile vzpostavljene vse pravne podlage za začetek izvajanja.  Kot eden reprezentativnih projektov na področju socialnih inovacij se je od marca 2016 dalje izvajal projekt “Vključujemo in aktiviramo!”, ki je namenjen zapornikom v fazi odpusta, osebam, ki se zdravijo odvisnosti od prepovedanih drog, osebam s težavami v duševnem zdravju in osebam z motnjami v duševnem razvoju, izvaja pa se v številnih institucijah po vsej Sloveniji. Njegov glavni cilj je socialna aktivacija z vključitvijo kulturne komponente, ki bo udeležence programa približala trgu dela. |

## Napredek pri izvajanju ukrepov za obravnavanje posebnih potreb geografskih območij, ki jih je najbolj prizadela revščina, ali ciljnih skupin z največjim tveganjem revščine, diskriminacije ali socialne izključenosti, s posebnim poudarkom na marginaliziranih skupnostih, invalidnih osebah, dolgotrajno nezaposlenimi in brezposelnimi mladimi, vključno s porabljenimi finančnimi viri, če je primerno

|  |
| --- |
| Pri načrtovanju operacij je več sredstev namenjenih vzhodni kohezijski regiji, v kateri je brezposelnost višja. Skoraj 70 % vseh oseb, ki so bili vključeni v programe usposabljanja, izobraževanja ali zaposlovanja, je bilo iz vzhodne kohezijske regije. Operacije, ki so namenjene usposabljanju, izobraževanju in zaposlovanju brezposelnih, so že v osnovi namenjene osebam, ki imajo zaradi različnih osebnostnih težav ali družinskih razmer otežen vstop na trg dela. Pri vključevanju oseb v operacije se daje prednost osebam, ki v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program, osebam s socialnimi in zdravstvenimi ovirami in osebam, ki so dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih ter skupini oseb s povečanim tveganjem za revščino in socialno izključenost. To se odraža tudi v strukturi vključenih, saj je bilo v obdobju poročanja vključenih 23 % starejših od 50 let, 63 % dolgotrajno brezposelnih, 18 % z izobrazbo pod ISCED 3 ter 24,7 % mlajših od 25 let. Vključenih je bilo tudi 420 (oz. 4,5 % vseh) invalidnih oseb in 30 % prejemnikov denarne socialne pomoči.  Pri nekaterih operacijah se daje prednost osebam, ki imajo več zaposlitvenih ovir, in sicer so: mladi, dolgotrajno brezposelni in iskalci prve zaposlitve oz. starejši od 50 let, dolgotrajno brezposelni in obenem tudi nižje izobraženi.  Za delo z brezposelnimi, še posebej z ranljivimi ciljni skupinami je bilo zaposlenih 85 novih svetovalcev, ki jim nudijo poglobljeno pomoč pri reševanju zaposlitvenih ovir, jih dodatno informirajo in spodbujajo pri vključevanju v ukrepe na trgu dela.  Posebej velja omeniti dva programa, Program Prvi izziv 2015, ki je namenjen samo mladim iz KRVS ter program Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O), ki je namenjen mladim, ki izstopijo iz formalnega šolanja.[SKS1]  Program Prvi izziv 2015  Brezposelni mladi v vzhodni kohezijski regiji predstavljajo še posebej ranljivo skupino, zato se program izvaja le v tej regiji.  Pri vključevanju v program so imeli prednost zlasti mladi, ki v zadnjih dveh letih še niso bili vključene v noben program, iskalcem prve zaposlitve in mladim, ki so bili dlje časa prijavljeni v evidenci  brezposelnih. To se odraža tudi v strukturi vključenih udeležencev, saj je bila več kot polovica pred tem dolgotrajno brezposelni. V program se je vključilo 58,3 % iskalcev prve zaposlitve.  Program PUM-O  Z različnimi projektnimi dejavnostmi program PUM-O vključuje ranljive skupine mladih, npr. bolnih ali mladih, ki so občasno hospitalizirani, ki jih ovirajo slabe družinske razmere (revščina, alkoholizem, nasilje, slabi medosebni odnosi, mladih s priseljenskim poreklom in nizkim socialno-ekonomskim statusom (npr. nizka izobraženost, brezposelnost staršev) in mladih iz ranljivih etničnih skupin (npr. Romi). |

# FINANČNI PODATKI NA RAVNI PREDNOSTNE OSI IN PROGRAMA (člena 21(2) in 22(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

# PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST (možnost: poročilo o napredku)PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST (možnost: poročilo o napredku)

Informacije o prispevku programa k uresničevanju strategije Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast ter ocena tega prispevkaInformacije o prispevku programa k uresničevanju strategije Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast ter ocena tega prispevka

|  |
| --- |
|  |

# VPRAŠANJA, KI VPLIVAJO NA DELOVANJE PROGRAMA, IN SPREJETI UKREPI – OKVIR USPEŠNOSTI (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Kadar je pri oceni napredka glede na mejnike in ciljne vrednosti iz okvira uspešnosti ugotovljeno, da nekateri mejniki in ciljne vrednosti niso bili doseženi, morajo države članice temeljne razloge za nedoseganje navesti v poročilu, ki ga predložijo leta 2019 (za mejnike), in v končnem poročilu o izvajanju (za ciljne vrednosti).

|  |
| --- |
|  |

POBUDA ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH (člen 19(4) in (6) Uredbe (EU) št. 1304/2013 (če je ustrezno))

Poročilo, ki bo predloženo leta 2019, opredeljuje in ocenjuje kakovost ponudb o zaposlitvi, ki jih prejmejo udeleženci pobude za zaposlovanje mladih, vključno s prikrajšanimi osebami, osebami iz marginaliziranih skupin in osebami, ki opustijo izobraževanje brez pridobljene kvalifikacije. Poročilo opredeljuje in ocenjuje tudi njihov napredek pri nadaljevanju izobraževanja, iskanju trajnostne in dostojne zaposlitve ali začetku vajeništva ali kakovostnega pripravništva.

Poročilo opredeljuje glavne ugotovitve vrednotenj, ki ocenjujejo uspešnost, učinkovitost in učinek skupne podpore iz Evropskega socialnega sklada in posebnih dodeljenih sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih, vključno z izvajanjem jamstva za mlade.

|  |
| --- |
| Poročilo, ki bo predloženo leta 2019, opredeljuje in ocenjuje kakovost ponudb o zaposlitvi, ki jih prejmejo udeleženci pobude za zaposlovanje mladih, vključno s prikrajšanimi osebami, osebami iz marginaliziranih skupin in osebami, ki opustijo izobraževanje brez pridobljene kvalifikacije. Poročilo opredeljuje in ocenjuje tudi njihov napredek pri nadaljevanju izobraževanja, iskanju trajnostne in dostojne zaposlitve ali začetku vajeništva ali kakovostnega pripravništva.    Poročilo opredeljuje glavne ugotovitve vrednotenj, ki ocenjujejo uspešnost, učinkovitost in učinek skupne podpore iz Evropskega socialnega sklada in posebnih dodeljenih sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih, vključno z izvajanjem jamstva za mlade. |

Dokumenti

| **Naslov dokumenta** | **Vrsta dokumenta** | **Datum dokumenta** | **Lokalni sklic** | **Referenčna številka Komisije** | **Datoteke** | **Datum pošiljanja** | **Pošiljatelj** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Povzetek za državljane in dopis LP OP 2017 | Povzetek za državljane | 28.6.2017 | 303-8/2015-261 | Ares(2017)3291905 | dopis LP OP 2017  AIR\_povzetek za drzavljane 2016\_EKP2016\_čistopis YEI\_30\_6\_2017  fi.xlsx  KONČNI SKLEPI OZS\_13.6.2017 | 30.6.2017 | nstefuan |