Poročilo o izvajanju

Akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz

Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020

Ljubljana, januar 2020

Vlada RS je sprejela Akcijski načrt za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 na redni seji dne 6. 12. 2018. Ključne ugotovitve v akcijskem načrtu izhajajo iz analize podatkov na presečni datum iz informacijskega sistema e-MA na dan 20. 11. 2018.

Vlada RS je sprejela tudi sklep, da o izvajanju Akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 poroča Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v okviru rednih četrtletnih poročil o izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

To Poročilo o izvajanju Akcijskega načrta zajema pregled stanja na dan 31. 12. 2019.

KRATICE, OKRAJŠAVE IN POMEN IZRAZOV

| AN | akcijski načrt |
| --- | --- |
| AP | administrativno preverjanje |
| ARSO | Agencija RS za okolje |
| CLLD | lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost |
| CPU | Center za pomoč uporabnikom |
| CTN | celostne teritorialne naložbe |
| DRR | dogovor za razvoj regij |
| DRSV | Direkcija RS za vode |
| DZ RS | Državni zbor Republike Slovenije |
| EK | Evropska komisija |
| ERS | Evropsko računsko sodišče |
| ESRR | Evropski sklad za regionalni razvoj |
| ESS | Evropski socialni sklad |
| EU | Evropska unija |
| FI | finančni instrumenti |
| INOP | Izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 |
| IS e-MA | informacijski sistem organa upravljanja |
| KS | Kohezijski sklad |
| MDDSZ | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti |
| MF | Ministrstvo za finance |
| MF - CA | Ministrstvo za finance, organ za potrjevanje |
| MFeRAC | enoten računovodski sistem za izvrševanje državnega proračuna |
| MGRT | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo |
| MIZŠ | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport |
| MJU | Ministrstvo za javno upravo |
| MK | Ministrstvo za kulturo |
| MOP | Ministrstvo za okolje in prostor |
| MP | Ministrstvo za pravosodje |
| MZ | Ministrstvo za zdravje |
| MZI | Ministrstvo za infrastrukturo |
| N + 3 | Pravilo N + 3, po katerem v skladu z Uredbo EU 1303/2013 velja: »Komisija za operativni program razveljavi odobritev kateregakoli dela zneska, ki ni bil uporabljen za izvedbo začetnih in letnih predplačil in vmesnih plačil do 31. decembra tretjega obračunskega leta po letu proračunske obveznosti v okviru operativnega programa.« |
| NPO | neposredna potrditev operacije |
| OP EKP | Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 |
| OPVP | območja pomembnega vpliva poplav |
| OU | organ upravljanja |
| PN | prednostna naložba |
| PO | posredniški organ |
| PO št. 1‒14 | prednostna os 1: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva prednostna os 2: Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti prednostna os 3: Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast prednostna os 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja prednostna os 5: Prilagajanje podnebnim spremembam prednostna os 6: Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti prednostna os 7: Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti prednostna os 8: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile prednostna os 9: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev prednostna os 12: Tehnična pomoč – KS prednostna os 13: Tehnična pomoč – ESRR prednostna os 14: Tehnična pomoč ‒ ESS |
| SID banka | Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana |
| SVRK | Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko |
| YEI | Pobuda za zaposlovanje mladih (finančna sredstva so načrtovana kot dopolnilo sredstvom iz ESS v obdobju 2014–2020) |
| ZMOS | Združenje mestnih občin Slovenije |
| ZSRR-2 | Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja |
| ZZI | zahtevek za izplačilo |

Vsebina

1.	Izhodišča in predvideni ukrepi	5

1.1	Splošne težave in rešitve	5

Pospeševanje pošiljanja zahtevkov za povračilo Evropski komisiji	5

Razvoj in vzpostavitev informacijskega sistema OU (e-MA)	6

Finančni instrumenti	7

Konsistentnost uporabe načela pripravljenosti operacij za izvedbo v postopkih izbora	8

Sočasna izvedba dodeljevanja evropskih sredstev in postopkov oddaje javnih naročil pri uporabnikih proračuna	8

Prednostna obravnava načrtovanih operacij v postopkih okoljske presoje pri MOP in ARSO	9

Teritorialni pristopi	12

Analiza kot podlaga za omogočanje pogojev za 100-odstotno črpanje sredstev OP EKP do konca programskega obdobja	15

1.2	Operacije s pomembnim finančnim vplivom na izvajanje OP EKP	16

Operacije, za katere je odločitev o podpori izdana, a se v daljšem časovnem obdobju ne dosega tehtnejša realizacija	17

1.3	Specifične težave po prednostnih oseh in predvidene rešitve	21

Prednostna os 1: Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij (v EUR)	21

Prednostna os 2: Izboljšanje dostopnosti, uporabe in kakovosti informacijskih in komunikacijskih tehnologij (v EUR)	22

Prednostna os 5: Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj (v EUR)	25

Prednostna os 6: Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov (v EUR)	26

Prednostna os 7: Spodbujanje trajnostnega prometa in izboljšanje omrežnih infrastruktur (v EUR)	27

Prednostna os 9: Spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršni koli diskriminaciji (v EUR)	28

Prednostna os 10: Naložbe v izobraževanje, usposabljanje in vseživljenjsko učenje (v EUR)	30

Prednostna os 11: Izboljšanje učinkovitosti javne uprave (v EUR)	31

Tehnična podpora (v EUR)	32

# Izhodišča in predvideni ukrepi

## Splošne težave in rešitve

Na podlagi splošnih in nekaterih specifičnih tveganj, ugotovljenih v okviru analize na ravni prednostnih osi, so v tabelah opredeljene težave in predlagane aktivnosti za odpravo težav.

### Pospeševanje pošiljanja zahtevkov za povračilo Evropski komisiji

Ob koncu leta 2018 pravilo N+3 narekuje, da Evropski komisiji pošljemo zahtevke v kumulativni vrednosti 391 milijonov EUR. Na dan 20. 11. 2018 so zahtevki za izplačilo znašali 488 milijonov EUR. To pomeni, da je bilo na ravni upravičencev in posredniških organov zagotovljenih dovolj izdatkov za doseganje pravila N+3. Izdatki do konca leta 2018 so se povečali za dodatnih 50 milijonov EUR. Prednostna naloga do konca leta 2018 je bila, da se zagotovi obdelava zahtevkov v vseh treh informacijskih sistemih – MFeRAC, e-MA in e-CA.

| Težave | Aktivnosti za odpravo | Nosilec | Rok | Tveganja za izvedbo rešitve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razkorak med plačili iz državnega proračuna in zahtevki za plačilo, poslanimi EK. | Organ upravljanja interno okrepi ekipo za urejanje prenosa podatkov med sistemi MFERAC, e-MA in e-CA. Dnevno odpravljanje ovir pri prenosu podatkov med sistemi. Dnevno pozivanje resorjev k morebitnim potrebnim dopolnitvam ali popravkom v sistemu MFeRAC. Dnevno spremljanje višine prenesenih zahtevkov v sistemu e-CA. | OU OU, MF, MF - CA | takoj | Nepripravljenost na sodelovanje zaradi časovnih pritiskov, pomanjkljiva specifična sistemska znanja. Prepočasna odzivnost zaradi preobremenjenosti ključnih kadrov. Prepočasna odzivnost. |

Realizacija

Realizirano za leto 2018: Slovenija je 21. 12. 2018 EK certificirala zahtevek za 50 mio EUR in s tem presegla potrebno višino za doseganje pravila N+3.

Aktivnosti za odpravo napak smo na OU-ju v celoti izpolnili. Razkorak med izplačili iz postavk EU in zahtevki, posredovanimi v sistem e-CA, je 31. 12. 2019 znašal približno 120 mio EUR.

Od začetka izvajanja programskega obdobja 2014-2020 do 31. 12. 2019 je certificiran znesek znašal 1.037.942.053 oziroma 34 % razpoložljivih sredstev. Za leto 2019 je doseganje pravila N+3 pomenilo, da na EK pošljemo zahtevke v kumulativni vrednosti 312 mio EUR, kar je Slovenija do 31. 12. 2019 dosegla, saj smo v letu 2019 skupno certificirali 541 mio € (skupaj s FI).

### Razvoj in vzpostavitev informacijskega sistema OU (e-MA)

Za informacijski sistem e-MA velja, da je premalo funkcionalen in ni prijazen za uporabo. Zato je glavni horizontalni ukrep za izboljšanje funkcionalnosti, da se izvedejo usposabljanja za sistemske uporabnike in upravičence in se tako zagotovi, da se v informacijskem sistemu zagotovi ne le revizijska sled izvajanja operativnega programa, temveč da postane tudi orodje uporabnikom za celovit pregled stanja in hitrejšo izvedbo aktivnosti, povezanih z izvajanjem.

| Težave | Aktivnost/rešitev | Nosilec | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacijski sistem še ne zagotavlja preprostega celovitega pregleda vsem uporabnikom. Funkcionalnosti sistema in neprijaznost do uporabnika | Vzpostavitev dashboarda, ki bo prikazoval informacije glede na pravice v sistemu kot npr.: organ upravljanja, posredniški organ in izvajalski organ: krovni pogled vlog in operacij na ravni vseh PO in na ravni posameznega PO, podatki o ZZI (število, statusi, zneski ipd.), skrbnik operacije in kontrolor AP: kdaj je bil kdo nazadnje prijavljen v sistemu, zadnji dokumenti v obdelavi, novi dokumenti oz. dokumenti, ki čakajo na aktivnost, prejeta in poslana obvestila uporabnikom. Ločitev vloge za odločitev o podpori in operacij, samodejna pro-rata delitev na vzhod in zahod, dopolnitve ZZI v podatkih, ki ne vplivajo na ZZI (npr. razni datumi), optimizacija prenosov med sistemoma MFERAC in e-MA, razne manjše nadgradnje sistema, ki so nujne za izvajanje (npr. uvoz podatkov iz Excela, na nekatere sezname dodati zaporedne številke, zneske, kam se pripenja dodatna dokumentacija za posamezno listino, poenotenje izrazoslovja v celotni aplikaciji, kontrola zapisov sistemskih kontrol ipd.), nadgradnja modula za administracijo uporabnikov, optimizacija centra za pomoč uporabnikom, prenova uporabniških navodil. | OU v sodelovanju z MF - CA in PO OU v sodelovanju z MF - CA in PO | 1. polletje 2019 1. polletje 2019 |

Realizacija

IS e-MA je s sprotnimi nadgradnjami postal bistveno prijaznejši za uporabnike, izboljšala se je tudi njegova funkcionalnost. Dograjen je poročilni sistem, do katerega dostopajo tudi zunanji uporabniki. Optimizacija postopkov se izvaja. Z vgradnjo sistemskih kontrol je onemogočen vnos napačnih oz. nepopolnih podatkov v sistem. Vzpostavljena je vstopna stran, preko katere poteka obveščanje uporabnikov in ki uporabnikom nudi takojšen dostop do podpore. Vgrajen je obvestilni sistem (takojšnje obveščanje ob spremembah stanja podatkov), vzpostavljen je poštni predal uporabnika (za prejem vseh obvestil). Implementiran je status »Finančno zaključena«, s katerim se definirajo projekti, ki so zaključeni in pri katerih je oddaja zahtevkov za izplačilo zaključena. Pri zunanjem izvajalcu poteka izgradnja modula za administracijo uporabnikov in nadgradnja oddaje zahtevkov za negativne toke.

### Finančni instrumenti

Pri izvajanju finančnih instrumentov je ne glede na prednostno os za leto 2019 načrtovana naslednja tranša vplačila na ravni Sklada skladov. Ob ugotovljeni skupni realizaciji (po skoraj enem letu od izdaje odločitve o podpori), ki ni skladna z načrti na ravni oblikovanja specifičnih produktov, izbora finančnih posrednikov in vsekakor ne na ravni plasmajev sredstev do končnih prejemnikov, ocenjujemo tveganje za možnost izvedbe naslednje tranše vplačil v Sklad skladov za leto 2019.

| Težave | Rešitve | Nosilec | Rok | Tveganja za izvedbo rešitve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Resno tveganje za izvedbo naslednje tranše vplačil v Sklad skladov še za leto 2019. | Aktivnosti: pospešena priprava finančnih produktov (še posebej v primerih s časovno izvedbo zamika glede na načrt), pospešen izbor finančnih posrednikov, zagotavljanje plasmajev sredstev do ravni končnih prejemnikov (kar vpliva na potrebno predhodno realizacijo za zagotovitev naslednje tranše vplačil v Sklad skladov), zagotovitev osnov (navodila in kontrolne liste) za izvedbo upravljalnih preverjanj. | MGRT (SID) MGRT (SID) MGRT (SID) MGRT | vse 1. četrtletje 2019 | Sklenitev sporazuma o financiranju, pri čemer so opredeljena razmerja med MGRT in upravičencem (SID banka). |

Realizacija

Tveganje neizvedbe izplačila druge tranše EKP sredstev je odpravljeno.

(i) Realizirano: Do konca leta 2019 je zaključen razvoj vseh FI/finančnih produktov: EKP posojila za celovito energetsko prenovo javnih stavb, EKP posojila za urbani razvoj in EKP posojila za RRI za neposredno izvajanje SID banke, EKP lastniško in kvazi lastniško financiranje za MSP ter EKP portfeljske garancije za MSP in za RRI. Skladno z PFN za leto 2019 so bili vsi FI, razen produktov portfeljskih garancij, ponujeni končnim prejemnikom v letu 2019.

(ii) Realizirano: 1. 3. 2019 je bil na podlagi vloge SID banke za neposredno izvajanje finančnih instrumentov (na področjih EE, UR in delno RRI) iz decembra 2018 za zagotovitev pospešenega črpanja sredstev kohezijske politike podpisan dodatek k sporazumu o financiranju med MGRT-jem in SID banko d.d.. Sklad skladov je še naprej intenzivno komuniciral s finančnim sektorjem, da bi spodbudil interes finančnih institucij za izvajanje finančnih instrumentov. Tako je bila za izvajanje produkta EKP posojila za RRI za velika podjetja in MSP na podlagi izvedenega javnega naročila sklada skladov izbrana Gorenjska banka d.d., maja 2019 pa je bil z banko podpisan finančni sporazum v vrednosti 15 mio EUR sredstev EKP. Avgusta 2019 je bil za izvajanje finančnega produkta lastniško in kvazi lastniško financiranje sklenjen sporazum s Slovenskim podjetniškim skladom.

(iii) Trajno izvajanje: S finančnimi instrumenti (posojila za RRI, mikroposojila za MSP, (kvazi)lastniško financiranje za MSP, posojila za UR in posojila za EE) je bilo do konca leta 2019 prek finančnih posrednikov podprtih 1.920 poslov končnih prejemnikov in sklenjenih pogodb v skupni vrednosti 82,1 mio EUR (od tega 51,3 mio EUR EKP sredstev). Večina sklenjenih pogodb je za mikroposojila. Do konca 2019 so končni prejemniki na podlagi sklenjenih pogodb počrpali sredstva v skupni vrednosti 78,2 mio EUR, od tega 48,9 mio EKP sredstev.

(iv) Realizirano: MGRT je pripravil Navodila za upravljalna preverjanja v skladu z zahtevami UNP-ja in OU-ja.

Sklad skladov (SID banka) je predložil zahtevek za izplačilo druge tranše EKP sredstev po operaciji FI 2014-2020 v septembru 2019. Druga tranša v višini 63.250.000 EUR je bila izplačana v finančni instrument - Skladu skladov v začetku decembra 2019.

### Konsistentnost uporabe načela pripravljenosti operacij za izvedbo v postopkih izbora

Kadar gre za izbor v več fazah, bo lahko potrebna sistemska prilagoditev načelu potrjevanja le pripravljenih projektov (v prvi fazi izbora), zaradi česar bo potreben daljši rok za potrditev sofinanciranja, izvedba projekta pa bo zato hitrejša. Navedeno priporočilo se nanaša tako na postopke neposrednega potrjevanja operacij kot na ustrezno prilagojene določbe v javnih razpisih. V nekaterih primerih, predvsem obsežnejših in finančno večjih investicijskih projektih, se načelo pripravljenosti lahko smiselno omeji le na fazo projekta.

| Težave | Rešitve | Nosilec | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Nedosledna uporaba načela pripravljenosti operacij za izvedbo v postopkih izbora (v tem okviru je področje teritorialnih pristopov obravnavano ločeno tako v smislu opredeljenih težav kot predvidenih rešitev). | Aktivnost: PO pri ocenjevanju kakovosti in OU kot osnovni pogoj pred presojo zahtevajo visoko pripravljenost operacije za izvedbo, prilagojeno glede na naravo projekta (operacije) (pripravljena investicijska in projektna dokumentacija, pridobljena upravna in druga dovoljenja, vzpostavljeni pogoji za dejansko izvedbo na terenu ipd.). | OU in PO | 1. četrtletje 2019, trajno |

Realizacija

Trajno izvajanje: izvajalski in posredniški organi dogovor upoštevajo sproti v postopkih izbora (vključevanje v merila, pogoje oz. oceno kakovosti ipd.), OU pa v postopkih odločanja o podpori.

### Sočasna izvedba dodeljevanja evropskih sredstev in postopkov oddaje javnih naročil pri uporabnikih proračuna

Z namenom pospeševanja dejanske izvedbe in posledično zmanjševanja razkoraka med plačili in podpisanimi pogodbami, Vlada RS nalaga SVRK-u in ministrstvom, da proučijo možnosti zagotovitve ustreznih podlag za hitrejšo/sočasno izvedbo postopkov (oddaja javnih naročil in dodeljevanje sredstev) pred prevzemom dejanskih obveznosti iz javnih sredstev, s čimer se bo omogočila tudi ustrezna stopnja pripravljenosti predvsem (večjih) infrastrukturnih projektov. Pri tem se posebna pozornost nameni zagotavljanju varovalk pri pripravi dokumentacije za javno naročanje pri izbiri izvajalcev v izogib (javnofinančnim in drugim) tveganjem pri morebitni ne-izbiri izvajalcev zaradi neuspešno zaključenega postopka dodelitve sredstev.

| Težave | Rešitve | Nosilec | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Ne sočasna izvedba dodeljevanja evropskih sredstev in postopkov oddaje javnih naročil pri uporabnikih proračuna. | Aktivnost: SVRK in ministrstva, z namenom zagotavljanja visoke pripravljenosti operacij za izvedbo, proučijo možnosti glede zagotavljanja ustreznih podlag za sočasno izvajanje postopkov javnega naročanja in dodeljevanja sredstev. | OU; ministrstva | 1. polletje 2019, trajno |

Realizacija

Realizirano: SVRK je pripravil Mnenje OU-ja o sočasnosti postopkov dodeljevanja namenskih sredstev EU in drugih finančnih mehanizmov, izvajanja naložb in o zahtevah glede zapiranja finančne konstrukcije (uvrščanju projektov v NRP) in ga objavil na spletni strani http://eu-skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/porocila-1.

### Prednostna obravnava načrtovanih operacij v postopkih okoljske presoje na MOP-u in ARSU

Sistem določitve prednostnih ukrepov v postopkih izdaje okoljevarstvenih presoj zaradi zagotavljanja nemotenega izvajanja projektov, ki so sofinancirani s sredstvi evropske kohezijske politike, je eden izmed ukrepov, ki lahko precej pospeši izvajanje operativnega programa.

| Težave | Rešitve | Nosilec | Rok | Tveganja za izvedbo rešitve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V okviru načrtovanja operacij je eden izmed pomembnejših postopkov zagotavljanja projektne in investicijske pripravljenosti operacij tudi presoja vplivov na okolje. Zaradi zasedenosti zmogljivosti upravnega organa je za izdajo soglasij potrebnega veliko časa, kar upočasni izvajanje OP EKP. | Aktivnost: prednostna obravnava projektov, ki so sofinancirani iz OP EKP v postopkih okoljske presoje na MOP-u in ARSU. | MOP, ARSO | 1. četrtletje 2019, trajno | Sistem postavljanja prednostnih nalog mora biti dobro razdelan z jasno opredeljenim odločanjem na ustrezno visoki ravni, da ne bi bilo diskriminatornosti pri vrstnem redu pregleda projektov. |

Realizacija

Realizirano: zavezujoč sklep Vlade RS z dne 6. 12. 2018, v katerem Vlada RS nalaga ministrstvom, vključenim v izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020, da pospešijo in prednostno obravnavajo postopke za izdajo zahtevanih/spremljajočih dokumentov/dovoljenj/soglasij za začetek izvajanja projektov, sofinanciranih iz evropskih sredstev s ciljem pospešitve izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020.

Ukrep se neprekinjeno izvaja pod pristojnostjo MOP-a in ARSA. Kljub zavezujočemu sklepu Vlade RS ugotavljamo, da je izdaja okoljevarstvenih presoj še vedno ozko grlo pri izvajanju posameznih projektov. Kot ključni razlog prijavitelji navajajo omejene zmogljivosti okoljskega organa za ažurno odločanje, kar upočasnjuje izvajanje OP EKP-ja. V tem kontekstu bo treba iskati rešitve za odpravo ozkih grl in pospešitev aktivnosti za učinkovitejše in hitrejše izvajanje projektov. Sprejeti so bili dodatni ukrepi, in sicer prerazporeditev sodelavcev z drugih področij ARSA in drugih državnih organov ter sklicani usklajevalni sestanki z investitorji s ciljem svetovanja in pomoči pri pripravi ustrezne dokumentacije oz. pri dokazovanju.

Optimizacija usmeritev/navodil za izvajanje evropske kohezijske politike

Število izdanih navodil za izvajanje OP EKP-ja se je v tem programskem obdobju povečalo. To je posledica normiranosti na ravni EU in v nacionalni zakonodaji. Da bi zmanjšali administrativno obremenitev za upravičence in sistemske deležnike, se pregledajo vsa navodila, ki se po potrebi uskladijo in, če je ustrezno, poenostavijo.

| Težave | Rešitve | Nosilec | Rok | Tveganja za izvedbo rešitve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OU opredeljuje niz navodil v izvajanju evropske kohezijske politike, pri čemer na podlagi izkušenj obstaja možnost za njihovo notranjo optimizacijo in zagotavljanje večje medsebojne usklajenosti. V nekaterih primerih je opredeljeno sorazmerno veliko breme pri izvajanju evropske kohezijske politike. | Aktivnosti: analiza navodil OU v sodelovanju s PO; zagotavljanje notranje in medsebojne optimizacije za doseganje potrebne skladnost in konkretizacije navedb ter posledično temu potrebne poenostavitve izvajanja; posredniški organi, ki relevantno zagotovijo smiselno uporabo prenovljenih navodil OU na ravni lastnih navodil; zagotovitev ažurnega odzivanja na odprta vprašanja v razmerju med OU in PO ter oblikovanje seznama najpogostejših vprašanj in odgovorov. | OU OU Vsi PO OU in PO | 2. četrtletje 2019 3. četrtletje 2019 trajno | Tveganje glede ustaljenega delovanja, spremembe le za poenostavitev, po načelu manj je več, torej neopredeljevanja podrobnosti. |

Realizacija

Se izvaja: ob sprotnem posodabljanju navodil se upoštevajo tudi prizadevanja za optimizacijo postopkov. Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 so bila decembra posodobljena, objavljena je bila verzija 1.09 Navodil. V zadnjem trimesečju smo pripravljali tudi spremembo Navodil organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 in  Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 programsko obdobje 2014-2020, decembra so bila dopolnjena Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja EKP v programskem obdobju 2014–2020, v pripravi je posodobitev Navodil za finančno upravljanje.

Na OU-ju analiziramo vse prejete pobude za posodobitev obstoječih navodil. Sproti se odzivamo na morebitne dileme, ki nam jih sporočajo PO-ji. Navodila bomo po potrebi ponovno novelirali v skladu z rokom, določenim v akcijskem načrtu.

Podpora pri izvajanju evropske kohezijske politike

Številni upravičenci so izrazili potrebo po usposabljanjih, podajanju informacij in pomoči v različnih fazah izvedbe javnih razpisov in izvajanja projektov. V prvi fazi, ko sredstva še niso dodeljena in je treba projekte pripraviti za kandidiranje na razpisu, je naloga posameznega resorja, da zagotovi ustrezne informacije in pomoč, če je to ustrezno. Seveda je treba pri tem zagotoviti enako obravnavo vseh upravičencev in jim zagotoviti enake možnosti za uspeh pri kandidiranju za javna sredstva. V naslednji fazi, ko se projekti izvajajo, pa je možno izvajalcem projektov informacije nuditi prek osrednjih kanalov (delujoča Fina točka ‒ splošna vprašanja in CPU e-MA pri vprašanjih, povezanih z informacijskim sistemom) in informativnih dogodkov – letno se v vsaki kohezijski regiji organizira vsaj po en dogodek.

| Težave | Rešitve | Nosilec | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Pomanjkljiva podpora pri pripravi operacij in izvajanju operacij. | Aktivnosti: usmerjanje na delujočo Fino točko EU na SVRK (in CPU v primeru težav z IS), zagotavljanje sprotne odzivnosti in organizacija vsaj enega dogodka letno z upravičenci v kohezijskih regijah; kadar smiselno zagotavljanje specifičnih usposabljanj in večja konkretizacija priročnikov. | OU OU in po potrebi PO OU in po potrebi PO | trajno 1. četrtletje 2019, trajno 1. četrtletje 2019, trajno |

Realizacija

(i) Se izvaja: uporabnikom je zagotovljena pomoč preko Centra za podporo uporabnikom informacijskega sistema (CPU). Tudi v zadnjem trimesečju smo zaznali upad števila registriranih težav prek CPU-ja, prav tako se trudimo prijavljene težave rešiti v kar najkrajšem času.

Za optimizacijo dela in večjo preglednosti prejetih vlog je OU vzpostavil nov elektronski naslov, in sicer: nrp.svrk@gov.si. ki je namenjen posredovanju vlog za uvrstitve novih projektov v NRP in vlog za spremembo že obstoječih projektov v NRP.

V okviru spletne strani deluje tudi Fina EU točka (financiranje, sredstva EU, podpora), katere glavni namen je na preprost, pregleden in uporabniku prijazen način sporočati vse ključne informacije, ki jih morajo poznati potencialni prijavitelji in izvajalci projektov. Fina točka deluje četrto leto, njen namen pa je zagotoviti informacijsko in izvedbeno podporo ter omogočiti bolj pregledno in enostavno pridobivanje informacij predvsem o izvajanju evropske kohezijske politike, evropskega teritorialnega sodelovanja in mednarodnih finančnih mehanizmov v Sloveniji na enem mestu. Cilj je upravičencem zagotoviti hitro in učinkovito pomoč.

SVRK je v okviru Enotne vstopne točke (EVT) vzpostavil informacijsko središče, kjer je mogoče na enostaven in pregleden način po telefonu, e-pošti ali preko spletnega portala pridobiti vse informacije in vsebinsko podporo o izvajanju evropske kohezijske politike ter mednarodnih finančnih mehanizmov. EVT deluje preko:

informacijskega središča: na voljo je brezplačna telefonska številka 080 20 23, kjer svetovalca ažurno odgovarjata na vprašanja. Če na vprašanja ne moreta odgovoriti takoj, praviloma najkasneje v dveh dneh pridobita odgovore (v okviru resorjev, vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike) in jih posredujeta prosilcu;

e-poštnega predala info.svrk@gov.si, kjer svetovalci praviloma v dveh dneh po prejemu vprašanja pisno odgovorijo na vprašanja prosilcev;

spletnega portala www.eu-skladi.si, kjer SVRK (svetovalci v sodelovanju s Službo za odnose z javnostmi in promocijo SVRK-a) objavlja uporabne informacije za potencialne upravičence: napovedi razpisov in izvajanja projektov (INOP), aktualne javne razpise, rubriko Q&A, priročnike, navodila, zakonodajo, primere vlog itd. (v sodelovanju z resorji, vključenimi v izvajanje evropske kohezijske politike);

elektronskega naslova evt@svrk.si;

– bloga; praviloma se enkrat tedensko objavi kratek članek v zvezi z aktualnimi informacijami, razpisi, projekti;

udeležbe na raznih prireditvah (načeloma dva do trikrat letno: Informativa, Dnevi medgeneracijskega sodelovanja,...).

(ii) Zagotovljena je sprotna odzivnost OU-ja in PO-jev. V mesecu novembru je bil organiziran sestanek z Razvojnim svetom KRVS, kjer smo predstavili izvajanje EKP in DRR in pogled v prihodnost. Enotnega dogodka oz. sestanka z upravičenci po kohezijskih regijah v letu 2019 ni bilo, kar pa smo nadomeščali z drugimi oblikami sodelovanja - razna srečanja, sestanki in izobraževanja.

(iii) Se izvaja: na podlagi potreb, izkazanih na resorjih, je OU ustrezno sestavil in uskladil skupine strokovnjakov in izvaja IT izobraževanja s praktičnim delom. V letu 2019 so že bile organizirane delavnice, na katerih so bili predstavljeni postopki prenosa podatkov med MFeRAC-om in sistemom e-MA (v primeru NPU=U). MJU je v svojih prostorih zagotovil opremljeno učilnico, ki je namenjena izobraževanju PO-jev in končnih upravičencev.

### Teritorialni pristopi

Dogovori za razvoj regij

V izvajanju OP-ja s pristopom endogene regionalne politike ‒ t. i. dogovori za razvoj regij (DRR) - naj bi se smiselno zagotovilo zagotavljanje sredstev za naložbe po načelu od spodaj navzgor. Prvo povabilo za pripravo DRR-jev je bilo objavljeno novembra 2015, v tem okviru pa se je opredelilo skupaj 29 projektov, ki bi bili lahko potencialno sofinancirani na podlagi OP, od katerih je OU za dva izdal odločitev o podpori. Drugo povabilo za pripravo DRR je bilo objavljeno novembra 2017, v tem okviru pa se je opredelilo 212 projektov. Dogovori z vsemi razvojnimi regijami so bili podpisani v letu 2018. Vsi projekti, uvrščeni v dogovore za razvoj regij imajo možnost, da se potrdijo na podlagi neposredne potrditve projekta (operacije). V naslednjih korakih bodo upravičenci (v primeru upravičencev, ki so neposredni proračunski uporabniki identificiran tudi možen kadrovski primanjkljaj pri pripravi projektov) poslali PO vloge za odločitev o podpori. Zaradi velikega števila projektov, ki bodo potrjeni na podlagi neposredne potrditve operacije, bo pri PO-jih in na OU-ju nastalo ozko grlo. Zato je treba zagotoviti ustrezne kadrovske vire za hitro in strokovno odzivnost v procesih izbora operacij oz. odločanja o podpori (z notranjimi prerazporeditvami obstoječih zaposlenih), hkrati pa optimizirati postopek dodeljevanja v prihodnje (javni poziv, javni razpis ali podobno).

| Težave | Rešitve | Nosilec | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Ključni ugotovljeni problemi izvajanja OP s pristopom endogene regionalne politike: neustrezna pripravljenost projektov v fazi priprave DRR, le možnost postopkov neposredne potrditve operacij (skladno z ZSRR-2), ki onemogoča izvedbeno prilagodljivost glede na specifične situacije za pospešitev črpanja. | Aktivnosti: potrebno urediti kadrovsko zasedenost, da bo mogoč hiter odziv na vloge, ki jih pošljejo upravičenci, v fazi priprave DRR se kot minimalno merilo za uvrščanje projektov v DRR določi popolna tehnična, administrativna in vsebinska pripravljenost projektov (vključno s popolnoma pripravljeno projektno in investicijsko dokumentacijo, zagotovljenimi vsemi upravnimi in drugimi dovoljenji za izvedbo ter zagotovljenimi zemljišči, kjer to relevantno), za naslednje programsko obdobje priprava in predložitev spremembe normativnih podlag spodbujanja skladnega regionalnega razvoja ter endogene regionalne politike, ki odpravijo vsakršno urejanje aktivnosti udeležencev in te izhajajo iz opisov sistema upravljanja in nadzora izvajanja evropske kohezijske politike, kot na primer izvajanje neposrednih potrditev operacij ipd. (to se ureja v normativnem okviru, ki ga opredeli OU). | OU, MGRT, MZI, MOP MGRT MGRT | 1. četrtletje 2019 Pri naslednjem javnem povabilu Leto 2019 |

Realizacija

(i) Za izvedbo projektov v okviru DRR-jev je Vlada RS dala soglasje k 28 projektnim zaposlitvam za določen čas za izvedbo operacij PO-jev, ki izhajajo iz podpisanih DRR-jev. Zaposlitve se financirajo v okviru že potrjenih projektov tehnične podpore (sklep Vlade RS z dne 24. 4. 2019).

MGRT je oblikoval delovne skupine za izvajanje aktivnosti na prednostni naložbi 3.1. MGRT še pred formalnim prispetjem vlog na PO-je intenzivno in v največji možni meri nudi pomoč upravičencem, tako da so formalno prispele vloge na PO-je pripravljene do te mere, da se lahko hitreje posredujejo na OU. V ta namen potekajo periodični teritorialni dialogi z vsemi deležniki v okviru dogovorov in individualni razgovori s posameznimi deležniki pred oz. med pripravo vlog za NPO-je. Namen dialogov je opredeljevanje težav v zvezi s pripravo vlog za NPO-je, spremljanje terminskega plana, ugotavljanje upravičenosti projekta ipd. Cilj je doseči ustrezen preboj pri pripravi vlog za NPO-je.

MOP je opravil pregled stanja in pripravil predloge za poenostavitev izvajanja nekaterih nalog in izvedel notranje prerazporeditve kadrov.

MZI je opravil pregled stanja in izvedel notranje prerazporeditve kadrov za MZI v vlogi PO-ja. Poleg MZI-ja je velik del teh operacij vezan na Direkcijo RS za infrastrukturo, ki je organ v sestavi MZI-ja in bo nastopal v vlogi upravičenca. MZI je posebej poudarjal, da je za ureditev teh delovnih mest najprej treba spremeniti člen 21(1) Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta ali pa najti drugo sistemsko rešitev. V vmesnem času so se v zvezi s tem predlogom večkrat sestali OU, MZI in MJU, ki so ugotovili, da bi predlog porušil sistem izvajanja tehnične podpore, zato je rešitev smiselno najprej iskati v smeri zagotovitve potrebnih kvot iz integrale.

(ii) MGRT je za pospešitev izvajanja podpisanih dogovorov za razvoj regij in njihovih dopolnitev intenzivno izvajal teritorialni razvojni dialog z ministrstvi in regijami, ki so potekali januarja, marca, maja in septembra 2019, naslednji pa je sklican konec januarja 2020. S spremembo drugega povabila za posredovanje projektnih predlogov v okviru dogovorov za razvoj regij (objavljeno v aprilu 2019) se uvajajo določene dodatne zahteve glede vključevanja projektnih predlogov v dogovore - zaostrujejo se pogoji, pod katerimi se lahko projekti uvrščajo v dogovore (uvrščajo se lahko le projekti, ki so dejansko izvedljivi, in projekti, ki imajo zaprte finančne konstrukcije (imajo najmanj 80 % oz. pri nekaterih PN-jih tudi 100 % stopnjo sofinanciranja upravičenih stroškov)). V okviru obstoječih projektov MGRT napotuje k zapiranju finančne konstrukcije tistih projektov, pri katerih je "manko" deleža sofinanciranja EU in slovenske udeležbe. Trenutno največja ovira pri pripravi vlog za neposredne potrditve operacij so zamude pri pridobivanju soglasij raznih državnih organov (glede voda, vplivov na okolje, varstva naravne in kulturne dediščine). Zamude nastajajo zaradi velikega pripada zadev, postopki pridobivanja soglasij so posledično izredno dolgi, s tem pa tudi postopki pridobivanja gradbenih dovoljenj, ki morajo biti priloženi vlogam za neposredno potrditev operacij.

(iii) Zadeva bo naslovljena v okviru priprav na programsko obdobje 2021–2027 v skladu z vladnim gradivom s področja programiranja, s katerim se je vlada seznanila 18. 7. 2019.

Celostne teritorialne naložbe

V izvajanju OP-ja s pristopom celostnih teritorialnih naložb (CTN) se zagotavlja razvoj urbanih območij skladno s trajnostnimi urbanimi strategijami (TUS). Prvo povabilo CTN 4.1 KS (energetske sanacije) je bilo objavljeno marca 2017 in v tem okviru se je opredelilo skupaj devet projektov, ki bi bili lahko potencialno sofinancirani na podlagi OP. Prvo povabilo CTN 6.3 ESRR (revitalizacija degradiranih urbanih območij) je bilo objavljeno maja 2017 in v tem okviru se je opredelilo 29 projektov, ki bi bili lahko potencialno sofinancirani na podlagi OP. Prvo povabilo CTN 4.4 ESRR (urbana mobilnost) je bilo objavljeno oktobra 2017 in v tem okviru se je opredelilo 16 projektov, ki bi bili lahko potencialno sofinancirani na podlagi OP. Prvo povabilo CTN 4.4 KS (urbana mobilnost) je bilo objavljeno maja 2018 in v tem okviru se je opredelilo 17 projektov, ki bi bili lahko potencialno sofinancirani na podlagi OP. S predlaganimi ukrepi se zagotovi, da bodo projekti ustrezno pripravljeni, ko bodo poslani v odločanje o odločitvi o sofinanciranju.

| Težave | Rešitve | Nosilec | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Ključne ugotovljene težave pri izvajanju OP s pristopom CTN: neustrezna pripravljenost projektov v fazi izbora na ZMOS (prva faza izbora), dolgotrajno sklepanje pogodb o sofinanciranju. | Zagotoviti je treba: v fazi prve faze izbora operacij CTN se kot minimalno merilo za uvrščanje projektov v prvo fazo izbora določi popolna tehnična, administrativna in vsebinska pripravljenost projektov (vključno s popolnoma pripravljeno projektno in investicijsko dokumentacijo, zagotovljenimi vsemi upravnimi in drugimi dovoljenji za izvedbo ter zagotovljenimi zemljišči, kjer to relevantno), s tem pa se odpravi potreba po vmesnem času za pripravo projektov med fazami izbora pri ZMOS in MOP/MZI, priprava spremembe podlag OU izvajanja CTN, priprava poenostavljenih oblik postopkov in/ali pospešitev teh od izdaje odločitve o podpori do sklepanja pogodbe o sofinanciranju. | ZMOS (ZMOS; MZI in MOP) OU (ZMOS; MZI in MOP) MOP | 1. četrtletje 2019 1. četrtletje 2019 1. četrtletje 2019 |

Realizacija

(i), (ii), (iii) V decembru je bil izveden operativni sestanek OU-ja z ZMOS-om, MZI-jem in MOP-om, kjer se je predstavilo aktualno izvajanje mehanizma ter ZMOS-ov predlog izvajanja CTN-ja v naslednji finančni perspektivi. OU je izrazil mnenje, da je za hitrejši potek potrjevanja projektov pomembno, da so le-ti že v prvi fazi čim bolj pripravljeni z vidika priprave vloge za odločitev o podpori (zemljišča, projektna dokumentacija...). MOP je pri pregledu vlog, ki so bile s strani ZMOS izbrane v okviru drugega povabila na PN 6.3 ugotovil, da zastoji nastajajo predvsem zaradi slabo pripravljenih vlog in spremenjene dokumentacije. MOP bo izvedel ustrezne aktivnosti za pospešen pregled vlog, pri čemer se od upravičencev pričakujejo popolne, dosledne in točne vloge, saj večkratne dopolnitve vlog pomenijo dolgotrajnejši postopek pregleda na PO. Ob tem MOP pojasnjuje, da poteka sklepanje pogodb o sofinanciranju tekoče in ažurno, ko prejmejo od upravičencev popolne vloge. Na drugi strani je ZMOS ponovno izpostavil vprašanje (iii) poenostavitev in pospešitev postopkov, kot je določeno v akcijskem načrtu, in do katerih še ni prišlo. Izpostavil je pomen delovanja celotnega sistema, vključno z vprašanjem zadostnih kadrovskih virov na posredniških organih in potrebo po poenotenju postopkov pri izvajanju mehanizma CTN v različnih PN.

V obdobju 4. četrtletja 2019 je bilo v okviru CTN-ja izdanih devet odločitev o podpori, in sicer ena na PN 4.1. energetska učinkovitost, ena na PN 4.4. trajnostna mobilnost in sedem na PN 6.3. urbano okolje. Skupna vrednost EU dela izdanih odločitev o podpori je 12,1 mio EUR. Do 31. 12. 2019 je OU izdal odločitve o podpori za 47 operacij v skupni vrednosti 75,9 mio EUR sredstev EU (KS in ESRR), kar predstavlja 67,8 % pravic porabe namenjenih za CTN. ZMOS je novembra 2019 objavil tretje povabilo k predložitvi vlog za operacije v PN 6.3.

### Analiza kot podlaga za omogočanje pogojev za 100-odstotno črpanje sredstev OP EKP do konca programskega obdobja

Opredelitev zadostnih dodatnih pravic porabe je potreben korak za strukturno prilagoditev sistema evropske kohezijske politike v Sloveniji, ki bo omogočila zadosten dvig dinamike porabe sredstev, ki bo v končni fazi omogočila 100 % črpanje. Povedano poenostavljeno, zaradi ostankov, ki izhajajo iz pogosto vrednostno nižje sklenjenih pogodb v primerjavi z dodeljenimi sredstvi (posledica javnega naročanja in ugodnejših ponudb od prvotno načrtovanih) ter iz pogosto vrednostno nižjih izplačil glede na sklenjene pogodbe, je treba zagotoviti dodatne pravice porabe iz proračuna RS glede na razpoložljiva evropska sredstva, ki bodo omogočila dodelitev sredstev preko razpoložljivih sredstev OP EKP-ja, da bodo slednja omogočila sklenitev pogodb (prevzem obveznosti), prav tako še vedno preko razpoložljivih sredstev OP EKP, da bomo posledično lahko zagotovili zahtevek za plačilo do EK v 100 % vrednosti razpoložljivih sredstev OP EKP-ja. SVRK bo pripravil analizo ter jo predložil Vladi RS v odločanje najkasneje do 30. 6. 2019.

Določeno tveganje je povezano predvsem s potrebno povečano dinamiko koriščenja pravic porabe v letnih proračunih RS, ki pa bo obvladovano z upoštevanjem fiskalnega pravila v postopkih načrtovanja proračuna. Dodatne pravice porabe bodo izhajale iz pripravljene analize ter bodo razdeljena slede na stanje koriščenja evropskih kohezijskih sredstev na posamezni prednostni osi OP EKP/skladu/kohezijski regiji s ciljem zagotoviti 100 odstotno porabo sredstev. Izhajajoč iz pripravljene analize bodo sredstva načrtovana predvidoma v letnih proračunih 2020–2023 na proračunskih postavkah EKP in sicer glede na pripravljeni INOP, v katerem bodo potrjeni dodatni projekti/programi/javni razpisi. O dodelitvi dodatnih pravic porabe bo na podlagi pripravljene analize odločala Vlada RS.

| Težave | Rešitve | Nosilec | Rok | Tveganja za izvedbo rešitve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrednostno podcenjen nabor odobrenih projektov in programov za zagotavljanje celotnega investicijskega cikla s hitrejšo dinamiko porabe ter omogočanjem pogojev za 100 % črpanje sredstev. | Aktivnost: OU opravi analizo razvojnih potreb in trenutno razpoložljivih sredstev za dodelitev, ki določi zadostne dodatne pravice porabe iz proračuna RS glede na prednostno os, sklad ter regijo, ki bodo omogočile dvig dinamike investicijskega cikla ter rezultirale v pogojih za končno 100 % črpanje sredstev. | OU | 2. četrtletje 2019 |  |

Realizacija

Analiza bo pripravljena na podlagi končnih podatkov o doseganju mejnikov konec leta 2018 vzporedno s predlogom spremembe OP EKP-ja, kar pomeni, da aktivnost ni bila realizirana do predvidenega roka. Zaradi opozorila EK na možnost začasne zaustavitve plačil Sloveniji iz naslova evropske kohezijske politike je postopek odločanja EK glede potrebnih prerazporeditev v okviru OP EKP-ja začasno zaustavljen. Ne glede na navedeno, je OU v vmesnem času nadaljeval s pripravo spremembe OP EKP-ja in analize za določitev dodatnih pravic porabe glede na doseganje mejnikov po skladih, regijah in prednostnih oseh.

Na podlagi pregleda uspešnosti glede na informacije iz Letnega poročila o izvajanju operativnega programa za leto 2018 bo EK z izvedbenim aktom določila prednostne osi operativnega programa, ki so dosegle svoje mejnike, pri čemer bo te informacije navedla za posamezen sklad ESIF in posamezno kategorijo regij, kadar prednostna os zajema več kot en sklad ESIF ali kategorijo regij (predvidoma v februarju 2020). Omenjeni izvedbeni akt bo EK lahko izdala potem, ko bodo predhodno zaprta priporočila sistemske revizije glede zagotavljanja ustreznosti področja spremljanja in poročanja (predvidoma v januarju 2020).

Rezerva za uspešnost se bo na tej podlagi dodelila le prednostnim osem, ki so dosegle svoje mejnike. Če so mejniki prednostne osi doseženi, velja, da se znesek rezerve za uspešnost, določen za to prednostno os, dokončno dodeli na podlagi izvedbenega sklepa EK. Rezerva za uspešnost se ne dodeli tistim prednostnim osem, ki predvidoma niso dosegle svojih mejnikov.

Vzporedno z navedeno spremembo OP-ja je v pripravi gradivo za dodatne pravice porabe na podlagi analize tveganja za zagotovitev podlag za 100% koriščenje evropskih kohezijskih sredstev.

Obe gradivi bosta po pridobljenih izvedbenih aktih EK-ja predvidoma hkrati predloženi v odločanje Vladi RS.

## Operacije s pomembnim finančnim vplivom na izvajanje OP EKP-ja

Opredeljene so tudi operacije s pomembnim finančnim vplivom na izvajanje OP EKP-ja: (i) načrtovane operacije, ki glede na načrtovani rok izdaje odločitve o podpori še niso potrjene, ali (ii) operacije, za katere je odločitev o podpori izdana, se pa v daljšem časovnem obdobju ne dosega tehtnejša realizacija. Skupna vrednost prispevka EU vseh operacij s pomembnim finančnim vplivom na izvajanje OP EKP-ja (v načrtovanju in izvajanju) znaša 712.961.787,78 EUR.

Načrtovane operacije, ki glede na načrtovani rok izdaje odločitve o podpori še niso potrjene

Skupna vrednost prispevka EU za operacije s pomembnim finančnim vplivom na izvajanje OP EKP-ja v načrtovanju znaša 308.809.841 EUR, s skupno načrtovano realizacijo v letu 2018 v vrednosti 24.910.727 EUR.

Opredeljeni so projekti (operacije), pri katerih je zaznati večje odstopanje od načrtovane časovnice v INOP-u. Predlagana sta dva ukrepa – pospešitev priprave projektov in najmanj četrtletno spremljanje stanja glede priprave vloge in pozneje izvajanja projekta. Če se stanje načrtovanja ali priprave operacij ne bo izboljšalo, se preveri možnost prerazporeditve sredstev EU za druge namene.

| PO | Težave | Rešitve | Nosilec | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOP MOP MZI MZI MZI MZI | OP 5.1: Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore (do kraja Dolenja vas) – zmanjševanje poplavne ogroženosti OPVP Železniki, upravičenec: DRSV, vrednost prispevka EU skupaj: 17.975.449 EUR, načrtovana realizacija v letu 2018: 407.000 EUR; OP 6.2: več konkretnih projektov na PN 6.2 (Natura 2000), različni upravičenci, vrednost prispevka EU skupaj: 30.166.372 EUR, načrtovana realizacija v letu 2018: 3.934.236 EUR; OP 7.1: Izgradnja ureditve vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko (Nadgradnja vozlišča Pragersko), upravičenec: DRSI, vrednost prispevka EU skupaj: 40.000.000 EUR, načrtovana realizacija v letu 2018: 8.800.000 EUR; OP 7.1: Nadgradnja obstoječe enotirne proge Maribor‒Šentilj‒d. m. z novimi objekti na odseku Maribor‒Pesnica (Nadgradnja proge Maribor‒Šentilj), upravičenec: DRSI, vrednost prispevka EU skupaj: 101.000.000 EUR, načrtovana realizacija v letu 2018: 11.769.491 EUR; OP 7.1: 2. tir Divača–Koper, upravičenec: 2TDK, vrednost prispevka EU skupaj: 80.000.000 EUR; OP 7.2: 3. razvojna os (južni del) ‒ obvoznica Novo mesto, upravičenec: DARS, vrednost prispevka EU skupaj: 39.668.020 EUR. | Zagotoviti je treba: pospešitev priprave projektov (operacij) ali vloge za odločitev o podpori, četrtletno poročanje o izvedbi/stanju projekta. | MOP MOP MZI MZI MZI MZI | 1. četrtletje 2019; trajno |

Realizacija

1. PN 5.1: Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore (do kraja Dolenja vas) – zmanjševanje poplavne ogroženosti OPVP Železniki, projekt je bil potrjen v januarju 2019.

2. PN 6.2: več konkretnih projektov na PN 6.2 (Natura 2000). Zaznan je napredek pri izvajanju konkretnih projektov na PN 6.2 – do 31. 12. 2019 je bilo z odločitvami o podpori dodeljenih 61 % pravic porabe.

3. do 6.: PN 7.1 in 7.2

EK je 20. 8. 2019 izdala Sklep o potrditvi za veliki projekt Nadgradnja železniške proge Maribor–Šentilj. Do 31.12.2019 je bilo iz državnega proračuna izplačanih 47.183.946,54 EUR EU sredstev.

Vloga za sofinanciranje projekta 2. tira Divača-Koper – 3 sklop je bila usklajena z JASPERS-om, na EK pa je bila posredovana dopolnjena vloga konec avgusta 2019. Dne 15.10.2019 je EK posredovala dodatne pripombe, na osnovi katerih bo dopolnjena vloga posredovana EK v januarju 2020.

Zamude pri odobritvi operacij so v letu 2018 nastale predvsem zaradi večjih zamud pri sprejemanju spremembe Uredbe o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju, medtem ko so v letu 2019  zamude nastajale zaradi počasnega izvajanja postopkov obravnave vloge operacij za pridobitev okoljskega soglasja.

Pri vseh operacijah na prednostnih naložbah 7.1 in 7.2 so bile vloge za pridobitev okoljevarstvenega soglasja na ARSO posredovane v prvi polovici 2018 in dopolnjene na osnovi spremenjene zakonodaje in večkratnih pripomb ARSA. Pridobitev okoljevarstvenega soglasja za Vozlišče Pragersko je predvidena v 2. polovici leta 2020.

V okviru prednostne naložbe 7.2 je bila za projekt Gradnja 3. razvojne osi (južni del) 1. in 2. etapa vloga v letu 2019 večkrat dopolnjena; ustna obravnava je predvidena v drugi polovici meseca februarja, temu pa sledi izdaja okoljevarstvenega soglasja.

### Operacije, za katere je odločitev o podpori izdana, a se v daljšem časovnem obdobju ne dosega tehtnejša realizacija

Skupna vrednost prispevka EU za operacije s pomembnim finančnim vplivom na izvajanje OP EKP-ja, za katerega je odločitev o podpori izdana, a se v daljšem časovnem obdobju ne dosega tehtnejša realizacija, znaša 404.151.947,44 EUR (do zdaj je bilo realizirano skupno 4.488.997,10 EUR ali 1,1 % skupne načrtovane vrednosti).

Opredeljeni so projekti (operacije), pri katerih je zaznano večje odstopanje od načrtovane časovnice v INOP-u. Predlagana sta dva ukrepa, in sicer pospešitev izvajanja operacij in najmanj četrtletno spremljanje stanja na pripravi vloge in pozneje izvajanja projekta. Če se stanje načrtovanja ali priprave operacij ne bo izboljšalo, se preveri možnost za odstop ali preklic odločitve o podpori ter prerazporeditve sredstev EU za druge namene.

| PO | Težave | Rešitve | Nosilec | Rok | Tveganja za izvedbo rešitve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MGRT MGRT MOP MOP MOP MOP MGRT | OP 3.2: SPOT 4: Vzpostavitev in delovanje nacionalne slovenske poslovne točke (tudi t. i. strateški projekt Vlade RS), upravičenec: SPIRIT, odločitev o podpori izdana: 17. 1. 2018, vrednost prispevka EU skupaj: 8.643.811,92 EUR (do zdaj realizirano: 108.887,1 EUR); OP 3.2: Poslovni modeli 2018‒2022: Spodbujanje razvoja in uporabe novih poslovnih modelov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti, upravičenec: SPIRIT, odločitev o podpori izdana: 27. 2. 2018, vrednost prispevka EU skupaj: 8.134.376,52 EUR (do zdaj realizirano 0 EUR); OP 6.1: Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja; upravičenec: MO Ljubljana, odločitev o podpori izdana: 14. 8. 2017, vrednost prispevka EU skupaj: 68.879.165 EUR (do zdaj realizirano 3.967.587 EUR); OP 6.1: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja 2. sklop, 2. faza, upravičenec: MO Kranj, odločitev o podpori izdana: 4. 4. 2017, vrednost prispevka EU skupaj: 5.609.059 EUR (do zdaj realizirano 0 EUR); OP 5.1: Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice (do Ljubljane) – zmanjševanje poplavne ogroženosti OPVP Ljubljana jug in Dobrova, upravičenec: DRSV, odločitev o podpori izdana: 22. 11. 2017, vrednost prispevka EU skupaj: 42.046.483 EUR (do zdaj realizirano 0 EUR); OP 5.1: Nadaljevanje projektov zagotovitve poplavne varnosti na porečju Drave, upravičenec: DRSV, odločitev o podpori izdana: 29. 3. 2017, vrednost prispevka EU skupaj: 17.838.052 EUR (do zdaj realizirano 412.523 EUR); OP 1, 3, 4, 6: Finančni instrumenti, upravičenec: SID banka, odločitev o podpori izdana: 23. 11. 2017, vrednost prispevka EU skupaj: 253.000.000 EUR (do zdaj realizirano do ravni končnih prejemnikov 400.000,00 EUR). | Zagotoviti je treba: pospešitev načrtovanja operacij, četrtletno poročanje o izvedbi ali stanju pri projektu. | MGRT MGRT MOP MOP MOP MOP MGRT | 1. četrtletje 2019; trajno | Če se stanje izvajanja operacij ne izboljša, proučitev možnosti prerazporeditve. |

Realizacija

PN 3.2: SPOT 4: Vzpostavitev in delovanje nacionalne slovenske poslovne točke (tudi t. i. strateški projekt Vlade RS), upravičenec: SPIRIT, odločitev o podpori izdana 17. 1. 2018, vrednost prispevka EU skupaj: 8.643.811,92 EUR (realizacija do 31.12.2019 1.564.786 EUR).

Do konca četrtega četrtletja 2019 so bile izvedene naslednje aktivnosti:

- SPIRIT je do sedaj zaposlil 19 od skupaj 21 načrtovanih zaposlitev (dve – v letu 2018, sedemnajst – v letu 2019);

- izvedba srečanj mreže SPOT Svetovanje;

- izvedba on-line Skype usposabljanj svetovalcev SPOT svetovanje;

- priprava e-priročnika za podjetnike začetnike ABC podjetništva. Priročnik bo služil kot vodnik za pripravo ustreznih usposabljanj v okviru točk SPOT Svetovanje;

- vzpostavitev metodologije za merjenje učinkovitosti in prepoznavnosti sistema SPOT na osnovi katere se bo izvedlo merjenje ter analiza učinkovitosti in prepoznavnosti sistema SPOT, predvsem registracijskih in svetovalnih točk v regijah;

- izvedba analize zadovoljstva udeležencev zaključenega programa usposabljanja za slovenske izvoznike (MSP) za nemško govoreče trge (regija DACH);

- zaključek izobraževalnega programa digitalnega marketinga za slovenska izvozno usmerjena podjetja ter izvedba analize zadovoljstva udeležencev;

- nadgradnja skupinskih sejemskih predstavitev slovenskih podjetij na sejmih v tujini. V zadnjem četrtletju leta 2019 so bile aktivnosti usmerjene na dva sejma: Arab Health (Dubaj, Združeni arabski emirati) in Hannover Messe (Hannover, Nemčija). Za sejem Arab Health smo organizirali dodatna individualna in poslovna srečanja,  pripravili predstavitvene brošure z opisom vseh slovenskih razstavljavcev in predstavitvijo sektorja, za sejem Hannover Messe smo zbirali interes in  izvedli prve pripravljalne sestanke z vsemi prijavljenimi razstavljavci, slovenskimi podjetji (16 podjetij);

- lansiranje nove spletne platforme za poslovne subjekte, ki trenutno deluje na naslovu www.spiritslovenia.si, in ponuja prilagojene vsebine vsakemu od prijavljenih poslovnih subjektov;

- za vzpostavitev enotne vstopne točke za poslovne subjekte smo pripravili izhodišča za vzpostavitev in delovanje brezplačne telefonske številke, na kateri bodo poslovnim subjektom na voljo informacije in nasveti o poslovanju ter podpornih aktivnostih;

- priprava idejne zasnove za vzpostavitev sistema regijskega skrbništva, ki bi na regionalni ravni nudil tako podporo potencialnim investitorjem kot tudi lokalnim podjetjem na področju internacionalizacije;

- priprava idejne zasnove portala investicijskih priložnosti ("SPOT-IP"), ki je tudi osnova za pripravo povabila k oddaji ponudbe za razvoj sistema za popis investicijskih priložnosti vključno z načrtovanjem pripadajoče relacijske baze podatkov. Kot rezultat bomo dobili načrtano relacijsko bazo podatkov (SQL), ki bo predstavljala centralno bazo podatkov za področje investicijskih priložnosti in spletno aplikacijo za popis investicijskih priložnosti ter možnost jezikovnega in oblikovnega posodabljanja in prilagajanja;

- v izvedbi je javno naročilo za izvedbo programa iskanja kvalificiranih kontaktov za potencialne tuje investitorje - Lead Generation;

- izvedba komunikacijske kampanje za promocijo sistema SPOT in priprava tiskanih gradiv. Oglaševalska akcija v okviru medijske kampanje je potekala od 14.10. do 17.11. na televiziji in spletnih medijih. Pilotno smo oglaševali tudi  na dveh prioritetnih trgih v tujini, in sicer v Nemčiji in na Japonskem. Sočasno z zagonom medijske  kampanje v tujih medijih smo poskusno izvedli tudi ciljno oglaševanje na LinkedIn profilu za tuje javnosti;

- izvedba javnega naročila za izdelavo stojnice Green.Creative.Smart. za predstavitev aktivnosti SPOT Global in sistema SPOT na poslovnih dogodkih v Sloveniji in tujini;

- zaključek raziskave potreb podjetij na področju gradnje kompetenc. Namen  raziskave je izdelava analize obstoječih programov izobraževanj in usposabljanj s področja mednarodnega poslovanja za slovenska mikro, mala in srednje velika podjetja ter analiziranje potreb izvozno usmerjenih mikro, malih in srednje velikih podjetij po usposabljanju v različnih fazah internacionalizacije z 'Gap Analizo', s ciljem pridobiti celovit vpogled v potrebe in pričakovanja podjetij v različnih fazah internacionalizacije;

- zaključek analize lesno predelovalne panoge, njenih izvoznih potencialov ter  možnosti predstavitve panoge v tujini.

Načrtovane ključne aktivnosti:

- izvedba dveh manjkajočih zaposlitev,

- razvoj digitaliziranih storitev za digitalizacijo produktov in organizacijo dela na projektu (javno naročilo se izvaja),

- nadaljevanje izvajanja komunikacijske kampanje Green.Creative.Smart,

- priprava priročnika oz. aplikacije z izhodišči za oblikovanje investicijskih projektov,

- prenova in digitalizacija kataloga investicijskih projektov,

- nadgradnja skupinskih sejemskih predstavitev slovenskih podjetij na sejmih v tujini,

- nadaljevanje izvajanja pilotnega projekta »Lead Generation«.

PN 3.2: Poslovni modeli 2018‒2022: Spodbujanje razvoja in uporabe novih poslovnih modelov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti, upravičenec: SPIRIT, odločitev o podpori izdana 27. 2. 2018, skupna vrednost prispevka EU : 8.134.376,52 EUR (realizacija do 31. 12. 2.019.308.972 EUR).

V okviru operacije je bilo izvedeno javno naročilo za izbor ključnih strokovnjakov, ki bodo v podjetjih izvedli trajnostno strateško transformacijo v obdobju 2019–2022. Pripravljen je bil predlog spremembe operacije, v okviru katere je predlagana vključitev sheme de minimis za izvedbo aktivnosti A3.2. Za promocijo področja trajnosti in animacije podjetij za vključevanje v program je bil pripravljen promocijski letak za distribucijo na različnih poslovnih dogodkih, konkretno na poslovnem dogodku, ki ga je organiziralo Združenje manager 19. 6. 2019. 21. 6. 2019 je bil objavljen javni razpis Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti. Skupna vrednost razpisa s predvidenimi petimi roki za oddajo vlog je 1.848.210 EUR, v okviru posameznega roka je predvidena vključitev do 13 podjetij. V letu 2019 sta bila razpisana dva roka, 19. 7. 2019 in 29. 11. 2019. Na prvi rok je prispelo 13 vlog podjetij za sklop A, ki so že v zaključni fazi ocenjevanja. Ocenjevanje v skladu z merili v javnem razpisu se je zaključilo 10. 9. 2019. Izvedla se je prva (kick off) delavnica Akademije trajnostnih poslovnih strategij in modelov v podjetjih za skupino podjetij, izbranih v 1. roku za sklop A. Začelo se je izvajanje Akademije trajnostnih poslovnih strategij in modelov v podjetjih za skupino podjetij, izbranih v 1. roku za sklop A, v okviru katere je podjetjem zagotovljena podpora zunanjih ekspertov, izbranih v okviru javnega naročila. Pričakuje se, da bodo vključena podjetja do sredine februarja 2020 pripravila: štiri do petletne trajnostne poslovne strategije, poslovne modele, predloge izvedbenih projektov za uresničevanje trajnostnih poslovnih strategij po določenem vzorcu/obrazcu in dodelan ključni izvedbeni prioritetni projekt, ki bo kandidiral za finančna sredstva sklopa B. Do 31.12. 2020 naj bi bilo izvedenih vsaj 80% vseh aktivnosti v zvezi z Akademijo TPSMP in dela s podjetji vključenimi v 1. cikel. Izvedla se je (13.11.) prva sinergijska delavnica 1. cikla vključenih podjetij (13). 13.11 2019 se je izvedla tudi prva Trajnostna konferenca – javni posvet na temo: Resnica.Pogum.Sprememba, ki se ga je udeležilo več kot 200 udeležencev. V zadnjem četrtletju 2019 so se začele aktivnosti za snemanje promocijskih filmov podjetij. Izvedel se je tudi prvi del pregledovanja vlog, prispelih na 2. rok javnega razpisa, na katerega se je skupaj prijavilo 13 prijaviteljev; ker so vsi izpolnjevali pogoje, so šli v nadaljnje ocenjevanje za vključitev v 2. cikel Akademije.

Načrtovane ključne aktivnosti:

- ocenjevanje vlog prispelih na 2. rok javnega razpisa – Merila: Korak 1 in Korak 2,

- priprava sklepov in pogodb,

- zaključek Akademije 1. cikel (podjetja iz 1. roka) in izvedba 2. sinergijske delavnice.

PN 6.1: Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja: opazen je napredek pri gradnji kanalizacije v občini Medvode in Vodice (do sedaj so bila realizirana izplačila v vrednosti 12,7 mio EUR EU dela).

PN 6.1: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja 2. sklop, 2. faza: podpisana je izvajalska pogodba, gradnja poteka skladno s terminskim načrtom.

PN 5.1: Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice (do Ljubljane) – zmanjševanje poplavne ogroženosti OPVP Ljubljana jug in Dobrova: v prvem četrtletju 2019 je bila pripravljena dokumentacija za izvedbo javnega naročila za 1. sklop gradbenih ukrepov. Objava javnega naročila je v teku, postopek izbora izvajalca je bil predviden do konca leta 2019, trenutna vrednost realiziranih izplačil EU dela znaša 1,2 mio  EUR EU dela.

PN 5.1: Nadaljevanje projektov zagotovitve poplavne varnosti na porečju Drave poteka zelo uspešno in v skladu s predvidenim terminskim načrtom. Trenutna vrednost realiziranih izplačil EU dela znaša 4,3 mio EUR. Izbor izvajalcev gradbenih del je v večji meri zaključen, pričakuje se intenzivna gradnja v letu 2019 in 2020. Ob upoštevanju dosežene realizacije ocenjujemo, da je tveganje za neuspeh pri izvajanju projekta odpravljeno.

PN 1, 3, 4, 6: FI: V letu 2019 je bil izpolnjen cilj Akcijskega načrta – črpanje 2. tranše EKP sredstev po operaciji FI 2014-2020  v višini 63.250.000 EUR

a) Priprava finančnih produktov: zaključen je razvoj vseh načrtovanih FI/finančnih produktov, in sicer EKP posojila za celovito energetsko prenovo javnih stavb, EKP posojila za urbani razvoj in EKP posojila za RRI za neposredno izvajanje SID banke in EKP lastniško in kvazi lastniško financiranje za MSP ter EKP portfeljske garancije za MSP in za RRI. Skladno s PFN za leto 2019 so bili vsi FI, razen produktov portfeljskih garancij, ponujeni končnim prejemnikom v letu 2019.

b) Hitrejše posredovanje sredstev finančnim posrednikom in končnim prejemnikom je bilo zagotovljeno  s podpisom dodatka SoF za neposredno izvajanje finančnih instrumentov s strani Sklada skladov ter nadaljevanjem intenzivne komunikacije Sklada skladov s finančnim sektorjem z namenom spodbuditi interes finančnih institucij za izvajanje finančnih instrumentov. Konec leta 2019 na področju podpore PN 1.2 – RRI delujejo trije finančni posredniki, Sberbanka d.d, Gorenjska banka d.d. in v manjšem obsegu preostale kvote SID banka d.d., na področju podpore PN 3.1 – MSP, Slovenski podjetniški sklad ter Primorska hranilnica Vipava d.d.. Finančne produkte za podporo področij PN 4.1 – EU in PN 6.3 -  UR izvaja neposredno SID banka d.d.. Do konca 2019 je bilo s finančnimi instrumenti (posojila za RRI, mikroposojila za MSP, (kvazi)lastniško financiranje MSP, posojila za EE in posojila za UR) prek finančnih posrednikov podprtih 1.920 poslov končnih prejemnikov in sklenjenih pogodb v skupni vrednosti 79,7mio EUR (od tega EKP sredstev 51,3 mio EUR). Večina sklenjenih pogodb je za mikroposojila. Do konca septembra 2019 so končni prejemniki na podlagi sklenjenih pogodb počrpali skupaj 75,6 mio EUR, od tega 47,3 mio EKP sredstev.

c) V skladu s sporazumom o financiranju so zagotovljena tudi mesečna in kvartalna poročanja. Izvajanje finančnih instrumentov se obravnava na mesečnih sestankih med predstavniki PO-jev: MGRT, MZI, MOP, SVRK in SID banka d. d.

## Specifične težave po prednostnih oseh in predvidene rešitve

### Prednostna os 1: Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij (v EUR)

| Težave | Rešitve | Nosilec | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| V izvajanju 1. prednostne osi so ugotovljena naslednja tveganja: manjša realizacija podpor za operacije v vzhodni kohezijski regiji, zamude pri načrtovanju projektov (operacij) ali javnih razpisov, dolgotrajni postopki izvedbe javnih razpisov prek okvirnih rokov, zapisanih v razpisni dokumentaciji (zamude pri sklepanju pogodb o sofinanciranju), in izvajanje finančnih instrumentov. | Aktivnosti: načrtovanje in spremljanje aktivnosti za pospešitev črpanja sredstev v vzhodni kohezijski regiji, pospešitev postopkov načrtovanja operacij ali javnih razpisov, zagotovitev izvedbenih pogojev za izvedbo javnih razpisov v skladu s predvidenimi roki. | MIZŠ MK, MJU MGRT | 1. četrtletje 2019 |

Realizacija

(i) Realizirano: V okviru ukrepov za optimizacijo realizacije v letu 2018 je MIZŠ upravičencem omogočil oddajo razširjenih zahtevkov. Izvedena je bila sprememba OP EKP-ja. S ciljem doseganja finančnega mejnika okvira uspešnosti je MIZŠ okrepil komunikacijo z upravičenci v zvezi z izvedbo aktivnosti v letu 2018.

Potrjena je bila tudi operacija HPC RIVR, ki se v celoti izvaja in financira iz sredstev kohezijske regije Vzhodna Slovenija. V INOP 9.0. je bil vključen nov projekt Vzpostavitev domačih centrov srednje velike RI, ki se bo prav tako financiral iz sredstev kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Projekt bo vključen v postopek teritorialnega dialoga kot sektorski projekt. Potrditev projekta, predvidena v letu 2019,  ni bila realizirana. V kolikor bodo na razpolago dodatne pravice porabe ali dodatna sredstva, se lahko izvede še dodatne ukrepe, predvsem vezane na krepitev raziskovalno-infrastrukturnih kapacitet obeh regij.

(ii) Realizirano: MK je pospešil postopke načrtovanja operacij in javnih razpisov in na OU posredoval še zadnjo vlogo za odločitev o podpori za javni razpis Razvoj slovenščine v digitalnem okolju - jezikovni viri in tehnologije.

(ii) Delno realizirano MJU: potekajo usklajevanja z deležniki, katerih rezultat bo oblikovanje končne verzije načrtovanih ukrepov in javnih razpisov.

(iii) Realizirano: MGRT pospešeno izvaja upravljalna preverjanja, ki se prednostno izvajajo za vrednostno najvišje ZZI-je in tiste, katerih izdatki so nastali v letu 2018, ustrezno se tudi skrajšujejo roki za izplačilo ZZI-jev.

Finančni instrumenti: V okviru finančnih instrumentov je oblikovan produkt Posojila za RRI za velika podjetja in MSP, ki se izvaja prek finančnega posrednika Sberbank d.d. (30 mio EUR sredstev EU), od maja 2019 prek Gorenjske banke d.d. (15 mio EUR sredstev EU) in za preostalo kvoto tudi neposredno prek SID banke d.d. Razvoj produkta Portfeljske garancije za RRI je v pripravi in je v skladu s PFN časovnico. Do konca  2019 je bilo s sredstvi finančnih instrumentov podprtih 58 poslov končnih prejemnikov v skupni vrednosti 32,8 mio EUR (od tega 20.526.907,53 EUR sredstev EU). Končni prejemniki so po sklenjenih pogodbah v tem obdobju skupaj počrpali 26.610.227,73 EUR (od tega 16.631.392,32 EUR sredstev EU). V začetku decembra 2019 je bilo za podporo področja RRI v FI-Sklad skladov z drugo tranšo črpanja operacije FI vplačanih 22.000.000 EUR EKP sredstev.

Prednostna os 2: Izboljšanje dostopnosti, uporabe in kakovosti informacijskih in komunikacijskih tehnologij (v EUR)

| Težave | Rešitve | Nosilec | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| V izvajanju 2. prednostne osi so ugotovljena naslednja tveganja: MJU je v okviru prednostne naložbe 2.1 izvajal javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije – GOŠO 3. Na javni razpis do predvidenega datuma ni prispela nobena vloga. Na podlagi izvedenih analiz in posvetov z relevantnimi deležniki je bilo besedilo za objavo ponovljenega javnega razpisa za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije GOŠO 3A dopolnjeno in objavljeno v Uradnem listu z rokom za prijavo do 19. oktobra 2018. Do predvidenega roka so prispele štiri vloge, ki so v postopku ocenjevanja in pregleda izpolnjevanja pogojev. Okvir uspešnosti zaradi navedenih dejstev ne bo dosežen; v okviru prednostne naložbe 2.2 so možne potencialne zamude pri izvajanju zaradi izvedb postopkov javnih naročil. | Zagotoviti je treba: izvedbo postopkov javnega razpisa v skladu s predvidenim časovnim okvirom ter spremljanje predvidenega doseganja ciljev okvira uspešnosti. | MJU | 1. četrtletje 2019 |

Realizacija

Na podlagi izvedenih analiz in posvetov z relevantnimi deležniki je bilo besedilo za objavo ponovljenega javnega razpisa za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije GOŠO 3A dopolnjeno in objavljeno v Uradnem listu RS z rokom za prijavo 19. 10. 2018. Do predvidenega roka so prispele štiri vloge. Prijavitelji so bili pozvani k dopolnitvi dveh vlog, ki so jih tudi pravočasno dopolnili. Nobena od vlog ni izpolnjevala pogojev za sofinanciranje, zato so bile s sklepom zavrnjene. Februarja 2019 se je zaključil postopek testiranja tržnega interesa na 100 Mb/s skladno z Dodatkom k NGN 2020, v avgustu 2019 pa še testiranje tržnega interesa na 30 Mb/s. Z novimi podatki o gospodinjstvih na belih lisah, ki so bili pridobljeni z obema postopkoma testiranja tržnega interesa, je bila pridobljena realnejša slika in vpogled v stanje širokopasovne infrastrukture v RS, ker se je v tem postopku izvedlo celovito testiranje tržnega interes na vseh območjih, kjer ustrezna infrastruktura še ne obstaja.

Okvir uspešnosti na prednostni osi 2 ni bil dosežen zaradi neuspešne izvedbe javnega razpisa GOŠO 3 v delu, ki se nanaša na kazalnik števila novo priključenih gospodinjstev na novozgrajena širokopasovna omrežja z najmanj 100Mb/s do konca leta 2018 (476 gospodinjstev v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in 294 v kohezijski regiji Zahodna Slovenija). MJU je na zahtevo OU-ja in EK pripravil Analizo stanja in akcijski načrt – gradnja širokopasovnih omrežij naslednje generacije (GOŠO), v katerem je predstavil temeljito analizo izvedbe obeh neuspešnih razpisov GOŠO 3 in GOŠO 3A ter predstavil aktivnosti in ukrepe za uspešno izvedbo prenovljenega razpisa GOŠO 4. V okviru priprav javnega razpisa GOŠO 4 je pripravljeno končno stanje belih lis v RS. Poleg tega je MJU analiziral javni razpis GOŠO 3A z največjim poudarkom na pregledu ustreznosti praga pokrivanja, prilagoditvi obsega in števila sklopov, upravičenih stroških in njihovemu dokazovanju, modifikacijah razpisne dokumentacije v smislu investicijske in projektne dokumentacije. Na podlagi predvidenih aktivnosti v okviru izvedbe JR GOŠO 4 pričakujemo, da bodo do konca programskega obdobja angažirana sredstva ESRR in doseženi načrtovani kazalniki za doseganje zastavljenih ciljev.

Prednostna os 3: Povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij (v EUR)

| Težave | Rešitve | Nosilec | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| V izvajanju 3. prednostne osi so ugotovljena naslednja tveganja: izvajanje finančnih instrumentov, izvajanje po pristopu endogene regionalne politike, dolgotrajno načrtovanje operacij ali javnih razpisov, dolgotrajni postopki izvedbe javnih razpisov prek okvirnih rokov, zapisanih v razpisni dokumentaciji (zamude pri sklepanju pogodb o sofinanciranju), pomanjkanje večje medsebojne skladnosti in dopolnjevanja, kadar gre za ukrepe podpornega okolja za MSP, izvajanje operacij, kadar upravičenec SPIRIT (dve t. i. operaciji s pomembnim vplivom na izvajanje OP EKP). | Aktivnosti: zagotovitev izvedbenih pogojev za izvedbo javnih razpisov v skladu s predvidenimi roki, priprava operacij ali javnih razpisov v skladu z INOP, na nacionalni ravni zagotoviti takšne strateške podlage ter pripraviti takšne operacije ali javne razpise, ki zagotavljajo večje sinergije med predvidenimi ukrepi podpornega okolja za MSP, zagotoviti izvajanje pogodbe o sofinanciranju v skladu s pogoji ali preveriti alternative ob tem, če napredka ne bi bilo. | MGRT MK MGRT MGRT (SPIRIT) | 1. četrtletje 2019 |

Realizacija

Finančni instrumenti - izvajanje finančnih instrumentov: v okviru finančnih instrumentov je oblikovan produkt mikroposojil za MSP, ki se je izvajal prek dveh finančnih posrednikov (Primorska hranilnica Vipava, Slovenski podjetniški sklad). Do konca leta 2019 je bilo s tem produktom podprtih 1.853 poslov končnih prejemnikov, sklenjene so bile pogodbe v skupni vrednosti 45,8 mio EUR (od tega 28.647.716,59 EUR sredstev EKP). Končni prejemniki so po sklenjenih pogodbah do konca obravnavanega obdobja skupaj počrpali 45,7 mio EUR (od tega 28.600.841,59 EUR sredstev EKP). V drugem četrtletju leta 2019 je bil razvit še finančni produkt EKP lastniško in kvazi lastniško financiranje za MSP. Po sklenitvi sporazuma s Slovenskim podjetniškim skladom v višini 9,6 mio EUR se je njegovo trženje začelo v tretjem četrtletju leta 2019. Do konca leta je bilo s tem produktom podprtih 7 poslov v skupni vrednosti 350.000 EUR (od tega 233.345,00 EUR EKP sredstev). V začetku decembra 2019 je bilo za podporo področja MSP v FI-Sklad skladov z drugo tranšo črpanja operacije FI vplačanih 33,750.000 EUR EKP sredstev.

Preko obstoječih ukrepov sistema Slovenskih poslovnih točk (SPOT), subjektov inovativnega okolja (SIO) idr. zagotavljamo vse večjo skladnost in komplementarnost delovanja podpornega okolja. V letu 2018 je bil tako izveden in zaključen strateški projekt VEM. 6.3., katerega vizija je vzpostavitev novega sistema "vse na enem mestu" za podjetja in podjetništvo z namenom zagotavljanja stabilnega, ažurnega, povezanega, splošno prepoznanega in prijaznega podpornega okolja za obstoječe in potencialne podjetnike, ki bo temeljilo na načelih povezovanja, približevanja, dosegljivosti, celovitosti in zaupanja.

V novem sistemu SPOT točk smo med seboj povezali štiri nivoje storitev za potencialne podjetnike ter MSP-je in povezali različne izvajalce (MJU, MGRT, SPIRIT).

Z izborom SPOT točk za obdobje od 2018 do 2022, ki ponujajo storitve na 12 lokacijah, smo zagotovili stalnost subjektov in storitev.

Ključen element podpornega okolja so tudi SIO, ki so povezani v enotno mrežo in delujejo v okviru treh komplementarnih fazah.

Uvedena so tudi redna mesečna srečanja SIO in SPOT točk.

Nadaljevalo se je potrjevanje vlog projektov v okviru endogene regionalne politike. Do konca leta 2019 je bilo izdanih 16 odločitev o podpori v skupni vrednosti EU dela 6,9 mio EUR. Dve vlogi sta v fazi usklajevanja med MGRT-jem in OU-jem.

Stanje na dveh operacijah, ki imata pomemben vpliv na izvajanje OP EKP, je opisano v poglavju 1.2 tega dokumenta.

Prednostna os 4: Podpora za prehod na nizkoogljično gospodarstvo (v EUR)

| Težave | Rešitve | Nosilec | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| V izvajanju 4. prednostne osi so ugotovljena naslednja tveganja: izvajanje finančnih instrumentov za prednostno naložbo 4.1, za prednostno naložbo 4.1 se izvajanje zamika zaradi postopkov javno-zasebnega partnerstva in javnih naročil, za prednostno naložbo 4.1 so dolgotrajni postopki izbora operacij (dvostopenjsko), za prednostno naložbo 4.1 je dolgotrajna in pomanjkljiva priprava projektne in investicijske dokumentacije, za prednostni naložbi 4.1 in 4.4 zagotavljanje lastnih virov za izvedbo operacij (na integralnih proračunskih postavkah), za prednostni naložbi 4.1 in 4.2 dolgotrajni postopki uvrščanja projektov v NRP ter specifične zahteve po prilagoditvah (razumevanje operacije in uvrščanja te v NRP), za prednostno naložbo 4.4 izvajanje po pristopu endogene regionalne politike, za prednostno naložbo 4.4 zagotavljanje zadostne kadrovske zasedbe za izvedbo izjemnega števila neposrednih potrditev po pristopu endogene regionalne politike in za prednostno naložbo 4.4 prepočasen izbor operacij CTN in DRR. | Zagotoviti je treba: prilagoditev možnosti izvajanja z znižanjem vrednosti kazalnikov in finančno realokacijo (sprememba OP EKP), vrednotenje postopkov izbora operacij, ki ga izvedejo zunanji strokovnjaki, ter lastna analiza in priprava poenostavitev postopkov izbora operacij, uporaba mehanizma EIB ELENA (pomoč pri projektih energetske učinkovitosti, obnovljive rabe energije in urbane mobilnosti), proučitev možnosti zagotavljanja lastnih sredstev sofinanciranja (na integralnih proračunskih postavkah), preveritev možnosti drugačne obravnave uvrščanja projektov v NRP ter specifične zahteve po prilagoditvah, proučitev možnosti kroženja zaposlenih ali prenosa kvot zaposlenih na ravni posredniških organov ali izvajalskih organov za prenos kompetenc. | OU OU in MZI MZI in resorji OU, MF in resorji OU in MZI (MF) OU | V postopku izvedbe 1. četrtletje 2019 Trajno 1. četrtletje 2019 1. četrtletje 2019 2. četrtletje 2019 |

Realizacija

(i) Realizirano: potrditev spremembe OP EKP-ja, verzija 4.1 (11. 12. 2018).

(ii) Delno realizirano: na podlagi lastne analize je OU v sodelovanju z MZI-jem pripravil poenostavitev postopkov (Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje, izvajanja – verzija 1.10, 31. 12. 2018), spremenjena so bila Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja in dokumenti, vezani na spremembo postopkov PO-jev/nosilni PO MZI. Podpisani so aneksi k sporazumom med nosilnim PO-jem in PO-ji.

(iii) Objavljen je poziv k oddaji prijav za sofinanciranje iz sredstev TP ELENA, v okviru katerega so bili kot primerni izbrani 4 projekti v pristojnosti Ministrstva za zdravje.

(iv) MZI kot nosilni PO je 4. 6. 2019 z dopisom, naslovljenim na MF, ponovno opozoril na problem in predlagal proučitev možnosti za zagotavljanje sredstev na integralnih proračunskih postavkah. Na to temo je bil izveden skupni sestanek z MF-jem. OU se je z dopisom št. 004-7/2019/219 z dne 27. 9. 2019 pridružil pobudi Komisije DS za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, da se v proračunu zagotovi več sredstev za investicije ter omogoči učinkovitejše črpanje evropskih sredstev.

(v) in (vi): še ni realizacije.

Izvajanje finančnih instrumentov za PN 4.1: Produkt posojila za celovito energetsko prenovo javnih stavb je razvit. Izvajalec je SID banka - Sklad skladov neposredno. Produkt je na voljo končnim prejemnikom od maja 2019. Do konca septembra 2019 je bil sklenjen en posel v višini 0,2 mio EUR (od tega 125.000,00 EUR sredstev EKP). Končni prejemnik je po sklenjeni pogodbi do konca obravnavanega obdobja skupaj počrpal 200.000,00 EUR. V začetku decembra 2019 je bilo za podporo področja EU v FI-Sklad skladov z drugo tranšo črpanja operacije FI vplačanih 6.250.000 EUR EKP sredstev.

### Prednostna os 5: Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj (v EUR)

| Težave | Rešitve | Nosilec | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| V izvajanju 5. prednostne osi so ugotovljena naslednja tveganja: načrtovanje in pridobivanje dovoljenj za izvedbo operacij v okviru ukrepanja KS (zaradi zahtevnosti gre za obsežne postopke v okviru treh projektov protipoplavne zaščite), administrativne težave, vezane na status Uprave RS za zaščito in reševanje v informacijskih sistemih v okviru ukrepanja KS (MFeRAC). | Zagotoviti je treba: poseben akcijski načrt in v tem okviru delovanje delovne skupine za spremljanje izvajanja akcijskega načrta, proučitev možnosti in opredelitev rešitve z izvedbo. | DRSV (MOP in OU) MOP in MF | v izvedbi Trajno 1. četrtletje 2019 |

Realizacija

(i) Trajno izvajanje: Akcijski načrt za izvajanje prednostne osi 5 je bil posodobljen v februarju 2019. Skupina za delovanje in spremljanje akcijskega načrta redno spremlja njegovo izvajanje. Z vzpostavitvijo ukrepov za pospešitev izvajanja in po uspešnem začetku izvajanja projekta Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave – Območje Meže z Mislinjo je bil v letu 2018 dosežen mejnik okvira uspešnosti iz naslova ESRR. Zaradi preteklih zamud v letu 2018 ni bilo mogoče doseči dveh od treh mejnikov okvira uspešnosti iz naslova KS. Kljub temu so aktivnosti in prizadevanja medresorske delovne skupine usmerjene v dokončanje doseganja ciljnih vrednosti okvira uspešnosti v letu 2023, in sicer z dokončanjem prej omenjenih projektov v časovnih okvirih izvedbe OP EKP-ja.

(ii) Realizirano: administrativne težave, vezane na status Uprave RS za zaščito in reševanje v informacijskih sistemih v okviru ukrepanja KS (MFeRAC), so odpravljene.

### Prednostna os 6: Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov (v EUR)

| Težave | Rešitve | Nosilec | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| V izvajanju 6. prednostne osi so ugotovljena naslednja tveganja: za prednostno naložbo 6.1 zamiki pri izvajanju operacij, za katere je že izdana odločitev o podpori, za prednostno naložbo 6.1 izvajanje po pristopu endogene regionalne politike, za prednostno naložbo 6.2 prepočasno pošiljanje vlog za projekte (operacije) posredniškemu organu (s seznama možnih projektov), za prednostno naložbo 6.3 prepočasen izbor operacij CTN in izvajanje finančnih instrumentov za prednostno naložbo 6.3. | Zagotoviti je treba: redno spremljanje izvajanja operacije s pomembnim finančnim vplivom na izvajanje OP za prednostno naložbo 6.1 (kjer so ugotovljene zamude), pospešitev priprav vlog za operacije in medsebojna koordinacija komplementarnih ukrepov; če vloge za odločitev o podpori s seznama (Program upravljanja območij Natura 2000, Priloga 6.4) ne bodo poslane OU, OU prouči možnosti za izvedbo prerazporeditev načrtovanih sredstev za druge ukrepe, za katere so pripravljeni projekti za izvedbo na voljo. | MOP MOP, MK MOP | Trajno 1. četrtletje 2019 1. četrtletje 2019 |

Realizacija

Na področju prednostne naložbe 6.1 so zamiki pri izvajanju operacij odpravljeni.

Pri operaciji GORKI 2. sklop (2. faza) so se že začela izvajati gradbena dela.

Zaznan je napredek pri izvajanju konkretnih projektov na prednostni naložbi 6.2 – do 30. 12. 2019 je bilo z odločitvami o podpori dodeljenih 61 % pravic porabe.

Ključni izziv na prednostni osi 6 ostaja obravnava in priprava projektov za prednostno naložbo 6.1 po pristopu endogene regionalne politike.

Na PN 6.3 (CTN) je bilo v četrtem četrtletju leta 2019 izdanih sedem novih odločitev o podpori v skupni vrednosti 11,5 mio EUR EU dela. Do sedaj je bilo izdanih odločitev za 62,9 mio EUR, kar predstavlja 77,6 % pravic porabe na PN 6.3.

Izvajanje finančnih instrumentov za PN 6.3: produkt EKP posojila za urbani razvoj je razvit. Izvajanje/trženje produkta se je začelo maja 2019. Izvajalec je SID banka - Sklad skladov neposredno. Do konca  2019 je SID banka s sredstvi podprla en posel v pogodbeni vrednosti 2,7 mio EUR (od tega 1.687.500,00 EUR sredstev EU), ki je bil do konca obravnavanega obdobja tudi v celoti počrpan. V začetku decembra 2019 je bilo za podporo področja UR v FI-Sklad skladov z drugo tranšo črpanja operacije FI vplačanih 1.250.000 EUR EKP sredstev.

### Prednostna os 7: Spodbujanje trajnostnega prometa in izboljšanje omrežnih infrastruktur (v EUR)

| Težave | Rešitve | Nosilec | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| V izvajanju 7. prednostne osi so ugotovljena naslednja tveganja: za prednostno naložbo 7.1 načrtovanje in pridobivanje dovoljenj za izvedbo treh operacij v okviru ukrepanja KS (zaradi zahtevnosti gre za obsežne postopke v okviru treh projektov železniške infrastrukture) in za prednostno naložbo 7.2 izvajanje po pristopu endogene regionalne politike. | Zagotoviti je treba: prednostno obravnavo v postopkih okoljske presoje predvidenih operacij OP EKP, pospešitev priprave investicijske in projektne dokumentacije za operacijo gradnje sklopa drugi tir Divača‒Koper. | ARSO MZI | Trajno 1. četrtletje 2019 |

Realizacija

(i) Zavezujoč sklep Vlade RS z dne 6. 12. 2018: Vlada RS nalaga ministrstvom, vključenim v izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020, da pospešijo in prednostno obravnavajo postopke za izdajo zahtevanih/spremljajočih dokumentov/dovoljenj/soglasij za začetek izvajanja projektov, sofinanciranih iz evropskih sredstev, s ciljem pospešitve izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020. Kljub navedenemu na področju izvajanja postopkov okoljske presoje prihaja do velikih zaostankov, ki vplivajo na izvajanje projektov EKP 2014–2020 (projekt Vozlišče Pragersko).

(ii) Investicijski program za gradnjo 2. tira Divača - Koper je Vlada RS potrdila 24. 1. 2019. Vloga za projekt je bila usklajena z JASPERS-om, dopolnjena vloga je bila posredovana na EK konec avgusta 2019. Dne 15.10.2019 smo od EK prejeli dodatne pripombe, na podlagi katerih bo dopolnjena vloga posredovana v januarju 2020. Pripravljalna dela potekajo skladno z načrtovano časovnico. Dne 15.11.2019 je bilo objavljeno javno naročilo za izvedbena dela.

Prednostna os 8: Spodbujanje trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja ter mobilnosti delovne sile (v EUR)

Opomba: Razlike med višinami sredstev na izdanih odločitvah o podpori in potrjenih operacijah so posledica predvsem uvažanja podatkov iz zunanjih informacijskih sistemov (APZ-net) in informacijskega sistema Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije. Zato je eden izmed ključnih izzivov tudi uskladitev teh sistemov.

| Težave | Rešitve | Nosilec | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| V izvajanju 8. prednostne osi so ugotovljena naslednja tveganja: za prednostni naložbi 8.1 in 8.2 gre v večini primerov za dolgoletne operacije, ki pa po polovici obdobja izvajanja z opredeljenimi ukrepi ne ustrezajo več spremenjenim okoliščinam (npr. aktivna politika zaposlovanja), kar pomeni niz sprememb programov oziroma tveganja za nedoseganje načrtovanih finančnih in fizičnih ciljev OP (npr. kazalniki). | Zagotoviti je treba: proučitev in predlog sprememb na področju aktivne politike zaposlovanja v smislu prenove ukrepov in načrtovanje dolgoletnih operacij v dveh etapah z vmesnim vrednotenjem doseženih rezultatov in prilagoditev izvajanja v drugi etapi. | MDDSZ MDDSZ (OU) | 1. četrtletje 2019 Trajno |

Realizacija

(i), (ii) V izvajanju:

Z analizo so bili določeni podrobnejši ukrepi za odpravo tveganj. Spremembe in prilagoditve operacij v smislu prenove ukrepov APZ so v večini primerov že izvedene. V okviru sprememb se je okrepilo tudi promocijske aktivnosti za prepoznavnost programov, kar se že kaže v večjem interesu delodajalcev in večjem vključevanju ranljivih ciljnih skupin v programe. Svetovalci v pisarnah za delo z delodajalci (ZRSZ) še dodatno promovirajo programe za usposabljanje in zaposlovanje brezposelnih oseb med potencialnimi delodajalci. Prav tako se na ZRSZ-ju pripravljajo na uvedbo uporabnikom prijaznejšega načina vključevanja v programe v smislu skupnega javnega povabila (predvideno s 1. 4. 2020), kar bo zmanjšalo administrativno breme za vlagatelje (enotno JP za instrumente, ki so financirani iz različnih operacij, mesečno izplačilo spodbude za zaposlitev itd.). Ugotovitve posameznih vrednotenj se že odražajo v izvajanju operacij, kar naj bi prispevalo k boljši porabi sredstev in približevanju potrebam trga. Z namenom izboljšanja kompetenc in zagotavljanja podatkov o doseženih kazalnikih za leto 2019 je MDDSZ izvedlo delavnice za upravičence s področja izvajanja, spremljanja in poročanja v e-MA.

Upravičenec Inšpektorat RS za delo uspešno izvaja eno operacijo. Vse aktivnosti potekajo v skladu z načrtovanimi aktivnostmi razen v delu, ki se nanaša na pripravo in oddajo ZZI-jev v sistem e-MA. V zadnjem četrtletju je upravičenec pričel s pripravo in oddajo ZZI, v določenih primerih se še vedno zatika pri prenosu listin in odredb iz MFeRAC e-MA, zato ZZI-ji za pretekla leta še niso v celoti pripravljeni.

### Prednostna os 9: Spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršni koli diskriminaciji (v EUR)

| Težave | Rešitve | Nosilec | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| V izvajanju 9. prednostne osi so ugotovljena naslednja tveganja: na področju ukrepanja ESS je bil ugotovljen zamik začetka izvajanja zaradi razdrobljenosti ukrepov po vsebini in nosilcih (predvsem za prednostno naložbo 9.1), na področju ukrepanja ESS realizacija operacij pomembno zaostaja v zahodni kohezijski regiji, na področju ukrepanja ESS je načrtovanje operacij ali javnih razpisov predolgo trajalo (zaradi obravnavanja novih vsebinskih področij ukrepanja in s tem povezanih upravičencev), na področju ukrepanja ESS vključevanje novih vrst upravičencev v okvir izvajanja OP pomeni večja tveganja zaradi manjših kompetenc, na področju ukrepanja ESS izvajanje po pristopu endogene regionalne politike, na področju ukrepanja ESS glede socialnega podjetništva in s tem povezanimi podjetji, na področju ukrepanja ESRR priprava in načrtovanje ukrepov na področju deinsitucionalzacije (ugotovljene zamude), na področju ukrepanja ESRR glede gradnje preventivnih centrov so zamude v izvajanju operacij, na področju ukrepanja ESRR glede CLLD se posredniški organ srečuje z velikim administrativnim bremenom v procesu preverjanj, saj gre za veliko operacij manjše vrednosti. | Zagotoviti je treba: proučitev razlogov za počasnejšo realizacijo operacij v zahodni kohezijski regiji ter s tem povezani pripravo in realizacijo aktivnosti za pospešitev črpanja, usposabljanja za izboljšanje kompetenc upravičencev za izvajanje operacij, pospešitev načrtovanja in pošiljanje vlog za odločitev o podpori OU na področju ukrepanja na področju deinstitucionalizacije (ESRR), proučitev možnosti za uporabo poenostavljenih oblik stroškov in, če je relevantno, uporabe. | MIZŠ, MDDSZ, MZ, MK MDDSZ, MK, MIZŠ, MGRT, MZ in OU MDDSZ MGRT | Trajno |

Realizacija

- V izvajanju: SVRK je intenzivno delal na doseganju okvira uspešnosti v kohezijski regiji Zahodna Slovenija in ga z ukrepi pri pripravi ZZI-jev, kjer je NPU v vlogi upravičenca, in rešitvami na področju priprave ZZI-jev za prednostno os tudi realiziral. Pospešeno so se izvajale aktivnosti priprave in oddaje ZZI v e-MA v letu 2019. Pri upravičencih se kaže pomanjkanje izkušenj vodenja administrativnega poročanja, zato potrebujejo dodatna navodila in številne popravke, zaradi česar je pregledovanje oddanih zahtevkov dolgotrajnejše. Težave z nedoseganjem kazalnikov pri KRZS se v določeni meri nanašajo na specifiko ranljivih ciljnih skupin. Upravičenci se soočajo s premajhnim številom oseb, ki bi bile motivirane za vključitev v programe. Izboljšano stanje izvajanja se pričakuje na podlagi novega finančnega okvira INOP-a 9.4, ki je bil potrjen decembra 2019. Potrjevanje instrumentov, ki prispevajo k doseganju načrtovanih kazalnikov, bi vplivalo na hitrejše doseganje načrtovanih ciljev. Resorji že dlje časa predlagajo, da se omogoči financiranje iz t.i. presežnih pravic porabe.

- Izvajajo se dodatni pregledi operacij na terenu, ki so namenjeni predvsem celoviti in pravočasni podpori ter zagotavljanju jasnih navodil in usmeritev zaradi različnih dilem in odprtih vprašanj s strani upravičencev. Za vse novo izbrane upravičence se kontinuirano  izvajajo usposabljanja, ki prispevajo k izboljšanju kompetenc za izvajanje operacij kot tudi za uspešno delo s sistemom e-MA. Resorna ministrstva MDDSZ, MZ, MIZŠ, MK in MP pozorno spremljajo izvajanje in sprotno odpravljajo težave, ki se pojavljajo (oddajanje ZZI, poročanje o udeležencih, pojavljanje napak,  brisanje napačno vnesenih dokazil, poračun predplačil itd.)

- V okviru prednostne naložbe 9.3. se aktivnosti izvajajo na projektih MZ-ja. MDDSZ je konec decembra na OU posredovalo 1. vlogo za odločitev o podpori s področja deinstitucionalizacije, pospešeno pa se pripravljajo še druge vloge za operacije, namenjene izvedbi deinstitucionalizacije. Glede na to, da okvir uspešnosti na ESRR Zahod ni bil dosežen in bo izveden prenos sredstev na drugo prednostno os, bo treba predvideno dinamiko izvedbe projektov LAS posodobiti.

- V okviru priprave novih vlog za odločitev o podpori so v pripravi tudi metodologije za poenostavljene stroške na podlagi vseh dosedanjih izkušenj.

### Prednostna os 10: Naložbe v izobraževanje, usposabljanje in vseživljenjsko učenje (v EUR)

| Težave | Rešitve | Nosilec | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| V izvajanju 10. prednostne osi so ugotovljena naslednja tveganja: na področju ukrepanja ESS je bil ugotovljen zamik začetka izvajanja zaradi izvajanja ukrepanja predhodnega programskega obdobja, na področju ukrepanja ESS je celovito upravljanje izvajanja prednostne osi zelo težavno, saj vključuje niz raznovrstnih vsebin in njihovih nosilcev, na področju ukrepanja ESS je načrtovanje operacij ali javnih razpisov predolgo trajalo (zahtevno medsebojno usklajevanje med različnimi deležniki), na področju ukrepanja ESS vključevanje novih vrst upravičencev v okvir izvajanja OP EKP pomeni večja tveganja zaradi manjših kompetenc, na področju ukrepanja ESRR administrativne težave pri izvajanju operacije (razdrobljenost velikega števila ciljnih skupin in možne zamude). | Zagotoviti je treba: usposabljanja za izboljšanje kompetenc upravičencev za izvajanje operacij, pospešitev izvajanja operacije na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije v vzgojno-izobraževalnih zavodih (ESRR). | MIZŠ, MDDSZ MK in OU MIZŠ (ARNES) | 1. četrtletje 2019 Trajno |

Realizacija

(i) V izvajanju trajno: MIZŠ je izvedel anketo o zadovoljstvu upravičencev, na podlagi katere je pripravil tudi podrobnejši načrt izboljšanja kompetenc (bodisi preko usposabljanj, pomoči/svetovanja na terenu ipd.) glede na specifike potreb posameznih upravičencev. Marca 2019 je MIZŠ izvedel dve usposabljanji za upravičence glede izvajanja postopkov javnega naročanja ter spremljanja in evidentiranja knjigovodskih evidenc. Prav tako so se marca začeli izvajati dodatni pregledi operacij na terenu, ki so namenjeni predvsem celoviti in pravočasni podpori ter zagotavljanju jasnih navodil in usmeritev zaradi različnih dilem in odprtih vprašanj s strani upravičencev, ki se bodo nadaljevali tudi v letu 2020. Od aprila do konca junija so bila izvedena usposabljanja s področja spremljanja in poročanja (dve delavnici), prav tako so se v učilnicah na MJU-ju in na MIZŠ-ju izvajala usposabljanja za uporabo e-MA.

MDDSZ je v stalnem stiku z izvajalci programov in izvaja tako usposabljanja, ki prispevajo k izboljšanju kompetenc za izvajanje operacij, kot tudi za uspešno delo v e-MA. Med drugim je bila v decembru 2019 izvedena delavnica za upravičence, na kateri je bil predstavljen nov modul Spremljanje in poročanje v e-MA. Prav tako MDDSZ ažurno seznanja upravičence o morebitnih spremembah Navodil PO upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru OP EKP 2014–2020.

(ii) Program Nadaljnje vzpostavitve IKT-infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, sofinanciran iz ESRR, se izvaja. Cilj programa je povečati raven dostopa do brezžičnega omrežja s 3 % na 100 % v vseh slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodih (osnovne in srednje šole), okrepiti stopnjo uporabe IKT pri pouku, zagotoviti kakovostnejše izobraževanje in dolgoročno zagotoviti boljše zaposlitvene možnosti učencev in dijakov.

### Prednostna os 11: Izboljšanje učinkovitosti javne uprave (v EUR)

| Težave | Rešitve | Nosilec | Rok | Tveganja za izvedbo rešitve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V izvajanju 11. prednostne osi so ugotovljena naslednja tveganja: doseganje okvira uspešnosti zaradi počasnejše dinamike izvajanja operacije učinkovito pravosodje (predvsem zaradi sprememb v centralizaciji informatike na ravni države), potencialne zamude pri javnem naročanju, počasnejše izvajanje operacij pri upravičencu MF, ugotovljen zamik začetka izvajanja, zaradi zamika pri izvedbi javnega razpisa s področja podpor za socialne partnerje. | Zagotoviti je treba: spremembo OP EKP, pospešitve izvajanja operacij, pri katerih upravičenec MF, pospešitev postopkov javnega naročanja, zagotovitev pogojev za izvedbo javnih razpisov v skladu s predvidenimi roki. | MP in OU MJU MJU, MP (MF) MDDSZ | V izvedbi 1. četrtletje 2019 Trajno Trajno | Odločitev EK. |

Realizacija

(i) Realizirano.

(ii) Pri upravičencu se operacije izvajajo v skladu s spremenjenimi odločitvami o podpori, vključno s postopki javnega naročanja in v skladu s predvideno časovnico posameznih aktivnosti (MJU – MF).

(iii) Trajne aktivnosti (do zaključka operacije), vezane na krajšanje možnih rokov za pripravo dokumentacije za oddajo javnih naročil (korekcije terminskih planov podaktivnosti (MP).

(iv) Za dodatni javni razpis za socialne partnerje, je v pripravi dokumentacija, ki je (še) v usklajevanju na PO-ju (MDDSZ).

Tehnična podpora (v EUR)

| Težave | Rešitve | Nosilec | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| V izvajanju tehnične podpore so ugotovljena naslednja tveganja: v finančni perspektivi v obdobju 2014–2020 imamo za tehnično pomoč predvideno skupno število 578 zaposlitev. Sredstva za ta namen so potrjena do konca leta 2022. Pri tem v projektih niso predvidene vse zakonsko pogojene spremembe, saj se te spreminjajo in jih ni mogoče vnaprej načrtovati. Pri OU predvidevamo, da bodo zaradi novo nastalih okoliščin (npr. zvišanje plač v javnem sektorju, napredovanje javnih uslužbencev) sredstva porabljena še pred koncem leta 2022. V tej finančni perspektivi ni več prostih sredstev tehnične pomoči. Če želimo sredstva tehnične pomoči nameniti tudi sistemskim ureditvam na drugih ravneh, je treba sredstva najprej sprostiti; zaposleni imajo sklenjeno pogodbo za nedoločen čas z Republiko Slovenijo kot delodajalcem in ti zaposleni niso vključeni v kadrovski načrt Vlade RS. Hkrati so vse trenutne zaposlitve, ki se financirajo iz sredstev tehnične pomoči, ključne za izvajanje nalog evropske kohezijske politike. Brez teh zaposlitev bi bilo črpanje evropske kohezijske politike ogroženo; iz osnutka zakonodajnega predloga (predlog Uredbe 375/2018) izhaja, da bo sredstev tehnične pomoči v naslednji finančni perspektivi manj za Slovenijo, sorazmerno glede na znižanje alokacije, ter predvidoma bo manjši delež za namen tehnične pomoči iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada. | Zagotoviti je treba: čim prej je treba začeti izvajati ukrepe prilagajanja na predvideno znižanje sredstev tehnične pomoči, in ga v smislu načina financiranja smiselno doreči z MJU ob hkratnem zagotavljanju zadostnih sredstev tehnične pomoči za ukrepe optimizacije koriščenja evropskih kohezijskih sredstev. V ta namen na SVRK pripravljamo vladno gradivo, ki predvideva spremembo vira financiranja iz tehnične podpore na drug vir financiranja (z vidika precejšnjega bremena za proračun RS je treba začeti postopni prehod). | OU in v nadaljevanju vsi resorji, upravičeni do TP | 4. četrtletje 2018 |

Realizacija

V zvezi s sistemsko ureditvijo problema financiranja zaposlitev iz sredstev tehnične podpore 2014–2020 smo na OU-ju organizirali več sestankov s predstavniki MJU-ja in MF-ja. Na sestankih je bilo predstavljeno izvajanje tehnične podpore v finančni perspektivi 2014–2020 in sistem izvajanja v finančni perspektivi 2021–2027. Poleg tega je OU pripravil osnutek gradiva, ki je bil poslan tudi vsem resorjem, ki so vključeni v izvajanje tehnične podpore.

Predlog rešitve je, da se zaradi dolgoročnega interesa države za izvajanje EKP in potrebne fleksibilnosti glede opravljanja različnih nalog zaposlenih ne glede na vir financiranja za novo obdobje omogočijo zaposlitve, financirane iz integralnega proračuna. S tem bi postale omenjene zaposlitve tudi del kadrovskega načrta Vlade RS. Predlog je, da se uvede postopni prehod zaposlenih na integralni proračun, in sicer v okviru finančnih načrtov proračunskih uporabnikov. MJU in MF sta na sestankih SVRK predlagala tudi, da se v naslednji finančni perspektivi zagotovi možnost, da bodo zaposleni, ki delajo na tehnični podpori, lahko financirani iz EU sredstev.